Муниципальное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа д. Иваново-Самарское Малопургинского района Удмуртской Республики

ВОТ ЭТА УЛИЦА, ВОТ ЭТОТ ДОМ

Социальный проект

Чернов Владимир Николаевич

учитель технологии

МОУ ООШ д. Иваново-Самарское

д. Иваново-Самарское

2018 г.

Мы живем в деревне Иваново-Самарское Малопургинского района Удмуртской Республики. В населенном пункте 174 хозяйств. В ней проживает 457 человек. Деревня  красива в любое время года. В ней живут трудолюбивые и радушные люди. Многие дома украшены красивыми наличниками, обшиты современными материалами. В палисадниках разные виды цветов и кустарников. Облагораживаются территории предприятий и административных зданий. Даже на ферме уже несколько лет все лето цветут пышные клумбы. Ухаживают за прикрепленной территорией и бюджетные организации – школа, ЦСДК, детский сад. Каждое хозяйство весной на субботнике убирает придворовую территорию, и ухаживает за ней в течение всего года. Проводятся по муниципальному образованию конкурсы по разным номинациям «Цвети мой край», охватывая разные категории населения (пенсионеры, многодетные семьи, молодые семьи, социальные объекты и организации). Население принимает активное участие в ежегодных смотрах. Лучшим вручаются дипломы и грамоты.

В поселении есть домовладения, принадлежащие частным лицам, но по разным причинам хозяева не живут в этих домах. Причины разные, но результат одинаковый для всех домов – они потихоньку разваливаются, и придворовые территории зарастают лопухами, крапивой, много накапливается мусора, так как чаще всего, даже соседи не убирают чужие территории. Мы с классом еще в прошлом году весной провели субботник. Прошлись по территориям, примыкающим к улице, и убрали мусор и сорняки на двух домовладениях. Было бы неплохо на время отсутствия хозяев прикрепить людей, школьников или определенный класс к этим территориям. Проект направлен на то, чтобы деревня была ухожена, был везде порядок. О людях, проживающих в деревне, судят не только по тому какие у них большие и богатые дома, «крутые» машины, но и по тому подметена ли территория остановки, ухожены ли дворы и придворовые территории, не валяются ли рядом со школой и магазином фантики от конфет и пустые бутылки.

Цель проекта:

- Благоустройство части территории деревни Иваново-Самарское.

- Обратить внимание жителей деревни на необходимость наведения порядка в населенном пункте.

- Через труд воспитать в детях уважение к чужому труду, сохранять чистоту и порядок в нашем общем доме.

Задачи:

- Силами 8 класса Иваново-Самарское школы, при помощи администрации МО привести в порядок придворовые территории по адресам: Нагорная 8, Заречной 37, Заречная 40.

- В течение всего лета содержать в порядке эти территории.

- Регулярно информировать общественность через газету «Маяк» «Зечбур», сайт школы и страницу В Контакте о ходе работ.

Описание проекта.

В конце апреля проводим классное собрание, принимаем решение участвовать в реализации социального проекта. Учащиеся: Лебедева Марина отвечает за сбор данных по улице Нагорной, на которой проживает, Карташов Павел собирает информацию по нежилым домам по улице Заречной. Проводится фотосъемка. Руководитель проекта сверяет полученные данные с администрацией МО. Выбираем дома, за которыми никто не присматривает по тем или иным причинам. Выяснилось, что 3 года не появлялся в населенном пункте прописанный по адресу Нагорная 5, По улице Заречной 40 продается полуразвалившийся дом, хозяйка Коротаева  проживает в городе Чайковск и редко приезжает к нам.  По улице Нагорная 37 хозяйка находится в доме для престарелых, хозяйство принадлежит этой организации, присмотра за домом и участком нет. У остальных домов, где зимой не проживали, есть хозяева, или за ними присматривают и убираются родственники.

Глава поселения обещался предоставить технику для уборки мусора. При необходимости окажут помощь и члены уличных комитетов.

Решетникова Анастасия, как кульмассовый сектор, отвечает за оповещение о ходе выполнения проекта в газетах и интернете.

5 или 6 мая, в зависимости от состояния погоды, поле уроков выходим на уборку намеченных территорий. Инструменты  берем из дома: грабли и метелки распределяем между девочками. Мальчики берут столярные инструменты, вилы. Необходимо убрать с прилегающих к улице территорий сухую траву, пластиковые и стеклянные бутылки и другой мусор. Произвести мелкий ремонт палисадников (поставить подпорку, прибить, отвалившийся штакетник или доску), срезать несколько веток на разросшихся деревьях, мешающих проходу пешеходов и скота. По предварительным расчетам уборка займет больше двух часов времени.

В начале июня под руководством руководителя проекта дети пришкольного лагеря в ходе экскурсии или трудового десанта пройдутся по убранным территориям, уберут крупный мусор, вырубят крапиву и высокие сорняки. В июле и августе эту же работу, и скашивание травы выполнят ученики 9 класса во время летней трудовой практики на пришкольном участке.

В середине сентября на классном часе проведем трудовой десант по участкам.

Все этапы работ будут фотографироваться. На общешкольном родительском собрании покажем фильм о проделанной работе.

План реализации проекта.

| № | Мероприятие | Сроки проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организационное собрание | 24 апреля | Руководитель проекта. |
| 2 | Сбор данных о состоянии хозяйств. | апрель | Учащиеся 8 класса, руководитель проекта. |
| 3 | Подготовительные работы. | Конец апреля, начало мая. | Руководитель проекта. |
| 4 | Заключение устных договоров с организациями по утилизации мусора | 28 апреля. | Руководитель проекта, глава поселения, староста деревни. |
| 5 | Оповещение о намеченной акции и о ходе выполнения проекта в средствах массовой информации, на сайте школы и странице в контакте | 3-5 мая | Руководитель проекта, учащиеся 8 класса. |
| 6 | Уборка территории силами учащихся школы. | 5-9 мая (по погоде) | Руководитель проекта. |
| 7 | Контроль состояния убранных территорий. | Летние месяцы | Июнь – пришкольный лагерь, июль, август – летняя трудовая практика пришкольного участка, сентябрь на классном часе (8 класс) |
| 8 | Подведение итогов социального проекта. Фото отчет (родительское собрание), статья (газета «Маяк», «Школьники Иваново-Самарска» группа ВКонтакте) | Сентябрь | Руководитель проекта, редакторы сайта. |

Ожидаемые результаты проекта

| Ожидаемые результаты | Показатели эффективности | Источники получения данных. |
| --- | --- | --- |
| 1. Улучшение внешнего вида улицы. | 1.1. Отсутствие мусора. 1.2.Пожаробезопасность. 1.3. Травмобезопасность. | Отзывы по фотографиям на странице ВКонтакте. |
| 2. Недопускание захламления «ничейных» территорий | 1.1. Отсутствие мусора. 1.2.Пожаробезопасность. 1.3. Травмобезопасность. 1.4 Уменьшение загрязнения окружающей среды. | Опрос участников родительского собрания. |
| 3 Уважительное отношение к труду и природе. | - Уменьшение количества мусора. - Меньше будут ломать заборы (варварское отношение к чужому имуществу). | Тематическое анкетирование школьников на классных часах |

В результате проведенных работ по благоустройству улучшится внешний вид улиц. Выработается доброе отношение жителей к учащимся за проделанную работу. Ученики, участвовавшие в выполнении данного проекта, никогда не будут сами мусорить, и не будут позволять другим. Население станет поддерживать порядок в своем домовладении и будут обращать внимание к состоянию тех территорий, где школьники навели порядок.