| Номинация Конкурса | Добровольчество. Патриотическое волонтерство. |
| --- | --- |
| Название проекта | "Зачем мне помнить о войне?" |
| Авторы составители проекта | Панчук Лилия Ароновна, директор МБОУ «СШ № 7 им. В.Н. Пушкарева» МО «Островский район» Клюкина Татьяна Александровна, учитель начальных классов Мигрова Елена Николаевна, учитель начальных классов |

| Команда проект | Руководитель проекта (Координатор): Генератор идей: Реализатор: Специалист: Вдохновитель: Аналитик: Исследователь ресурсов: |
| --- | --- |

| География проекта | город. Остров Псковской области |
| --- | --- |

| Начало реализации | 01.11.2019 |
| --- | --- |

| Окончание реализации | 25.12.2019 |
| --- | --- |

| Краткая аннотация проекта | Идея создания проекта «Зачем мне помнить о войне?» возникла в преддверии подготовки к 75-летию Великой Победы. Он может на деле стать действенным, неформальным и достаточно результативным механизмом военно-исторической работы, путем современного исторического понимания и осмысления новых подходов в патриотическом воспитании молодого поколения. Для современного школьника необходимы современные формы работы. Это особенно актуально для подростков нашего города, которые не избалованы вниманием новых современных информационных технологий. Наш проект нацелен с одной стороны, на посещение памятных, мемориальных и исторических мест в родном городе, а с другой, на участие в интерактивной игре – квесте, наполненной всевозможными информационными ресурсами. Это должно стать ярким, запоминающимся событием, значимым для каждого участника. Мы проводим это все не ради игры, а в качестве напоминания о той победе, наследниками которой мы являемся. Дату проведения мы решили приурочить ко Дню памяти островских подпольщиков, погибших в годы Великой Отечественной войны – 12 декабря. Обучающие тренинги, разнообразие видов работы в квесте, сбор и систематизация полезной информации позволит каждому подростку реализовать себя, при этом содействуя успешному решению общей задачи команды. Продуктом проекта станет коллективное создание интерактивной карты героических достопримечательностей города Острова. Ее можно будет использовать на уроках истории в школе, классных часах. Данная работа в некоторой степени затронет решение и еще одной важной проблемы, как интересно рассказать о памятных местах города учащимся начальной школы. Проект даст возможность подросткам разных возрастов лучше узнать историю своего города. Тем самым мы создадим сообщество учеников, любящих свой город. |
| --- | --- |

| Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект Актуальность проекта для молодежи | В современном обществе чрезвычайно актуальна тема патриотизма, любви и уважения к Родине, бережного отношения к её истории и культуре. Патриотическое чувство не возникает само по себе. Это результат длительного, целенаправленного воспитательного воздействия на человека, начиная с самого детства. В школе мы прилежно изучаем события Великой Отечественной Войны, как одну из самых ужасных страниц истории нашего государства, но принимаем все это зачастую отстраненно и равнодушно. Для многих нынешних подростков эта война и в самом деле далекая история. Несмотря на обилие информации достучаться до сознания современного подростка трудно. События войны, имена героев страны, мемориальные комплексы и памятники для многих современных школьников находятся вне их интересов. Незнание общепризнанных, положительных, героических примеров, которыми должно гордиться подрастающее поколение, не способствует созданию системы убеждений в том, что быть патриотом своей страны, своего города является жизненно необходимым. В этом мы наглядно убедились сами. Недавно в нашем городе произошло событие, которое потрясло многих. «В ночь на 15 июля 2019 года на территории городского парка по улице 25 Октября неизвестные лица повредили два памятника: мемориал, посвященный освободителю г.Острова и Островского района майору Тарасу Рымару и обелиск воинов-интернационалистов, а также цветочные клумбы, опрокинули скамейки и урны, после чего скрылись. Ими оказались учащиеся одной из школ Острова. Двоим – по 14 лет, третьему - 17. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 статьи 214 «Вандализм» Уголовного кодекса Российской Федерации». Мы понимаем, что такие события не должны повториться! Чтобы предотвратить совершение подобных поступков необходимо не только стремиться к сохранению исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны 75-летней давности, но и способствовать недопустимости умалчивания и искажения примеров доблести и славы защитников Родины. Для этого необходимо искать новые современные интерактивные формы работы, которые заинтересуют, окажут воспитывающее влияние на подрастающее поколение, помогут выработать активную жизненную позицию. Наш проект «Зачем мне помнить о войне?» посвящен деятельности молодежи, особенно тем, кому не безразлична судьба города, судьба молодого поколения, тем - кто активен, имеет собственную жизненную позицию, точку зрения. |
| --- | --- |

| Основные целевые группы, на которые направлен проект | Учащиеся общеобразовательных учреждений. 7 – 10 классы (13 – 16 лет) волонтеры |
| --- | --- |

| Основная цель проекта | Заинтересовать подростков историческим прошлым родного города через современные информационные технологии |
| --- | --- |

| Задачи проекта | 1. Способствовать развитию у подростков опыта проектной 2.деятельности и активной жизненной позиции |
| --- | --- |
|  | Активизировать познавательную деятельность подростков по истории создания памятников города Острова, посвященных истории ВОВ 1941-1945гг. и их расположение |
|  | 3.Обучить подростков техническим навыкам: освоение работы с планшетом, рацией, телефоном, цифровым фотоаппаратом, освоение работы с программными средствами ИКТ |
|  | .4.Помочь подросткам приобрести опыт самостоятельного поиска информации, ее структурирования и представления в виде интерактивной карты. |
|  | 5.Научить подростков создавать эскизы информационной, полиграфической и имиджевой продукции: афиша игры, информационный буклет, пазлы, календари и магниты с иллюстрациями памятных мест. |
|  | 6.Формировать умение подростков ориентироваться в городской среде с помощью информационных ресурсов и коммуникативных навыков общения в игре – квест |
|  | 7.Формировать у подростков навыков и умений обобщать, видеть значимый результат и информировать об этом общественность |
|  | 8.Расширять ресурсы проекта: пополнить материально – техническую базу для дальнейшей работы. |
|  | 9. Обобщение опыта для дальнейшего использования |

| Методы реализации Описание методов, ведущих к решению поставленных (выше) задач |  | 1.Подготовительный этап проекта включает в себя: - Заседание штаба организаторов по разработке задач реализации проекта. «Мозговой штурм». - Определение круга общественных организаций, государственных учреждений и всех заинтересованных лиц, которые смогут оказать помощь. - Поиск информации об исторических объектах, включающих памятники, памятные места и учреждения, посвященные событиям Великой Отечественной войны в городе - Создание сценария интерактивной игры - квеста «Автографы Победы» (легенда, задания, маршрут передвижения). - Закупка технического оборудования, инвентаря, канцелярии, призов, отличительной атрибутики (формы, бейджиков). - Подготовка реквизита игры. - Составление эскизов и изготовление полиграфической и имиджевой продукции (печать грамот и сертификатов участникам, календариков и магнитов и др.), - Проведение мастер – классов по обучению волонтеров, задействованных в игре: введение в «роль» (ведущий, экскурсовод, наблюдатель, координатор и др.), работа с планшетом (поиск информации в интернете, работа с фотоматериалами, составление интерактивной карты города), инструкций действий в разных ситуациях). |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2. Основной этап проекта включает в себя: - Проведение рекламной акции интерактивной игры - квеста «Автографы Победы». - Регистрация участников, первичное анкетирование «Что я знаю об историческом прошлом города?» - Проведение тренинга на знакомство, инструктажа по ПДД, формирование команд. - Проведение мастер-класса «ИКТ технологии» - Погружение в легенду игры. - Проведение квеста «Автографы Победы» на улицах города Острова. - Систематизация собранного материала, оформление и командная защита «Интерактивной карты памятных мест города». - Подведение итогов игры. Награждение победителей.. - Заключительное анкетирование «Что я узнал об истории города?» |
|  |  | 3. Заключительный этап проекта включает в себя: - Проведение «Круглого стола» по обобщению опыта работы над проектом - Составление фотоотчета. - Освещение в средствах массовой информации итогов работы над проектом. - Заседание штаба организаторов по планированию возможностей использования материалов проекта |
| Качественные показатели | Профилактика социально - негативных явлений в подростковой среде. Повышение интереса подростков по изучению памятных исторических мест города их бережному отношению. Привитие и развитие проектно - исследовательских навыков и умений Приобретение подростками опыта работы с ИКТ технологиями. Развитие коммуникативных и творческих способностей участников проекта. Формирование потребности в самореализации, чувства значимости и необходимости современному обществу. Укрепление материально – технической базы штаба организаторов проекта Возможность использования апробированной эффективной формы проекта в учебной и внеучебной деятельности школы |  |

| Мультипликативность и дальнейшая реализация проекта | Дальнейшая реализация проекта "Зачем мне помнить о войне?" заключается в его ежегодном проведении, увеличении количества привлеченных к данному проекту, корректировки материала для другой целевой аудитории, например, младшие школьники. Распространение опыта организации и проведения проекта путем создания методических материалов и распространения их через социальные сети. |
| --- | --- |