Муниципальное автономное учреждение

дополнительного образования г. Хабаровска

«Центр внешкольной работы

«Планета взросления»

Проект

«Герой войны в моей семье»

Разработали:

Тимохина В. А.,

заместитель директора по ВР,

Мелешкина М. Н.,

заведующий отделом,

Вычужанина Т. В.,

методист,

Прокопьева А. В.,

методист,

МАУ ДО ЦВР «Планета взросления»

г. Хабаровск

2019-2020 учебный год

Содержание

| 1. | Введение. Актуальность темы проекта | стр. 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Цель, задачи проекта | стр. 4 |
| 3. | Методический паспорт проекта | стр. 5 |
| 4. | Периоды реализации проекта | стр. 6 |
| 5. | Ожидаемые результаты | стр. 7 |
| 6. | План мероприятий по реализации проекта | стр. 7 |
| 7. | Риски внедрения проекта | стр. 10 |
| 8. | Практическая часть | стр. 10 |
| 9. | Эффективность проекта | стр. 10 |
| 10. | Заключение | стр. 11 |
| 11. | Литература | стр. 11 |
| 12. | Приложение | стр. 12 |

- Введение. Актуальность

«Нет в России семьи такой,

Где б ни памятен был свой герой»

Е. Агранович

В мае 2020 года отмечается 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне.

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из важнейших задач образовательных, социальных организаций. Детство – самая благодатная пора для привития чувства любви к Родине. Без него человек не ощущает своих корней, не знает истории своей семьи, своего народа [1].

В учебном году в Центре внешкольной работы «Планета взросления» были проведены анкетирование, опрос среди родителей и учащихся с целью определения степени осведомлённости о войне 1941-1945 годов и участии в ней старшего поколения их семей.

В результате была выявлена проблема: ограниченные знания родителей и детей об участии и судьбах старшего поколения их семей в Великой Отечественной Войне, а также недостаточно сформированы понятия учащихся о том, как о подвиге народа, героев войны помнят ныне живущие люди. Тем не менее, заметен интерес к истории давно прошедшей войны, своей родословной, во многих семьях сохранились фотографии, реликвии, документы прошлых лет, живы пожилые родственники, которые могут рассказать о военном, послевоенном времени.

В связи с актуальностью этой темы возник интерес к разработке сквозного проекта «Герой войны в моей семье» среди кружков и объединений Центра. Принимая участие в этом проекте, очень важно донести до ребенка чувство значимости, гордости за своих родственников-героев, помочь сохранить бесценное наследие нашего героического народа и своей семьи. Совместное прикосновение родителей и детей к истории своей семьи позволяет воспитать у ребёнка уважительное отношение к памяти предков – участников Великой Отечественной войны, вызывает желание быть похожими на своих героических прадедов. Ведь из истории отдельной семьи слагается история всей страны.

Особенность сквозного проекта в том, что он предполагает пошаговый путь реализаторов – от участия в цикле мероприятий, поисковой деятельности до создания своих видеороликов, презентаций, проектов.

В течение года кружки и объединения, «шагая по ступеням» проекта, включаются в рейтинг, накапливая баллы, которые в результате будут определять победителей проекта.

Данный проект - это инвестиции в гражданско-патриотическое воспитание учащихся, формирование их активной жизненной позиции.

Основание для разработки проекта

- Закон РФ "Об образовании"

- Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493

- Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р

- Постановление Правительства Хабаровского края №699-рп от 06.09.2016 "О региональном комплексном плане патриотического воспитания граждан Российской Федерации, проживающих в Хабаровском крае на 2016-2020 гг.

- 2020 год в России – Год Памяти и Славы

- Цель

Повышение интереса учащихся к изучению истории страны, своей семьи, сохранение памяти о героях ВОВ через активизацию проектной деятельности.

Задачи

- Познакомить учащихся с историческими событиями Великой Отечественной Войны и участием в ней их семей

- Организовать участие родителей и учащихся в подборе информации о судьбах ветеранов своей семьи

- Разработать и провести цикл тематических проектных мероприятий

- Создать презентации, видеоролики, проекты о героях своей семьи

- Обобщить собранный материал, оформить экспозицию «История рядом» в музейном уголке ЦВР «Планета взросления», презентовать на сайте Центра и в социальных сетях.

Продукты проекта

Презентации, видеоролики, проекты учащихся ЦВР «Планета взросления».

- Паспорт проекта

| Направленность проекта | Гражданско-патриотическое воспитание |
| --- | --- |
| Участники | Учащиеся, родители, педагоги |
| Разработчики и организаторы проекта | Тимохина В. А., заместитель директора по ВР; Мелешкина М. Н., заведующий отделом; Вычужанина Т. В., методист; Прокопьева А. В., методист; Тучинская Е.А., педагог-организатор; творческая группа учащихся муниципального автономного учреждения дополнительного образования г. Хабаровска «Центр внешкольной работы «Планета взросления» |
| Тип проекта | Социальный, поисковый |
| Место проведения | МАУ ДО ЦВР «Планета взросления», г. Хабаровск |
| Сроки реализации | Октябрь 2019г.- сентябрь 2020г. |
| Методы работы | Опрос, беседа, обсуждение, информационно-поисковый (сбор информации путем опроса родителей, работа с домашними фотоархивами, литературой, интернет-источниками), экскурсия, метод коллективно-творческой деятельности, метод социально-значимой деятельности |
| Формы мероприятий | Экскурсия, викторина, квест-игра, флэш-моб, конкурс чтецов, заключительный праздник |
| Принципы реализации проекта | 1.Открытость (позволяет сотрудничать с другими специалистами, родителями) 2.Диалогичность (создаёт условия для диалога учащихся, родителей, педагога) 3. Доступность (для всех желающих семей) 4. Реалистичность (цели достигаемы) 5. Социальная ориентированность |
| Социальные партнёры и взаимодействие | 1.Совет ветеранов Индустриального района г. Хабаровска 2.Военнослужащие воинской части №30593 3.Библиотека семейного чтения №8 (ул. Рокоссовского, 40) |
| Ресурсы | 1.Информационно-методические – литература, интернет, домашние фотоальбомы и архивы, воспоминания родственников, музеи города 2.Кадровые – педагоги, работник библиотеки, методисты, педагог-организатор мероприятий, родители 3.Материально-технические |
| Информирование о проекте | 1.Информация на сайте ЦВР, Инстаграм, WhatcApp 2.Демонстрация продуктов проекта на мероприятиях, родительском собрании 3. Презентация проекта и его продукта на конкурсе педагогических достижений «Вершины мастерства» в целях развития проектной технологии, поисково-исследовательской деятельности в учебно-воспитательном процессе ЦВР. |

- Периоды по реализации проекта

Организационный – октябрь 2019г.

Цель: подготовка условий проектной деятельности

Основные шаги: опрос, беседа, выявление представления учащихся о патриотизме, обсуждение темы, цели с учащимися, родителями, определение материально-технических, информационно-методических, педагогических условий реализации проекта

Практический – ноябрь 2019г.- апрель 2020г.

Цель: реализация проекта по патриотическому воспитанию

Основные шаги: вовлечение учащихся, родителей в различные виды поисковой, ознакомительной деятельности, сбор и оформление материалов, тематические мероприятия, участие семей в акции «Бессмертный полк» в режиме онлайн, создание детских проектов, презентаций, видеороликов.

Заключительный – май, сентябрь 2020г.

Цель: анализ итогов реализации проекта.

Основные шаги: обобщение и подведение итогов проекта, оценка результативности проекта, информирование о результатах проекта, презентация продуктов проекта.

Корректировка деятельности

В период реализации проекта, из-за карантина, связанного с распространением короновирусной инфекции, произошли изменения: в апреле-мае 2020г. деятельность осуществлялась дистанционно. Для этого была создана рабочая группа в мессенджере «WhatcApp», использование электронной почты, онлайн-занятия

5. Ожидаемые результаты

1.Ознакомление учащихся с историческими событиями Великой Отечественной Войны и участием в ней их семей

2.Организация родителей и учащихся в подборе информации о судьбах ветеранов своей семьи, укрепление детско-родительских отношений

3.Повышение интереса учащихся к истории своей семьи

4.Создание учащимися презентаций, видеороликов, проектов

5.Проведение тематических мероприятий

6.Обобщение собранного материала и оформление экспозиции «История рядом» в музейном уголке ЦВР «Планета взросления», презентация на сайте Центра и в социальных сетях

Действия педагога при реализации проекта

1.Помогает учащимся формулировать цель их деятельности.

2.Рекомендует источники получения информации и способы работы с ними.

3.Организует экскурсии, мероприятия.

4.Консультирует и поддерживает на разных этапах, помогает отобрать необходимый, важный материал и расположить его последовательно.

5.Создает условия для проявления активности и инициативы.

6.Помогает оценить полученный результат (продукт) и проанализировать результат деятельности в проекте

- План мероприятий по реализации сквозного проекта в кружках и объединениях Центра

| № п/п | Мероприятия, содержание деятельности | Сроки и место проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Организационный период |  |  |
| 1. | Анкетирование учащихся и родителей (приложение 1) | ЦВР, октябрь 2019г | Педагог-психолог |
| 2. | Создание рабочей группы по разработке и реализации проекта (приложение 1а) | ЦВР, октябрь 2019г | Тимохина В.А. |
| 3. | Обсуждение темы с учащимися (работа по разъяснению идеи проекта, развитию инициативы, «погружение» в тему) | ЦВР, октябрь2019г | Педагоги |
| 4. | Разработка и распространение памятки-обращения к родителям на тематическом собрании «Исторические и семейные ценности» (приложение 2) | ЦВР, ноябрь 2019г | Педагоги, Мелешкина М. Н. |
|  | Практический период |  |  |
| 5. | Разработка проекта | ЦВР, октябрь-ноябрь 2019 | Рабочая группа, учащиеся |
| 6. | Создание рабочих мини-групп | В кружках, ноябрь 2019г | Педагоги |
| 7. | Беседы «С чего начинается Родина?», «Год памяти и славы», «Хабаровск – город воинской славы» | ЦВР, в кружках, октябрь-ноябрь 2019г | Педагоги, педагог-организатор Тучинская Е. А. |
| 8. | Работа по формированию общественного (детского) мнения о значимости данной деятельности (беседы, наблюдение, размещение информации в кружковом уголке, тематических стендах) | В кружках, октябрь-декабрь 2019г | Педагоги |
| 9. | Организация взаимодействия с родителями (беседы, обсуждение, родительское собрание, создание рабочей группы вWhatcApp) (приложение 3) | ЦВР, в течение всего периода | Педагоги, Тучинская Е. А. |
| 10. | Развитие навыков поисково-исследовательской деятельности: - обучение поиску информации (в литературе, в семейном архиве, в музее, работа с Интернет-ресурсами); -обучение обработке и литературному оформлению материала, написанию текстов, умению подбирать фотографии, газетный материал; -индивидуальная работа с участниками: умение вести беседу, брать интервью, задавать вопросы, фиксировать информацию | ЦВР, ноябрь 2019г-февраль 2020г | Вычужанина Т. В., педагоги |
| 11. | Организация цикла мероприятий в рамках проекта (в кружках и Центре): -экскурсия «Хабаровск – город воинской славы» -викторина «Дальневосточники на войне» -семейная игра «Военная квестория» -конкурс чтецов «Стихи и рассказы на войне» -виртуальный флэш-моб «Я помню, я горжусь» (приложение 4) | По отдельному плану, ноябрь2019г-май 2020г | Специалисты оргмассового отдела, педагоги |
| 12. | Смета расходов (приложение 5) | Ноябрь 2019г | Мелешкина М. Н. |
| 13. | Организация видео-фотосъёмки | Весь период | Учащиеся, Скворцов А.П., Тучинская Е. А. |
| 14. | Создание видеороликов, презентаций (приложение 6) https://youtu.be/ATUbXf5h7RA https://youtu.be/Hf3abVJ2Rg0 https://www.instagram.com/tv/CAzlUjtguDF/?utm_source=ig_web_copy_link https://t.me/c/1324342123/290 | Март-май 2020г | Учащиеся, педагоги |
|  | Заключительный период |  |  |
| 15. | Заключительное мероприятие, подведение итогов (приложение 7) | ЦВР, сентябрь 2020г | Тимохина В. А., специалисты оргмассового отдела |
| 16. | Информационная поддержка проекта (размещение информации на сайте учреждения, YouTube канале, Telegram канале, Instagram). Фотоотчёт (приложение 9) | Январь-сентябрь 2020г | Тучинская Е. А., Мелешкина М.Н., педагоги |
| 17. | Отслеживание результативности проекта (используемые формы и методы: анкетирование, рейтинг участия, отзывы, опрос «Для меня участие в проекте – это…») (приложение 8) | ЦВР, апрель-сентябрь 2020г | Специалисты орготдела, педагоги |
| 18. | Подготовка благодарственных писем активным участникам проекта (учащиеся, родители, ветераны) | ЦВР, сентябрь 2020г | Мелешкина М. Н. |
| 19. | Презентация проекта и его продукта в педагогическом сообществе: -конкурс педагогов ЦВР «Вершины мастерства»; -публикация в печатном специальном издании; -участие в конкурсах проектных работ | ЦВР, 2020-2021 уч. г. В течение года | Специалисты оргмассового отдела, Вычужанина Т.В., педагоги |
| 20. | Формирование пакета информационно-методических материалов в помощь педагогам, методистам УДО, ОУ по развитию проектной технологии, патриотического воспитания и по обобщению передового педагогического опыта | ЦВР, май-сентябрь 2020г. | Тимохина В. А., Мелешкина М. Н., Вычужанина Т. В. |

- Риски внедрения проекта

| Риски и проблемы | Пути решения |
| --- | --- |
| 1. Неполные знания учащихся об истории своей семьи, родственниках – героев ВОВ | Дополнительные беседы, индивидуальная работа, привлечение родителей к поиску сведений |
| 2.Незаинтересованность некоторой части родителей. | Встречи, беседы с родителями, мотивирование родителей |
| 3.Отсутствие, потеря семейных архивов, фотоальбомов, военных реликвий | Работа с литературой, интернет-источниками, встречи с участниками и тружениками ВОВ, посещение военно-исторического музея Дальневосточного Военного Округа в г. Хабаровске |
| 4.Недостаточные знания учащихся по оформлению материалов, созданию презентации, видеороликов (в силу возрастной категории) | Практические обучающие занятия (в программе OfficePowerPoint, WindowsLive) |

- Практическая часть

В ходе реализации проекта, учащиеся провели большую поисковую работу, узнали много новой информации о событиях Великой Отечественной, о героях Победы в своих семьях.

Организовано взаимодействие с родителями, проведены встречи с ветеранами, мероприятия, экскурсии по памятным местам, посвящённым героям-хабаровчанам, участие в акции «Бессмертный полк» в режиме онлайн. В период карантина работа над проектом была организована в дистанционной форме.

Таким образом, содержание проекта — это взаимосвязь цикла мероприятий, поисковой работы учащихся и родителей, создание видеороликов, презентаций, проектов о родственниках-героях.

Для отслеживания деятельности и определения результативности составлен рейтинг участия кружков и объединений в проекте (приложение 8)

- Эффективность проекта

(или «определение перспективы», «жизнеспособность», «последействие» проекта)

В результате реализации проекта ожидается социальная и воспитательная       значимость:

- Использование творчества, инициативы, самостоятельности детей в организации тематических дел и мероприятий;

- Выход на новый, более высокий уровень взаимодействия с родительской общественностью;

- Развитие инновационных форм работы по гражданско-патриотическому воспитанию;

- Социализация учащихся – участников проекта, сохранение памяти и уважения к поколению, которое защищало страну в годы войны, осознание сопричастности своих родственников к истории Хабаровска -  города воинской славы;

- Формирование образа будущего выпускника через воспитание активной жизненной позиции, развитие гражданско-патриотических компетенций, принятие учащимися ценностей «Родина», «Мир», «Семья», «Человек».

- Заключение

Проект «Герой войны в моей семье» рассчитан на то, чтобы пополнить у учащихся знания об историческом прошлом Родины и своей семьи, родственниках-участниках ВОВ, способствует формированию гражданско-патриотической позиции. Работа над проектом показала, что нам есть, кем гордится, кого вспоминать, о ком рассказывать. Ведь Большая История начинается с Маленькой семейной истории.

Данный материал может быть использован для проведения мероприятий в школе, ЦВР «Планета взросления», на уроках истории, литературы, краеведения, при написании сочинений, рефератов, для участия в конкурсах проектно-исследовательской деятельности. Проект будет интересен учащимся и взрослым, будущим и настоящим патриотам нашей страны.

11.Литература

- Армия победы в Великой Отечественной войне. Ответственный за выпуск И.В. Резько.– М.,2005

- Великая Отечественная война 1941-1945. Энциклопедия. Главный редактор М. М. Козлов – М., 2005

- Великая Отечественная война: Вопросы и ответы. Бобылев П.Н. –М.,2015

- Лубченков Ю. 7 великих побед и еще 42 подвига в Великой Отечественной войне – М., 2018

- Электронный банк документов «Великая Отечественная война 1941-1945 гг.». Материалы сайта http:// podvignaroda.mil.ru

- Иванова И. Г. Гражданственно-патриотическое воспитание в    воспитательно-образовательном процессе современной школы (электронный ресурс). - Режим доступа http://www. 1september.ru/

Приложение 1

Анкета для учащихся

1.Знаешь ли ты, воевал ли кто-нибудь из ваших родственников в ВОВ?

а) Да

б) Не знаю

2.Какова судьба тех, кто воевал?

а) Возвратился с фронта

б) Погиб в боях

в) Пропал без вести

г) Не могу ответить

3.Сохранились ли какие-либо документы того времени?

а) Да

б) Не знаю

4.Рассказывают ли твои родственники о войне?

а) Да

б) Нет

5.Хотел бы узнать о своих родственниках-героях войны?

а) Да

б) Наверное

в) Это не актуально

г) Готов вести поисковую работу

Анкета для родителей

1. Есть ли в Вашей семье родственники, которые участвовали в Великой Отечественной войне? (да, нет, не знаю)

2. Сохранились ли в Ваших семейных архивах ретро-фотографии, документы?  Можете ли Вы предоставить их для проекта? (да, нет, с обратной отдачей)

3. Можете ли Вы рассказать ребенку о родственниках, принимавших участие в Великой Отечественной войне? (могу, немного, не могу)

4.Считаете ли Вы возможным поделиться историей своей семьи, рассказать о боевых и трудовых подвигах ваших родных в годы ВОВ? (да, нет, надо подумать, другие варианты)

5. Считаете ли Вы, что юное поколение должно знать о вкладе своих родственников в Победу, в историю Хабаровска – города воинской славы? (да, нет, скорее да, чем нет)

Приложение 1а

Приложение 2

Обращение к родителям

Уважаемые родители!

В кружке, где обучаются Ваши дети, начинается реализация проекта «Герой войны в  моей семье» к  75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Результат проекта это презентации, видеоролики о Ваших родственниках, воевавших, трудившихся в годы Великой Отечественной войны. Если в Ваших семьях сохранились военные документы, фотографии, письма, вырезки из газет  прошлых лет (ксерокопии), награды (фото) - помогите использовать их при сборе информации Вашими детьми для реализации проекта. Каждая строчка, воспоминание, исторический факт имеет ценность.  Созданные презентации, видеоролики будут представлены на мероприятиях в Центре и образовательных учреждениях, в которых обучаются Ваши дети. А так же приглашаем на наши тематические мероприятия.

Уважаемые родители, примите активное участие в проекте совместно со своими детьми. Это будет Ваш вклад в гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения, в развитие  у детей интереса  к истории своей семьи.

Заранее благодарны и надеемся на плодотворное сотрудничество.

Педагог Центра внешкольной работы

«Планета взросления» Ф.И.О.

(Телефон, электронная почта)

Приложение 3

Организация взаимодействия с родителями

Родительское собрание «Исторические и семейные ценности»

Приложение 4

Организация мероприятий

Автор-составитель: методист оргмассового отдела

Прокопьева Анна Валерьевна

Сценарий семейной игры «Военная квестория»,

посвященной Дню Защитника Отечества

февраль, 2020

Звучит фоновая музыка, семейные команды проходят в актовый зал и рассаживаются за столами.

Звучит муз. отбивка. Выходит ведущий.

Ведущий: Добрый день, наши отважные команды! Сегодня  мы собрались в

канун очень важного праздника. Давайте вспомним, какого?

Ответы детей

Ведущий: Правильно – Дня Защитника Отечества! А кто такие – защитники?

Ответы детей

Ведущий: Защитник Отечества, кто же ты есть?

Стихи тебе, песни поют в твою честь.

Ты наша опора, державы оплот,

В руках твоих армия наша и флот.

Ты нужен как воздух, огонь и вода,

Отчизну собой защищает всегда.

Ребенок и тот может твердо сказать,

Что надо Отчизну свою защищать.

23 февраля -  в этот день наши вооруженные силы демонстрируют высокий профессионализм, силу, надежность и уверенность в завтрашнем дне. Сегодня мы собрались, чтобы посмотреть уровень подготовки настоящих и будущих защитников Родины.

Военным быть сложно,

Но все же почетно.

Для этого нужно

Законы чтить четко.

Быть сильным, быть ловким,

Быть умным и смелым.

Сегодня есть шанс

Доказать вам все делом.

Ваша сегодняшняя задача – написать свою военную историю. Но

чтобы она состоялась, надо двигаться строго в соответствии с

указаниями своего командира. Для начала я вам дам 1 минуту на

знакомство и придумывание позывных команды, т.е. название

команды. Время пошло.

1 задание – придумать позывные своей команды за 1 минуту

Ведущий: Итак, давайте определимся с позывными наших команд.

Идет представление команд.

Ведущий: Итак, с позывными мы определились. Сейчас мы вам напомним правила ведения учебного ближнего боя. Командам предстоит, преодолевая различные препятствия, собрать буквы, из которых в финале игры надо собрать главное слово и стать победителем.

Помощник раздает командам по коробку спичек.

Ведущий: 1 задание – вы находитесь в тылу врага. Над местом, где вы спрятались, будет пролетать ваш самолет. Ваша задача – передать  секретное донесение так, чтобы враг вас не вычислил. Вы можете передать только свои позывные, только визуально  и только за 1 минуту. Высыпайте из коробки спички. Готовы? Время пошло.

2 конкурс «Позывные  из спичек»

Ведущий  смотрит, что сделали команды. Помощник выдает командам

номерки - кто первый закончил – треугольник с номер 1, кто 2 – квадрат с

номером 2, 3 – круг с номер 3, 4 – ромб с номером 4.

Ведущий: Команды, вы получили свои знаки отличия. Это надо для того,  чтобы знать, кто когда стартует на следующем этапе. Ваш командир смог с воздуха кинуть вам зашифрованную карту. Но так как груз падал с высоты, карта рассыпалась, и остались только геометрические знаки на кубиках. У вас имеется подсказка в виде знака с цифрой. Сейчас вы выбираете 1 разведчика. По моей команде 1 разведчик стартует 1. 2 через 5 секунд. 3 через 10 секунд. 4 через 15 секунд. Задача разведчиков – найти из кучи кубиков именно свой, со своим знаком, принести его команде, потом показать мне и получить кусочки карты. Быстро собрать карту и выиграть время, чтобы получить еще 1 знак отличия. Знаки отличия помогут нашим командам на финальном этапе. Готовы? Разведчики, вперед!

3 конкурс «Найди свой знак»

Разведчики, по команде ведущего, бегут в середину зала. Там помощник рассыпает кубики. На 4 кубиках есть знаки отличия для команд. Команда, чей разведчик быстрее всех нашел на кубике свой знак, получает разрезанную карту и начинает ее собирать. Какая команда быстрее собрала карту, получает жетоны, путеводитель и уходит выполнять задания. За ними другие команды уходят на станции, согласно своим путеводителям. На станциях команды выполняют предложенные задания и получают за это буквы.

В финале игры, в актовом зале, команды должны из букв составить слово «Победа!». Если несколько команд выполнили последнее задание одновременно, то перевес у команды с жетонами.

1 станция «Военная геометрия»

На данной станции команде, в полной тишине, имея одну веревку на всех, предстоить выстроить геометрические фигуры – круг, квадрат, ромб, звезду, самолет.

2 станция «Строим вместе!»

На этой станции всем членам команды предстоить собрать слово «Армия!» с помощью деревянных кубиков и колобков-строителей.

3 станция «Военный кроссворд»

Команде предстоить заполнить бумажный кроссворд за строго определенное время – 10 минут. Подсчитываются все правильные ответы.

4 станция «Песенный привал»

Команды должны, за определенное время  (10 минут),  угадать 15 военных песен. На старте засекается общее время – если команда не может угадать песню, пропускает ее. Подсчитывается общее количество угаданных песен.

5 станция «Пойми меня»

Здесь команде предстоит передать секретное донесение по цепочке, от 1 игрока до последнего. Первый игрок слушает текст 1 раз, который он должен передать своему товарищу.

6 станция «Меткий стрелок»  
Всем членам команды предстоит попасть в цель шариками (цель – кружки). Перед конкурсом засекается время. Какая команда уложится быстрее и сколько шариков попали в  цель.

После прохождения всех станций команды собираются в актовом зале и по команде ведущего должны собрать из своих трофейных букв слово «Победа!».

Ведущий подводит итоги игры.

Церемония награждения  – вручение грамот командам

Ведущий: Когда станут взрослыми наши ребята,

Их тоже служить призовут во солдаты,

Ведь должен мужчина российский любой

Суметь за Россию отправиться в бой.

Мы гордыми будем за наших ребят.

Да здравствует доблестный русский солдат!

Всех наших мужчин и мальчиков мы от всей души поздравляем с наступающим праздником – Днем защитников Отечества! Будьте здоровы, учитесь быть сильными и добрыми одновременно, воспитанными и терпеливыми. Мы желаем всем успехов и еще раз поздравляем команду победителей, а участникам говорим - большое спасибо за игру.

До свидания! До новых встреч!

Звучит музыка, команды уходят из зала

Положение о конкурсе видеороликов в рамках сквозного проекта

«Герой войны в моей семье»

Конкурс видеороликов «Герой войны в моей семье» (далее Конкурс) проводится в МАУ ДО «Планета взросления» и приурочен к 75-летней годовщине со дня Победы советских войск в годы Великой Отечественной войны.

Цели и задачи конкурса

– Совершенствование содержания, форм и методов поисковой и исследовательской деятельности, проводимой  учреждениями дополнительного образования;

– Укрепление связи с ветеранами Великой Отечественной войны, воспитание чувства патриотизма, гражданственности;

– Содействие в сближении и преемственности поколений;

- Создание фонда видеороликов, посвященных празднованию 75-летней годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне.

Сроки проведения конкурса

Конкурс проводится с 9 декабря 2019 г. по 16 декабря 2019 г. включительно. Отсмотр конкурсных работ и подведение итогов будет 17 декабря 2019 г.

Участники конкурса

Участником конкурса может стать любой учащийся нашего учреждения. Работа может быть как индивидуальной, так и коллективной.

Условия конкурса

На конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми доступными средствами, соответствующие тематике конкурса.В ролике должен быть представлен видеоматериал, рассказывающий о конкретном событии или серии событий Великой Отечественной войны, о героях-участниках данных событий, в которых непосредвенное участие принимали родственники (герои, участники данных событий) конкурсантов.

Авторы имеют право использовать фото-видеоматериалы военных лет, кинохроники и другие материалы.

Конкурсные работы сдавать педагогу-организатору Тучинской Екатерине Александровне (каб. 18) до 16 декабря 2019 г. включительно.

Требования к видеоролику

1. Формат – произвольный.

2. Минимальное разрешение видеоролика – 480x360 для 4:3, 480x272 для 16:9.

3. Максимальная продолжительность видеоролика – не более 3-х минут.

4. Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и инструментов – на усмотрение участника.

5. Количество видеороликов от кружка — не ограничено.

6. Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип и т. д. и т.п.).

7. В ролике могут использоваться фотографии.

8. На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие достоинство и чувства других людей, не укладывающиеся в тематику конкурса

Критерии оценивания

-  Соответствие видеоролика тематике номинаций конкурса.

- Творческая новизна.

- Оригинальность.

  - - Наличие звукового сопровождения, видеоэффекты.

- Общее эмоциональное восприятие.

Авторские права

- Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в конкурсе, несет автор (коллектив участников), приславший данную работу на конкурс.

- Присылая свою работу на конкурс, автор (коллектив участников) автоматически дают право организаторам конкурса на использование присланного материала (размещение в сети интернет, телепрограммах, участие в творческих проектах и т. п.).

- Представленные видеоролики возврату не подлежат.

Подведение итогов конкурса

Победители конкурса получают рейтинговые баллы. В конце учебного года подводятся итоги по всем прошедшим мероприятиям в рамках сквозного проекта «Герой войны в моей семье».

Ответы учащихся кружка «Мастерская чудес» на вопросы викторины «Дальневосточники на войне»

# Герой Отечества в моей семье Мастерская чудес Коваленко И.П. Викторина «Дальневосточники на войне». 1.Участник Великой Отечественной войны, первый нанайский поэт (уроженец с. Кондон), работал учителем в школе с. Найхин, погиб в боях за Сталинград, автор стихотворения «Хоть ты и фашист, получишь по заслугам». Вот так о нем писал поэт В. Светлов: «Поэт безгранично предан своей Родине. За ее свободу и независимость он отдал свою молодую горячую жизнь». - Аким Самар - Григорий Самар - Моисей Самар 2.Участник Великой Отечественной войны, студент Хабаровского педагогического института, связист, ценой собственной жизни обеспечил связь между полками. Его именем названа одна из центральных улиц Хабаровска. - Е. А. Дикопольцев Учился в Хабаровском педагогическом институте. 17 октября 1943 года, стягивая разорванный кабель, получил тяжёлое ранение от разрыва вражеского снаряда. Теряя сознание, связист зажал концы кабеля зубами, чем обеспечил связь даже после своей смерти. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство гвардии сержанту Евгению Александровичу Дикопольцеву было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). ... Иван Михайлович Павлович Его именем в Хабаровске названа одна из улиц - В.И. Дончук - Д.Л. Калараш 3.Участник боев с японскими захватчиками у озера Хасан, совершил 270 вылетов на дальнюю разведку объектов, погиб за 11 дней до Указа (02.11.1944 г.) о присвоении ему звания Героя Советского Союза. Его именем названа одна из улиц Хабаровска. Дончук В.И. Участник боев с японскими захватчиками у озера Хасан. Перед войной (1940-1941 гг.) командовал Югорским авиаподразделением в Заполярье Республики Коми. ... Совершил 270 вылетов на дальнюю разведку объектов, живой силы и техники, выброске десантов, по бомбардировке аэродромов, железнодорожных станций и промышленных объектов, занятых противником. За отличие в боях представлен к званию Героя Советского Союза. Погиб гвардии майор Дончук В. И., выполняя полет по авиаразведке в глубоком тылу противника, в р-не г. Киркенес (Северная Норвегия) за 11 дней до Указа (02.11.1944 г.) о присвоении ему звания Героя СоветскогоСоюза. - Калараш Д.Л. - Кочнев В.Г.

Флешмоб «Я помню, я горжусь»

(виртуальная поздравительная открытка «С Днём Победы»)

Приложение 5

Смета расходов

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Цена, руб. | Всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бумага «Снегурочка» | 1 | 500 | 500 |
| 2 | Цветная бумага | 1 | 350 | 350 |
| 3 | Призы (для мероприятий) | 20 | 20 | 400 |
| 4 | Ватман | 5 | 30 | 150 |
| 5 | Материалы для оформления актового зала, выставки «Мы рисуем мир», тематического стенда |  |  | 1000 |
| 6 | Благодарственные письма, грамоты | 10 | 20 | 200 |
| 7 | Поздравительные открытки ветеранам войны и труда | 40 | 20 | 800 |
| Общая сумма: 3 тыс. 400 руб. (три тысячи четыреста рублей) |  |  |  |  |

Приложение 6

Создание видеороликов, презентаций

Видеоролик «Наш «Бессмертный полк»

Приложение 7

Подведение итогов

Наградная продукция на мероприятиях

Приложение 8

РЕЙТИНГ УЧАСТИЯ КРУЖКОВ В ПРОЕКТЕ «ГЕРОЙ ВОЙНЫ В МОЕЙ СЕМЬЕ»

| Кружки | 1 ступень. Викторина «Дальневосточники на войне» | 2 ступень. Семейная игра «Военная квестория» | 3 ступень. Конкурс выразительного чтения и авторских произведений о войне «Стихи и рассказы о войне» | 4 ступень. Конкурс видео презентаций «Герой войны в моей семье» | 5 ступень. Конкурс видео роликов «Герои моей семьи, герои моей страны» | 6 ступень. Заключительное мероприятие «История моей семьи в единой памяти народа» | Всего | Место |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кружок «Кудесница» | 2 балла | 3 балла | 3 балла | 1 балл | 2 балла | 3 балла | 14 |  |
| Клуб «Радуга детства» | 4 балла | 3 балла | 4 балла | 3 балла | 1 балл | 3 балла | 18 | 2 |
| ИЗО-студия «Краски» | 3 балла | 3 балла | 3 балла | 2 балла | 3 балла | 3 балла | 17 | 3 |
| Кружок «Мастерская чудес» | 5 баллов | 3 балла |  | 3 балла | 3 балла | 3 балла | 17 | 3 |
| Кружок «Занимательное страноведение» |  | 3 балла | 4 балла | 1 балла | 1 балл | 3 балла | 12 |  |
| Студия дизайна и иллюстрации «Саранхэ» | 5 баллов | 3 балла | 3 балла | 2 балла | 2 балла | 3 балла | 18 | 2 |
| Шоу-группа «SOUNDTRACK» | 5 баллов | 3 балла | 5 баллов | 3 балла | 3 балла | 3 балла | 22 | 1 |
| Кружок «Соленое тесто» |  | 3 балла | 5 баллов | 2 балла | 1 балл | 3 балла | 14 |  |
| Кружок «Шахматы» |  | 3 балла |  | 1 балл | 3 балла | 3 балла | 10 |  |
| Ансамбль «Изюминка» | 1 балл | 3 балла |  | 2 балла | 2 балла | 3 балла | 11 |  |
| Ансамбль «Махаон» |  | 3 балла | 2 балла | 1 балл | 1 балл | 3 балла | 10 |  |
| Молодежное объединение «Школьный курьер» | 2 балла | 3 балла | 4 балла | 3 балла | 1 балл | 3 балла | 16 |  |

Мониторинг

Вопрос: «Знаете ли вы о своих родственниках – участниках ВОВ?»

Приложение 9

Информация на сайте ЦВР «Планета взросления»

Фотоотчёт

Посещение ветеранов войны и труда, библиотеки,

достопримечательностей города

Мероприятия, экскурсии

Из семейных архивов

Архивные документы

о деятельности завода №105 им. Кагановича, г. Хабаровск (1941-1945гг.), ныне завод «Дальэнергомаш»

Хабаровские СМИ в годы войны

Работа с родителями