ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА

Название работы:

Инновационный проект: «Профильный отряд технического творчества «ТехноМир»

Автор:

- Кынчина Юлия Викторовна,

Педагог дополнительного образования МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония»

домашний адрес: 623950 Свердловская обл., г.Тавда, ул. 60 лет Победы,  дом 10;

телефон: 8-900-20-611-78;

Наименование  образовательной организации:

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Центр творческого развития и гуманитарного образования  «Гармония»

г.Тавда

2018г.

ОБЩИЕ КРИТЕРИИ

ЦТР и ГО « Гармония» - открытое пространство, на базе которого создан комплекс условий для развития технического творчества и профессионального самоопределения детей и подростков Тавдинского городского округа, через реализацию пилотной Базовой площадки «Tavda - ROBOT» - развитие робототехники, 2-d и 3-d моделирования технических объектов на территории Тавдинского городского округа.

Масштабность проекта: в рамках инновационной работы в ЦТР и ГО «Гармония» с 2014 года реализуется муниципальный технический проект «TAVDA - ROBOT», для включения учащихся Тавдинского городского округа в техническое творчество.

Актуальность: на сегодняшний день важными приоритетами государственной политики в сфере образования становится поддержка и развитие детского технического творчества, привлечение молодежи в научно-техническую сферу профессиональной деятельности и повышение престижа научно-технических профессий. Поддержка и развитие детского технического творчества соответствуют актуальным и перспективным потребностям личности и стратегическим национальным приоритетам Российской Федерации.

Новизна: в рамках изучения проблемы развития творческого потенциала в техническом направлении среди учащихся Тавдинского городского округа в 2015 году психологической службой ЦТР и ГО «Гармония» было проведено анкетирование «О профессиональном самоопределении и выборе будущей технической профессии» среди  учащихся 7-9 классов.

В результате исследования выявилось, что   большинство респондентов имеют склонности, способности и  проявляют  интерес к профессиям технической направленности, но не владеют информацией, где можно познакомиться с техническими специальностями.

За время работы в данном направлении педагогический коллектив создал банк методических разработок и программного обеспечения образовательного процесса.

На основании опыта работы и  в соответствии с основными направлениями государственной политики педагогический коллектив ЦТР и ГО «Гармония» принимает решение разработать и внедрить в деятельность образовательной организации муниципальный инновационный проект «Профильный отряд технического творчества «ТехноМир».

Отличительной особенностью работы в данном направлении на территории Тавдинского городского округа является  организация   первого профильного отряда «ТехноМир», в котором  созданы все необходимые условия для педагогически целесообразного, эмоционально привлекательного досуга подростков, восстановления их здоровья, творческой самореализации и раннего профессионального самоопределения.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ

Идея проекта, проблема: на сегодняшний день важными приоритетами государственной политики в сфере образования становится поддержка и развитие детского технического творчества, привлечение молодежи в научно-техническую сферу профессиональной деятельности и повышение престижа научно-технических профессий. Поддержка и развитие детского технического творчества соответствуют актуальным и перспективным потребностям личности и стратегическим национальным приоритетам Российской Федерации.

Осенние каникулы  это часть свободного времени детей. Этот период благоприятен для развития их творческого потенциала, совершенствования личностных возможностей, приобщения к ценностям культуры, вхождения в систему социальных связей, воплощения собственных планов, удовлетворения индивидуальных интересов в личностно значимых сферах деятельности, а также ранняя профориентация с 7 класса.

Цель: создать условия для развития интеллектуально и физически активной личности, а также способствовать выбору профиля обучения учащихся. В идеале: создать сообщество увлеченных, техническо - творчески мыслящих людей, способных  работать в команде, и вести за собой.

Задачи:

- познакомить учащихся с промышленностью Тавдинского городского округа;

- эффективно стимулировать профилизацию, способствовать воспитанию устойчивого интереса к техническим занятиям;

- способствовать раскрытию способностей каждой личности на основе удовлетворения интересов и позитивных потребностей;

- развивать одаренность учащихся через создание активной творческой образовательной среды и активную творческую деятельность.

Сроки реализации инновационного проекта:

Периодичность организации 1 раз в год в осенние каникулы, для учащихся 7-9 классов. (1 профильный отряд технической направленности).

### План реализации проекта:

### Первый этап -  Подготовительный:

- организация группы учащихся для работы в отряде «ТехноМир» из образовательных организаций и организаций дополнительного образования, возраст 14-16 лет.

- сбор необходимой  документации для посещения профильной смены;

- составление плана работы;

- организация сотрудничества с предприятиями и организациями Тавдинского городского округа.

Второй этап - Деятельностный:

- анкетирование учащихся;

- работа  профильного отряда «ТехноМир» согласно плана  работы.

Третий этап - Заключительный:

- презентация проекта;

- анализ деятельности профильного отряда «ТехноМир».

Ресурсное обеспечение инновационного проекта: финансирование проекта осуществляется из средств бюджета Тавдинского городского округа и внебюджета ЦТР и ГО «Гармония».

Система контроля реализации проекта.

В рамках реализации проекта были проведены исследования психологической службы ЦТР и ГО «Гармония».

Результаты исследования: на начальном этапе обследовались 20 учащихся профильного отряда «ТехноМир» с использованием методики А.И. Савенкова «Карта интересов».  Диагностировались склонности учащихся к той или иной сфере деятельности. Первичные результаты показали, что 40% обследуемых респондентов склонны к сфере «Математика и техника». Данные респонденты склонны к решению логических задач и задач на сообразительность, любят читать книги о технике, космических кораблях; любят конструировать, работать над техническими проектами. Остальные респонденты разделились между сферами «Художественная деятельность» - 10%; «Физкультура и спорт» - 40%; «Коммуникативные интересы» - 6%, «Природа и естествознание»-4%.

Используя данные первичной диагностики, был скорректирован план работы профильного отряда «Техномир».

Повторное диагностическое исследование проводилось по окончании работы профильного отряда «Техномир». Учащиеся еще раз диагностировались с использованием методики А.И. Савинкова «Карта интересов». Повторное исследование показало повышение интереса учащихся, как в сфере технического творчества, так и в других сферах.                                                            Рисунок 1

Из рисунка 1 видно, что показатели сферы интересов учащихся на время окончания работы профильного отряда «ТехноМир» изменились. В результате проведенных мероприятий, у учащихся возрос интерес именно к техническому творчеству до 45%.  В целом результаты исследования показали хорошую динамику развития личностных характеристик учащихся объединения.

Рекомендации:

- Продолжать работу по развитию интереса учащихся к техническому творчеству, привлекая учащихся к мероприятиям технической направленности проводимых в ЦТР и ГО «Гармония» в рамках реализации муниципального проекта «TAVDA - RODOT», в том числе через открытые каникулярное время (весна, лето) профильного отряда «ТехноМир».

- Проводить работу с родительским составом в рамках развития у учащихся исследуемых параметров с привлечением педагога-психолога.

- Педагогическому коллективу продолжить работу по ранней профориентации учащихся Тавдинского городского округа.

Основные  формы и методы  организации учебной и воспитательной  деятельности в отрядах: коллективно-творческие дела, деловые и сюжетно-ролевые игры, встречи с интересными людьми, конкурсы, отрядная и индивидуальная работа, презентации, акции, работа в группах, проектирование, защиты и презентации проектов, выставки, акции.

Механизм реализации проекта.  Работа профильного отряда «ТехноМир» реализуется  через следующие направления работы: информационно – методическое обеспечение; раннее самоопределение детей технической направленности; совершенствование форм социального партнерства;  кадровая подготовка педагогов;

совершенствование материально – технического обеспечения развития детского и юношеского технического творчества.

Информационно-методическое обеспечение развития технического творчества детей и молодежи. Функционирование единого информационного пространства формирование сообщества детей, общественности, интересующихся и занимающихся техническим творчеством, способствующее широкому вовлечению подрастающего поколения в сферу развития информационных технологий. Разработка и совершенствование образовательных программ.

Ранее самоопределение детей в  технической направленности. Обеспечение долгосрочного и непрерывного сопровождения процесса развития, становления и профессионального самоопределения детей и подростков, проявивших интересы и склонности к занятиям техническими видами творчества.

Совершенствование форм социального партнерства. Устойчивая система взаимодействия и социального партнерства по организации динамично развивающейся научно-инновационной и образовательной инфраструктуры.

Кадровая подготовка педагогов. Целенаправленная и планомерная система подготовки и переподготовки педагогических кадров для организации эффективной работы в допрофессиональном политехническом образовании подрастающего поколения.

Совершенствование материально-технического обеспечения развития детского и молодежного технического творчества. Развитие и оснащение современными учебно-методическими комплексами, обеспечивающими организацию образовательного процесса с применением высоких технологий по работе с материалами и информацией.

Распространение и внедрение результатов инновационного проекта планируется осуществлять  через: методические разработки по теме инновационного проекта; информирование о деятельности проекта через СМИ и издание методической продукции;  участие педагогов и учащихся в конкурсах разного уровня;  организацию и проведения мастер - классов  для педагогического сообщества Свердловской области.

Публикации о представленном инновационном педагогическом опыте: сайт ЦТР и ГО «Гармония» http://www.ctr-garmonia.ru/?page=page&id=78

видеоролик составленный детьми профильного отряда «ТехноМир» https://youtu.be/LbyeRocHzM8

ПРАКТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ

Примерное планирование работы профильного отряда «ТехноМир»

1 День. Акция «Вместе мы  все сможем» (знакомство с ребятами, обозначение цели и задач деятельности отряда) Час робототехники, торжественное открытие профильной смены с приглашение специалистов МОУО – Управления образованием Тавдинского городского округа; Игровая программа «Мир технических профессий»

2 День. Час информатики. Посещение предприятий ТГО (ОАО «Тавдинский хлебозавод») Час физики. Посещение предприятий ТГО (Фанерный комбинат)

3 День. Час информатики. Час физики. Посещение предприятия Почта России. Посещение мастерской ЦТР и ГО «Гармония». Станция технического обслуживания,  МУП ТГО РПТС рук. Вьюгин О.А.

4 день. Посещение столярного предприятия ИП Хворов. Час робототехники. Работа над творческим проектом.

5 день. Час робототехники. Работа над творческим проектом.

Публичная защита творческого проекта. торжественное закрытие профильной смены.

Инструментальность проекта:

Методическое обеспечение: Основополагающие документы для разработки инновационного проекта «ТехноМир»

- Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  ст. 26.

- Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 гг.», вторая подпрограмма

- Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, 2014 г. № 1726-р.

- Федеральный проект «Стратегия развития воспитания в РФ», 2015г.

- Постановление Правительства Свердловской области    от 18.03.2015 № 172-ПП «Об утверждении Порядка признания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных действующих в сфере образования организаций, а также их объединений, расположенных на территории Свердловской области, региональными инновационными площадками в Свердловской области».

- Указ Губернатора Свердловской области от 06.10.2014г.№ 453-УГ «О комплексной программе «Уральская инженерная школа» на 2015-2034 годы»

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.07.2013 № 611 «Об утверждении Порядка формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования».

- Положение об инновационной деятельности в системе образования Тавдинского городского округа.

- Программа развития МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония».

Материально – техническое обеспечение:

ЦТР и ГО «Гармония»  для функционирования  инновационного  проекта имеет: ученическую мебель, моноблок – 12шт., проектор, интерактивная доска, документ – камера, DVD плеер, приставка интерактивная Mimio Xi  с графическим штативом Mimio Pad, телевизор, фотоаппараты – 5 шт., видеокамера, комплект цифровой аппаратуры (фотоаппарат Canon, фотовспышка Canon, объектив Canon, штатив Canon), конструкторы (5 видов по 7 шт.) и многое другое.

Для организации  экскурсий на промышленные предприятия и организации Тавдинского городского округа в ЦТР и ГО «Гармония» имеется школьный автобус на 22 посадочных места.

Для реализации проекта имеются следующее:

- Методический: методические разработки занятий, мероприятий, видеоматериалы (видеоролики и информационные материалы на сайте).

- Дидактический: стенды: «Уголок безопасности», «Информационный стенд».  Фотовыставка «Модели LEGO». Единая «база» знаний (наработки) учащихся объединений творческого творчества.  Раздаточный материал с пошаговой техникой сборки  и  программирования роботов. Конструкции собственного изготовления и программы к ним.

Модель совместной деятельности

Основными результатами реализации инновационного проекта является:

- реализация комплекса условий для повышения  профессионального уровня педагогов технической направленности ЦТР и ГО «Гармония»;

- вовлечение учащихся  в  объединения по робототехнике, ранняя профориентация;

- реализация  комплекса мероприятий  для социального партнерства и взаимодействия по организации развития детского и молодежного технического творчества совместно с Тавдинским Центром занятости населения, МОУО – Управление образованием Тавдинского городского округа;

- функционирование   на территории Тавдинского городского округа  профильного отряда «ТехноМир» в рамках муниципального проекта «ТАVDА - ROBOT»;

- участие в конкурсах, выставках  технической направленности разного уровня.

Социальная значимость инновационного проекта:

В процессе реализации инновационного проекта: «Профильный отряд технического творчества «ТехноМир» прослеживается повышение качества дополнительного образования детей технической направленности посредством привлечения специалистов предприятий и образовательных организаций к работе профильного отряда.

Организована  системная работа по формированию сообщества детей, молодежи, общественности, объединенных интересом к техническому творчеству, способствующая широкому вовлечению подрастающего поколения в сферу развития инновационных технологий и предпринимательской деятельности, а также профилактика асоциального поведения детей и молодежи и ранняя профориентация учащихся.

Прослеживается интеграция объединений  технической направленности  ЦТР и ГО «Гармония» с образовательными организациями Тавдинского городского округа, через углубленное изучение предметов научно – естественного цикла.

Но любой процесс требует материальных и интеллектуальных затрат, поиска новых ресурсов. Недостаточность материальной базы, финансирования, уровня квалификации педагогического коллектива, отказ родителей и ребенка от участия в инновационной деятельности   может сделать невозможным выполнение задач проекта.

Реализация инновационного проекта «ТехноМир» показала возможность творческого применения в общеобразовательных организациях и организациях дополнительных образования на разном уровне.