Российская Федерация

Оренбургская область

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

« Лицей № 1» муниципального образования «город Бугуруслан»

461630, г. Бугуруслан, ул. Красногвардейская 64 а

телефон 2-28-84,

электронный адрес школы 1bug@mail.ru

Информационная карта

реализованного социального проекта

«Добрые дела: от сердца к сердцу»

| 1. Название проекта (см.Приложение 1) | «Добрые дела: от сердца к сердцу» |
| --- | --- |
| 2. Команда, разработавшая и осуществляющая проект (название детского объединения) | Актив информационно-библиотечного центра МБОУ «Лицей №1» |
| 3. Наименование образовательного учреждения, почтовый адрес, контактный тел./факс, e-mail | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 1» муниципального образования «город Бугуруслан» 461630, г. Бугуруслан, ул. Красногвардейская 64 а Телефон 8 (35352) - 2-28-84, электронный адрес 1bug@mail.ru |
| 4. Фамилия, имя, отчество руководителя проекта, контактная информация | Тютерева С.А. – заведующая информационно-библиотечного центра МБОУ «Лицей №1» |
| 5. Целевая группа | Актив информационно-библиотечного центра в составе 15 человек, отличающиеся коммуникабельностью, милосердием, креативностью. |
| 6. Обоснование актуальности и социальной значимости проекта | Многие подростки уже сталкивались с проблемами инвалидов. Люди, с ограниченными физическими возможностями, к сожалению, окружают нас в любом городе или селе. Помочь в их реабилитации – не только долг каждого из нас, но и настоящее доброе дело для слепого или глухого, инвалида с детства или человека, получившего увечье в результате несчастного случая. Общество обязано заботиться о тех, кто слаб, болен и немощен, нуждается в содействии и поддержке. В жизни каждого человека есть моменты, когда нужно бросить вызов недугам, собрать воедино волю, крепость духа, жизненные силы, терпение, упорство - выстоять и победить. Именно инвалидам это известно лучше, чем многим. А мы, жители г.Бугуруслана обязаны помнить о тех, кто рядом с нами, кто нуждается в особой поддержке. Людям с нарушением здоровья сложнее жить, учиться, работать. У них меньше возможностей для самореализации, а значит, мы должны позаботиться о том, чтобы они чувствовали себя более защищенными, более востребованными. Именно поэтому мы можем и должны сделать все от нас зависящее, чтобы помочь им реализовать себя, свои способности и возможности. Это очень важно, чтобы каждый человек, независимо от состояния здоровья, был полноправным членом общества. |
| 7. Цели и задачи проекта | Цель: 1. вызвать у обучающихся желание совершать «добрые» поступки; 2. поддержка людей с ограничениями жизнедеятельности, 3.участие в создании безбарьерной среды проживания для инвалидов. Задачи: 1. оказание адресной помощи людям с ограничениями жизнедеятельности; 2. благотворительная помощь и содействие в их психологической реабилитации; 3. проведение праздничных мероприятий и творческих акций для инвалидов с целью создания безбарьерной среды проживания; 4. побуждать обучающихся к положительным поступкам и делам; 5. воспитывать желание оставлять «добрый след» о себе в душах людей. |
| 8. Краткая аннотация содержания проекта | Проект проводится с целью систематизировать нашу многолетнюю благотворительную деятельность, направленную на поддержку с ограниченными возможностями отделения социальной реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов МБУ «Комплексный Центр социального обслуживания населения» МО «город Бугуруслан». Адресная аудитория проекта «Добрые дела: от сердца к сердцу» – пожилые люди, инвалиды, обучающиеся начальных классов. В рамках реализации проекта проводятся мероприятия, призванные оказывать адресную благотворительную помощь инвалидам и пожилым людям, содействовать формированию безбарьерной среды проживания. Эта концертная программа, в которой выступили активисты информационно-библиотечного центра, ещё раз показала, насколько талантливы и сильны духом эти люди! Проект «Добрые сердца: от сердца к сердцу» не имеет временных рамок. Актив информационно-библиотечного центра будет помогать пожилым людям и людям, с ограниченными возможностями пока хватит сил и возможностей. Отрадно, что к нашей благотворительной программе проводимой в рамках проекта, присоединяются новые последователи. Мы намерены и впредь развивать в обществе прекрасную традицию - дарить внимание, радость и тепло своих сердец тем, кто в этом очень нуждается! Ведь таким людям важно не только физическая или финансовая помощь, но и ощущение полноценности, чувство локтя, сопереживание. |
| 9. Сроки выполнения проекта (см.Приложение ) | 17.09.2019-18.09.2019 Подготовительный: 1.обучение актива- умению организовывать и проводить акции; 2.обсуждение проекта; 3.планирование мероприятий; 4.деление на творческие группы и выбор ответственных 21.09.2019-21.10.2019 Основной: 1.рекламная деятельность: плакаты, объявления; 2. проведение концерта. 22.12.2019.-28.12.2019 Заключительный: 1.обсуждение проделанной работы с целью выявления положительных и отрицательных моментов; 2.размещение материала в газетах «ШОК», «Бугурусланская правда»; 3.подведение итогов; 4.создание презентации и видеоролика о проведенной акции, подготовка информационного бюллетеня. |
| 10. Ожидаемые результаты проекта | 1.рост социальной и общественной активности; 2.повышение стремления к общению; 3.появление людей, готовых быть сопричастными к проблемам окружающей жизни; 4.формирование зрелой гражданской позиции; 5.формирование толерантного отношения к людям старшего поколения, разных взглядов и убеждений, наций, религий. Деятельность, осуществляемая по проекту, после его завершения должна продолжаться. В процессе реализации проекта должен быть накоплен определенный опыт, выявлены определенные недостатки. Это составит основу для последующей работы. Осуществление проекта должно встретить позитивный социальный резонанс: участники данного проекта , уже не будут, сомневаются в том, что нужно сделать, если они столкнуться с человеком, которому нужна посильная помощь. Участники продолжат развивать добровольческие инициативы за счет расширения числа партнеров активного социального взаимодействия. |
| 11. Социальные партнеры | Отделение социальной реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов МБУ «Комплексный Центр социального обслуживания населения» МО «город Бугуруслан». |
| 12. Предполагаемая стоимость проекта | Проект не требует дополнительных материальных затрат. |

Акция «Подари книгу».

ДЕВИЧЬИ ПОСИДЕЛКИ

«МЫ С БАБУШКАМИ ДРУЖИМ

ДАВНЫМ-ДАВНО» МУ «КЦ СОН»