МКОУ « Барановская СОШ»

Красногорский район

«Эффективная малокомплектная школа»

Программа действий МКОУ «Барановская СОШ» на период 2019-2022 год

2019г.

д. Бараны

Содержание:

I.Сведения об общеобразовательной  организации.

1.1.Паспорт ……….…………………………………………………………3-4

1.2.Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения…4-6

1.3.Основная идея ………..………………………………………………….6

1.4.Обоснование значимости ……….………………………………………6

1.5.Ожидаемые результаты и эффекты …………………………………...7-9

1.6.Критерии и показатели оценки результативности

и эффективности ……….……………………………………………10-11

1.7.Описание основных мероприятий …………………………………12-19

1.8.Календарный план реализации …………………………………….19-32

1.9.Ресурсное обеспечение программы:

1.9.1.Нормативное обеспечение ……….……………………………29-30

1.9.2.Финансовое обеспечение ……….……………………………. 30-31

1.9.3.Основные риски  и пути их минимизации……….………………31

1.10.Предложения по распространению и внедрению

результатов  в массовую практику…………………………………….31

1.11.Обоснование устойчивости результатов программы после

окончания ее реализации, включая механизмы ее

ресурсного обеспечения …………………………………………32

1.12. История школы……………………………………………………33

I. Сведения о программе общеобразовательной  организации

1.1. Паспорт

| ##### Наименование Программы | «Эффективная малокомплектная школа» |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Срок реализации Программы | 2019-2022г. |
| Разработчики Программы | 1.Администрация, педагогический коллектив МКОУ «Барановская СОШ» |
| Основные исполнители Программы | 1.Администрация и педагогический коллектив МКОУ «Барановская СОШ» |
| Цель Программы | Разработать и внедрить в образовательном учреждении систему повышения качества образования, способствующую инновационному развитию его образовательной среды, обеспечивающей удовлетворение образовательных потребностей личности, общества и государства. |
| Задачи Программы | -создание единой системы диагностики и контроля качества образования, качества преподавания, соответствия условий организации образовательного процесса нормативным требованиям и социальным ожиданиям; -повышение профессиональной компетенции педагогических кадров как необходимого условия обеспечения современного качества образования; -создание сетевой организации управления качеством образования на основе принципов взаимодействия, социального партнерства, адресности информационных потоков; -выявление факторов, влияющих на качество образования и принятие обоснованных управленческих решений; -разработка и апробация системы оценки эффективности качества образования в образовательном учреждении; |
| Основные направления Программы | -создание условий для непрерывного развития образовательного учреждения и проявления творческих способностей педагогов и учащихся; -создание в ОУ инновационной образовательной среды, обеспечивающей удовлетворение образовательных потребностей личности, общества и государства; -укрепление сотрудничества, как между всеми участниками образовательного процесса, так и с внешними партнерами; -повышение степени открытости образовательного учреждения, в том числе за счет реализации принципов государственно-общественного управления образованием; -использование новых подходов к контролю и оценке результатов деятельности ОУ; |

1.2. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения

Число учащихся –24 человека

девочек – 10 человек,

мальчиков – 14 человек.

Количество смен – 1 смена

Количество классов –комплектов  —8

| Ступени | Кол-во классов | В них учащихся |
| --- | --- | --- |
| 1 – 4 классы | 3 | 9 |
| 5 – 9 классы | 4 | 10 |
| 10 – 11 классы | 1 | 5 |
| Итого: | 8 | 24 |

#### За последние пять лет численность учащихся снизилась в связи с малой рождаемостью, но по анализу списков детей проживающих на территории МО «Прохоровское» количество обучающихся будет постепенно снижаться.

| Обоснования для разработки проекта | В условиях проведенного в учреждении анализа действующих подходов к организации и управлению качеством образования выявлены проблемы: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Социальный статус школы | Малообеспеченные семьи 0 % Матери – одиночки 15,7 % Многодетные семьи 26,3 % Семьи с опекаемыми детьми 15,7 % Дети, состоящие на учете в КДН 15,7 % Дети, состоящие на учете в ОДН 0 % Образование родителей: Высшее – 21,2 % Средне специальное –51,5 % Без образования – 24,2 % Работа родителей: Безработные – 9 % Рабочие – 63,6 % Служащие – 24,2% |  |  |  |
| Кадровая характеристика | Педагоги с высшей категорией - 26% Педагоги с 1 категорией - 26% Педагоги без категории - 46% Педагоги пенсионного возраста –26% |  |  |  |
| Контингент | Уч. год |  | Обучающиеся |  |
|  | 2016-2017 |  | 32 |  |
|  | 2017-2018 |  | 36 |  |
|  | 2018-2019 |  | 33 |  |
|  | 2019-2020 |  | 24 |  |
| Качественные показатели успеваемости обучающихся в образовательном учреждении за последние 3 года. | Уч. год | Качество знаний |  | Уровень обученности |
|  | 2016-2017 | 62% |  | 100% |
|  | 2017-2018 | 60% |  | 99% |
|  | 2018-2019 | 57% |  | 100% |
| Средний бал по ОГЭ | Русский язык |  | 3,0 |  |
|  | Математика |  | 2,5 |  |
| Дополнительное образование | Кружков на базе ОУ- 8 Кружки в сельском ДТК «Венок»- 2 Кружок от ЦДТ - 1 |  |  |  |
| Результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады за последние 3 года | 2016-2017 2017-2018 2018-2019 Победители – 4 2 3 Призеры - 1 1 1 |  |  |  |

В то же время есть семьи, имеющие высокую мотивацию к получению их детьми качественного образования. И это заставляет задуматься о ресурсах и внутреннем потенциал педагогического коллектива, позволяющем справиться с вызовами внешней среды.

Сложный социальный контекст, в котором находится школа, социально-экономическое и территориальное неравенства вступают в противоречия с возможностью предоставления качественного образования и получения высоких образовательных результатов.

Решение данной задачи возможно при совершенно новой модели управления, повышении профессиональных компетенций педагогов, развитии инструментов самооценки, диагностики образовательного процесса и результатов, повышении мотивации к обучению учеников и их родителей и в целом получение эффективной малокомплектной школы.

1.3. Основная идея Программы

Основная идея программы заключается в организации школьной системы управления качеством образования (ШС УКО) через распределение функций и делегирование полномочий различным структурам образовательного учреждения в вопросах обеспечения и совершенствования качества образовательной деятельности в определении новой индивидуальной стратегической линии работы руководителя и педагогического коллектива школы, которая позволит решить приоритетную образовательную задачу: повышения качества образования и уровня образовательных результатов.

1.4. Обоснование значимости Программы для развития системы образования в Красногорском районе.

Актуальность программы очевидна исходя из количества школ, находящихся в сложном социальном контексте. Через сетевое взаимодействие на уровне района, школы, работающие в сложном социальном контексте, могут и должны улучшить свою работу, повысить качество образования.

Школам, добившимся успеха, ставшими эффективными, такие формы работы, как круглые столы, семинары, конференции, консультации, позволят

поделиться опытом работы с коллегами. Независимо от социально-экономического положения родителей, от социального и культурного статуса

своих семей, дети имеют право на равные возможности в получении качественного образования. Финансирование школ должно проводиться с учетом не только численности обучающихся, но и характеристики контингента обучающихся, потребности школы, оценки качества обучения на уровне школы и класса, преподавания, профессионального развития педагогов, взаимодействия с родителями и местным сообществом, что позволит школам, находящимся в сложном социальном контексте, стать более эффективными.

Только эффективная школа сможет обеспечить образовательную успешность, повысить жизненные шансы каждого обучающегося, независимо от индивидуальных стартовых возможностей и социального положения.

1.5. Ожидаемые результаты и эффекты Программы.

| Результаты | Эффекты |
| --- | --- |
| Повышение квалификации учителей: курсы повышения и переподготовки, работа ШМО, функционирование профессионального сообщества (через создание сайтов и участие в интернет-сообществах), аттестация учителей в новой форме. | Профессиональная компетентность учителей, овладение новыми формами и методами преподавания. |
| Овладение новыми педагогическими технологиями, использование учебно-лабораторного оборудования | Активизация обучающихся на уроке, раскрытие возможностей и развитие индивидуальных способностей обучающихся |
| Обмен опытом через сетевое взаимодействие в районе ,регионе (и, возможно и стране). | Консультирование и поддержка школ, создание методической копилки для работы школ в сложном социальном контексте |
| Новая модель управления школой, согласованная с педагогическим коллективом и родительской общественностью, использующая организационную культуру, ориентированная на результат | Стимулирование педагогов, моральное и материальное в зависимости от конкретных результатов: прогресс обучающихся, приобретение профессиональных компетенций. |
| Качество обучение 50%, количество победителей олимпиад увеличено на 20%, результаты ОГЭ на уровне района | Повышение мотивации к обучению у детей |
| Взаимодействие с родителями: посещение семей, консультирование, информированность родителей о жизни школы через школьный сайт, родительские собрания | Усиление ответственности родителей и их роли в достижении результативности обучения, участие в жизни школы и управлением школой через родительский комитет. |
| Развитие инструментов самооценки, мониторинга, диагностики образовательного процесса и результатов обучения, выравнивание шансов детей для получения качественного образования | Оценка возможностей и склонностей самими обучающимися, их родителями и педагогами, введение кластерной модели оценки качества образования, корректировка направления работы |
| Психолого-педагогическое сопровождение | Личностное развитие обучающихся, комфортный школьный климат |
| Основной результат: Создание инструментальной модели внутришкольной системы управления качеством образования, способствующая инновационному развитию образовательной среды учреждения, обеспечивающей удовлетворение образовательных потребностей личности, общества и государства | Повышение эффективности и результативности управленческой деятельности; Повышение степени открытости образовательного учреждения; Повышение качества образования. |

Показатели планируемых результатов и эффектов при реализации Проекта.

| № | Количественные/качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измере-ния | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 |  |  |
| 1 | Численность обучающихся | Чел | 24 |  |  |  |  |
| 2 | Удельный вес численности обучающихся организации общего образования по новым федеральным государственным образовательным стандартам | Процент | 19 |  |  |  |  |
| 3 | Доля выпускников учреждения, не получившие аттестат об основном общем образовании | Процент | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Доля учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей учреждения | Процент | 6,3 | 6,3 | 12,5 |  |  |
| 5 | Доля учителей в возрасте от 30 лет в общей численности учителей учреждения | Процент | 93,7 | 93,7 | 87,5 |
| 6 | Средний балл ОГЭ по русскому языку | Балл | 3,2 | 3,3 | 3,4 |  |  |  |
| 7 | Средний балл ОГЭ по математике | Балл | 2,8 | 3,0 | 3,2 |  |  |  |
| 8 | Количество обучающихся в учреждении на количество компьютеров | Чел. | 8 | 8 | 7 |  |  |  |
| 9 | Доля педагогических работников общеобразовательной организации, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | Процент | 13% | 26% | 33% |
| 10 | Повышение доли выпускников, получивших аттестаты особого образца | Процент | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 11 | Повышение доли выпускников успешно окончивших основную школу | Процент | 35 | 35 | 40 |  |  |
| 12 | Доля участников ОГЭ успешно сдавших предметы по выбору | Процент | 50 | 50 | 55 |  |  |
| 13 | Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации | Процент | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 14 | Доля участников/победителей, призёров школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников | Чел. | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 15 | Доля участников муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников | Чел. | 12 | 13 | 14 |

1.6. Критерии и показатели оценки результативности и эффективности программы.

| Критерии | Показатели |
| --- | --- |
| Качество образовательных достижений обучающихся. Уровень обученности. Качество знаний обучения. Результаты ОГЭ. Количество выпускников, продолживших образование. Результаты призовых мест в олимпиадах конкурсах. Динамика достижений в учебной деятельности разных групп обучающихся с учетом индивидуальных возможностей. | 100% 57% -60% На уровне района – русский язык - -0,92б; математика – - 1.12б 90% Положительная динамика в получении призовых мест, участие во всех муниципальных конкурсах Положительная |
| Качество образовательного и воспитательных процессов. Качество рабочей программы по предметам. Охват детей 5-7 лет предшкольной подготовкой. Применяемые технологии, уровень профессиональной компетентности, повышение квалификации учителей, основанные на индивидуальных планах профессионального развития. Индивидуальный прогресс обучающихся с учебными и поведенческими проблемами, повышение учебной мотивации обучающихся. Повышение мотивации родителей к результатам обучения детей. Уровень воспитанности обучающихся. Занятость обучающихся во внеурочное время. | Соответствие образовательным Стандартам. 80%, проживающих на закрепленной территории. Повышение качества преподавания. Оформление индивидуальных достижений обучающихся через портфолио. Повышение количества родителей, участвующих в жизни школы и управлении школой. Положительная динамика 90% |
| Качество условий образовательного процесса Укрепление материально- технической базы, комфортные условия в школе. Выполнение требований СанПиНа, пожарной безопасности. Положительный школьный климат, обеспечение горячим питанием. Организация образовательного процесса. | Положительная динамика оснащения учебно-лабораторным и компьютерным оборудованием. Обеспечение комфортных и безопасных условий образовательного процесса. Использование современных образовательных форм организации образовательного процесса, технологий, активных форм, методов, приемов обучения. |

1.7. Описание основных мероприятий проекта

«Образование – важнейшее из земных благ,

если оно наивысшего качества.

В противном случае, оно совершенно бесполезно».

Р. Киплинг.

В рамках приоритетного национального проекта «Образование», национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», реализуются меры, направленные на обеспечение доступности качественного образования для обучающихся сельской местности.

Целью создания в общеобразовательном учреждении школьной системы управления качеством образования (далее ШС УКО) является обеспечение необходимых условий предоставления качественной образовательной услуги, отвечающей запросам и ожиданиям потребителей.

При реализации программы осуществляются три направлении работы: развитие инструментов самооценки, мониторинга, диагностики. Повышение мотивации обучающихся и их родителей, психолого-педагогическое сопровождение идут в едином векторном направлении, дополняя друг друга, усиливая эффект.

При реализации направления по совершенствованию инструментов самооценки, диагностики и мониторинга образовательного процесса предполагаем изучить и использовать кластерную модель оценки, что позволяет вскрывать внутренние связи между различными факторами, влияющими на качество образования.

Кластерный анализ позволяет разбивать обучающихся не только по одному параметру (по классам), но и по целому набору признаков, учитываются условия образовательного процесса и сам процесс.

Кластерный анализ в классе - это результат работы не только классных руководителей, но и всех служб школы: учителей-предметников, психолога, родителей. Индивидуальные достижения обучающихся оцениваются по общеобразовательным достижениям, ключевым компетенциям, межличностным компетенциям и уровню социально-личностных достижений. (Приложение 2.)

Кластерная модель в графическом выражении имеет два измерения. Горизонтальная ось ранжирует уровни результата (Р), вертикальная ось ранжирует уровни процесса (П). По каждой оси отложены три качественных уровня процесса и результата: низкий, средний, высокий. На их пересечении образуются 9 кластеров, помещение в которые позволяет произвести дифференциацию классов по данным мониторинга.

При соблюдении общих подходов к оценке качества образования появляется возможность получить информацию в разрезе образовательного учреждения.

Это даст полную картину состояния нашей школьной системы образования, позволит выявить как характерные общие проблемы каждого кластера, так и специфические проблемы каждого класса и на этой основе разработать систему практических мер по повышению качества образования в своем образовательном учреждении.

Мониторинговые исследования показали, что все классы находятся по совокупности показателей процесса (П) и результатов (Р) на среднем уровне, за исключением 10 класса.

Модель оценки качества системы образования

в МКОУ «Барановская СОШ»

| Р П | «низкий» | «средний» | «высокий» |
| --- | --- | --- | --- |
| низкий | 7 кластер 10 | 8 кластер 1,3,4,5,7,6,9 | 9 кластер |
| средний | 4 кластер | 5 кластер | 6 кластер |
| высокий | 1 кластер | 2 кластер | 3 кластер |

| № класса | Р1 | Р2 | Р3 | Р4 | Р5 | Итого по показателю Р | П1 | П2 | П3 | Итого по показателю П |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Высокий уровень |
| --- | --- |
|  | Средний уровень |
|  | Низкий уровень |

При анализе показателей процесса видим, что на низком уровне показатели, характеризующие учебные достижения учащихся предвыпускного классов, состояние педагогических кадров, внеучебная деятельность, здоровье обучающихся.

Действительно, учебные достижения. качество кадрового и научного потенциала, задействованных в учебном процессе, здоровье  напрямую влияет на качество результатов.

Оценка качества обучения по классам, по ступеням, выяснение причин

понижения успеваемости приводит к разработке мероприятий по повышению мотивации обучающихся и их родителей.

После проведенного анализа выявлены проблемы, которые являются основанием создания программы. В школе требуется создать четкую действенную систему, которая позволит объективно отслеживать проблемы, своевременно осуществлять корректировку и прогнозирование развития образовательного учреждения – это  школьная система управления качеством образования (ШСУКО)

Школьная система управления качеством образования (ШCУКО) понимается как совокупность субъектов и объектов управления, методов, средств и мероприятий, направленных на проектирование, реализацию, обеспечение и поддержание такого уровня процессов, который соответствует требуемому потребителем качеству образования.

Данная управленческая структура позволяет включить в процесс управления всех участников образовательного процесса:

- педагогов ( педагогические советы,  школьные методические советы);

-родителей обучающихся (общие родительские собрания, классные родительские собрания, родительский комитет, );

-обучающихся (Совет школы, активы классов).

Роль каждого участника образовательного процесса: учитель, ученик, родители, определение его места, личные достижения, профессионализм, компетентность - все это используется в работе школы.

При управлении школой используются принципы целенаправленности, открытости, последовательности, профессионализма.

Определены следующие функции ШСУКО:

 Прогностическая. Предвидение перспектив развития школы, прогнозирование результатов, создание условий формирования социально-активной личности; способность выделять в педагогическом процессе главное.

 Консультативная функция. Совместная деятельность администрации

И органов государственно-общественного управления повышает эффективность управленческих решений, обеспечивает комплексность в решении образовательных задач.

 Представительская функция состоит в том, как управленческая команда сможет представить школу, педагогический коллектив на всех уровнях, показать образовательные достижения обучающихся, обосновать динамические изменения результативности обучающихся и педагогов, популяризовать инновационные идеи школы в рамках профессиональных сообществ, в средствах массовой информации.

 Менеджерская функция реализуется в выстраивании эффективной модели управления и обеспечении оптимального взаимодействия звеньев управленческой структуры школы. Данная функция предполагает деятельность по подбору и рациональному размещению кадров, создание условий для профессиональной деятельности, обеспечению связей с внешней

средой, социальной и правовой защите работников школы.

В управлении школой используются экономические, административно-правовые, организационные и социально-психологические методы.

Организационная структура ШСУКО:

Система управления качеством образования представляет собой непрерывный замкнутый процесс, состоящий из взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов (схема 1).

Мониторинг процессов. Коррекция

Управление качеством

Проектирование и планирование

Схема 1. Треугольник управления качеством (модель управления качеством)

При создании ШСУКО необходимо:

 сформировать управленческую команду службы качества;

 разработать план создания и внедрения ШСУКО;

 разработать и внедрить организационную структуру ШСУКО.

Для того, чтобы ШС УКО функционировала слажено и при координации всех подразделений общеобразовательного учреждения создается Служба качества, в каждом подразделении назначаются работники (группы качества), имеющие в своем функционале ответственность за проведение действий, направленных на обеспечение качества образования (схема 2).

Группа качества – это рабочая группа, объединяющая работников одно гоили нескольких подразделений общеобразовательного учреждения. Деятельность групп качества осуществляется в двух направлениях:

 проведение плановых мероприятий СК;

 определение проблем, которым следует уделить первоочередное внимание, и предложение методов обнаружения сильных и слабых сторон в реализации образовательной программы.

Основной целевой установкой для групп качества является улучшение состояния коммуникаций между работниками и руководством. Каждая группа работает под творческим руководящим началом одного из его членов.

Сроки реализации Проекта:  2019 – 2022  годы.

I этап – подготовительный -  2019 -2020уч.год.

Содержание деятельности:

Формирование комплекса показателей для оценки состояния системы образования по блокам «процесс», «результат». Совокупность показателей обеспечивает возможность описания состояния системы образования, дает общую оценку результативности ее деятельности.

- разработка программы;

- обсуждение с коллективом и принятие к исполнению;

- проведение социометрических исследований;

- определение перечня показателей, индикаторов к показателям и распределение показателей по блокам процесса и результата;

- разработка методики подсчета значений индикаторов;

- разработка форм сбора первичной информации;

- проведение оценочных процедур.

- сбор первичной информации;

- обработка данных, выявление значений по каждому индикатору, параметру, вычисление суммарного балла по блокам «процесс», «результат»;

- соотнесение полученных значений с трех интервальной шкалой  (высокое –  среднее –  низкое  качество процесса и результатов);

- группировка классов по показателям качества процесса и результата;

Методы деятельности:

- метод диалогового общения

- анкетирование участников образовательного процесса;

- сбор и анализ информации;

- иллюстративно-показательный (построение графиков, таблиц).

Прогнозируемые результаты:

- наличие базы данных; наличие нормативной базы;

- наличие социального паспорта класса;

- наличие результатов  мониторинговых исследований;

- выявление проблем в  учебно-воспитательном процессе в школе.

II этап – реализация  проекта– 2020-2021уч.год.

Содержание деятельности:

- анализ состояния  по причинам попадания классов в ту или иную группу;

- построение рейтинговых шкал в различных разрезах показателей процесса и результата;

- выполнение плана реализации изменений в работе школы;

- текущий контроль за выполнением проекта.

- проектирование ШС УКО

- планирование ШС УКО

- формирование нормативных, организационных, методических и критериальных основ

- установление потребностей и ожиданий заказчиков (потребителей)

- определение принципов и механизмов, направленных на постоянное улучшение функционирования системы управления качеством

- разработка политики и целей общеобразовательного учреждения в области качества

- установление процессов и ответственности, необходимых для достижения целей в области качества

- установление и определение необходимых ресурсов и обеспечения ими для достижения целей в области качества

- разработка нормативов качества, методов и инструментария для измерения результативности и эффективности каждого процесса

Методы деятельности:

- вербальные (индивидуальные и групповые):

- консультации, беседы, инструктаж, совещание  при директоре, педагогический совет.

- исследовательский (изучение передового  опыта педагогов);

- использование управленческих технологий: технология наставничества, технология командообразования, технология проблемного анализа и планирование УВП, технология формирования и развития организационной культуры;

- прогнозированный, эвристический, программированный, проблемно-поисковый, проектный;

- иллюстративно-показательный (построение графиков, таблиц, изучение уровня знаний обучающихся);

- технико-технологический (использование технических способов и устройств, ведение электронного журнала);

- курсы повышения квалификации;

- диагностические карты самообразования;

- творческие мастерские;

- обмен опытом;

- тренинги  учителей;

- стимулирование учителей;

- диагностика успеваемости по предмету;

- портфолио учителя;

- анкетирование  и опросы родительской общественности;

- родительский лекторий.

Прогнозируемые результаты:

- реализация программы работы с низко мотивированными  обучающимися и слабоуспевающими обучающимися;

- создание   групп качеств;

- повышение педагогического мастерства учителей; проведение на базе школы районных семинаров;  участие учителей в конкурсах районного, областного и федерального уровня;

- повышение организационной культуры;

- внедрение эффективных педагогических технологий;

- улучшение материально-технической базы (оснащение кабинетов компьютерной техникой).

- выявление пробелов знаний, умений, навыков обучающихся на каждом уровне образования;

- выявление фактического состояния овладения учителем теорией и практикой формирования системы качества знаний;

- личностный рост педагога;

- увеличение процента учебно-методических публикаций педагогами школы;

- участие в профессиональных конкурсах, семинарах, вебинарах, педагогических марафонах, конференциях;

- система методического сопровождение молодых специалистов и педагогов, нуждающихся в совершенствовании  педагогического мастерства;

- наличие системы подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации.

- повышение мотивация родителей в успешности своего ребенка;

- выявление интересов, потребностей родителей, уровня их педагогической грамотности;

- функционирование родительского лектория;

- популяризация достижения школы в СМИ;

- увеличение числа  родителей, пользующихся электронным журналом;

- введение в практику проведение Дня открытых дверей.

III этап – обобщающий –  2021 –2022уч.год.

Содержание деятельности:

Анализ состояния качества образования в образовательном учреждении.

- анализ достигнутых результатов, определение перспектив и путей дальнейшего развития школы;

- сравнительный и проблемный анализ состояния  системы образования.

- Электронный пакет необходимых документов с графиками отчётов, формами отчётов, методическими рекомендациями, планами работы по различным направлениям.

- упорядочиванием потока данных о функционировании школы;

- анализ поступающей информации;

- обновление компьютерного банка данных;

- согласование планов работ различных служб;

- выработка на их основе единого годового и месячного календарного планов;

- управление мониторинговыми исследованиями;

- выработка предложений, направленных на улучшение учебно-воспитательного процесса;

- подготовка и проведение научно-практических конференций, педагогических советов, совещаний, семинаров, выставок и пр.;

- подготовка к изданию информационных материалов, каталогов и проспектов о деятельности школы.

Методы деятельности:

сбор, сравнение, анализ, систематизация, обобщение результатов.

Прогнозируемые результаты:

- повышение качества обученности;

- наличие положительной динамики учебных достижений обучающихся;

- уменьшение процента обучающихся, состоящих на внутришкольном учете;

- наличие системы  повышения квалификации педагогов;

- диагностико-консультационный центр для родителей и обучающихся, специальная страница на школьном сайте;

- увеличение степени привлекательности школы для обучающихся и родителей, социальных партнеров.

На каждом из этапов планируется достижение положительной динамики  показателей, характеризующих ход реализации Программы по годам, анализ влияния программных мероприятий на состояние системы образования в школе.

1.8. Календарный план реализации проекта.

Проект реализует концептуальную модель школьной системы управления качеством ОУ, которую можно представить в следующем виде:

Таблица 1

| № п/п | Этап проекта | Мероприятие проекта | Сроки или период (в мес.) | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | I этап – подгото-вительный 2019-2020уч.год. | Приведение локальных актов в соответствие с законодательством, разработка нормативных актов, регламентирующих основные этапы проекта | Сентябрь-декабрь 2019 | Обновленная нормативная база |
|  |  | Проведение заседаний методического совета, заседаний школьных методических объединений. | январь 2020г. | Создание творческих групп учителей по внедрению и апробации мониторинговых систем, методик |
|  |  | Педагогический совет | Февраль 2020г. | Выборы в координационно-методический совет по реализации Проекта |
|  |  | Заседание Родительского комитета | Октябрь 2020г. | Создание стратегической команды. Определение приоритетных направлений |
|  |  | Проведение и обработка социометрических исследований: проведение родительских собраний, анкетирование родителей, обучающихся | Январь-февраль 2020 г. | Формирование базы |
|  |  | Совещание при директоре на тему: Повышение качества образования и уровня образовательных результатов в рамках проекта «Кластерная модель мониторинговых исследований качества образования» | март 2020г. | Актуализация проблемы качества знаний |
|  |  | Разработка диагностических карт «Качество результатов классных коллективов» | март 2020г. | Изучение уровня качества обучения |
|  |  | Разработка диагностических карт «Педагогические кадры. Образовательные программы» | март 2020г. | Повышение квалификации педагогических работников |
|  |  | Подбор методик исследования | апрель 2020г. | Изучение уровня качества обучения |
|  |  | Сбор данных о состоянии качества знаний обучающихся 1-4 и 5-9 классов. Анализ полученных данных. | апрель-июнь 2020 г | Формирование базы |
|  |  | Проведение мониторинговых исследований классных коллективов за 2020-2021уч.год. | Сентябрь 2020г. | Изучение классных коллективов для повышения качества обученности |
|  |  | Проведение мониторинговых исследований педагогов | октябрь-ноябрь 2020г. | Повышение квалификации педагогических работников, мотивация выбора образовательных программ. |
|  |  | Изучение затруднений обучающихся в процессе формирования знаний. Входной контроль. 5 классы – сбор информации о трудностях, испытываемых при переходе с 1-ого уровня на 2-ой уровень обучения 6-7 классы - организация оптимального режима при изучении новых предметов (дозировка домашнего задания) 8 классы – организация системы индивидуальной работы с обучающимися повышенной мотивации, низкой мотивации 9 классы - организация планомерной подготовки к экзаменам: консультации, оптимальная дозировка д/з. Проведение консультаций для обучающихся, имеющих пробелы и испытывающие трудности в освоении новых тем, в том числе и по новым предметам Индивидуальная работа с обучающимися | Сентябрь-ноябрь 2020г. | Прогноз на дальнейшую деятельность обеспечивающий положительную динамику качества знаний Адаптация пятиклассников к новой среде обучения Вхождение в новое образовательное пространство Увеличение числа обучающихся на «4» и «5» Успешная сдача экзаменов Устранение пробелов, ликвидация трудностей в освоении тем. Повышение уровня обученности |
|  |  | Построение рейтинговых шкал в различных разрезах показателей процесса и результата | Январь, май 2020г. | Прогноз на дальнейшую деятельность. |
|  |  | Рубежный контроль. | декабрь 2020 | Прогноз на дальнейшую деятельность, обеспечивающий положительную динамику качества знаний. |
|  |  | Промежуточный контроль. Итоговый контроль, государственная итоговая аттестация обучающихся | май, июнь 2020г. | Прогноз на дальнейшую деятельность. |
|  |  | Обучение управленцев и учителей методиками по внедрению модели школьной системы управления качеством ОУ | Март 2020г. | Вовлечение коллектива в реализацию Проекта |
|  |  | Родительские собрания «Подведение итогов обучения за год» | Май 2020г. | Анализ удовлетворенности потребителей |
| 2. | II этап – реализация проекта 2020-2021уч.год. | Уровень освоения образовательного стандарта обучающимися | сентябрь 2020г. | Повышение мотивации обучения |
|  |  | Исследование динамики уровней сформированности общеучебных умений и навыков по русскому языку, математике. | сентябрь 2015г. | Повышение мотивации обучения |
|  |  | Внедрение школьной системы управления качеством образования (ШС УКО) | Сентябрь 2020г. | Повышение уровня обученности |
|  |  | Формирование управленческой команды службы качества | Октябрь | Повышение уровня обученности |
|  |  | Разработка плана работы каждой рабочей группы | Октябрь-ноябрь | Реализация цели и задач проекта |
|  |  | Разработка плана внедрения ШСУКО; | Сентябрь-октябрь 2020г. | Реализация цели и задач проекта |
|  |  | Разработка и внедрение организационной структуры ШСУКО. | Сентябрь-октябрь 2020г. | Реализация цели и задач проекта |
|  |  | Разработать новой функциональной схемы оказания образовательных услуг с указанием обязанностей, задач и регламентов деятельности всех подразде- лений, входящих в службу качества, | Сентябрь-декабрь 2020г. | Реализация цели и задач проекта |
|  |  | Активное взаимодействие с заказчиками и потребителей образовательных услуг | Постоян-но | Реализация цели и задач проекта |
|  |  | Проектирование процесса предоставления образовательных услуг | Сентябрь-декабрь 2020г. | Реализация цели и задач проекта |
|  |  | Определение направлений деятельности для улучшения качества образования и постановки соответствующих целей | Декабрь- май 2021г. | Реализация цели и задач проекта |
|  |  | Институционализации изменений: внесения изменений в действующие локальные акты учреждения или принятия новых локальных актов. | Январь 2021г. | Обновленная нормативная база |
|  |  | Проектирования деятельности учреждения, которая опирается на измененные представления о том, как можно обеспечить качество образования. | Январь-май 2021г. | Реализация цели и задач проекта |
|  |  | Рубежный контроль. | декабрь 2021 | Прогноз на дальнейшую деятельность, обеспечивающий положительную динамику качества знаний. |
|  |  | Индивидуальная работа с родителями слабоуспевающих обучающихся, разработка программы помощи родителям | в течение года | Повышение уровня знаний обучающихся, ликвидация пробелов |
|  |  | Проведение открытых уроков | в течение года | Обобщение опыта лучших педагогов |
|  |  | Взаимопосещение уроков | в течение года | Выявление фактического состояния овладения учителем теорий и практикой формирования качества знаний |
|  |  | Контроль за качеством преподавания. Проведение срезовых работ по предметам. | декабрь, март, май 2020-2021 | Повышение результатов работы учителя |
|  |  | Контроль за выполнением учебных программ | в течение года | Выполнение учебных программ |
|  |  | Психолого-педагогическое сопровождение: семинары, консультации, анкетирование | в течение года | Снижение уровня неуспешности, тревожности, повышении качества знаний |
|  |  | Диагностика уровня педагогического мастерства в сравнении с предыдущим периодом. | в течение года | Увеличение числа педагогов высшей и первой квалификационной категории. Увеличение числа педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах, научно-практических конференциях. |
|  |  | Диагностика достижений обучающимися положительных показателей в сравнении с предыдущим периодом. | в течение года | 100%-ная успеваемость обучающихся. 100%-ная сдача государственной итоговой аттестации. Наличие качества знаний не ниже 50%. |
|  |  | Диагностика материально-технической базы | январь- июнь 2021г. | Материально-техническая база, соответствующая современным требованиям. |
|  |  | Анкетирование обучающихся, родителей, педагогов по вопросу удовлетворенности образовательным процессом в школе. | сентябрь 2021г. | Удовлетворенность всех субъектов образовательного процесса школой |
|  |  | Мониторинговые исследования | ноябрь март май 2020г.-2021г. | Качество преподавания предметов, динамика качества знаний, результативность, система подготовки к государственной итоговой аттестации |
|  |  | Промежуточный контроль. Итоговый контроль. | май июнь 2021г. | Прогноз на дальнейшую деятельность. |
|  |  | На сайте ОУ создаётся отдельная страница по сопровождению проекта, в рамках которой будет организовано получение «обратной связи» от всех заинтересованных лиц | Сентябрь 2020г. | Информацион-ное обеспечение Проекта |
|  |  | Родительские собрания «Подведение итогов обучения за год» | Май 2021г. | Анализ удовлетворенности потребителей |
|  |  | Педагогический совет на тему: Итоги реализации проекта «Повышение уровня образования в школе, находящейся в сложном социальном контексте, на основе создания школьной системы управления качеством образования (ШС УКО)» | январь 2021г. | Подведение итогов: повышение качества образования |
| 3 | III этап –обобщающий 2021-2022уч.год. | Анализ уровня педагогического мастерства в сравнении с предыдущим периодом. | в течение года | Увеличение числа педагогов высшей и первой квалификационной категории. Увеличение числа педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах, научно-практических конференциях. |
|  |  | Анализ достижений обучающимися положительных показателей в сравнении с предыдущим периодом. | в течение года | 100%-ная успеваемость обучающихся. 100%-ная сдача государственной итоговой аттестации. Наличие качества знаний не ниже 50%. |
|  |  | Анализ исследования материально-технической базы | сентябрь-октябрь 2021г. | Материально-техническая база, соответствующая современным требованиям. |
|  |  | Анализ достигнутых результатов, определение перспектив и путей дальнейшего развития школы; | Январь-апрель 2021г. | Прогноз на дальнейшую деятельность. |
|  |  | Сравнительный и проблемный анализ состояния системы образования. | апрель, май 2021г. | Прогноз на дальнейшую деятельность. |
|  |  | Итоговый контроль. | май 2021г. 2022г. | Прогноз на дальнейшую деятельность. |
|  |  | Родительские собрания «Подведение итогов» | Май 2022г. | Анализ удовлетворен-ности потребителей |
|  |  | Выпуск сборника методических разработок «Мониторинг качества образования в образовательном учреждении». | июнь 2022г. | Обобщение опыта педагогов |
|  |  | Выпуск сборника методических разработок «Школьная система управления качеством образования» | январь 2022г. | Обобщение опыта педагогов |
|  |  | Формирование по результатам программы плана мероприятий /ДОРОЖНАЯ КАРТА/ «Повышение качества образования в МКОУ «Барановская СОШ» на 2022-2025г.» | сентябрь 2022г. | Реализация цели и задач проекта |
|  |  | Педагогический совет «Аналитический отчет по реализации проекта» | январь 2022г. | Анализ деятельности по реализации цели и задач проекта, оценка его результативности, оформление результатов: обработка данных, сравнение результатов, полученных в ходе реализации проекта |
|  |  | Проведение районного семинара на базе МКОУ «Барановская СОШ» «Мониторинг качества образования в образовательном учреждении». | Ноябрь 2022г. | Обобщение опыта |

1.9. Ресурсное обеспечение проекта:

1.9.1.  Нормативное обеспечение проекта.

Таблица 2

Нормативное правовое обеспечение проекта

| № п/п | Наименование нормативного правового акта (прилагается в электронном виде к заявке) | Основные положения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ | Регулирует общественные отношения, возникающие в сфере образования в связи с реализацией права на образования, обеспечением государственных гарантий и свобод человека в сфере образования и созданием условий для реализации права на образование. |
|  | Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» от 04.02.2010 Пр-271 | Реализует основные направления: Переход на новые образовательные стандарты; Развитие системы поддержки талантливых детей; Совершенствование учительского корпуса; Изменение школьной инфраструктуры; Совершенствование и укрепление здоровья школьников; Расширение самостоятельности школ. |
|  | Стратегия развития воспитания в РФ 2015-2025г. | Система деятельности ориентированная на качественно новый общественный статус социального института воспитания |
|  | Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы (в новой редакции). Распоряжение Правительства от 15 мая 2013 г. № 792-р | Обеспечение высокого качества образования связано не только с созданием организационных, кадровых, инфраструктурных, материально­ технических и учебно-методических условий. |

1.9.2.  Финансовое обеспечение проекта.

Таблица 3

Финансовое обеспечение проекта

| № п/п | Направления | Год | Источники финансирования | Объемы финансирования (тыс.рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство шеолы | 2020 | Внебюджетные средства | 20,0 |
| 2 | Поощрение обучающихся | 2019-2022 | Внебюджетные средства | 15,0 |
| 3 | Учебники, учебные пособия с электронным приложением | 2019-2020 2020-2021 2021-2022 | Республиканский бюджет Республиканский бюджет Республиканский бюджет | 42,0 47,0 60,0 |
| 4 | Оплата интернет-ресурсов | 2019-2022 | Бюджет МО и Н УР |  |
| 7 | Выпуск сборников методических разработок «Мониторинг качества образования в образовательном учреждении», «Школьная система управления качеством образования». | 2021-2022г. | Внебюджетные средства | 20,0 |

1.9.3. Основные риски проекта и пути их минимизации.

Таблица 4

Основные риски проекта

| № п/п | Основные риски проекта | Пути их минимизации |
| --- | --- | --- |
| 1 | - высокая степень конкуренции среди школ Красногорск района | пропаганда достижений школы в СМИ, на родительских собраниях, на школьном сайте |
| 2 | - потребность в молодых педагогических кадрах | рекрутинг в системе профессионального образования |
| 3 | - инертность группы педагогов | убеждение в необходимости перемен и их популяризация и стимулирование |
| 4 | -невысокий образовательный уровень части родителей | просвещение родителей |
| 5 | - недостаточная активность родителей | привлечение родителей к проведению школьных мероприятий |
| 6 | - недостаточность финансирования | привлечение внебюджетных средств со стороны спонсоров |

  - Предложения по распространению и внедрению

результатов программы в массовую практику.

Наши предложения по распространению и внедрению результатов программы следующие:

1.В результате работы над программой будет внедрена оптимальная модель системы управления качеством образования и уровня образовательных результатов, механизмы реализации модели, методические рекомендации, нормативные документы для школ, работающих в сложном социальном контексте.

2. Мы предлагаем использовать кластерную модель мониторинговых исследований на муниципальном уровне. Появится возможность получить информацию в разрезе муниципальная система образования – образовательные учреждения.

Это даст полную картину состояния муниципальной системы образования, позволит выявить как характерные общие проблемы каждого кластера, так и специфические проблемы каждого образовательных учреждений и на этой основе разработать систему практических мер по повышению качества образования в муниципалитете  в целом.

3. Размещение информации  о проекте на сайте школы.

4. Проведение семинара на базе школы по теме «Кластерная модель  мониторинговых исследований качества образования в образовательном учреждении» на муниципальном уровне.

5. Оформление результатов проекта в виде сборников методических разработок: «Школьная система управления качеством образования», «Мониторинг качества образования в образовательном учреждении».

6. Организация публикаций о ходе реализации проекта  в СМИ.

Мы думаем, что наши предложения будут заявлением о необходимости изменения финансирования школ, работающих в сложном социальном контексте, не зависящем от количества обучающихся, позволят отступить от соблюдения нормативов соответствие количества учителей от количества обучающихся и приведут к принятию новых законодательных актов в сфере образования.

1.11. Обоснование устойчивости результатов проекта после окончания его реализации, включая механизмы его ресурсного обеспечения .

Устойчивость результатов проекта после окончания его реализации определяется:

- целенаправленной, взаимосвязанной работой всех участников образовательного процесса;

- повышение качества образования учащихся;

- переходом педагогов школы из группы пассивных созерцателей в группу убежденных единомышленников;

- формированием системы учета индивидуальных особенностей каждого учащегося, его запросов, учебных возможностей;

- закреплением современных педагогических технологий и методик в практике работы каждого учителя, направленных на высокое качество образования обучающихся;

- устойчивой системой самообразования педагогов;

- систематическим материальным стимулированием и поощрением работников, участвующих в проекте;

- положительной оценкой родительской общественностью результатов проекта;

- удовлетворенностью всех участников образовательного процесса качеством образования в МКОУ «Барановская СОШ»;

- востребованностью опыта работы по данному проекту другими образовательными организациями;

- повышением мотивации школьников на результативное обучение и развитие;

- низким процентом обучающихся, находящихся на внутришкольном учете;

- эффективным сетевым взаимодействием с учебными заведениями.

  - История школы

История Барановской средней общеобразовательной  школы началась с открытием в 1911 году начальной школы в деревне Прохорово. Она была открыта уездным образованием под руководством Пимана Ефимовича. Первые ее учителя - Семушина А.Ф., Конева Е.М., девушки, которые приехали из города в деревню учить детей. Был построен одноэтажный шестистенный дом. Эта школа находилась там, где сейчас находится приусадебный участок Георгия Ивановича Бурова.  В 1928 году заведующей начальной школой была назначена Конева Е.М..Вторая  школа была деревянная, двухэтажная, ее построили в 1931-32 году. В деревне не было больше таких домов. На первом этаже располагались классы, а наверху выделили комнаты учителям для проживания.                                                                                                                                                                В 1941 году заведующим школой  назначен Никифор Иванович Чирков. А старое здание школы передали сельскому совету для избы  –читальни.

В 1948 году был открыт 5-й класс, затем 6 и 7 классы. Так школа стала семилетней. В 1949 году директором школы назначили Бабинцева Павла Зотовича, который вернулся с фронта. Он преподавал математику, историю, труд. Также работали молодые учителя: Игнатьева В.П. –учитель русского языка и литературы. Первый выпуск состоялся в 1952 году, школу окончили 37 человек, а три человека получили Похвальные грамоты, из них Бабинцева Мария Лукьяновна школу окончила с Похвальной грамотой. Она   получила профессию учителя и долгое время работала в Красногорском районе.                                                                                                  В 1961 году Прохоровская школа реорганизована в  восьмилетнюю.  Директором работал Боровиков Александр Гаврилович, учитель физики и математики, он много сделал и для школы,  и для деревни. При нем построили новую деревянную школу, посадили сад.                                                                        В Прохоровской восьмилетней школе директорами  работали: Ледянкин А.А., Сизов Г.М., Кырова О.М., Чупина Т.С., Семаков В.Ф., Филиппов В.Н..                                                                              В 1979 году директором назначили учителя физики Филиппова Владимира Николаевича. Но школа в деревне Прохорово была уже в ветхом состоянии и школу в 1980 году  переводят в деревню Бараны. Так образовалась Барановская восьмилетняя школа. Директорами работали Данилова А.И., Наговицина Н.В., Жуйков Е.А.                                       В 1997   году  Барановскую восьмилетнюю школу реорганизовали в среднюю школу. Директорами работали Бушкова Г.Ю., Лесникова Н.З.                                                                                                          В 2002 году из деревянного здания школа перешла в современное кирпичное здание.

С 2009 года директором школы работает Конышева М.В. , учитель с высшей квалификационной категорией.