Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

дополнительного образования «Центр детского творчества»

муниципального образования г. Ноябрьск

Инновационный проект

на получение гранта в системе образования

Ямало-Ненецкого автономного округа

«Профессиональная перспектива «Ступени будущего»

Направление: дополнительное образование детей

Номинация: Создание условий для реализации современных программ, направленных на овладение детьми 7-18 лет базовыми умениями и навыками в области выбранного ими искусства или спорта

г. Ноябрьск, 2021

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Введение | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Основная часть | 10 |
| 2.1 | Постановка, обоснование и описание проблемы, которую решает проект | 10 |
| 2.2 | Психолого-педагогическое обоснование основной идеи проекта | 12 |
| 2.3 | Содержание и технологии педагогической деятельности | 14 |
| 2.4 | Этапы и сроки реализации инновационного проекта | 17 |
| 2.5 | Ресурсы, необходимые для реализации проекта «Профессиональная перспектива «Ступени будущего» | 23 |
| 2.6 | Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации инновационного проекта | 26 |
| 2.7 | # Методы оценки процесса реализации Проекта | 27 |
| 2.8 | # Прогноз возможных рисков | 28 |
| 2.9 | Бизнес-план Проекта | 29 |
|  | Заключение | 30 |
|  | Список использованных источников | 32 |

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность проекта.

Одно из самых важных решений, которое человек принимает в своей жизни - это выбор профессии и карьерного пути. Это решение является судьбоносным и определяет качество дальнейшей жизни. К сожалению, очень часто подобный выбор совершается без должного обдумывания, на уровне интуиции или сиюминутных желаний и увлечений. Ещё хуже, когда основными помощниками в решении проблемы профессиональной ориентации отдельного человека становятся желания окружающих (родителей, друзей) или впечатления от недавно увиденной профессии, без осознания всех, предъявляемых ею, требований и слабым представлением о специальности в целом. Кроме того, сказывается катастрофически недостаточное количество выделенного времени в школах на знакомство учащихся с миром профессий, рынком труда, участие в профессиональных пробах. Подтверждением сказанного являются результаты исследования причин, по которым выпускники не работают по специальности (рис. 1), проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в 2020 году

Рисунок 1. Причины, по которым выпускники не работают по специальности [4]

Государство и родители тратят колоссальные средства на обучение, студенты теряют драгоценные годы жизни. И всё потому, что подросток ошибается с выбором профессии. Как избежать роковой ошибки? Ответ очевиден – подходить к вопросу выбора специальности осознанно и получать образование в том направлении, в котором будет интересно строить карьеру. И тут возникает ряд проблем, связанных с непониманием собственных интересов и отсутствием карьерных планов.

Оказать серьёзную помощь в профессиональном самоопределении и успешном выборе профессии могут учреждения дополнительного образования. Ценность дополнительного образования детей и молодежи в том, что оно усиливает вариативную составляющую общего образования и помогает ребятам в профессиональном самоопределении, способствует реализации их сил, знаний, полученных в базовом компоненте.

Описание соискателя гранта.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» муниципального образования город Ноябрьск (далее Центр детского творчества) на протяжении 36 лет является многопрофильным учреждением, в котором ежегодно обучаются около 2000 детей, более чем по 50 дополнительным общеобразовательным программам социально-гуманитарной (17), художественной (32) и технической (7) направленности.

Центр детского творчества уже на протяжении 20 лет является региональным представителем международной Ассоциации детских творческих объединений «Золотая игла» (г. Москва) и региональным координатором ежегодного Национального конкурса детских и молодежных театров моды, организуемым Ассоциацией. Кроме того, учреждение организует работу городского клуба «Золотая игла», объединяя педагогов дополнительного образования декоративно-прикладного направления всех школ города и детского дома «Семья». Представляя Ассоциацию в регионе, учреждение организует и проводит, ставшие традиционными, конкурсы «Рукотворное чудо», «Конкурс юных модельеров», «Ямальские каникулы», а также мастер-классы и мастерские для детей и педагогов города и округа.

По направлению «Мода и дизайн» в учреждении в настоящее время успешно обучается 40 человек. Воспитанники этого направления ежегодно становятся победителями и лауреатами муниципальных, региональных и всероссийских конкурсов. Выпускники работают в дизайнерских студиях, разрабатывают не только коллекции одежды, но и дизайн ландшафтов, интерьера и даже автомобилей.

На базе МБОУ ДО «Центр детского творчества» несколько лет функционирует инфраструктурное подразделение «Базовый (опорный) центр по организационно-методической деятельности с муниципальными образовательными учреждениями города Ноябрьска», которому присвоен статус Координационного ресурсного центра. Координационный ресурсный центр выступает системным интегратором, то есть осуществляет дистанционное кадровое, тьюторское и менеджерское сопровождение образовательных программ на сетевых принципах в муниципальной модели открытого образования; объединяет, интегрирует общие усилия образовательных организаций (школ и организаций дополнительного образования городской системы образования), учреждений дополнительного образования культуры, спорта в деле образования, воспитания и развития детей и молодёжи. Координационным ресурсным центром решаются такие проблемы как увеличение охвата детей дополнительным образованием, определение статуса дополнительного образования в реально действующей образовательной сфере, упорядочение процессов преобразований в системе дополнительного образования, развитие новых компетенций педагогов дополнительного образования в соответствии с требованиями времени.

В целях создания мотивирующего пространства для личностного и профессионального самоопределения детей и подростков в ЦДТ реализуется проект «Я выбираю… («Атлас профессий»)», суть которого заключается в знакомстве подростков с профессиями, в том числе профессиями будущего, посредством вовлечения их в различные мероприятия.

Кроме того, учреждением реализуется проект «Ура, каникулы!» в рамках которого, на основе сетевого взаимодействия с общеобразовательными школами города, учащиеся получают возможность посещать во время каникул мастер-классы в объединениях Центра.

Таким образом, учреждением ведется целенаправленная и системная работа по профессиональному самоопределению, с учетом интересов, склонностей, индивидуальных особенностей и потребностей учащихся, исходя из имеющихся ресурсов.

Инновационная значимость проекта заключается в создании на базе центра дополнительного образования детей города Ноябрьска Театра моды и функционировании на его основе системы ранней профессиональной ориентации с использованием платформы проекта «Билет в будущее», включающей ознакомление учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций с современными профессиями в области индустрии моды, определение профессиональных интересов детей, активное включение их в практическую деятельность, формирование рекомендаций по построению индивидуальной образовательной траектории в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями. Создание Театра моды именно на базе учреждения дополнительного образования оправдано тем, что количество профессионально ориентированных в этой сфере учащихся в одной школе может быть мало, Центр детского творчества же организует эту работу с учащимися всех школ города Ноябрьска на основе сетевого взаимодействия. Кроме того, это единственное в городе учреждение дополнительного образования, работающее в данном направлении.

Другим преимуществом проекта «Ступени будущего» является его профессиональная сфера. Такие известные в нашей стране проекты как образовательный фонд «Талант и успех», «Кружковое движение НТИ», сеть «Кванториум», «ПроеКТОриЯ», ориентированные на профессиональное самоопределение подростков и молодежи, поддерживают в большей степени развитие технического, информационного, музыкального и художественного (живопись, балет, литературное творчество) направлений. Ни один из них не рассчитан на поддержку талантливых детей в сфере индустрии моды. В тоже время в Атласе профессий будущего [1] указаны такие новые профессии как программист электронных «рецептов» одежды, техно-стилист, эксперт по здоровой одежде, проектировщик новых тканей, которые нуждаются в работе профессионального дизайнера и конструктора-модельера.

Профессии будущего в направлении «Легкая промышленность»

Таблица 1

| № | Новые профессии | Краткая характеристика профессии |
| --- | --- | --- |
| 1 | Программист электронных «рецептов» одежды | основной задачей является перевод дизайнерского эскиза костюма в формат инструкции для робота или 3D-принтера для дальнейшего его изготовления. |
| 2 | Техно-стилист | специалист на стыке дизайна и ИТ, который дополняет одежду носимыми гаджетами как в чисто декоративных целях, так и для решения определенных задач. Например, есть парные «футболки для объятий», оснащенные специальными датчиками – если обнять самого себя, они транслируют информацию на смартфон, и человек с футболкой-«близнецом» сможет ощутить виртуальное прикосновения. |
| 3 | Проектировщик новых тканей | Специалист, проектирующий новые синтетические ткани и материалы с заданными свойствами (например, LED – ткани или ткани с памятью формы). |
| 4 | Эксперт по здоровой одежде | Контролирует производство одежды с точки зрения ее безопасности и полезности для здоровья (теплоизоляция, вентиляция и т.д.), а также разрабатывает одежду с лечебными свойствами – например, ткани с обеззараживающей пропиткой. |

Иными словами, складываются противоречия, с одной стороны - в необходимости таких рабочих кадров, с другой стороны - отсутствия планомерной профориентационной деятельности.

Таким образом, проект «Профессиональная перспектива Ступени будущего» позволяет использовать новые подходы к организации профориентационной работы с обучающимися в рамках дополнительного образования детей и молодежи, выявлять профессионально ориентированных детей в области fashion-индустрии, включать их в процесс профессиональных проб, выстраивать траекторию их профессионального продвижения и, как следствие, обеспечивать регион и страну в будущем необходимыми кадрами.

Цель проекта – внедрение в образовательный процесс учреждения дополнительного образования инновационной модели профессиональной ориентации учащихся с применением массовых цифровых инструментов.

Задачи проекта:

- Отбор учащихся школ с применением массовых цифровых инструментов с целью поиска, профессионально ориентированных в области моды и дизайна, детей.

- Активное включение учащихся в процесс самоопределения на основе многократных профессиональных проб, практического погружения в профессии выбранной сферы через организацию деятельности Театра моды.

- Раскрытие творческого потенциала учащихся, их созидательных и творческих способностей через участие в конкурсах различного уровня.

- Накопление цифрового портфолио учащимися и выработка рекомендаций по построению индивидуально-профессиональной траектории, в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями по итогам участия в проекте.

Новизна и основная идея проекта.

Выступая важной составляющей в системе непрерывного вариативного образования, учреждения дополнительного образования объективно играют роль одного из общественных институтов, способных включить подростков в разнообразные виды творческой деятельности, которые могут удовлетворить и развить их способности, существенно помочь в дальнейшем профессиональном самоопределении.

Формирование способности выбора профессиональной траектории невозможно без понимания сильных продвинутых качеств и собственных ограничений, без профессиональных проб, попыток выбора и совершенных ошибок.

Так, результатом профессиональной пробы может стать выбор соответствующей профессии, либо отказ от неё, что также помогает учащемуся продвинуться в процессе самопознания и самоопределения.

Поэтому основной задачей проекта «Профессиональная перспектива «Ступени будущего» является погружение детей в практическую деятельность, которое дает им возможность не только попробовать себя в роли того или иного специалиста в сфере моды и дизайна, но и приобрести необходимые профессиональные компетенции.

При реализации дополнительных общеразвивающих программ направления «Мода и дизайн» педагоги ежегодно сталкивались с проблемой отсева детей первого года обучения, связанной с изначально низким уровнем заинтересованности в выбранном направлении. Что сводит на нет значительную долю усилий по формированию профессионально мотивированного коллектива с постоянным составом. Кроме того, при подготовке к конкурсам у значительной доли обучающихся при наличии навыков, умений и природных задатков в швейном деле наблюдаются трудности с демонстрацией коллекции, проще говоря дети не умеют двигаться, не слышат музыку, не обладают навыками сценического мастерства. Похожие проблемы возникают и при участии в фотосессиях. Поэтому в Центре детского творчества созрела идея создания Театра моды «Брусника», воплощение которой в жизнь позволит одновременно устранить все имеющиеся сложности.

Театр моды – это синтез нескольких творчеств, направленных на создание художественных образов (костюмов), через режиссуру, показ, музыку, сценографию и хореографию. Театр моды представляет собой жанр демонстрации коллекций костюмов, воплощенный в мини спектакле с элементами пластики и танца. Поэтому участникам Театра моды необходимо не только уметь шить, конструировать и моделировать одежду, но и уметь хорошо рисовать, для грамотного переноса на бумагу идеи разрабатываемого костюма, его пропорций, конструктивного решения и элементов; кроме того, необходимо уметь красиво преподносить коллекцию на суд зрителей, слышать и двигаться в такт музыки, уметь с помощью движений и пластики передавать идею, которую несет в себе костюм, использовать "язык" одежды для достижения желательного впечатления в общении с публикой. Образ всегда дополняется прической и макияжем, и все это участники должны создавать также умело и профессионально.

В арсенале Центра детского творчества имеются все возможности для воплощения идеи создания Театра моды в реальность, так как на базе Центра успешно работают несколько детских творческих объединений по конструированию и пошиву одежды, по хореографии, музыке, рисунку, фотографии, сценическому мастерству, декоративно-прикладному творчеству. Их симбиоз создает все необходимые условия для успешной деятельности Театра моды. Идея взаимодополнения детских творческих объединений лежит в основе, разработанной нами, дополнительной общеразвивающей программы Театра моды «Брусника» Центра детского творчества, представленной в Приложении 1.

Реализация проекта «Профессиональная перспектива Ступени будущего» включает три этапа:

1 этап - профориентационная диагностика учащихся школ города с использованием цифровой платформы проекта «Билет в будущее». Диагностика является единой для участников проекта (с учетом возрастных различий и особых требований для участников с ОВЗ) и направлена на выявление уровня осознанности и широты кругозора учащегося в рамках профессионального выбора. Участникам дается возможность пройти интерактивные тесты в игровом формате на погружение в профессию, получить информацию о востребованных навыках. Результаты диагностики используются как инструменты для организации работы по повышению осознанности выбора, что обеспечит меньший процент отсева в процессе обучения и более активное продвижение в формировании профессионально-образовательной траектории ребенка.

2 этап – обучение по программе «Театр моды «Брусника» и участие детей в практических мероприятиях различного формата (профессиональные пробы). Кроме того, обучающиеся имеют возможность стать участниками онлайн-курсов по профессиональным компетенциям, записаться на практические мероприятия, в том числе профессиональные пробы, проводимые в субъекте Российской Федерации, через личный кабинет платформы.

3 этап - выдача индивидуальных рекомендаций учащимся по построению образовательной траектории с учетом накопленного портфолио.

Таким образом, основной целью дополнительной общеразвивающей программы «Театр моды «Брусника» является раскрытие творческого потенциала учащихся и создание условий для профессионального самоопределения. Одновременно воспитанники приобщаются к миру культуры одежды через создание и постановку театрализованных представлений коллекций моделей, способствующих гармоничному развитию личности подростка и его дальнейшей социальной адаптации в обществе. Процесс обучения тесно переплетается с историей национальной культуры, возрождением художественных традиций русского народа, разнообразными видами декоративно-прикладного творчества, что, безусловно, способствует формированию у детей углубленного интереса к культуре и искусству, создает реальные возможности для самопознания, самоопределения, самореализации и личностного роста.

Отличительными особенностями данного проекта от уже существующих являются:

- Комплекс форм и методов профессиональной ориентации (тестирование, профессиональные пробы, мастер-классы, участие в конкурсах, сетевое взаимодействие с учебными заведениями СПО и ВПО).

- Сочетание традиционных методов с современными инновационными технологиями.

- Охват широкой возрастной категории подростков от 11 до 17 лет.

- Применение индивидуально-ориентированных методов работы, способствующих успешному личностному развитию молодежи.

- Психолого-педагогическое сопровождение учащихся.

Так как Центр детского творчества объединяет, увлеченных модой детей и подростков, не только в масштабах города Ноябрьска, но и региона в целом, то развитие и функционирование Театра моды на его базе позволит не только найти обучающимся свой собственный образ «Я», сформировать знания, умения и навыки необходимые при выборе дальнейшего образовательного маршрута с учетом индивидуальных особенностей, склонностей и возможностей, но и разнообразить досуговую деятельность детей, грамотная организация которой будет способствовать:

-	удовлетворению потребности детей в самостоятельности, свободе и независимости;

-	саморазвитию и самовыражению молодежи через свободно выбранную деятельность;

-	раскрытию природных талантов и приобретению полезных для жизни умений и навыков;

-	развитию творческой инициативы детей и подростков; получению персонального удовольствия от конечного результата своей деятельности;

-	позитивному наполнению свободного времени подростков, а соответственно снижению социальной напряженности в молодежной среде.

2.	ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

2.1.	Постановка, обоснование и описание проблемы, которую решает проект

Одна из задач современного образования - подготовка молодежи к выбору профессии и успешному осуществлению профессиональной деятельности во взрослой жизни. На каждом этапе образования эта функция тесно связана с другими направлениями социализации учащейся молодежи - обучением и воспитанием. Однако почему-то эффективность только системы профессионального образования замеряют по качеству профессиональной подготовки и количеству выпускников, трудоустроившихся по специальности в первый год после окончания учебного заведения. Школа, несмотря на приписываемую ей функцию профориентационной работы с учащимися, не оценивается по такому критерию, как сформированность их профессиональной ориентации и готовность к профессиональному выбору.

Понятно, что на современной российской школе и без того лежит огромный груз важных и трудных задач, ответственности перед учениками, их родителями, а также государством за качество подготовки. Тем не менее, риски образовательной неуспешности, определяемые неправильным выбором профессии, связаны, прежде всего, со школьным этапом образовательной траектории молодого человека. Их предпосылки формируются в школе, а реализуются в системе профессионального образования и при выходе на рынок труда. Это означает, что качество школьного образования связано с успешностью профессионального самоопределения учеников.

Исследования показали, что деятельность школы по профориентации учащихся сегодня имеет ряд существенных дефектов [2, 3]. Причины тому - сверх загруженность школьных педагогов, отсутствие современных подходов к профориентации, учитывающих ментальную и социокультурную специфику нового поколения молодежи, дефицит информации о рынке труда и мире профессий, неадекватный современным реалиям опыт родителей, влияние СМИ и многие другие факторы.

Для большинства школ до последнего времени были характерны мало затратные подходы к организации этого процесса - тематические классные часы, консультации психологов, оформление стендов, встречи с представителями профессий, экскурсии на предприятия.

Все они осуществлялись (и осуществляются) фрагментарно, в формате отдельных мероприятий, реализуемых без системной методологии. Дополнительным негативным фактором можно считать отсутствие в школе специалистов, профессионально занимающихся профориентацией.

В этих условиях для школы особое значение приобретает сетевое взаимодействие с другими образовательными учреждениями и трудовыми организациями, позволяющее компенсировать недостаточность и неэффективность школьной профориентационной работы.

Таким образом, традиционные подходы к организации профориентационной работы с обучающимися требуют обновления, что и предполагается осуществить в рамках нашего проекта с использованием платформы "Билет в будущее" и при реализации дополнительной общеразвивающей программы «Театр моды «Брусника».

Настоящий проект - это модель профориентационной работы, представляющая собой систему мер по оказанию учащимся личностно-ориентированной помощи в выявлении и развитии способностей и склонностей, профессиональных и познавательных интересов в выборе профессий дизайнера, художника-модельера, модельера-конструктора, портного, парикмахера, визажиста, стилиста, модели, а также участия в профессиональных пробах в рамках освоения дополнительной общеразвивающей программы «Театр моды «Брусника».

Проект не является заменой существующих форматов и не призван решить все проблемы в области профориентации, но может вывести на качественно новый уровень процесс самоопределения учащихся, имеющих задатки и способности в сфере искусства, моды и дизайна на основе системы профессиональных проб не только в масштабах города, но и округа, так как Центр детского творчества является региональным представителем и организатором мероприятий Ассоциации «Золотая игла».

Таким образом, на наш взгляд, профориентационная работа со школьниками сегодня – это системность и индивидуальный подход, используемый не в качестве декларации, а реально действующего принципа. Кроме того, это работа, осуществляемая узкими специалистами - профессионалами - во взаимодействии с учащимися, педагогами и родителями. Подчеркнем, что этот принцип плохо реализуется в российских школах, так как в них не выстроены связи с родителями и отсутствуют ставки для таких специалистов. Отметим еще одно основание - интегрированность школьной системы профориентации в широкую систему сопровождения человека в сфере профессионального образования и мире профессий через всю жизнь. Этот принцип может быть реализован только через развитие практик сетевого взаимодействия.

Основная идея проекта заключается в реализации нового подхода к профессиональной ориентации школьников в условиях изменяющегося мира профессий и рынка труда на основе сетевого взаимодействия школы и учреждения дополнительного образования детей.

В результате этой совместной деятельности каждый субъект получает свой бонус.

Школа в данном случае занимается своей непосредственной миссией - развитием личности, воспитанием ответственных граждан страны, ранней профориентацией и получает в итоге выпускников со сформированными профессиональными потребностями.

Учреждение дополнительного образования получает мотивированных, серьезно увлеченных детей, способных успешно осваивать профессионально ориентированную образовательную программу, активных участников конкурсов, фестивалей, мастер-классов с результативностью этой деятельности на уровне города, региона и страны.

Департамент образования города и округа получает инновационные формы организации учебного процесса в подведомственных образовательных учреждениях.

Вузы позже гарантированно получают студентов, не просто заинтересованных в продолжении своего образования, но и трудоустроившихся впоследствии по выбранной специальности. А это один из способов повышения престижа вуза.

Промышленность и сфера услуг в перспективе получают грамотных и опытных специалистов, готовых и способных развивать индустрию моды и красоты. Ведь мода - это целостное и универсальное явление, имеющее проявление в самых различных сферах жизнедеятельности человека.

А самое главное, что дети имеют возможность на основе профессиональных проб правильно сориентироваться в мире профессий, выбрать именно ту, в которой они смогут стать настоящими профессионалами, максимально реализующими свои идеи, возможности и талант.

Соответственно, качество школьного образования и образовательная успешность школьников, а затем и студентов колледжей и вузов, непосредственно связаны с возможностями их профессиональной ориентации. Ориентация на конкретную область профессиональной деятельности формирует у учащихся целевую мотивацию, осознанное отношение к получению сначала школьного, а затем и профессионального образования, осмысленное построение образовательной и профессиональной траектории.

2.2.	Психолого-педагогическое обоснование основной идеи проекта

Профориентация учащихся - приоритетная государственная задача, закрепленная в национальном проекте "Образование".

Для усиления профориентационной работы с 2015 г. в школах стали создаваться профильные классы [15]. Однако подобная практика до сих пор встречает критику с разных сторон. Учащиеся сталкиваются с проблемами адекватного выбора профиля и возрастания учебной нагрузки. У учителей возникают кадровые вопросы и вопросы, связанные с созданием подобных классов в школах малочисленных населенных пунктов. Со стороны родителей предъявляются претензии к установлению школьной администрацией критериев отбора и определения набора профилей.

В начале 2010-х гг. в российских школах стал применяться формат профессиональных проб. Однако несмотря на высокую оценку педагогическим сообществом профориентационного потенциала этой образовательной технологии, до 2018 г. она так и не получила, по мнению исследователей, полного и широкого разворота [3, 14, 23]. С 2018 г., в связи с заявлениями президента Российской Федерации и министра образования о необходимости активизировать профориентационную работу в школах, данный формат профориентации получил новый импульс развития.

Запуск в 2018 году проекта "Билет в будущее" показал, что большинство учащихся 6 - 11 классов при выборе профессии демонстрируют неосознанную некомпетентность - то есть не просто отсутствие подготовленности к адекватному выбору своего профессионального пути, но непонимание самой необходимости совершать выбор и удовлетворенность своим текущим положением.

Самостоятельно осуществить профессиональный выбор подросток не может, поскольку он еще не готов в полной мере осознать все стороны своей будущей жизни. Он нуждается в поддержке со стороны взрослых, психолого-педагогическом сопровождении, совместной деятельности образовательного учреждения, семьи, социума.

Сегодня видение государством системы профориентационной работы в российских школах отражено в ряде стратегических документов. Национальный проект РФ «Образование» предусматривает реализацию двух стратегических целей: вхождение России до 2024 г. в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования и воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций [17]. Одним из оснований реализации этих стратегических целей является создание новых подходов к профориентации школьников. Некоторые федеральные проекты, входящие в состав нацпроекта «Образование», посвящены ранней профориентации детей и молодежи. Например, в федеральном проекте «Современная школа» сформулирована задача: к 2024 г. осуществлять реализацию общеобразовательных программ в сетевой форме в 70 % организаций начального, основного и среднего общего образования, что будет способствовать формированию устойчивой профессиональной ориентации школьников [20].

В другом федеральном проекте — «Успех каждого ребенка» — на профориентацию направлены проекты «ПроеКТОриЯ» и «Билет в будущее». «ПроеКТОриЯ» предлагает школьникам поучаствовать в решении современных технологических задач от крупных компаний и инженерных вузов. В документе декларируется, что в обмен участники смогут получить образование, стажировку, трудоустройство или другое поощрение от заказчика.

«Билет в будущее» - проект ранней профориентации для учащихся 6–11-х классов. Федеральным оператором проекта является Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Проект предполагает проведение предварительного диагностического тестирования учащихся, после которого они могут принять участие в профессиональных пробах.

На региональном и муниципальном уровнях для реализации целей национальных и федеральных проектов задействованы механизмы целевых программ. Так, в Ямало-Ненецком автономном округе в соответствии с федеральными проектами реализуется региональная государственная программа «Развитие образования на 2014-2024 годы», а также шесть региональных проектов, среди которых «Современная школа» и «Успех каждого ребенка».

Региональным проектом предусмотрено развитие механизмов ранней профессиональной ориентации ребенка и формирование индивидуального учебного плана, в том числе внедрение инструмента сводного электронного портфолио в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями.

По итогам реализации регионального проекта охват детей дополнительным образованием к 2024 году достигнет 80 %.

Таким образом, сегодня посредством механизмов стратегического управления образованием сделана попытка закрепить практику профессиональных проб - проведения практико-ориентированных мероприятий, которые позволяют школьникам погрузиться в какую-либо профессиональную сферу. Задача профпробы заключается в том, чтобы сформировать у школьников представление о профессии или компетенции. Поэтому деятельность в рамках мероприятия прямо соответствует той практике, которая существует в той или иной профессиональной сфере [19].

2.3. Содержание и технологии педагогической деятельности

Опыт работы учреждения по организации и проведению мероприятий, соответствующих тематике проекта.

Центр детского творчества с 2000 года является региональным представителем международной Ассоциации детских творческих объединений «Золотая игла» и региональным координатором ежегодного Национального конкурса детских и молодежных театров моды.

Ассоциация детских творческих объединений «Золотая игла» - это добровольное Содружество детских творческих коллективов художественно-прикладного направления, объединенных общими интересами к народной культуре и ее традициям, искусству создания костюма, желанием общаться, делиться со сверстниками своими творческими находками, радоваться общему успеху. В настоящее время Ассоциация «Золотая игла» объединяет творческие коллективы из 55 регионов России, Казахстана и Белоруссии, всего около 11000 юных умельцев школьного возраста.

Доброй традицией стал Национальный конкурс детских студий костюма и театров моды - ежегодный масштабный образовательный проект, который направлен на поддержку и профориентацию творческой молодежи, и стимулирует не только творческое развитие, но и серьезную подготовку профессиональных навыков будущих специалистов. Национальный конкурс каждый год имеет свою тематическую направленность, которая в свою очередь имеет социальную значимость, и ориентирует подростков на выражение своей гражданской позиции, развитие фантазии, мастерства, содействует раскрытию интеллектуальных и творческих способностей юных дизайнеров, модельеров – конструкторов, швей, парикмахеров и визажистов. Кроме того, интересное задание рождает шедевры, достойные коллекций мира большой моды.

Финалам Национальных конкурсов предшествуют конкурсы во многих городах и регионах России (в том числе и в ЯНАО), собирающие тысячи увлеченных детей и подростков. Это самый масштабный некоммерческий образовательный проект в fashion-индустрии для детей, направленный на развитие как индивидуального, так и коллективного творчества.

Финал конкурса детских театров моды - настоящий праздник Детской Моды, создаваемый детьми и для детей! Оригинальность, творческое воплощение идей, зажигательные показы – создают эмоциональную атмосферу и задают тон модным тенденциям, какими их видят дети. Финал традиционно проводится в Москве под патронажем и председательствованием жюри финала национального конкурса члена Союза художников РФ, заслуженного деятеля искусств РФ, действительного члена Российской Академии художеств, Лауреата Государственной премии, кавалера Ордена за «Заслуги перед отечеством» IV степени Вячеслава Михайловича Зайцева.

Так что одним из убедительных результатов многолетних усилий Ассоциации «Золотая игла» можно считать рождение и развитие в России нового жанра в художественно-творческой деятельности – детских студий костюма и театров моды, стимулирование творческих усилий одаренных, трудолюбивых подростков. Ежегодно детские театры моды – победители Национальных конкурсов приглашаются на престижные Фестивали моды профессионалов, которые проводятся в России и за рубежом.

В рамках национального конкурса проходят творческие мастер-классы и мероприятия для детей и педагогов по различным направлениям, в том числе «Выбираем профессию». В 2020 году – это было знакомство с брендом качественного отечественного образования с 190-летней историей подготовки специалистов в основных сферах художественного творчества - МГХПА им. С.Г. Строганова. Такой комплексный подход в рамках образовательного проекта создает творческую учебную среду для талантливых детей страны и помогает им приобрести теоретические и практические навыки, необходимые в современной творческой профессии, а общение с членами жюри - это большой мастер-класс от профессионалов Высокой моды.

Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ, национальной академии индустрии моды, общественных организаций, фондов, известных фирм.

В рамках, реализуемого Центром детского творчества, проекта «Я выбираю… («Атлас профессий»)» проведена следующая работа:

- Разработаны Методические рекомендации по профессиональному самоопределению для детей с ОВЗ в рамках проекта «Атлас профессий».

- В детских творческих объединениях проводятся тематические занятия по профориентации, мастер-классы от профессионалов, профессиональные мини пробы.

- Осуществляется психолого-педагогическое сопровождение учащихся.

- Разработана программа «Профориентация и самоопределение» («Атлас профессий») с целью помочь учащимся найти свой собственный образ «Я», сформировать знания, умения и навыки необходимые при выборе дальнейшего образовательного маршрута с учетом индивидуальных особенностей, склонностей и возможностей.

- Оформлены буклеты по самоопределению для учащихся и родителей с тестами, советами, упражнениями.

- Проведена интерактивная игра «Я знаю все профессии» для детей, охваченных дополнительными общеразвивающими программами, реализуемыми в сетевой форме.

- Викторина «Мир профессий» охватила 25 творческих объединений ЦДТ, что составило 413 воспитанников в возрасте от 8 до 17 лет.

- На базе Центра детского творчества реализуется традиционный Окружной фотоквест «Профессия моей мечты».

Вся информация о профессиональном самоопределении размещена на официальном сайте ЦДТ по адресу http://cdt-nojabrsk.yanao.ru (вкладка «Атлас профессий»).

В рамках проекта «Ура, каникулы!», на основе сетевого взаимодействия с общеобразовательными школами города, учащиеся получают возможность посещать во время каникул мастер-классы в объединениях ЦДТ.

Таким образом, учреждением ведется целенаправленная и систематическая работа по профессиональному самоопределению, с учетом интересов, склонностей, индивидуальных особенностей и потребностей учащихся, исходя из имеющихся ресурсов.

Творческие объединения «Подиум» и «Гармония» Центра детского творчества неоднократно становились победителями муниципальных и региональных конкурсов, участниками Национального конкурса детских студий костюма и театров моды. Статистические данные по участию и победам коллективов в конкурсах представлены в Приложении 2.

Обоснование социальной значимости.

Проект «Профессиональная перспектива Ступени будущего»:

-	обеспечивает социальное развитие и самоопределение личности учащегося, формирование социальной компетентности;

-	обеспечивает условия для формирования мотивации детей и подростков к овладению различными областями знания,

-	создает установки инновационного поведения среди учащихся школ города;

-	способствует сознательному формированию жизненных планов и профессиональных ориентаций учащихся;

-	способствует поддержке деятельности школы в деле профессионального самоопределения молодежи;

-	оказывает помощь родителям в вопросе выбора учреждения профессионального образования в соответствии с индивидуальными способностями и потребностями ребенка;

-	выступает в качестве одного из инструментов подготовки и отбора мотивированных и подготовленных абитуриентов для учреждений профессионального образования;

-	влияет на формирование у детей положительного отношения к учению и своему дальнейшему образованию;

-	способствует минимизации рисков и последствий виртуализации сознания учащихся за счет их привлечения к развивающей профессиональной деятельности;

-	способствует снижению рисков и напряженности в подростковой и молодежной среде, благодаря вовлечению в активную творческую деятельность;

-	способствует накоплению у подростков позитивного опыта сотрудничества и взаимодействия с людьми.

Технологии педагогической деятельности, применяемые при реализации идеи проекта.

Проект «Профессиональная перспектива «Ступени будущего» реализуется через использование в образовательном пространстве инновационных образовательных, информационно-коммуникационных и социокультурных технологий, представленных на схеме 1 (Приложение 3).

Территория реализации проекта: муниципальное образование город Ноябрьск.

База реализации проекта: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» муниципального образования город Ноябрьск.

Целевые группы, участники реализации проекта:

- детские творческие объединения МБОУ ДО «ЦДТ», участвующие в реализации дополнительной общеразвивающей программы «Театр моды «Брусника». Всего за период реализации проекта минимум 60 человек в возрасте от 11 до 17 лет.

- детские творческие объединения образовательных организаций г. Ноябрьска, члены городского клуба «Золотая игла» – 140 человек в возрасте от 11 до 17 лет;

- дети с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 11 до 17 лет – 5 человек.

Общий охват участников (на начальном этапе) составит 205 человек.

2.4.	Этапы и сроки реализации инновационного проекта

Проект реализуется поэтапно через учебно-воспитательный процесс в течение 3 лет: с апреля 2021 года по декабрь 2024 года включительно. Каждый этап сопровождается соответствующими содержанием, формами и методами. На всех этапах профориентационная работа с учащимися осуществляется в тесном сотрудничестве с родителями (законными представителями), а также школами, учреждениями дополнительного образования нашего округа, техникумами и колледжами, Ассоциацией Золотая игла.

1 этап (подготовительный): апрель 2021 г. - август 2021 г.

- Знакомство школьников и их родителей с возможностями профессионального самоопределения на базе Центра детского творчества. Разъяснительная работа.

- Проведение Дня открытых дверей в Центре детского творчества.

- Проведение профориентационной онлайн-диагностики с использованием цифровой платформы «Билет в будущее».

- Формирование численного состава Театра моды «Брусника».

Регистрация детей на платформе осуществляется родителями. После регистрации у ребенка появляется доступ в личный кабинет, в котором отражаются результаты тестирования и участия в практических мероприятиях. Тестирование можно пройти дома самостоятельно, либо в Центре детского творчества под руководством педагога. Диагностика является единой для всех участников проекта (с учетом возрастных различий и особых требований для участников с ОВЗ) и направлена на выявление уровня осознанности и широты кругозора учащегося в рамках профессионального выбора.

В данном случае профориентационная диагностика служит не целям отбора, а средством для наиболее эффективного обучения и развития каждого ребёнка.

Если участник не получает высоких результатов в выбранном направлении, то он может продолжить диагностику, чтобы найти и попробовать себя в других сферах деятельности и войти в состав детских творческих объединений Центра в соответствии с сформированными у него компетенциями.

Таким образом, все дети, пришедшие в Центр будут иметь возможность попробовать себя в той или иной сфере.

В рамках Дня открытых дверей для всех гостей Центра проводится экскурсия и предоставляется возможность участия в мини-пробах (try-a-skill) по компетенциям. Комплекс мини-проб представляет собой однодневное событие, в ходе которого участники выполняют ряд ознакомительных практических заданий по различным профессиональным компетенциям. Это еще одна из возможностей найти себя, попробовать свои силы в той или иной профессиональной деятельности.

В результате такого подбора за весь период реализации проекта в Театре моды планируется обучение шести групп детей общей численностью не менее 60 человек. Тестирование поможет подобрать наиболее компетентных и мотивированных на обучение в данном направлении детей, это позволит в дальнейшем сохранить постоянный состав коллектива, что является важным условием его успешности.

2 этап (основной, практико-ориентированный): сентябрь 2021 г. - май 2024 г.

Данный этап включает в себя организацию деятельности Театра моды «Брусника» на основе одноименной дополнительной общеразвивающей программы, срок обучения по которой рассчитан на три года.

В процессе обучения дети изучают историю костюма, учатся создавать эскизы коллекции одежды, на практике знакомятся с технологией пошива, конструированием и моделированием изделий, созданием декора в костюме и прически для полноты образа, а также навыков показа дефиле. Содержание программы представлено в Приложении 1. Основной задачей является погружение учащихся в различные направления деятельности Театра моды для правильного выбора своей профессиональной траектории.

Раскрытие творческого потенциала учащихся, их созидательных и творческих способностей происходит через участие детей в конкурсах различного уровня, что дает им возможность представить публике результаты своего труда, ощутить и насладиться радостью победы, почувствовать себя настоящим профессионалом. Кроме того, большинство конкурсов предполагает участие в мастер-классах, семинарах, встречах, проводимых известными в индустрии моды и дизайна людьми, которые способны вдохновить на творчество, поделиться своим богатым опытом, научить новому и необычному, что также способствует профессиональному самоопределению учащихся. Перечень конкурсов, в которых Театр моды планирует принять участие, представлен в Приложении 4.

Участие в конкурсах позволяет каждому участнику Театра моды накапливать цифровое портфолио, на основании которого впоследствии разрабатываются рекомендации по построению индивидуально-профессиональной траектории выпускника, в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями по итогам участия в проекте.

3 этап (заключительный, аналитико-обобщающий): июнь 2024 г. - декабрь 2024 г.

На данном этапе планируется обобщение, описание и распространение опыта работы учреждения в рамках проекта. Что найдет свое выражение в публикациях, методических рекомендациях, выступлениях в СМИ, семинарах, педагогических конференциях и других мероприятиях.

Поэтапный план реализации проекта

Таблица 2

| № | Мероприятие/ период проведения | Количественные показатели эффективности | Качественные показатели эффективности |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача № 1. Отбор учащихся школ с применением массовых цифровых инструментов с целью поиска, профессионально ориентированных в области моды и дизайна, детей |  |  |  |
|  | Информационная и разъяснительная работа с учащимися школ и их родителями/ ежегодно в апреле-мае с 2021 по 2023 год | - Ежегодные выступления руководителя проекта не менее, чем в 10 общеобразовательных школах города. - Участие сотрудников Центра ежегодно не менее, чем 20 родительских собраниях, проводимых в школах города. - Участие сотрудников Центра ежегодно не менее, чем в 30 классных часах в общеобразовательных школах города. - Не менее 4 выступлений в СМИ. - Не менее 10 публикаций по теме на офиц. сайте учреждения и в соц. сетях за весь период реализации проекта. | - Популяризация проекта «Билет в будущее». - Привлечение внимания детей и их законных представителей к проекту «Профессиональная перспектива «Ступени будущего», мотивация на участие в нем. - Проявление интереса со стороны школьников и их родителей к деятельности Театра моды «Брусника». - Информирование общественности о деятельности и инновационных формах работы Центра детского творчества. - Предварительное комплектование детских творческих объединений Центра детского творчества. |
|  | Проведение Дня открытых дверей: экскурсия, мини-пробы, концерт/ последние числа августа, ежегодно в период с 2021 по 2023 год. | - В экскурсии по Центру ежегодно примут участие не менее 150 человек. - В мини-пробах (try-a-skill) по компетенциям ежегодно примут участие не менее 80 человек. - В концерте ежегодно примут участие не менее 70 человек. | - Привлечение внимания детей и родителей к деятельности Центра детского творчества (презентация направлений деятельности). - Привлечение большего количества желающих участвовать в профориентационной диагностике. - Обеспечение плана набора детей в объединения Центра. |
|  | Проведение профориентационной онлайн-диагностики с использованием цифровой платформы «Билет в будущее»/ ежегодно до 01 сентября в период с 2021 по 2023 год. | - В диагностике примут участие более 60 человек | - Быстрое ознакомление детей с результатами диагностики. - Коррекция дальнейших действий ребенка в зависимости от полученных результатов. - В состав детских творческих объединений Центра войдут профессионально ориентированные в области моды и дизайна обучающиеся. |
|  | Формирование состава групп Театра моды «Брусника» из числа детей, успешно прошедших диагностику/ ежегодно до 01 сентября с 2021 по 2023 год. | - Ежегодный набор в группы Театра моды «Брусника» составит не менее 20 человек | - Сформированные в полном составе учебные группы. - Сохранение постоянного состава коллектива в процессе обучения. - Успешность и результативность деятельности коллектива. |
| Задача № 2. Активное включение учащихся в процесс самоопределения на основе многократных профессиональных проб, практического погружения в профессии выбранной сферы через организацию деятельности Театра моды «Брусника» |  |  |  |
| 2.1 | Обучение детей по дополнительной общеразвивающей программе «Театр моды «Брусника» /2021-2022 уч. год, 2022-2023 уч. год, 2023-2024 уч. год | - За весь период реализации проекта обучение по программе пройдут не менее 60 учащихся. - В течение трех лет около 60 учащихся познакомятся не менее чем с восьмью профессиями. - За три года обучения по программе будет проведено не менее 18 мастер-классов. | - Формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций. - Практическое знакомство обучающихся с профессиями художника-модельера, модельера-конструктора, закройщика, портного, дизайнера, стилиста, модели, декоратора. - При освоении программы осуществляется психолого-педагогическое сопровождение учащихся. |
| 2.2. | Создание и функционирование Театра моды «Брусника» на базе Центра детского творчества/ 2021-2022 уч. год, 2022-2023 уч. год, 2023-2024 уч. год. | - За три года будет создано не менее 6 коллекций одежды (в том числе эскизных) в соответствии с тематикой конкурсов, в том числе не менее двух, отражающих народные традиции и культуру народов Крайнего Севера. - Пройдет не менее 10 показов коллекций одежды на мероприятиях муниципального и окружного уровней. | - Создание коллекций одежды. - Пропаганда детской и молодежной моды. - Продвижении творческих проектов, создаваемых учащимися и педагогами. - Сохранение культурных народных традиций, национального наследия народов Крайнего Севера. - Участие коллектива в конкурсах коллекций одежды. |
| 2.3 | Участие учащихся в профессиональных пробах в соответствии со сформированными компетенциями, в том числе с использованием платформы «Билет в будущее»/ 2021-2022 уч. год, 2022-2023 уч. год, 2023-2024 уч. год | - Не менее 60 учащихся примут участие в многократных профессиональных пробах не менее чем по восьми профессиям. | - Практическое знакомство с содержанием профессиональной деятельности. - Возможность применения полученных знаний, оценки уровня своей компетентности, определение путей дальнейшего самосовершенствования в выбранном направлении деятельности, выстраивание профессиональной траектории. - Участие в профессиональных пробах с использованием платформы «Билет в будущее» на уровне субъекта РФ. - Обоснованный выбор будущей профессии. - Удовлетворенность участников проекта результатами деятельности. |
| Задача № 3. Раскрытие творческого потенциала учащихся, их созидательных и творческих способностей через участие в конкурсах различного уровня |  |  |  |
| 3.1 | Ежегодное участие учащихся в конкурсах муниципального, окружного, регионального и федерального уровней по профилю деятельности (Приложение 4)/ 2021-2022 уч. год, 2022-2023 уч. год, 2023-2024 уч. год | - Учащиеся ежегодно будут принимать участие не менее чем в 3 конкурсах различного уровня. - В конкурсах ежегодно примут участие не менее 2 групп каждого года обучения. - Результативность участия в конкурсах ежегодно будет составлять не менее 80 %. | - Популяризация деятельности Театра моды. - Пропаганда детской и молодежной моды. - Продвижение дизайнерских коллекций одежды. - Приобретение опыта участия в конкурсных мероприятиях. - Накопление индивидуального портфолио участниками коллектива. |
| 3.2 | Проведение мастер-классов для педагогов и обучающихся школ в рамках проводимых мероприятий/ 2021-2022 уч. год, 2022-2023 уч. год, 2023-2024 уч. год | - За три года педагогами будет проведено не менее 18 мастер-классов в рамках проводимых мероприятий. - За время реализации проекта в мастер-классах примут участие не менее 90 человек. | - Обмен и диссеминация опыта педагогов дополнительного образования округа. - Активное вовлечение детей, проживающих на территории ЯНАО, в творческую деятельность. - Популяризация современных видов творчества и сохранение традиционных ремесел. - Проведение мини-проб. |
| 3.3 | Проведение тематических встреч и конкурсов в рамках деятельности Ассоциации «Золотая игла»/ 2021-2022 уч. год, 2022-2023 уч. год, 2023-2024 уч. год | - В рамках деятельности Ассоциации «Золотая игла» за период реализации проекта будет проведено не менее 9 тематических мероприятий. - Будут опубликованы 2 сборника материалов по результатам проведенных мероприятий. | - Трансляция деятельности членов Ассоциации в масштабах города и округа. - Диссеминация опыта педагогов дополнительного образования округа. - Сохранение и приумножение традиций Ассоциации «Золотая игла». - Привлечение интереса детей к деятельности Ассоциации. - Организация молодежного досуга, особенно в каникулярное время. |
| 3.4 | Участие учащихся из числа детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в региональном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» по компетенциям «Бисероплетение», «Швея», «Вязание спицами», «Фотограф репортер»/ 2021-2022 уч. год, 2022-2023 уч. год, 2023-2024 уч. год | - Не менее 4 учащихся из числа детей с ОВЗ и инвалидностью примут участие в региональном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» | - Накопление индивидуального портфолио. - Приобретение опыта участия в конкурсных мероприятиях. - Социализация и профориентация учащихся из числа детей с ОВЗ и инвалидностью. |
| Задача № 4. Накопление цифрового портфолио учащимися и выработка рекомендаций по построению индивидуально-профессиональной траектории, в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями по итогам участия в проекте |  |  |  |
| 4.1 | Формирование цифрового портфолио учащихся/ 2021-2022 уч. год, 2022-2023 уч. год, 2023-2024 уч. год | - Не менее чем у 60 детей будет сформировано цифровое портфолио (разной степени наполняемости), позволяющее оценивать успешность ребенка в освоении той или иной профессии в направлении «Мода и дизайн». | - Признание заслуг учащихся. - Мотивация на достижение успехов в обучении. - Принятие взвешенного решения относительно выбора конкретной специальности в направлении «Мода и дизайн». - Возможность получения дополнительных баллов, благодаря имеющимся заслугам, при поступлении на бюджетные места в профильные учреждения среднего и высшего профессионального образования. - Взаимодействие с учреждениями СПО и ВПО этого профиля. |
| 4.2 | Разработка рекомендаций для выпускников по построению индивидуально-профессиональной траектории, в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями по итогам участия в проекте/ май 2023-2024 учебного года | - Не менее 20 выпускников на первоначальном этапе получат рекомендации по построению индивидуально-профессиональной траектории и выбору учебного заведения для дальнейшего обучения. - Не менее 50% выпускников поступят на обучение в профильные учебные заведения. | - Обдуманность и взвешенность решения относительно выбора будущей профессии. - Нацеленность выпускников на поступление в рекомендуемое учебное заведение. - Длительная, планомерная работа по подготовке к поступлению в профильное учебное заведение. - Успешность поступления и обучения абитуриентов в профильных учебных заведениях. - В долгосрочной перспективе - трудоустройство студентов в соответствии с полученной специальностью. |

2.5.	Ресурсы, необходимые для реализации проекта

«Профессиональная перспектива «Ступени будущего»

# Нормативно-правовое обеспечение проекта.

Федеральные документы:

- Конституция Российской Федерации.

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

- Конвенция о правах ребёнка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН от 20.11.1989).

- Национальный проект «Образование» (паспорт проекта утвержден 24.12.2018).

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 2018 – 2025 годы» (утв. постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642).

- Концепция развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р).

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 N 996-р).

- Указ президента РФ от 29.05.2017 №240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства (2018-2027 гг.)».

Нормативные документы Ямало-Ненецкого автономного округа:

- Закон ЯНАО «Об образовании в ЯНАО» от 19.06.2013 № 1579.

- Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие образования на 2014-2024 годы» (утв. постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.12.2013 № 1132-П (с изм. от 18.12.2019)).

- Региональный проект «Успех каждого ребенка» (утв. протоколом Совета по управлению проектами при Губернаторе ЯНАО от 12.12.2018 № 13 (в ред. протокола от 28.08.2019 № 5)).

- Региональный проект «Современная школа» (утв. протоколом Совета по управлению проектами при Губернаторе ЯНАО от 12.12.2018 № 13).

Иные документы:

- Постановление Администрации города Ноябрьска «Об утверждении Порядка организации предоставления дополнительного образования детей на территории муниципального образования город Ноябрьск» от 07.04.2016 № П-219 (с изм. от 14.03.2019).

- Программа развития муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» муниципального образования город Ноябрьск «Мастерство педагога: ребенок-творчество-жизнь!» на 2021-2024 гг. (приказ №306-од от 31.12.2020).

- Положение об инновационной деятельности МБОУ ДО «Центр детского творчества», утверждено методическим советом, протокол №8 от 20.05.2018.

Кадровое обеспечение проекта.

В реализации Проекта «Профессиональная перспектива «Ступени будущего» принимают участие:

-	педагоги дополнительного образования - 9 человек;

-	методисты, оказывающие консультационно-методическое сопровождение проекта – 2 человека;

-	педагог-психолог – 1 человек;

-	педагоги-организаторы – 2 человека;

-	системный администратор учредителя– 1 человек;

-	административно-управленческий персонал, курирующий реализацию проекта – 3 человека.

Общее количество специалистов, привлеченных к реализации проекта, составляет 45% от общего числа педагогических работников и административно-управленческого персонала учреждения. Все специалисты имеют необходимый уровень квалификации и опыт работы. Качественная характеристика педагогического коллектива Центра детского творчества позволяет реализовать задачи, заявленные в проекте.

Материально-техническое обеспечение учреждения-соискателя для реализации инновационного образовательного проекта.

Общая площадь помещений МБОУ ДО «Центр детского творчества» МО г. Ноябрьск по адресу г. Ноябрьск, ул. Советская, 25, – 1242,5 м2, для проведения занятий по дополнительной общеразвивающей программе «Театр моды «Брусника» - 624 м2.

Для реализации проекта в ЦДТ имеются: кабинеты по профилям, оснащенные учебной мебелью, необходимыми наглядными пособиями и частично оборудованием; актовый зал; психологическая служба. Кроме того, имеются необходимые ресурсы: фото, видео, аудиоаппаратура, выход в интернет, необходимый запас инструментов, приспособлений для работы. Оснащенность кабинетов имеющимися ресурсами, представлена в дополнительной общеразвивающей программе «Театр моды «Брусника» (Приложение 1).

Все кабинеты «Центра детского творчества» по медико-социальным условиям (освещенность, температурный режим, соответствие площадей, чередование занятий и отдыха) соответствуют нормам СанПиН, в полной мере оснащены средствами пожарной безопасности.

Организован доступ к федеральным порталам с коллекциями цифровых образовательных ресурсов:

-	Министерство образования и науки Российской Федерации минобрнауки.рф;

-	Федеральный портал «Российское образование» www.edu.ru;

-	Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» window.edu.ru;

-	Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов school-collection.edu.ru;

-	Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов fcior.edu.ru.

Источник финансирования деятельности:

-	бюджетные средства;

-	внебюджетные (средства, полученные от деятельности, приносящей доход, грантовая поддержка, спонсорские средства).

Партнеры проекта:

- департамент образования ЯНАО;

- департамент образования Администрации города Ноябрьска;

- Ассоциация детских творческих объединений «Золотая игла» (г. Москва);

- Союз «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия);

- общеобразовательные школы города Ноябрьска;

- учреждения дополнительного образования округа, реализующие программы художественной направленности;

- родители;

- СМИ.

2.6.	Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации инновационного проекта

В результате реализации проекта в учреждении дополнительного образования:

- будет создана и апробирована инновационная модель профессиональной ориентации учащихся школ города;

- будет реализовываться инновационная образовательная программа художественной направленности «Театр моды «Брусника». Результаты работы могут использоваться для трансляции опыта на уровне региона;

- усовершенствована методическая и материально-техническая база учреждения, отвечающая современным образовательным требованиям;

-	два педагога получат возможность повысить уровень квалификации; учреждение, в свою очередь, получит эффективный кадровый ресурс;

-	будут апробированы новые методики и технологии, стимулирующие творческую деятельность учащихся, мотивирующие детей и подростков на выбор профессий и специальностей в направлении «Мода и дизайн»;

-	60 учащихся примут участие в многократных профессиональных пробах не менее чем по восьми профессиям, что позволит им грамотно выстроить свою дальнейшую образовательную траекторию;

-	деятельность Театра моды «Брусника» позволит продвигать творческие проекты педагогов и воспитанников коллектива на региональном и федеральном уровне, формировать индивидуальное портфолио учащихся, пропагандировать детскую и молодежную моду, сохранять национальное наследие народов Крайнего Севера;

-	дети с ограниченными возможностями здоровья получат возможность обучаться, в том числе с использованием дистанционных технологий, участвовать с результатами своей деятельности в конкурсах различного уровня, самоопределиться в выборе будущей профессии;

-	будут сохраняться традиции Ассоциации детских творческих объединений «Золотая игла», транслироваться деятельность ее участников в масштабах города, региона, страны;

-	будет происходить активное вовлечение детей, проживающих на территории ЯНАО, в творческую деятельность;

-	будут заключены 10 договоров о сетевом взаимодействии, партнерские соглашения со стейкхолдерами;

-	будут заложены традиции проведения городских мероприятий, летней профильной площадки «Юниор-Профи» в рамках проекта «Ура, каникулы!»;

- будут сформированы профессиональные компетенции учащихся в области художественного творчества;

- увеличится количество участников олимпиад, конкурсов профильных направлений различных уровней, повысится результативность участия в них;

- увеличится количество разработок, медийной продукции, проектов, исследований в области моды и дизайна, имеющих практическое значение;

- увеличится количество социальных партнёров, заинтересованных в функционировании Театра моды «Брусника»;

- расширится спектр различных форм поддержки учащихся в профессионально ориентированном пространстве;

- увеличится количество выпускников г. Ноябрьска, продолживших обучение в учреждениях профессионального образования художественной направленности;

- диссеминация опыта педагогов дополнительного образования округа декоративно-прикладного направления;

- популяризация современных видов творчества и сохранение традиционных ремесел.

В долгосрочной перспективе планируется продолжить реализацию Проекта через деятельность Театра моды «Брусника», расширив поле деятельности, через сетевое взаимодействие с учреждениями дополнительного образования ЯНАО художественной направленности с целью создания регионального детско-юношеского центра Ассоциации «Золотая игла».

Кроме того, предполагается, в продолжение реализации проекта, создание городских творческих групп учителей технологии и педагогов дополнительного образования художественного направления по обучению их работе с новым оборудованием (швейные машины с цифровым управлением) - 1 группа (13 человек).

# 2.7.	Методы оценки процесса реализации проекта

Для оценки процесса реализации проекта «Профессиональная перспектива «Ступени будущего» применяются следующие методы:

-	общелогические: контроль, самоконтроль, учёт, анализ и сравнение;

-	социологические: мониторинг, анкетирование, опрос;

-	психологические: тестирование, диагностика.

Контроль качества процесса реализации проекта охватывает все этапы деятельности: от подготовительного до аналитико-обобщающего.

Для оценки результатов реализации проекта применяются следующие методы:

-		статистический анализ;

- мониторинг;

- экспертный;

- квалиметрический анализ.

Для оценки эффективности реализации проекта определена система целевых индикаторов (таблица 3, Приложение 5).

Регулярно планируется информировать участников проекта и стейкхолдеров о результатах деятельности через официальный сайт Центра детского творчества, группы в социальных сетях, сайт департамента образования Администрации города Ноябрьска.

# 2.8.	Прогноз возможных рисков

# В ходе реализации проекта возможны риски, снижающие его эффективность. Для предотвращения нежелательных последствий предусматриваются способы коррекции (таблица 4).

# Способы коррекции возможных рисков

# Таблица 4

| Риски | Способы устранения (коррекции) |
| --- | --- |
| Слабая заинтересованность учащихся и родительской общественности в проекте, в том числе отсутствие желающих обучаться по дополнительной общеразвивающей программе «Театр моды «Брусника» | Проведение грамотной мотивационной работы по разъяснению необходимости и эффективности нововведений. - Организация деятельности летней профильной площадки с целью мотивации детей и молодежи к дальнейшему обучению в Центре. 2. Проведение активной рекламной кампании: - размещение информации на официальном сайте учреждения, - проведение бесед с целевой аудиторией в школах (кл. часы, родит. собрания); - выступления сотрудников Центра в СМИ; - публикации о возможностях и преимуществах программы в соц. сетях; - организация электронной предварительной записи желающих обучаться по данной программе. 2. Проведение Дня открытых дверей Центром детского творчества: - экскурсия по Центру; - концерт, подготовленный педагогами и обучающимися, в ходе которого демонстрируются коллекции одежды; - проведение мастер-классов и мини-проб для учащихся школ. 3. Демонстрация коллекций одежды, созданных руками педагогов и обучающихся Центра: - на мероприятиях в общеобразовательных школах города; - на городских праздниках; - на мероприятиях регионального уровня, организуемых ЦДТ. |
| Большой отсев детей в процессе обучения, сменяемость состава коллектива, что является одной из причиной низкой результативности его деятельности | - Привлечение всех без исключения учащихся школ к прохождению тестирования с использованием платформы «Билет в будущее». - Привлечение талантливых детей из других объединений Центра, показавших хорошие результаты в области рисунка, фотографии, сценического мастерства, декоративно-прикладного творчества, хореографии. |
| Недостаточная материально-техническая оснащенность: - отсутствие материалов для изготовления коллекций одежды; - финансовые трудности, препятствующие выезду коллектива для участия в конкурсах | 1. Привлечение внебюджетных средств (в том числе от деятельности, приносящей доход), спонсорской помощи со стороны родителей, предпринимателей города. 2. Разработка системы стимулирования, морального и материального поощрения участников проекта на институциональном, муниципальном уровне. |
| Недостаточное количество социальных партнёров, заинтересованных в деятельности Театра моды «Брусника» | Заинтересованность социальных партнёров в совместном выполнении итоговых образовательных продуктов. Рекламная деятельность, работа со СМИ (телевидение, радио, газеты, интернет). |
| Неблагоприятная санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране, препятствующая участию коллектива в конкурсах в очном формате | Участие коллектива в конкурсах в заочном формате или on-line. |
| Несоблюдение сроков проведения запланированных мероприятий | Составление плана контрольных точек хода реализации проекта. Строгое отслеживание выполнения сроков. Координация действий исполнителей. |

2.9.	Бизнес-план Проекта

Бизнес – план проекта «Профессиональная перспектива «Ступени будущего» представлен в Приложении 6, таблица 4.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На сегодняшний день МБОУ ДО «Центр детского творчества» ведет целенаправленную и систематическую работу по профессиональному самоопределению, с учетом интересов, склонностей, индивидуальных особенностей и потребностей учащихся, исходя из имеющихся ресурсов.

В рамках проекта «Профессиональная перспектива «Ступени будущего» произойдет:

-	формирование нового качества содержания дополнительного образования детей в соответствии с их интересами, потребностями семьи и общества;

-	обеспечение условий для ранней профессиональной ориентации школьников;

-	реализация модульной дополнительной общеразвивающей программы «Театр моды «Брусника» и освоение компетенций нового поколения;

-	внедрение новых методик, моделей реализации дополнительных образовательных программ художественной направленности;

-	организация сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений среднего и высшего профессионального образования;

-	создание региональной модели сетевого взаимодействия учреждений дополнительного образования, реализующих программы художественной направленности, под руководством координатора Ассоциации «Золотая игла» в Ямало-Ненецком автономном округе;

-	разработка и внедрение современных моделей организации досуга и отдыха детей;

-	методическое сопровождение педагогов дополнительного образования в сфере художественного творчества, в том числе в области моды и дизайна.

Результатом проекта станет созданный и успешно функционирующий Театр моды «Брусника», деятельность которого обеспечивает достижение следующих основных эффектов и результатов для различных целевых аудиторий.

Для учащихся и их родителей:

-	обеспечение мотивации к изучению художественного и декоративно-прикладного направлений творчества;

-	получение знаний по профессиям, возможность прохождения профессиональных проб;

-	формирование практических навыков разработки коллекций костюма, конструирования и моделирования одежды, пошива различных изделий, декорирования, создание образа модели;

-	формирование практических навыков публичных выступлений и участия в конкурсных мероприятиях;

-	формирование активной жизненной позиции;

-	возможность раннего личностного и профессионального самоопределения и целенаправленного получения среднего и высшего профессионального образования,

-	повышение самостоятельности и инициативности учащихся в получении новых знаний и компетенций;

-	минимизация рисков и последствий виртуализации сознания учащихся за счет их привлечения к развивающей профессиональной деятельности;

-	снижение рисков и напряженности в подростковой и молодежной среде, благодаря вовлечению в активную творческую деятельность.

Для образовательной организации:

-	возможность увеличения вариативности образовательных программ;

-	возможность привлечения дополнительного контингента учащихся;

-	возможность привлечения высококвалифицированных специалистов для работы с учащимися;

-	возможность реализации сетевых образовательных программ с организациями общего и среднего профессионального образования;

-	возможность реализации профильных образовательных программ для обучающихся других общеобразовательных учреждений;

-	возможность распространения передовых образовательных практик и повышения квалификации педагогических работников.

Для системы образования в целом:

-	появление точек роста на уровне муниципалитета и округа;

-	накопление новых образовательных практик и возможность их экстраполяции в другие образовательные организации;

-	повышение эффективности бюджетных расходов на оснащение образовательных организаций («деньги в обмен на обязательства»);

-	создание конкурентной образовательной среды;

-	заинтересованность высших и средних учебных заведений в сотрудничестве для подготовки высококвалифицированных кадров на системной целевой основе;

-	повышение качества и престижности художественного образования.

Предлагая данный проект, мы уверены, что имеющийся опыт, новые подходы в образовательной деятельности, совершенствование материально-технической базы и партнерские отношения помогут создать необходимую среду для формирования мотивированной, самостоятельной, постоянно развивающейся и успешной личности, способной к выбору правильной жизненной стратегии.

Реализация данного проекта даст возможность дальнейшего развития художественного направления через создание Театра моды в учреждении дополнительного образования на базе реализуемой программы.

Таким образом, проектные мероприятия позволят организовать планомерную и целенаправленную работу по формированию профессиональных компетенций учащихся в дополнительном образовании для дальнейшего самоопределения в профессии.

Полученный в процессе реализации проекта опыт работы позволит транслировать его в педагогической среде на уровне города и округа.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Атлас новых профессий [Электронный ресурс]//new.atlas100.ru (дата обращения 20.01.2021).

- Антонова М.В. Оценка результативности профессионального самоопределения младших школьников: методологический подход//Образование личности. 2019. № 1. С. 107–117.

- Блинов В.И., Сергеев И.С. Профессиональные пробы в школьной профориентации: путь поисков//Профессиональное образование и рынок труда. 2019. № 1/2. С. 42–45.

- Всероссийский центр изучения общественного мнения [Электронный ресурс]//wciom.ru (дата обращения 25.01.2021).

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 2018 – 2025 годы» (утв. постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642).

- Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие образования на 2014-2024 годы» (утв. постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1132-П (с изм. от 18.12.2019)).

- Гуртов В.А., Колесников В.Н., Питухина М.А. От традиционной модели профориентации к системе сопровождения и консультирования на протяжении всей жизни: опыт Финляндии [Электронный ресурс]//Непрерывное образование: XXI век. 2019. № 2 (26). URL:https://lll21.petrsu.ru/journal/article.php?id=4725 (дата обращения: 26.01.2021).

- Закон ЯНАО «Об образовании в ЯНАО» от 19.06.2013 № 1579.

- Климов Е.А. Развивающийся человек в мире профессий. – Обнинск: Принтер, 1993.

- Конвенция о правах ребёнка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН от 20.11.1989).

- Конституция Российской Федерации.

- Концепция развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р).

- Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов (утв. Президентом РФ от 03.04.2012).

- Мединцева И.П. Компетентностный подход в образовании//Педагогическое мастерство: материалы II Междунар. науч. конф. - М.: Буки-Веди, 2018.//URL https://moluch.ru/conf/ped/archive/65/3148/ (дата обращения: 19.01.2021).

- Минеев В.Е., Федотов А.С., Ахмеджанов Р.Р. Профильные классы как одна из эффективных форм профориентации подростков//Профессиональное образование в России и за рубежом. 2018. № 4 (32). С. 70-75.

- Молодые профессионалы: [офиц. сайт Регион. координац. центра ЯНАО. WorldSkills Russia]. 2019.//URL:https://www.ws-yanao.ru/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F (дата обращения: 26.01.2021).

- Национальный проект «Образование» 2019–2024 : [офиц. сайт Мин-ва просвещения РФ]. //URL: https://edu.gov.ru/national-project (дата обращения: 20.01.2021).

- Об утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования: приказ Министерства образования от 18 июля 2002 г. № 2783 [Электронный ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/document/901837067 (дата обращения: 25.01.2021).

- Региональный проект «Успех каждого ребенка» (утв. протоколом Совета по управлению проектами при Губернаторе ЯНАО от 12.12.2018 № 13 (в ред. протокола от 28.08.2019 № 5).

- Региональный проект «Цифровая образовательная среда» (утв. протоколом Совета по управлению проектами при Губернаторе ЯНАО от 12.12.2018 № 13).

- Резапкина Г.В. Я и моя профессия. Программа профессионального самоопределения для подростков. – М., 2000.

- Рогов Е.И. Выбор профессии: Становление профессионала. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС,2013.

- Рябцева И.В. Профессиональные пробы как средство предпрофильной подготовки школьников в отечественном и зарубежном опыте // Сибирский педагогический журнал. 2017. № 4. С. 217–225.

- Савина М.С., Солнцева В.А., Савин А.А. Профориентационное сопровождение профессиональной карьеры. Методическая разработка. – М., 2011.

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 N 996-р).

- Указ президента РФ от 29.05.2017 №240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства (2018-2027 гг.)».

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».