## Slide 1: Выполнила: Кирьянова Надежда Геннадьевна Учитель изобразительного искусства МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №12 с углублённым изучением отдельных предметов»
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«Оформление пространственной среды школы как средство реабилитации и социализации детей с ОВЗ в рамках внеурочной деятельности по предмету ИЗО»

## Slide 2: 1. Предпроектный этап
Диагностика ситуации.
Создание «Доступной среды» в школе, вовлечение детей с ОВЗ в общественную деятельность, послужило основой для возникновения идеи такого проекта.
Так же основой для создания проекта послужило содержание внеурочной деятельности по изобразительному искусству, где для лучшей реабилитации и социализации таких детей является включение в работу нетрадиционных техник рисования. Они позволяют развивать сенсорную сферу не только за счет изучения свойств изображаемых предметов, выполнение соответствующих действий, но и за счет работы с разными изобразительными материалами. Кроме того, осуществляется стимуляция познавательного интереса ребенка. Происходит развитие наглядно - образного, и словесно - логического мышления, активизация самостоятельной мыслительной деятельности детей.
Следовательно, проблема реабилитации и социализации детей с ОВЗ действительно является актуальной для педагогов школы. На основе этого вывода можно определить объект проектирования: образовательный процесс (внеурочная деятельность по предмету ИЗО).

## Slide 3: Проблематизация.
В ходе проблематизации был выявлен ряд проблем: первая и самая основная – процесс реабилитации и социализации детей с ОВЗ, особые дети всегда страдают от дискриминации и отчуждения. Вторая: каким должно быть содержание внеурочной деятельности по предмету ИЗО, направленной на развитие личности ребенка и признающей его уникальность и неповторимость.
На данном этапе предметом проектирования является влияние оформления пространственной среды школы на процесс реабилитации и социализации детей с ОВЗ.
Концептуализация. На данном этапе были сформированы идея (исходя из проблемы) а так же цель (представляющая собой обобщение первых двух пунктов) и конкретные задачи.
Идея: посредством оформления пространственной среды школы в рамках внеурочной деятельности по предмету ИЗО постараться улучшить процесс реабилитации и социализации детей с ОВЗ.

## Slide 4
Цель: адаптация и развитие навыков социализации детей с ОВЗ в рамках внеурочной деятельности по предмету ИЗО.
Задачи: Создание оптимальных условий для психологического благополучия, самореализации, самовыражения детей с помощью творчества.
Формирование мотивации к различным видам художественной деятельности.
Формирование художественно-познавательной потребности детей через активное участие в творческих видах деятельности.
Развитие навыков социализации путем группового взаимодействия с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка.
Формирование и коррекция сенсорного восприятия в условиях групповой и индивидуальной творческой деятельности (Цвета, формы, величины, пространственные и временные представления).
Формирование положительной самооценки и мотивации на успех за счет социального признания ценности продукта, созданного ребенком с ОВЗ.

## Slide 5
Выбор формата проекта.
В результате процесса осмысления заявленной проблемы, формат проекта представляется в виде группы учащихся (из одного класса или нескольких классов), посещающих внеурочную деятельность по предмету ИЗО. Классификация: проект по объекту является педагогическим, по субъекту – коллективным, по целевому назначению: нравственно-воспитательный; по территории охвата – локальный школьный, по предметным областям – изобразительное искусство. По срокам исполнения – долгосрочный, и по степени новизны – новаторский.

## Slide 6: 2. Программирование и планирование хода проекта.
Подготовительный этап |  | 
Вид работы | Исполнители | Сроки
Определение проблемы, обсуждение проблемных вопросов, изучение общественного мнения. | Администрация школы, учитель ИЗО, учащиеся. | сентябрь
Распределение обязанностей среди членов инициативной группы. Создание групп: социологов, дизайнеров, экономистов, практиков. | Участники проекта (учитель ИЗО, психолог, ученики внеурочной деятельности по предмету ИЗО) | Сентябрь-октябрь
Этап реализации проекта |  | 
Определение рекреации для оформления с учетом мнения обучающихся и учителей начальных классов и среднего звена | Руководитель и участники проекта | октябрь
Разработка дизайн – проекта оформления рекреации. | группа дизайнеров, руководитель проекта | Октябрь-ноябрь
Составление сметы расходов, работа со спонсорами, членами Управляющего совета, родительскими комитетами классов. | группа экономистов, руководитель проекта | ноябрь
Приобретение материалов для реализации проекта. | группа экономистов, руководитель проекта | Декабрь-январь
Оформление рекреации в соответствии с дизайнерским проектом. | группа практиков, руководитель проекта | Февраль-апрель
Заключительный этап |  | 
Подведение итогов реализации проекта. | руководитель проекта и участники | май
Оформление результата | руководитель проекта и участники | май
Презентация | руководитель проекта и участники | май
Рефлексия. Оценка и отзывы |  | май

## Slide 7
Таблица деятельности руководства школы (предполагаемой) и её педагогического коллектива |  | 
Подготовительный этап |  | 
Вид работы | Деятельность руководства | Деятельность педагогического и ученического коллективов
Определение проблемы, обсуждение проблемных вопросов, изучение общественного мнения. | Постановка проблемы (трудности в социализации детей с ОВЗ) | Обсуждение проблемы, предложение вариантов и путей её решения за счёт школьных ресурсов
Распределение обязанностей среди членов инициативной группы. Создание групп: социологов, дизайнеров, экономистов, практиков. | Выделение необходимых областей для разработки проекта. Согласование состава рабочих групп. | Распределение обязанностей по группам на основе разных видов деятельности
Этап реализации проекта |  | 
Определение рекреации для оформления с учетом мнения обучающихся и учителей начальных классов и среднего звена | Определение места для оформления | Опрос мнения обучающихся и учителей начальных классов и среднего звена
Разработка дизайн – проекта оформления рекреации. | Контроль и оптимизация деятельности, обсуждение замыслов проектов | Помощь в организации внеурочной деятельности необходимых мероприятий
Составление сметы расходов, работа со спонсорами, членами Управляющего совета, родительскими комитетами классов. | Контроль и помощь деятельности | Предоставление результата
Приобретение материалов для реализации проекта. | Контроль и помощь деятельности | Предоставление результата
Оформление рекреации в соответствии с дизайнерским проектом. | Контроль и помощь деятельности | Предоставление результата оформления рекреации
Заключительный этап |  | 
Подведение итогов реализации проекта. | Контроль и помощь деятельности | Предоставление результата
Оформление результата | Контроль и помощь деятельности | Предоставление результата
Презентация | Предоставление возможности для презентации (общешкольной) | Предоставление презентации
Рефлексия. Оценка и отзывы | Оценка и отзывы | Саморефлексия и взаимная рефлексия – участники проекта оценивают проделанную работу

## Slide 8: 3.Этап реализации проекта
Для успешной реализации проекта с учетом пожеланий и возможностей учителей и обучающихся были созданы группы, в которые также вошли дети с ОВЗ:
1. Группа социологов.
2. Группа дизайнеров.
3. Группа экономистов.
4. Группа практиков.
Группа социологов совместно с руководителем проекта составила опросные анкеты для изучения мнения учителей и учащихся по оформлению рекреации школы и приступила к изучению общественного мнения.
Перейдя к практическому этапу, все участники выбрали работу, которую они хотели бы выполнить. Затем подобрали необходимые схемы, материалы, выбрали цветовые сочетания и приступили.
В процессе работы что-то не получалось, что-то получалось совсем не так, как хотелось. Приходилось переделывать и исправлять. Хорошо, что ошибки и их исправление не повлияли на настрой участников, и работа была выполнена в срок.
Дети с ОВЗ смогли активно включиться в различные структурные элементы среды, т.е. посильно участвовать в труде и в общественной жизни коллектива, приобщаться к культурной жизни общества, в соответствии с нормами и правилами, принятыми в коллективе творческой группы.

## Slide 9: 4. Рефлексивный и послепроектный этап
Теоретическая значимость результатов проекта заключается в том, что они дают углубленное и целостное представление об особенностях социализации детей с ОВЗ в созданной образовательной среде (Приложение1,2). В результате анкетирования участники опроса дали высокую оценку по следующим позициям:
- администрация и педагоги создают условия для развития и социализации детей;
- в школе заботятся о сохранении здоровья обучающихся;
- в школе проводятся мероприятия, которые полезны и интересны учащимся;
- дети чувствуют себя комфортно в среде сверстников.
Следовательно, в школе создается благоприятная развивающаяся среда для стимулирования активности и самостоятельной деятельности детей с ОВЗ, а своевременное выявленные способностей к творческой деятельности вызывают у детей с ОВЗ успех, который поддерживает интерес к процессу творчества.

## Slide 10
Практическая значимость проекта заключается в том, что разработанная модель внеурочной деятельности школы может стать эффективными способами самореализации детей с ОВЗ, причем во всех сферах: семье, культуре, досуге и трудовой деятельности. Жизнь и быт людей с ограниченными возможностями должны быть как можно более приближенными к условиям и стилю жизни общества, в котором они живут.
Проект предусматривает свое дальнейшее развитие. При возобновлении проекта возможны шаги по увеличению возрастного диапазона привлеченных обучающихся, предоставление им большей доли самостоятельности на всех этапах проектирования, масштабности значимых объектов для оформления пространственной среды школы.

## Slide 11
Критерии | Показатели | Методики
Мотивация учения | Исследование уровня школьной мотивации, познавательной активности | Методика диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к учению (автор А. Д. Андреева, модификация Ч. Д. Спилберга).
Взаимоотношение в коллективе | Изучение межличностных отношений в коллективе | Социометрия
Уровень самооценки | Выявление системы представлений ребенка о том, как он оценивает себя сам, как, по его мнению, его оценивают другие люди | Методика «Лесенка»
Сфера потребностей и интересов | Определение направленности потребностей, выявление сферы интересов | Методики «Цветик-семицветик»
Приложение1
Критерии и показатели уровня социализации детей с ОВЗ

## Slide 12
№ | Утверждения |  |  | 
1 | Класс, в котором учится мой ребенок, можно назвать дружным? |  |  | 
2 | В среде своих одноклассников мой ребенок чувствует себя комфортно? |  |  | 
3 | Педагоги проявляют доброжелательное отношение к моему ребенку? |  |  | 
4 | Я испытываю чувство взаимопонимания, контактируя с педагогами и администра-цией школы, в которой учится мой ребенок? |  |  | 
5 | В классе, где учится мой ребенок, хороший классный руководитель, воспитатель? |  |  | 
6 | Мой ребенок не перегружен учебными занятиями и домашними заданиями? |  |  | 
7 | Педагоги учитывают индивидуальные особенности моего ребенка, которые развивают творческие потенциал? |  |  | 
8 | В школе проводятся мероприятия, которые полезны и интересны моему ребенку? |  |  | 
9 | В школе заботятся о сохранении здоровья моего ребенка? |  |  | 
10 | Учебное заведение способствует формированию достойного поведения моего ребенка? |  |  | 
11 | Администрация и педагоги создают условия для социализации моего ребенка? |  |  | 
 | Общий балл удовлетворённости |  |  | 
Приложение 2
Мониторинг родителей.
Цель мониторинга: четко проследить степень удовлетворенности родителей уровнем работы образовательной организации, выявить конкретные проблемы, определить способы их решения. Вопросы оценивались по пятибалльной системе.