Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Лодейнопольская основная общеобразовательная школа №1»

Муниципальное образование Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области

ПРОЕКТ

«Здесь 1000 дней оборону держали

защитники Свирской земли »

ПРОЕКТ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

Срок реализации – 1год

Возраст детей: 6 – 16 лет

Разработчики:

Крылова И.В., зам. директора

по воспитательной работе

Гужова С.Г., зам. директора

по воспитательной работе,

руководитель юнармейского отряда

имени Дмитрия Арсенова

Рыполов Д.Д., тьютор,

руководитель зала Боевой славы,

руководитель поискового отряда «Переправа»

г. Лодейное Поле

2020 г.

Это нужно для воспитания нашего общества

в любви и почитании тех, кто отдал за страну,

за будущее поколение, в том числе за нас с вами,

самое дорогое, что есть у человека, – жизнь свою.

Только такое общество, которое имеет такой

внутренний моральный стержень, оно имеет

шансы на будущее и на позитивное развитие.

В.В.Путин

Паспорт проекта

| Наименование проекта | «Здесь 1000 дней оборону держали защитники Свирской земли» |
| --- | --- |
| Название образовательной организации | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Лодейнопольская основная общеобразовательная школа №1» (далее МКОУ «Лодейнопольская ООШ № 1») |
| Учредитель | Муниципальное образование Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области Отдел образования Администрации Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области |
| Юридический адрес | 187700 Ленинградская область г. Лодейное Поле, ул. Свердлова, д.2 |
| Телефон | 8-81364-2-19-53 |
| Факс | 8-81364-2-19-53 |
| e-mail | school1lp@yandex.ru |
| Адрес сайта в Интернете | http://www.school1lp.ru/ |
| Директор школы | Любовь Михайловна Аникина |
| Нормативно – правовая база для разработки проекта | - РФ «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» от 14 января 1993 г. N 4292-1 с дополнениями и изменениями от 19 июля 2018 г - Постановление Правительства Ленинградской области № 213 от 20.07.2009 г «Об утверждении Положения о порядке Закон подготовки и проведения поисковых мероприятий на территории Ленинградской области - Концепция воспитания в Ленинградской области. Утверждена распоряжением комитета общего и профессионального образования Ленинградской области № 2871-р от 16 ноября 2015 года; - Программа развития воспитания в Ленинградской области до 2020 года. Утверждена распоряжением комитета общего и профессионального образования Ленинградской области №167-р от 25 января 2017 года; - О присвоении городу Лодейное Поле почетного звания Ленинградской области «Город воинской доблести». Областной закон Ленинградской области от 16.03.2020 N 21-оз - Программа «Развитие культуры в Лодейнопольском муниципальном районе Ленинградской области» № 86 от 26.01.2017 года. Утверждена постановлением Администрации Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области; - Программа развития воспитания в Лодейнопольском муниципальном районе до 2020 года. Утверждена приказом отдела образования Администрации Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области № 14 от 24 марта 2017 года; - Устав МКОУ «Лодейнопольская ООШ № 1» Утвержден Постановлением Администрации муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области №1484 от 09.12.2015 года; - Программа развития школы «От школы для всех к школе для каждого». Принята на заседании Педагогического совета протокол №1 от 31.08.2015 года. |
| Автор – разработчик | Крылова И.В., зам. директора по воспитательной работе, Гужова С. Г., руководитель юнармейского отряда им. Дмитрия Арсенова, Рыполов Д.Д. тьютор, руководитель зала Боевой славы «Оборона Лодейного Поля», руководитель поискового отряда «Переправа» |
| Исполнители | Лодейнопольский поисковый отряд «Переправа», юнармейский отряд им. Дмитрия Арсенова, педагоги, обучающиеся, родители |
| Цель проекта | Создание условий для формирования гражданственности и патриотизма обучающихся через включение в поисковую деятельность по сохранению и увековечению памяти защитников Свирского рубежа Лодейнопольской земли; восстановление хода военно-исторических событий на территории нашего района. |
| Задачи | - воспитание чувства патриотизма, гражданской и социальной идентичности у современных подростков; - приобщение к великой истории страны и своего края через общение с ветеранами различных войн, военнослужащими, людьми разных поколений, их родственниками, а также через поисковую деятельность; - расширение знаний об истории родного края в годы Великой Отечественной войны, в послевоенный период через поисково-исследовательскую деятельность; - вовлечение подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации в социально-значимую, практическую и исследовательскую деятельность гражданско-патриотического направления; - вовлечение обучающихся, состоящие на различных видах учете для профилактики безнадзорности и правонарушений, занятости обучающихся во внеурочное время. - сохранение достоверной информации о событиях и героях Великой Отечественной войны посредством составления Карты «Свирский рубеж» по местам боевых действий на территории Лодейнопольского района - формирование активной жизненной позиции обучающихся - совершенствование механизмов взаимодействия образовательной организации с социумом |
| Направления проекта | Гражданско-патриотическое |
| Принципы реализации проекта | 1. Принцип естественности 2. Принцип осмысленности 3. Принцип целостности 4.Принцип систематичности и последовательности 5. Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания 6. Принцип доступности |
| Ожидаемые результаты реализации проекта | 1. Проект призван увековечить память о местах боев на Лодейнопольской земле. 2. Будет разработан маршрут для проведения походов по местам боев на восточном направлении обороны Лодейного Поля. 3. На местах боев будут установлены информационные знаки в память героев, которые обороняли и освобождали наш край |
| Сроки и этапы реализации проекта | Сроки реализации проекта: 2019 - 2020 г. Проект реализуется в три этапа: 1. Организационный ( сентябрь 2019 – февраль 2020г.) 2. Основной этап ( февраль 2020 – декабрь 2020г.г.) 3. Заключительный этап - декабрь 2020г. |
| Механизм реализации | 1.Подбор кадрового обеспечения проекта, формирование инициативных групп, составление плана проведения акций и мероприятий 2. Организация встреч с социальными партнерами по вопросам реализации проекта 3. Разработка и реализация воспитательных и социально-педагогических проектов, занятий, мероприятий, направленных на решение отдельных актуальных задач развития обучающихся в процессе внешнего и внутреннего партнерства. 4.Формирование системы критериев, показателей и индикаторов реализации проекта. |
| Формы работы | - поисковая (сбор материалов); - научно – исследовательская (изучение и классификация собранных материалов, подготовка исследовательских работ); - оформительская (составление карты боевых действий, изготовление наглядных пособий по краеведению, оформление передвижных выставок школьного музея); - организационно - массовая (проведение исторических вечеров на краеведческие темы, встреч с интересными людьми); - организация экскурсионных походов по местам боев |
| Описание применяемых для реализации проекта подходов, методов, инструментов, технологий. | - проектно-исследовательская деятельность; - коллективно-творческие дела; - педагогика сотрудничества; - информационно-коммуникационные технологии; - системно-деятельностный подход; -организация и проведение поисковых экспедиций; - архивная работа. |

ВВЕДЕНИЕ

Лодейное Поле - небольшой город в  Ленинградской области, расположенный в северо-восточной части региона, на берегу реки Свирь.

Город Лодейное Поле славен своей историей, которая началась более трех столетий назад.

История рождения нашего города уходит своими корнями в далёкое прошлое, в эпоху «Славных петровских викторий…». Город Лодейное Поле называют родиной Балтийского флота. Здесь в 1702 году по велению Петра I была основана Олонецкая судостроительная верфь, со стапелей которой 22 августа 1703 года  сошёл первенец Балтийского Флота – 28 – пушечный фрегат «Штандарт».

В годы Великой Отечественной войны Лодейное Поле стало прифронтовым городом. Более двух с половиной лет его отделяла от позиций врага только река Свирь. Но город выдержал длительную оборону (1005 дней), защищая «Дорогу жизни» и подступы к Ленинграду. Здесь, по Свири, проходил один из важнейших рубежей Карельского фронта. Этот рубеж  преградил врагу путь к Ленинграду и не дал замкнуть второе кольцо блокады.

За мужество, стойкость и героизм, проявленные защитниками Отечества при обороне города Лодейное Поле от финских захватчиков во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 16 марта 2020 года городу Лодейное Поле присвоено почетное звание «Город воинской доблести».

На первом этапе работы над проектом мы решили провести опрос среди обучающихся 4-9 классов школы с целью узнать, что известно  им о войне, о боевых действиях на территории нашего района, о родственниках -  участниках войны. В анкетировании приняли участие 145 обучающихся школы.

По результатам опроса:

- 96% обучающихся  владеют информацией  о Великой Отечественной войне,  о событиях 1941-1945 годов;

- 47 % обучающихся не знают, что   против нашей страны воевали не только  Германия, но и  другие государства;

- 86 % обучающихся основные знания о битвах и суровых военных  буднях получают на уроках и из художественных фильмов;

- 39 % обучающихся знают о своих прадедушках и прабабушках, участниках  Великой Отечественной войны;

- 92 % обучающихся владеют  информацией  о победной Свирско-Петрозаводской операции, знают дату Свирской Победы;

- 27 % обучающихся знают про подвиги на Свири в первые годы войны и боевых действиях  на Свирском рубеже обороны в 1941 – 1944 г.г.

Проанализировав ответы, мы пришли к выводу, что обучающиеся школы недостаточно владеют информацией  о боевых действиях, проходивших на левом берегу реки Свирь в ходе обороны  нашего города Лодейное Поле в противостоянии с финскими оккупационными войсками.  Так возник проект, направленный на освещение вновь выявленных подвигов и героических событий, происходивших на территории нашего, не сдавшегося врагу, района.

Проект «Здесь 1000 дней оборону держали защитники Свирской земли» разработан и осуществляется инициативной группой педагогов и обучающихся МКОУ «Лодейнопольская ООШ №1»,  членами юнармейского отряда им. Дмитрия Арсенова в тесном контакте с Лодейнопольским поисковым отрядом «Переправа». Проект направлен на формирование  гражданственности и патриотизма  обучающихся через включение в  поисковую  деятельность    по сохранению и увековечению памяти защитников Свирского рубежа Лодейнопольской земли.

История Свирской Победы начиналась с солдатской отваги тяжелого 1941 года, подвигов и больших потерь трагического 1942-го, противостояния 1943 года, уносящего солдатские жизни на линии фронта.

Мы, жители Лодейнопольской земли, на которой погибли за Родину десятки тысяч защитников, не пустивших врага к осажденному Ленинграду,  должны свято беречь память о героических событиях, выпавших на долю защитников нашего края. Воспитание патриотизма на примере подвига наших дедов – первоочередная задача нашей школы.

Идея проекта.

В нашей школе создан юнармейский отряд им. Дмитрия Арсенова.  Отряд носит имя выпускника нашей школы, рядового 104-го гвардейского воздушно-десантного полка 76-Черниговской Краснознаменной дивизии, геройски погибшего при выполнении боевого задания в Чеченской республике весной 1995 года.

В сентябре 2019 года совместно с Лодейнопольским поисковым отрядом «Переправа» юнармейский отряд им. Дмитрия Арсенова принял участие в Акции памяти «Фронтовая Свирь», которая проходила в лесном массиве возле поселка Свирьстрой.  В ходе поисковых работ были обнаружены тела семи красноармейцев и принадлежащие им предметы.

В декабре состоялась  встреча старшеклассников школы с бойцами Лодейнопольского отряда «Переправа». Командир отряда Дмитрий Рыполов рассказал о Великой Отечественной войне, о боях у Свири 46-й танковой бригады и подвиге танкистов,  показал  кадры из личной хроники поисковой работы, продемонстрировал находки, обнаруженные во время раскопок. Это  ложки, фляжки, котелки  с выбитыми именами, фамилиями, просто инициалами бойцов, защищавших Свирские берега, каски, лопатки, личные вещи солдат,  смертные медальоны,  награды.

Вот тогда возникла идея проведение совместной поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, установление судеб и имен солдат и офицеров, погибших и пропавших без вести в годы войны при защите Свирского  рубежа  Лодейнопольского  района.

В результате работы  было решено создать Карту «Свирский рубеж». На карте будут отмечены места боевых действий, на которых   установить памятные знаки с описанием исторических событий, происходивших на территории нашего района. Мы решили  также организовать походы по местам боевых действий для обучающихся образовательных организаций Лодейнопольского   района, гостей города.

Такая работа открывает широкое поле деятельности для обучающихся  и педагогов нашей школы, а также родительской общественности и всех неравнодушных к истории России, своей малой родины и истории нашего края  людей.

Новизна проекта.

Результатом поисковых экспедиций в Лодейнопольском районе  на Свирском рубеже  стало не только поднятие и захоронение бойцов, но и изучение непосредственных военных действий в этом районе  посредством бесед с местными жителям и краеведами; использования архивных материалов, литературных и других источников. Новизна Проекта заключается в составлении Карты «Свирский рубеж» на территории Лодейнопольского  района  с целью проведения походов для обучающихся образовательных учреждений района и гостей нашего города.

Актуальность.

В современных условиях очень важно вести постоянную, планомерную работу по формированию у подростков, молодежи гражданской ответственности, правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, высокого патриотического сознания, чувства верности своему народу, Отечеству.

На территории нашего района есть ещё много фактов героических событий  и подвигов наших солдат, которые периодически выявляются в ходе архивной работы с документами, изучения журналов боевых действий подразделений Красной Армии, героически державших оборону Лодейного Поля в период  с 1941 по 1944 г.г.  Помимо этого,  мы находим новые данные о неучтенных  захоронениях солдат и офицеров, погибших в годы Великой Отечественной войны.  Поэтому наш проект будет актуален всегда:  поиск и перезахоронение останков бойцов Красной Армии; установление судеб без вести павших солдат, чьи имена устанавливаются нами,  розыск их родственников;   восстановление подлинной картины военных событий на территории нашего района.

Данный проект составлен на основе материалов работы поискового отряда «Переправа»  Лодейнопольского района, а также на основе определенных наработок и опыта гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания школьников.

География проекта

Территория Лодейнопольского района, Янегского сельского поселения  и Свирьстройского  городского поселения – это правобережье реки Свирь,  по которому проходил Свирский рубеж.

Обоснование социальной значимости проекта

Социальная значимость проекта заключается в увековечении памяти погибших при защите Отечества, содействии в розыске родственников погибших воинов, сохранении историко-культурного наследия народов России, а также военно-патриотическом воспитании молодежи.

Популяризация проводимой работы, презентация ее результатов создает предпосылки к повышению интереса детей и молодежи к героической истории Родины, участию молодых граждан страны в социальных патриотических добровольческих проектах.

На территории нашего района плечом к плечу сражались не только русские, но и представители многонациональных народов России: 314-я стрелковая дивизия была сформирована  в Казахстане, 313 –я стрелковая дивизия  - в Удмуртии. Солдаты и офицеры воинских частей, сформированных в среднеазиатских республиках, совершили немало героических подвигов, забыть о которых невозможно. Проект направлен на воспитание чувства толерантности и национального единства народов России.

Организация работы над проектом  в летний период позволяет школьникам принять участие в ней  без отрыва от учебного процесса.

К участию в работе привлекаются обучающиеся, состоящие на различных видах  учета. Это способствует профилактике безнадзорности и правонарушений, занятости обучающихся во внеурочное  время.

Такая работа дает возможность подросткам почувствовать себя частью Отечества, причастным к делу государственной важности -  увековечиванию памяти погибших героев.

Описание проекта, презентация проекта

В 2020 году Россия отметит 75-летие Великой Победы. На пути к этому юбилею важно активизировать работу по воспитанию детей и молодежи на примере подвига нашего многонационального народа, совершенного в годы Великой Отечественной войны.

Проект включает в себя комплекс мероприятий, направленных на увековечение памяти погибших при защите Отечества, популяризацию поисковой работы среди населения, максимальное вовлечение в нее детей и молодежи.

Проект  ориентирован в первую очередь на изучение истории родного края.

В рамках проекта будут проведены патриотические просветительские акции, поисковые экспедиции, Вахта Памяти юных поисковиков, походы по местам Боевой славы, а также маршруты военно-туристической направленности.

Основное в работе по подъему останков бойцов – найти смертный медальон, личные вещи  или документы, позволяющие установить имя бойца, а затем найти его родных и известить их о судьбе солдата. Держа на ладони найденные военные артефакты, совсем по-другому начинаешь понимать события той поры, когда  молодые парни 1941 года в тяжелейших условиях отстояли Родину.

После таких полевых экспедиций обучающиеся совсем по-другому начинают понимать слова «С чего начинается Родина…».  Они уже по-другому пойдут в бессмертном полку.  Когда  они  вырастут, уже своим  детям расскажут, что видели  в экспедициях страшные последствия войны. Теперь их поколение будет хранителями нашей  общей памяти великой Победы.

В ходе архивной работы, а также в поисковых экспедиций «Вахты Памяти», удалось  установить ранее неизвестные и несправедливо забытые  события Великой Отечественной войны, места подвигов, мужества и стойкости солдат Красной Армии.  Вы их видите на карте.

В ходе составления карты «Свирский рубеж» были открыты удивительные факты обороны  Присвирья.

Первое знаковое место - это первый километр  дороги Лодейное Поле - Подпорожье.  Большое заросшее поле. В далекие  времена   на этом месте была старая деревня Мирошкиничи, которая насчитывала около 40 домов,  и в ней проживало около 250 жителей.  С  сентября 1941 года  и  до июня 1944 года  эта деревня была передним  краем обороны  левого  берега  реки  Свирь. Наши солдаты мужественно отражали натиск врага. Береговая линия была изрыта окопами.  За три года обороны деревня Мирошкиничи была полностью уничтожена в результате артиллеристско - минометных  обстрелов  и бомбардировок  вражеской авиации.

На шестом километре дороги(2) маленькая деревушка  Харевщина была передовой линией героической обороны Лодейного  Поля.

Поселок  лесозаготовителей Янега(3). Во время войны этого поселка не было, а был  лишь   прифронтовой  железнодорожный разъезд  Янега. Сюда по железной дороге  осуществлялась беспрерывная доставка боеприпасов  и продовольствия  нашим войскам,  сдерживавшим врага на восточных подступах к городу.

Деревня  Тененичи(4). Во время войны 25 сентября  1941 года две роты финских оккупационных  войск вошли в  деревню, но в этот же день были выбиты из нее передовыми отрядами  21 стрелковой дивизии.  Во время обороны Лодейного  Поля   в этой прифронтовой деревне в разное время размешались штабы: 314 –ой, 21-ой, 114-ой  и 67-ой стрелковых дивизий  и 69-я отдельная морская стрелковая бригада и артиллерийские части.

Тершинский ручей(5). В конце сентября 1941 года этот  маленький ручеек  стал тем самым  неприступным рубежом для финских оккупационных войск с восточной стороны.  Через этот маленький ручей финские войска так и не смогли перейти. Именно тут был окончательно  остановлен враг, и до июня 1944 года  линия фронта проходила вдоль этого ручья.

Поворот на Свирьстройский погост(6). Где-то на этом участке совершил свой подвиг первый герой Советского Союза на территории Лодейнопольского района, минер   ПАВЕЛ ГОНЧАР, который в апреле 1942 года в ходе весеннего наступления за два дня  боев спас и отстоял от врага два наших танка.  Этот стойкий боец погиб   в боях на Синявинских высотах. Нашим юнармейским отрядом через социальные сети  найден его внук и правнучка, которые живут в Республике Казахстан.

Знак  у поселок  Свирьстрой (7). Слева от него болото. В  сентябре 1941 года  по этому болоту пошли в контратаку бойцы первого  батальона 1076 стрелкового полка 314 стрелковой дивизии, которые должны были выбить врага из поселка  Свирьстрой.  К сожалению, силы были неравны, и бойцы  вынуждены были отступить, оставив  много убитых на этом  болоте.  Летом  2019 обучающиеся   нашей школы  и школы №2, школы села  Алеховщина и Важинской школы  принимали участие в поисковых работах совместно с поисковым отрядом  «Переправа».  Из глубоких воронок на этом  болоте  мы подняли останки 55  наших воинов. По именным вещам, находившимся у них,  было установлено 12 имен. Нам удалось разыскать    родственников пяти погибших солдат,  которые  живут  в Республике Казахстан и в России. 26 октября  2019 г. поднятые нами бойцы были торжественно захоронены на  военном мемориальном кладбище в п. Свирьстрой

Поселок Свирьстрой (8). Во время войны  с сентября 1941 года он был оккупирован  финскими войсками.  19 июня 1944 года, за три дня  до начала Свирско - Петрозаводской  наступательной операции, поселок Свирьстрой был освобожден   моряками  Тихоокеаского флота из состава 69 отдельной морской стрелковой бригады.

Дорога, ведущая из поселка Свирьстрой  в город Подпорожье (второй поворот) (9).  В районе этой местности 2 октября 1941 года совершил свой подвиг  командир танковой роты лейтенант МИХАИЛ  КАЗАКОВ и его экипаж. В ходе  боев за поселок  Свирьстрой  танк Казакова был обездвижен на нейтральной  территории. Экипаж  танка одновременно пытался завести машину и вел бой.  Финны окружили танк и    предложили экипажу сдаться. Танкисты    отказались  от такого предложения.  Тогда финны подложили заряд   взрывчатки под башню танка.   Раздался взрыв. В живых остался только башенный стрелок танка, который и  рассказал о подвиге танкистов.    Лейтенант Михаил Казаков, которому на тот  момент было 29 лет, посмертно  был награжден за этот подвиг орденом  «Ленина».

Мост через небольшую речку под названием Мунгала (10).  У этого места есть своя  трагичная и героическая история подвига наших солдат.  1 октября 1941 года  7-я рота 116 стрелкового  полка 21 стрелковой дивизии  под командованием капитана Вазнина  пошла в прорыв  через лес на поселок   Свирьстрой, но была окружена  превосходящими силами противника  и  прижата к дороге у этого моста через речку Мунгалу.  Почти сутки  бойцы 7 роты держали оборону в полном окружении.  На  исходе суток рота наших солдат была полностью уничтожена.  До 2016 года судьба 7  роты была неизвестна,  и все 98 погибших бойцов более 70 лет  числились в  списках без вести пропавших.  Последний бой 7 роты  и место их гибели были установлены поисковым отрядом  «Переправа» в ходе  работы с финскими военными  архивами.   В настоящее время на месте боя найдены останки восьми бойцов, у троих из них  установлены имена. Найден  родственник одного из них. Все  войны  лежат тут.

Такие истории подвигов солдат  и  героических частей Красной Армии, которые сражались с врагом и победили в  противостоянии при обороне Лодейного Поля,  должны знать и помнить наши земляки.  Необходимо увековечить памятными  информационными знаками места героизма и стойкости защитников Присвирья,  погибших в годы Великой Отечественной войны. К нашим памятным знакам  мы будем приводить школьников  и гостей города и рассказывать им о стойкости и героизме бойцов,  о боевых действиях, проходивших на левом берегу реки Свирь в ходе обороны  нашего города Лодейное Поле в противостоянии с финскими оккупационными войсками..  Местные  жители, туристы и просто проезжающие по этой  дороге люди будут видеть  эти знаки и знакомиться с боевой историей обороны  нашего города.

Целевые группы проекта

Структура и организация данного проекта строится с учётом различных возрастных категорий жителей нашей школы.

Учащиеся 1-4 классов (160 человек) - зрители, участники акций, проводимых в рамках реализации программы.

Обучающиеся 5-7 классов. (70 человек) - зрители, участники мероприятий, волонтеры.

Обучающиеся 8 - 9 классов. (60 человек) - научно-исследовательская работа, написание и защита проектов, архивная работа, организация и проведение мероприятий патриотической направленности, волонтеры, участие во всероссийской акции «Вахта Памяти-2020»

Обучающиеся образовательных учреждений города и района, жители - зрители, участники мероприятий.

Целевые группы проекта

| № п/п | Качественный состав целевых групп | Количественный состав (чел.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обучающиеся МКОУ «Лодейнопольская ООШ №1» | 320 |
| 2 | Педагоги школы | 46 |
| 3 | Руководитель школьного юнармейского отряда им. Дмитрия Арсенова | 1 |
| 4 | Школьный юнармейский отряд им. Дмитрия Арсенова | 10 |
| 5 | Родительская общественность, заинтересованная в реализации проекта | 20 |
| 6 | Сотрудники отдела муниципального архива | 3 |
| 7 | Сотрудники СМИ | 2 |
| 8 | Председатель Совета ветеранов | 1 |
| 9 | Сотрудники районного краеведческого музея | 3 |
| 10 | Подростки группы «риска» | 10 |
| 11 | Руководитель поискового отряда «Переправа» | 1 |
| 12 | Поисковый отряд «Переправа» | 10 |

Цели проекта

Создание условий для формирования  гражданственности и патриотизма  обучающихся через включение в  поисковую  деятельность    по сохранению и увековечению памяти защитников Свирского рубежа Лодейнопольской земли;  восстановление хода военно-исторических событий на территории нашего района.

Задачи проекта

- воспитание чувства патриотизма, гражданской и социальной идентичности у современных подростков;

- приобщение к великой истории страны и своего края через общение с ветеранами различных войн, военнослужащими,  людьми разных поколений, их родственниками, а также через поисковую деятельность;

- расширение знаний об истории родного края в годы Великой Отечественной войны, в послевоенный период через поисково-исследовательскую деятельность;

- вовлечение подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации в социально-значимую, практическую и исследовательскую деятельность гражданско-патриотического направления;

- вовлечение  обучающихся, состоящие на различных видах  учете для  профилактики безнадзорности и правонарушений, занятости обучающихся во внеурочное  время.

- совершенствование  механизмов  взаимодействия образовательной организации с социумом

- сохранение достоверной информации о событиях и героях Великой Отечественной войны посредством составления Карты «Свирский рубеж» по местам боевых действий  на территории Лодейнопольского  района

- формирование активной жизненной позиции  обучающихся

Направления  деятельности:

- Поисково-исследовательская деятельность;

- Музейное дело;

- Историческое краеведение;

- Проведение  мероприятий и Акций к дням Воинской Славы;

- Вовлечение в поисковую деятельность подростков группы «риска» с целью формирования поискового отряда, для участия в  ежегодной экспедиции «Вахта Памяти».

Методы и технологии работы:

- исследовательский;

- проблемный;

- научно-поисковый;

- социальное проектирование;

- проектная деятельность;

- компьютерные технологии;

- поисковый.

Формы и методы отслеживания результатов:

- портфолио достижений;

- защита исследовательских и творческих работ, проектов;

- анализ участия в экспедициях «Вахта памяти»;

- анализ участия детей в выставках, конкурсах, проектах и других мероприятий гражданско-патриотической направленности;

- передвижные выставки;

- совместные мероприятия с ветеранами Великой Отечественной войны, с представителями районной организации «Дети войны»;

- статьи и интервью в СМИ;

- предоставление материалов, фото-отчетов на сайте МКОУ «Лодейнопольская ООШ №1»

Инициативная группа

| № п/п | Ф.И.О. | Должность | Должность в проекте |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Крылова Ирина Владимировна | заместитель директор по воспитательной работе | Научный руководитель проекта Презентации опыта работы, освещение материалов на сайте школы, района |
| 2. | Гужова Светлана Геннадьевна | заместитель директор по воспитательной работе | Руководитель юнармейского отряда им. Дмитрия Арсенова |
| 3 | Рыполов Дмитрий Дмитриевич | тьютор | Руководитель поискового отряда «Переправа», руководитель зала Боевой славы «Оборона Лодейного Поля» |
| 4 | Кондратов Егор Владимирович | учитель истории и обществознания | Связи с общественностью |
| 5 | Дмитренко Александр Ильич | заместитель директора по безопасности | Безопасность во время поисковых работ |
| 6 | Литвинова Татьяна Анатольевна | учитель истории и обществознания | Архивная работа, работа с ветеранами, |
| 7 | Сирик Вера Николаевна | учитель физической культуры | Организатор «Школы юного поисковика». |
| 8 | Адамов Павел | обучающийся 9 класса | Командир юнармейского отряда им. Дмитрия Арсенова |

Партнеры проекта

Проект реализуется во взаимодействии с различными структурами, организациями, частными предпринимателями и местными жителями.

1. Отдел образования Лодейнопольского муниципального  район Ленинградской области

2. Отдел по делам молодёжной политики и спорта при администрации Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области

3. Районная молодежная организация «Перспектива»

4. Региональное общественное объединение «Эпоха»

5. Районная организация «Дети войны»

6. Лодейнопольский краеведческий музей

7. Образоватедьные учреждения района

8. СМИ города

9. Поисковый отряд «Переправа»

10. Учреждения культуры

11. Совет ветеранов.

12. Районный военкомат

13. Архив

Описание форм организации сетевого взаимодействия с организациями-партнерами

1. Совместная поисковая работа с поисковым отрядом «Переправа»

2. Проведение, участие в  семинарах, конференциях, краеведческих чтениях.

3. Взаимодействие со средствами массовой информации.

4. Организация встреч с ветеранами, участниками Великой Отечественной войны, участниками вооруженных конфликтов.

5. Привлечение  подрастающего поколения района к историко-краеведческой, поисково-исследовательской деятельности.

6. Участие в организации и проведении районных и окружных  конкурсов.

7. Участие в благотворительных Акциях.

8. Участие районных, окружных и  Всероссийских  мероприятиях, конференциях и семинарах.

Ресурсное обеспечение. Виды ресурсов

Информационные ресурсы: материал, собранный  школьным юнармейским отрядом им. Дмитрия Арсенова, архивные материалы, материалы краеведческого  музея, архив СМИ, информация, полученная участниками проекта в ходе исследования и бесед, поисковых экспедициях.

Интернет – ресурсы: ОБД «Мемориал», «Подвиг народа», «Память Народа», «Солдат.ru»,.

Человеческие ресурсы: ветераны Великой Отечественной войны, родственники и члены их семей, совет Ветеранов  МО Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области, педагоги, обучающиеся  и родители,  жители  Лодейнопольского района,  поисковый отряд «Переправа»

Материально – технические ресурсы: медиа проектор, методические материалы по составлению мультимедийных презентаций, по работе с программами Microsoft Office, Microsoft Office PowerPoint, цифровой фотоаппарат,  видеокамера.

Управление проектом

МКОУ «Лодейнопольская основная общеобразовательная школа №1» осуществляет  управление проектом и контроль над ходом его реализации.

МКОУ «Лодейнопольская основная общеобразовательная школа №1»  выполняет функции:

информационно-аналитическую;

планово-прогностическую;

организационную;

диагностическую.

Организацию и коррекцию деятельности по реализации проекта осуществляют:

Администрация МКОУ «Лодейнопольская ООШ №1»;

Сотрудники районного краеведческого музея;

Совет ветеранов Администрации  МО Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области;

Население Лодейнопольского района;

Риски проекта

Цели проекта могут быть частично не достигнуты под влиянием следующих факторов:

| Риски проекта | Меры по преодолению |
| --- | --- |
| Недостаток ресурса времени, так как объем работы заранее определить невозможно | Привлекаем новые кадры |
| Недостаток личного опыта в организации | Изучаем имеющийся опыт, просим помощи у специалистов |
| Несознательное отношение к выполнению заданий, поручений участников проекта | Информационное сопровождение всех участников проекта. Соблюдение принципов открытости и доступности проводимой той или иной деятельности |
| Недостаточность или отсутствие архивных материалов | Поиск родственников ветеранов; сбор информации, обработка информации. |

Количественные результаты

| № п/п | Описание результата | Наименование показателя достижения результата | Единица измерения показателя достижения результата | Плановое значение показателя достижения результата по проекту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приобретение практических умений и навыков работы в полевых условиях | участники | человек | Обучение 15 обучающихся навыкам работы в полевых условиях |
| 2. | Проведение мероприятий патриотической направленности для участников экспедиции | мероприятие | часы | Проведение 20 часов мероприятий патриотической направленности для участников экспедиции |
| 3 | Количество информационных материалов в средствах массовой информации (электронных и печатных) о деятельности юнармейского отряда | публикации в СМИ | упоминание о проекте | Публикации о результатах экспедиций в 10 местных, региональных СМИ и на сайте ОО, Администрации района |
| 4 | Увековечение памяти подвига народа на территории района | памятный знак | штуки | Установление 8 памятных знаков на местах боевых действий |
| 5 | Создание карты боевых действий на территории района «Свирский рубеж» | карта | точки боевых действий | Нанесение на карту боевых действий района 3 новых точки боевых подвигов |

Качественные результаты.

1. Дальнейшее развитие проекта предполагает работу в архивах по установлению имён и судеб бойцов по информации из смертных медальонов  и личным вещам, найденным в ходе поисковой экспедиции, а также поиск родственников солдат и офицеров РККА и их оповещение о судьбе погибшего или пропавшего без вести бойца в годы Великой Отечественной войны.

2. Юнармейцы школьного  поискового  отряда им. Дмитрия Арсенова примут активное участие в развитии поискового движения в общеобразовательных учреждениях  района, посредством проведения различных патриотических акций, таких как уроки мужества, литературно-музыкальные композиции и митинги памяти, передвижные экспозиции.

3. Привезенные экспонаты, найденные в ходе поисковой экспедиции, смогут не только пополнить имеющиеся фонды музеев, но и послужат материалом для разработки новых тематических экспозиций в образовательных учреждениях  Лодейнопольского района.

Календарный план

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Описание мероприятия | Сроки проведения | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационный этап |  |  |  |  |  |
|  |  | Участие в акции «Фронтовая Свирь» | Участие в раскопках на местах боевых действий | 14.09. 2019 г. | Обнаружены тела семи красноармейцев и принадлежащие им предметы |
|  |  | Участие в Первом региональном медиаконкурсе «Ленинградская область – Земля Героев» | Представление творческих работ на конкурс | Ноябрь 2019 г. | Сертификаты участников конкурса |
|  |  | Встреча с бойцами отряда «Переправа» | Знакомство с поисковой работой. | 13.12. 2019 г. | Составление плана работы по внедрению проекта |
|  |  | Собрание актива участников проекта | Знакомство с целью и задачами проекта. Анализ материально-технических условий реализации проекта | Январь 2020 г | Распределение обязанностей, знакомство с предстоящей работой. |
|  |  | Семинар «Организация поисковой работы в школе» | Знакомство с формами, методами поисковой работы | 07.02. 2020 г. | Участники обменяются опытом работы, получат методические материалы по теме семинара |
|  |  | Школа юного поисковика | Военно-спортивная игра | 20.02. 2020 г. | Приобретение навыков военно-спортивной подготовки и поисковой работы. |
|  |  | Участие в военно-исторической реконструкции, посвященная операции «Январский гром» |  | 26.01. 2020 г. | Знакомство с историческими событиями Великой Отечественной войны |
|  |  | Участие | Проектно – исследовательская работа | Январь 2020 г | Пропаганда поисковой работы. |
| Основной этап |  |  |  |  |  |
|  |  | Составление карты «Свирский рубеж» | Нанесение на карту района мест героических подвигов защитников Свири | Январь- февраль | Составление карты по материалам работы поисковиков |
|  |  | Знакомьтесь, это мы | Размещение информации о проекте на страничке отряда | Март-апрель 2020 г. | Акция привлечет внимание к мероприятиям проекта. |
|  |  | Акция "Помним всех поименно" | Информирование школьников и местных жителей о работе отряда | Апрель-май 2020 г. | Итоги результатов работы отряда позволят привлечь к работе обучающихся школы и местных жителей. |
|  |  | Акция «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» | Поиск по заявкам родственников погибших советских воинов | Май-июль 2020 г. | Установление судеб погибших советских воинов, направление информации родственникам. |
|  |  | Акция «Помоги ветерану» | Помощь пенсионерам и детям войны | Май 2020 г. | Уважение и помощь пожилым и одиноким людям |
|  |  | «Свирский рубеж» | Экскурсия, знакомство с памятниками воинского подвига на территории нашего района | Май 2020 г. | Участники экскурсии познакомятся с памятниками, расположенными на территории района. |
|  |  | Акция «Дорога к обелиску» | Ремонт и уборка мусора у памятников погибшим землякам | Май 2020 г | Воспитания чувства патриотизма и памяти к погибшим воинам. |
|  |  | Парад школьных войск |  | 08.05. 2020 г. |  |
|  |  | Митинг « Этих дней не смолкнет слава | Участие в митинге, в честь 75 летия Победы | 09.05. 2020 г. | Чувство долга, патриотизма. |
|  |  | Участие в акции «Бессмертный полк» |  | 09.05. 2020 г. | Чувство ответственности и гордости за родственников, погибших в годы войны. |
|  |  | Акция «Свеча Памяти» | День начала Великой Отечественной войны | 22.06. 2020 г. | Память о начале войны. |
|  |  | Школа юного поисковика | Обучение и отработка навыков поисковой работы | Июнь-июль 2020 г. | Получение навыков поисковой работы |
|  |  | Участие в праздничном мероприятии, посвященном Свирской победе | Презентация работы юнармейского отряда им. Дмитрия Арсенова | Июнь 2020 г. | Подведение итогов работы и презентация деятельности отряда |
|  |  | Акция «Поклонимся великим тем годам» | Установление памятных знаков на местах подвигов защитников «Свирского рубежа» | Июль-август |  |
|  |  | «В поисках Неизвестного солдата» | Участие в поисковой работе | Июль 2020 г. | Нанесение на карту новых мест боевых действий |
|  |  | Литературная композиция «Детство, опаленное войной» | Совместная встреча с представителями районной организации «Дети войны» | Май 2020 г. | Познакомятся с жизнью сверстников в далекие военные и послевоенные годы |
|  |  | Акция «Георгиевская ленточка» | создание символа празднования Дня Победы | 29.04.-09.05. 2020 г | Узнают историю символа |
|  |  | Семинар «Поисковая работа в школе» | Обмен опытом по первичным навыкам поисковой работы | Октябрь 2020 г. | Первичные навыки поисковой работы |
|  |  | Выставка « Эхо войны» | Выставка экспонатов с акции « Вахта Памяти» | Ноябрь 2020г | Знакомство с экспонатами на местах раскопок |
|  |  | День Неизвестного солдата | Митинг в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за её пределами. | 03.12. 2020г. | Память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за её пределами. |
|  |  | Заключительный этап (подведение итогов проекта) |  |  |  |
| 31. |  | Итоговое мероприятие «Вечный ЗОВ пропавших бойцов» | Подведение итогов работы по проекту в рамках мероприятий, посвященных Дню волонтера и Дню неизвестного солдата | Декабрь 2020 г. | Участники и гости мероприятия, познакомятся с результатами работы над проектом. |
| 32. |  | Отчет | Подготовка и отправка отчетной документации по проекту | Декабрь 2020 |  |

Результаты работы над проектом

1. В ходе архивной работы с финскими военными донесениями было установлено последнее место боя 7 роты 116 стрелкового  полка 21 стрелковой дивизии  под командованием капитана Вазнина(95 погибших красноармейцев до 2017 года числились без вести пропавшими)

2. В результате поисковой работы на месте боя 7 роты найдены останки 12 бойцов (по именным вещам были установлены имена 3 бойцов данной роты). Найдены родственники двух воинов.

3. В результате рассылки в Администрации Регионов, откуда были призваны бойцы,  установлены родственники 14 бойцов из числа бойцов списка 7 роты.

4. В июне 2020 года совместно с поисковым отрядом «Переправа» установлен Памятный крест  и информационная таблица на месте гибели 7 роты.

5. В течение августа были в результате совместных поисковых работ ПО «Переправа» были найдены и подняты останки 6 бойцов РККА на месте боя бойцов 314 с.д. (Казахстан). По именным вещам установлены имена 2 бойцов, которые ранее по базе «Мемориал» числились без вести пропавшие. Найдены родственники  одного бойца в Московской обл.

6. В августе проведена двухдневная поисковая экспедиция совместно со школьным поисковым отрядом «ЗОВ» Свердловской обл. по местам боев на Лодейнопольской земле. В ходе поисковых работ были обнаружены и подняты останки 1 бойца.

Заключение

Реализуемый проект способствует:

- развитию поисковой, краеведческой деятельности обучающихся  Лодейнопольского  района;

- сохранению памяти у подрастающего поколения Лодейнопольского района об исторических событиях Великой Отечественной войны, подвигах земляков,  родственников и родных;

- сохранению  истории и культурного наследия малой Родины;

- рациональному использованию технических, интеллектуальных и кадровых ресурсов;

- организации взаимодействия с учреждениями социума

Смета расходов

На реализацию данного проекта требуются финансовые средства

| № |  | Мероприятие | Виды расходов | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Грантовая поддержка |  |  |  |  |
| 1. |  | Металлоискатели | 10.000 руб. х 1шт. | 10 000 |
| 2. |  | Щупы металлические поисковые | 1250 руб. х 2 шт. | 2 500 |
| 3. |  | Палатки туристические | 3000 руб. х 3 шт.(3 местные) 15000 руб. х 1 шт. (5 местная, (штаб) | 9 000 15 000 |
| 4. |  | Лопаты | 500 руб. х5шт.(маленьких) 1000 руб. х 5 шт.(больших) | 2 500 5 000 |
| 5. |  | Тент для укрытия от дождя | 4 000 руб. х 2 шт. | 8 000 |
| 6. |  | Костровое оборудование | 2000 руб. х 1 шт. | 2 000 |
| 7. |  | Сиденье туристическое | 200 руб. х 10шт. | 2 000 |
| 8. |  | Аптечка | 500 руб. х 2 шт. | 1 000 |
| 9. |  | Ведра | 150 руб. х 10 шт. | 1 500 |
| 10. |  | Приобретение рабочей формы (камуфляж) | 1500 руб. х 10 шт. | 15 000 |
| 11. |  | Перчатки | 150 руб х 100 шт. | 15 000 |
| 12 |  | Информационный щит | 32800 руб.х 8 шт. | 262 400 |
| Муниципальные средства |  |  |  |  |
| 1. |  | Экспедиции «Вахта памяти 2020»(8 экспедиций) | Проезд к месту раскопок поискового отряда |  |
| Бюджетные средства МКОУ «Лодейнопольская ООШ №1» |  |  |  |  |
| 1. | Продукты питания в походе |  | 300 руб.х 10 чел. х 10 походов | 30 000 |
| 2. | Канцтовары цветная бумага, фломастеры, маркеры, ватман, фольга пленка, бумага для принтера A4, |  | Оформление стендов |  |
| 3. | Использование интернета |  | Сетевое взаимодействие с поисковыми отрядами; Создание Webсайта; Участие в заочных конкурсах; Участие в дистанционных мероприятиях |  |
| Бюджетные средства МКОУ «Лодейнопольская ООШ №1» |  |  |  |  |
| Грантовые средства |  |  |  | 350900 |

Перспективы развития проекта

- Возможное дальнейшее развитие содержания проекта за счёт увеличения мероприятий и сроков реализации проекта (временные, интеллектуальные и информационные ресурсы).

- Выявление новых  захоронений на местах боев защитников Свирского рубежа

- Установление памятных  знаков  на месте боев.

Литература.

- Донесения Журнала боевых действий 314-ой стрелковой дивизии

- Донесения Журнала боевых действий 46-й отдельной танковой бригады

- Донесения Журнала боевых действий 21-ой  стрелковой дивизии

- Финские архивные донесения 44- го  пехотного полка

- Материалы  члена Союза писателей, краеведа Петра Васильева

- Материалы поисковых экспедиций на территории Лодейнопольского района поискового  отряда  «Переправа»

- https://vk.com/perepravasv