Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Киришский лицей»

Социальный проект

«Здоровое поколение»

на 2019/2020 учебный год

Направление: развитие общего образования

Номинация: методическая разработка

Работу выполняли:

группа обучающихся 11-ых классов

Куратор:

Троилина Анна Юрьевна,

учитель физической культуры,

заместитель директора по УВР

г. Кириши

2020 год

Содержание

- Введение………..………………………………………………………………№4 стр.

2. Дорожная карта проекта …………………………………………………… №7стр.

3. Вывод  ………………..........................................................................................№9стр.

4.Список использованной литературы………………………………….….....№10 стр.

5.Приложение…………………………………………………..…………………№10 стр.

Информационная карта проекта «Здоровое поколение»

| 1 | Полное название проекта | «Здоровое поколение» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Цель проекта | Формирование устойчивых навыков здорового образа жизни у подрастающего поколения |
| 3 | Направление деятельности, его специфика, краткое содержание | Спортивно-оздоровительная и информационная направленность: 1. формирование устойчивых навыков здорового образа жизни, развитие интереса к спортивному движению, повышение двигательной активности. 2. формировать у подрастающего поколения личной ответственности за сохранение и укрепление собственного здоровья. 3. организация и проведения мероприятий на реализацию этих задач. |
| 4 | Автор проекта | Троилина Анна Юрьевна |
| 5 | Руководитель проекта | Троилина Анна Юрьевна |
| 6 | Город, представивший проект | г. Кириши, Ленинградской области |
| 7 | Название проводящей организации | МОУ «Киришский лицей» |
| 8 | Адрес | 187110, г. Кириши, Ленинградская область, ул. Энергетиков дом 29 |
| 9 | Телефон | 8 (381368) 41-339 |
| 10 | Место проведения | МОУ «Киришский лицей» |
| 11 | География участников | Дети, подростки, молодежь, родители, учителя |
| 12 | Количество участников проекта | 27 человек |
| 13 | Сроки проведения | 1 год |
| 14 | Условия участия в проекте | Личное желание |
| 15 | Официальный язык проекта | Русский |

Введение

«Здоровье есть высочайшее

богатство человека»

Гиппократ

«Результатом нашей работы  должна

стать осознанная молодым поколением

необходимость в здоровом образе жизни,

в занятиях физической культурой и спортом.

Каждый молодой человек должен

осознать, что здоровый

образ жизни – это успех, его личный успех»

Владимир Путин

Как в древности, так и в настоящее время главной ценностью человека остается здоровье, потому что от его состояния зависит благополучие не только отдельно взятой личности, но и народа в целом. К числу основных факторов, определяющих будущее страны, относится качественный состав населения, но на протяжении последних десятилетий в России наблюдается негативная тенденция снижения уровня здоровья российских граждан, что является одной из первостепенных проблем нашего общества. Причины создавшегося положения разные: неправильное питание, вредные привычки, снижение двигательной активности…

Низкий уровень спортивной жизни, представляют огромную угрозу социального характера, это употребление алкоголя, наркотиков, повышение агрессивности среди подростков. Главная проблема спорта это отсутствие патриотизма и пропаганды спорта.  Одной из трудностей при решении этой проблемы является отсутствие единой системы контроля и пропаганды спорта в целом. Остро стоит вопрос безразличия и нежелания населения приобщаться к здоровому образу жизни.

Актуальность заключается в том, что двигательная активность детей стала очень низкой, спорт и физическая культура перестали быть значимыми. Такое положение вещей угрожает психическому и физическому здоровью. Научно-технический прогресс привел к тому, что человек все меньше и меньше понимает, что такое физический труд. За прошлое столетие, по мнению ученых, вес непосредственной мышечной работы человека снизился с 94% до 1%. Главными пороками 21 века становятся: накапливание отрицательных эмоций без физической разрядки и переедание. По мнению специалистов, даже если дети двигаются, их движения однообразны, не все группы мышц вовлекаются в движение, и результат от такой активности большой пользы не даст.  Малоподвижный образ становится нормой, как для детей, так и для взрослых. Причиной является  чрезмерное увлечение  компьютерными  играми, современными гаджетами. Сегодняшний компьютерный день среднестатистического ребенка - это 2-3 часа неподвижности у экрана монитора, усталость органов зрения, головные боли, плохое настроение, сонливость, апатия и т.д. Все вышеперечисленные причины приводят к тому, что ребенок, который ведет такой образ, имеет проблемы со здоровьем, появляются стойкие трудности в учении. По мнению специалистов-медиков, возраст от одного года до 15 лет гораздо важнее для сохранения будущего здоровья, чем от 15 лет до 60.

Деятельность проекта привлечение детей, учителей и родителей к двигательной активности спорту и здоровому образу жизни.

Аннотация Деятельность проекта «Спортивное поколение» направлена на повышение сознательности всех участников образовательной деятельности в области оздоровления молодого поколения.  Реализация проекта позволит привлечь молодое поколение к двигательной активности и к спортивным играм.

Проблема Низкий уровень пропаганды привлечения молодёжи к спорту, представляет угрозу выбора молодого поколения иных направления поиска досуга, который как правило имеет негативное направление. Главная проблема - это неспособность создания социальной среды в которой формируется личность подростка. Особенно остро стоит проблема привлечения молодежи и подростков к спорту.

Цель проекта формирование устойчивых навыков здорового образа жизни, развитие интереса к спортивному движению, повышение двигательной активности.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- Формировать культуру здоровья у всех участников образовательных отношений.

- Показать преимущество занятий спортом, как основу сохранения своего здоровья.

- Вовлекать обучающихся в работу спортивных мероприятий с целью организации досуга.

- Информировать о достижениях в спорте, о роли спорта в формировании здорового образа жизни.

- Формировать у подрастающего поколения личной ответственности за сохранение и укрепление собственного здоровья.

Формы проведения

- классные часы, беседы, лекции о вреде курения, наркомании, алкоголизма;

- спортивные соревнования;

- товарищеские матчи;

-  фотоконкурсы, конкурсы рисунков;

-  просмотр спортивных мотивационных роликов, фильмов о спорте;

- проведение динамических перемен, флэшмоба;

- проведение акций «Мы выбираем ГТО», «Будь здоров»;

- проведение радиопередачи «Они покоряют вершины спорта».

Этапы реализации проекта

- Организационно-подготовительный

На  этом этапе  проводится  диагностика и  подготовка  материала.

1.  На данном этапе идет формирование целевой группы участников проекта.

2.  Оформление спортивного информационного уголка.

- Основной

На этом этапе происходит осуществление  проекта,  согласно  плану  мероприятий.

Цель данного этапа - решение поставленных задач проекта через организацию мероприятий, направленных на привлечение внимания к здоровому и безопасному образу жизни.

- Рефлексия

На этом этапе производится подведение итогов, мониторинг, анализ результатов, эффективности реализации проекта, планирование на следующий год с учетом рекомендаций, выработанных в результате анализа.

После окончания сроков реализации программы планируется провести оценку его результативности, после чего будут сформированы основные предложения по оптимизации деятельности в рамках проекта.

Основные технологии реализации проекта

Наименование метода – конкурсы

Проведение конкурса на лучший проект социальной рекламы (плакат) о необходимости привлечению молодёжи к спорту.

Наименование метода – голос общественности

Публикации в социальных сетях: в группе в контакте, Instaqram, Дневник.ру Наименование метода – информационный - Здоровьесберегающие листовки для обучающихся и “мини-справочник по методам быстрого снятия эмоционального и физического напряжения” для педагогов и родителей. - Просмотр обучающимися мотивационных фильмов, роликов. - Радиопередачи: «Они покоряют вершины спорта». - Оформление информационных стендов.

2. Дорожная карта проекта «Здоровое поколение»

| Мероприятие | Задачи | Ожидаемые результаты, индикаторы их достижения | Сроки реализации | Участники |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проведение радиопередач «Они покоряют вершины спорта» (каждая среда, после второго урока) | 1. Информировать участников о достижениях в мире спорта, об истории развития спорта и роли в формировании здорового образа жизни. 2.Агитировать и привлекать обучающихся в работу спортивных секций, посредством рекламы. | 1. Проявление интереса к достижениям спортсменов. 2. Увеличение количества учеников в спортивных секциях. | В течение учебного года | Обучающиеся |
| Оформление информационного стенда | 1.Формировать культуру здоровья всех участников образовательных отношений. 2. Знакомить с мировыми новостями спорта. 3. Осознать значимость здорового питания. | 1.Укрепление здоровья обучающихся за счет агитационных материалов на стенде. 2. Расширить кругозор учеников. | В течение учебного года | Обучающиеся |
| Динамические перемены «Флэшмоб». | 1.Организовать двигательную активность в лицее. 2. Развивать у детей интерес к самостоятельным занятиям физическими упражнениями. | 1. Активный отдых после преимущественно умственного труда. 2. Сохранение работоспособности на последующих уроках. 3. Снижение травматизма. | В течение учебного года (вторник, четверг, 2 и 4 перемены) | Обучающиеся |
| Товарищеские матчи по мини-футболу с 3-8 класс. | - Развивать соревновательный дух. - Вовлечь обучающихся к участию в соревнованиях. | Привлечение обучающихся к участию в соревнованиях. | В течение учебного года | Обучающиеся |
| Классные часы для начальных классов «ЗОЖ» | Формировать у детей личную ответственность за сохранение и укрепление собственного здоровья | Позитивное отношение к утренней гимнастике. Пропаганда ЗОЖ. | В течение учебного года | Обучающиеся |
| День здоровья | 1.Организовать двигательную активность в лицее. 2. Вовлечь в спортивные мероприятия с целью организации досуга. 3. Формировать здоровый образ жизни. | Формирование позитивного отношения своему здоровью и отказ от вредных привычек. | Сентябрь 2019 г. | Обучающиеся, учителя, родители |
| Программа «Утренняя гимнастика» | Формирование у молодежи личной ответственности за сохранение и укрепление собственного здоровья. | Позитивное отношение к утренней гимнастике. Пропаганда ЗОЖ. | Октябрь-декабрь 2019 г. | Обучающиеся, учителя |
| Классный час для 8-ых классов «Спорт-против наркотиков» | Пропаганда против вредных привычек. | Нежелание у подростков употреблять наркотические средства, в том числе никотин. | Ноябрь 2019 г. | Обучающиеся 8-ых классов |
| Здоровьесберегающие листовки для обучающихся, педагогов и родителей в рамках Дня открытых дверей. | 1. Формировать у молодежи о взрослых ответственности за сохранение и укрепление собственного здоровья. 2.Показать значение здоровья как основой ценности человека. | Укрепление здоровья за счет агитационных материалов. Пропаганда ЗОЖ . | Декабрь в рамках дня открытых дверей | Обучающиеся |
| Интервью с юными спортсменами | Привлечь подростков к спорту. | Повысить количество обучающихся, посещающих спортивные кружки. | Февраль 2020 г. | Обучающиеся |
| Игра «Волейбол» среди молодых педагогов и сборной командой 10-11 кл. | Привлечение молодых специалистов и обучающихся участию в конкурсах и соревнованиях. | Пропаганда ЗОЖ. | Март 2020 г. | Обучающиеся, молодые педагоги |
| Просмотр спортивных фильмов («Движение вверх», «Тренер», «Харламов») | 1.Рассказать о спорте, истории его развития, и роли в формировании здорового образа жизни. | Пропаганда ЗОЖ. Творческая самореализация обучающихся. Организация досуга. | Март - апрель 2020 г. | Обучающиеся 9-11 классов, учителя. |

- Выводы.

В рамках данного проекта были реализованы мероприятия, которые направлены на формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания собственных возможностей, а также формирование устойчивых навыков здорового образа.

Участники проекта пополняли свои знания о спорте, здоровом образе жизни, расширили кругозор и интересы.  Заинтересовались в занятии спортом, приняли активное участие в спортивных конкурсах и соревнованиях. С помощью занятий спортом дети укрепили свое здоровье, некоторые отказались от вредных привычек, стали вести спортивный образ жизни и соблюдать спортивный режим дня и режим питания.

В рамках проекта «Спортивное поколение» реализовалась дорожная карта, в результате проведенных мероприятий были достигнуты следующие результаты:

- расширение кругозора у обучающихся и учителей (100%);

- укрепление позитивных установок и мотивации на здоровый образ жизни (100%);

- увеличение количества учеников в спортивных секциях (55 чел.– 6,1 % от общего числа обучающихся - 899 человек);

- активный отдых после преимущественно умственного труда и снижение травматизма в рамках динамических перемен (100% от общего числа обучающихся);

- отказ от курения (5% от общего числа обучающихся);

- осознание ценности здорового образа жизни, важности здорового питания;

- проявление интереса к укреплению здоровья за счет агитационных материалов и акций;

- вовлечение участников образовательной деятельности в спортивно-массовые мероприятия;

- организация досуга участников образовательных отношений.

Здоровье – бесценное достояние не только каждого человека, но и всего общества. При встречах, расставаниях с близкими и дорогими людьми мы желаем им доброго и крепкого здоровья, так как это залог и основное условие полноценной и счастливой жизни. Доброе здоровье, разумно сохраняемое и укрепляемое самим человеком, обеспечивает ему долгую и активную жизнь.

Мы надеемся, что каждый ученик осознал, что здоровый образ жизни - это его личностный успех!

- Список использованной литературы

- Понятие " Социальный проект". Признаки проекта. Характеристика. (https://studfiles.net/preview/2032876/page:2/)

- Проектная деятельность, виды проектов (http://geolike.ru/page/gl_7033.htm)

- Структура социального проектирования (https://studfiles.net/preview/5568753/)

- Этапы работы над социальным проектом (https://studfiles.net/preview/4393595/)

- Мероприятия (https://infourok.ru/scenariy-programmi-mi-za-zdoroviy-obraz-zhizni-dlya-mladshih-shkolnikov-593417.html)

- Сценарии мероприятий (https://compedu.ru/publication/stsenarii-prazdnika-my-za-zdorovyi-obraz-zhizni.html,  https://pedportal.net/doshkolnoe-obrazovanie/zdorovyy-obraz-zhizni/prezentaciya-quot-pravila-zdorovya-ot-smesharikov-quot-447706)

- Приложение

Приложение 1

Акция для родителей и детей

Приложение 2

Акция для учителей

Приложение 3

Объявление о проведении флешмоба и акции

Акция «Мы выбираем ГТО»