## Slide 1
МО «Кобяйский район» РС(Я)
МБОУ «Куокуйская СОШ имени с углубленным изучением отдельных предметов»
Проект «Я учу Английский»

## Slide 2: Актуальность проекта
Английский язык употребляется во всех сферах деятельности, способствует гармоничному развитию личности. Знание и владение в настоящее время необходимость. В последнее время заметно возрос выезд людей за границу, где знание английского языка стало необходимостью. Все выше перечисленное указывает, что учитель должен создать источник внутренних сил ребенка, рождающий желание учиться.
Сегодня значительное количество детей, несмотря на соответствующий возраст и имеющиеся у них навыки и умения, испытывают большие трудности, основной причиной которых является то, что нет мотивации обучения английскому языку.
Практика показывает, что у детей падает интерес к изучению английского языка, Отсутствие успеха в учебе негативно влияет на мотивацию к обучению и познанию. Одним из способов решения данной проблемы является реализация данного проекта.

## Slide 3
Новизна: активная практика обучения родителей и детей дошкольного возраста, населения английскому языку через вовлечение разновозрастной группы школьников
Практическая значимость: усвоение обучающимися английского языка как повышение мотивации к обучению, население
Гипотеза: если в процесс изучения английского языка вовлечь разновозрастную группу школьников, то повысится мотивация к изучению английского языка и повысится уровень сформированности коммуникативной и языковой компетентности, самостоятельности, ответственности, социального взаимодействия

## Slide 4: Цель проекта- создание условий для изучения английского языка
Задачи:
1. Опрос родителей учащихся и воспитанников ;
2. изучение литературы, разработка курсов по направлениям обучения в ДОУ и для родителей и населению;
3.Организовать дополнительные занятия для разновозрастных групп по английскому языку;
3.Вовлечь разновозрастные группы в проведение совместных мероприятий по английскому языку;
4.спланировать мероприятия вовлекая разновозрастные группы;
5.Обеспечить учебный процесс необходимыми пособиями, техническими средствами.

## Slide 5: Участники проекта: родители, воспитанники, население, разновозрастная группа учащихся.
Сроки проведения проекта: 5 лет
Основная идея проекта заключается в установлении взаимного сотрудничества в целях овладения взрослыми английским языком, совершенствование владения языком учащимися и повышением мотивации, а также сотрудничества школы и социума.

## Slide 6
База: МБОУ «Куокуйская СОШ с УИОП»
-учебный кабинет,
-информационно-техническое оснащение (вебкамера, компьютер, проектор, принтер, сканер, интернет связь);
-наличие интернет связи и компьютерного обеспечения в семьях;
-УМК ;
-мобильные телефоны;
-жизненный потенциал учителя.

## Slide 7
Создаются 4 волонтерских групп для обучения взрослых и детей раннего возраста. Волонтерские группы подбираются по разновозрастному принципу.

## Slide 8: Этапы 1. подготовительно-аналитический
Целью данного этапа является определение уровня владения родителями английским языком и знаний традиций и культуры страны изучаемого языка; выявление уровня мотивации к предмету английский язык у учащихся и родителей, а также сопоставление его с наличием желания изучения английского языка; разработка учебно-воспитательной программы для детей и родителей «Я учу английский» совместно с классным руководителем, учителем английского языка; определение характера взаимоотношений в семье и уровень взаимоотношения семьи и школы. | Сроки реализации: 4 месяца (сентябрь-декабрь) | -опрос родителей и учащихся на тему желания изучения английского языка. -опрос учащихся на тему желания изучения английского языка совместно со сформированной разновозрастной группой; -подбор занятий, мероприятий для разновозрастных групп (до и после занятий), а также совместных занятий для сплочения внутри группы . -ознакомление с проектом на педагогическом совете школы и на родительском собрании. -проведение тестирования родителей по языку с целью выявления уровня владения английским языком на классном родительском собрании. -проведение тестирования на предмет знания языка разновозрастных групп. -разработка рабочей программы по обучению родителей, воспитанников и населения английскому языку «я учу английский»; плана совместных мероприятий . проведения мероприятий в виде пожертвования

## Slide 9: Результаты опроса родителей и учащихся на тему желания изучения английского языка.
Chart: Сентябрь февраль
| родители | учащиеся | родители | учащиеся
да | 62 | 87 | 76 | 100
нет | 38 | 13 | 24 | 0

## Slide 10: Этапы 2. организационно-деятельностный
Целью этапа является повышение уровня владения английским языком разновозрастных групп, расширение кругозора по страноведению предмета, привлечение группы в совместные мероприятия с детьми, повышение мотивации и желания учащихся к изучению английского языка посредством вовлечения родителей в совместную учебно-воспитательную деятельность . | Сроки реализации: 1год(январь) - 3год(май) | План работы: 1.Проводить комплексные занятия по обучению чтению, говорению, письму, аудированию 2 раза в месяц по четвергам ам в 16.30 ч. продолжительностью 90 минут. 2.Каждое 4 занятие проводить проверочные работы. 3.Обеспечение открытых уроков учащихся школы для посещения родителями. 4.Проводить индивидуальные консультации для родителей и учащихся как в реальном, так и в онлайн-режиме. 5.Проводить совместные внеклассные мероприятия с родителями, воспитанниками и детьми. Ежегодно: 6. Проводить тестирования с целью выявления уровня владения языком и на предмет знания культуры изучаемого языка учителем английского языка. 7.Проводить тест мотивации к предмету английский язык у учащихся и родителей, тест на взаимоотношения внутри семьи, а также школы и семьи; 8.Проводить опрос родителей и учащихся классным руководителем на тему желания изучения английского языка, а также желания учащихся в изучении английского языка родителями; На занятии проводится анализ выполненных домашних заданий, работа над новым материалом. Темы берутся те, с которыми ознакомятся учащиеся в течении последующих двух недель. Если же родитель ввиду ряда причин не смог посетить занятие, то он может связаться по интернет связи в программе Skype. Также родителям предлагается выполнить домашние задания. Если возникнут вопросы с его выполнением, то (но только после консультации с ребенком) в этой же программе можно задать вопросы учителю, либо написать сообщение любым удобным способом (интернет-связь, мобильный телефон), либо совершить звонок по стационарному телефону. После выполнения домашнего задания, письменные работы отправляются электронной почтой учителя.

## Slide 11: План внеклассных мероприятий с родителями и детьми
 | сентябрь-ноябрь | декабрь-февраль | март-май
Первый год |  | «TheABC-party» (праздник алфавита) - «Our family», проектная работа; Конкурс рисунков “” Конкурс стихотворений на английском языке. Районный конкурс “I speak” | -«Easter in Great Britain», чаепитие в конце года; - НПК «Открой в себе ученого»;
Второй год | - English party «Golden autumn» (золотая осень). | - «Christmas», чаепитие, конкурс стихов и песен. | - Утренник «Mother’s day», посвященный празднику 8 марта; - «Easter in Great Britain», чаепитие в конце года. - НПК «Открой в себе ученого»;
Третий год | - «Nature and weather in Autumn», «Autumn in Russia and Great Britain», проектная работа; - праздник «Halloween». | - «Christmas», чаепитие, лексико-грамматический КВН; - «St. Valentine's Day», проектная работа. | - Постановка спектакля к празднику 8 марта; - «Easter in Great Britain»; - Участие в НПК «Открой в себе ученого»; - Прощальный вечер «I speak English» (творческий отчет).

## Slide 12: «Малая Олимпия»

## Slide 14: Этапы 3. Рефлексия
Целью этапа является подведение итогов работы с родителями и детьми (заключительное тестирование, опрос), составление мониторинга теста мотивации к изучению языка родителями, детьми и детьми совместно с родителями, сравнительный анализ мотивации предмета и уровня знаний учащихся, сравнительный анализ качества знаний по сравнению с выпускниками предыдущих лет; сравнительный анализ проведенных мероприятий по годам(первый, второй, третий); сравнительный анализ уровня ИКТ-компетенции детей и родителей на начало реализации проекта и на момент окончания, а также анализ уровня ИКТ-компетенции по сравнению с выпускниками предыдущих лет; | Срок реализации: конец мая-июнь | - организация и проведение собрания по итогам апробации проекта «Я учу английский». -опрос родителей и учащихся на тему желания дальнейшего изучения английского языка. -опрос учащихся на тему желания дальнейшего изучения английского языка совместно с родителями; -выступление на собрании с результатами опроса; -проведение теста «Семья и школа», позволяющий выявить уровень взаимодействия школы и семьи. -проведение тестирования детей и родителей по языку с целью выявления уровня владения английским языком. -проведение тестирования на предмет знания культуры изучаемого языка. -составление мониторинга знаний языка и культуры детьми по годам (первый, второй, третий) и в сравнении с выпускниками предыдущих лет; - выступление на собрании. -проведение анализа работы информационно-технического оборудования кабинета; и интернет связи с семьями в программе Skype; -проведение оценки уровня ИКТ-компетентности детей и родителей; -выступление на собрании. -сравнительный анализ результатов теста мотивации к предмету и знаний языка, культуры детьми на начало реализации проекта и его окончание; и в сравнении с выпускниками предыдущих лет. -выступление на собрании.

## Slide 15: Ожидаемые результаты:
- сформированная мотивация к обучению и познанию английского языка;
-высокое качество знаний воспитанников, учащихся, родителей, населения по английскому языку;
-желание дальнейшего изучения английского языка совместно с родителями.
-повышение общей грамотности родителей, населения;
-желание дальнейшего изучения английского языка совместно с детьми;
-сближение всех членов семьи, появление общих интересов;
-участие в жизни школы со стороны родителей;
-апробированная учебно-воспитательная программа для детей и родителей «Английский для всех»;
- сборник игр и соревнований для проведения праздников;
-ориентировка младших школьников и их родителей в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность);
-общение в семье на английском языке.

## Slide 16: Бюджет: добровольные пожертвования родителей, педагогов, населения на проведение праздников.
Перспективы развития:
-расширение области применения проекта по другим учебным дисциплинам;
-вовлечение большего числа педагогов;
-добавление новых информационных каналов;
-дальнейшая работа по осуществлению связи школы и социума;
- дальнейшая работа в сплочении семьи.