Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад комбинированного вида № 6 «Ромашка»

Проект

«НАШ КНИЖНЫЙ САД»

Исполнитель:

Князева Ю.Н., старший воспитатель

МБДОУ «Детский сад № 6 «Ромашка»

Описание проекта

Срок реализации проекта: учебный год (с сентября по май)

Участники проекта: дети с ограниченными возможностями здоровья (имеющие тяжелые нарушения речи), их родители (законные представители), педагоги, сотрудники городской детской библиотеки, школьных библиотек, население города. Проект реализуется в совместной деятельности детей – педагога – родителей, а также в самостоятельной деятельности каждого участника проекта.

Проектная идея: организация работы детской библиотеки позволит улучшить показатели речевого развития детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), создать условия для их саморазвития и успешной социализации в современном обществе.

Новизна: возрождение работы детской библиотеки детского сада в новом формате – проведение современных мероприятий для детей и взрослых, сотрудничество с городскими и школьными библиотеками.

Социальная значимость проекта: реализация новых коррекционно-развивающих направлений работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья в детской библиотеке; информационно-образовательная поддержка семей, воспитывающих детей с ОВЗ; развитие социального партнерства с организациями и учреждениями, оказывающими поддержку детям с ОВЗ.

Обоснование целесообразности реализации проекта

В настоящее время в России большое внимание уделяется детям с ограниченными возможностями здоровья. Дети с ограниченными возможностями здоровья – особая категория, они испытывают трудности в общении со сверстниками и взрослыми, проявляют замкнутость, неуверенность в себе, тревожность, что крайне негативно сказывается на развитии их личности, успешной социализации и готовности к самостоятельной жизни. Такие дети требуют к себе особого внимания и подхода.

Роль библиотеки в жизни детей с нарушениями развития переоценить невозможно. Для одних детей мир открывается именно через книгу, для других – общение со сверстниками и взрослыми, возможностью участия в различных мероприятиях, проводимых в библиотеке. Детская библиотека через книги способна содействовать процессу успешной социализации детей, имеющим проблемы со здоровьем, т.к. чтение оказывает не только развивающее, но и терапевтическое воздействие. Кроме того, в детской библиотеке дети с ограниченными возможностями здоровья могут получить навыки книжной культуры, культуры общения со сверстниками и взрослыми, проявить свои творческие способности.

Цель и задачи проекта

Цель: создание условий для развития и саморазвития детей с ограниченными возможностями здоровья через организацию работы детской библиотеки.

Задачи:

- Оборудовать детскую библиотеку в ДОО.

- Разработать и реализовать программу мероприятий работы детской библиотеки, направленную на:

- содействие развитию детей с ОВЗ (развитие и коррекция в процессе приобщения к чтению, предоставления доступа ребёнка к всесторонней информации);

- создание условий для эмоционального общения и творческой самореализации детей с ОВЗ (научить верить в свои силы и способности, предоставить возможности для самореализации, воспитывать литературный вкус и потребность в постоянном общении с книгой).

- Установить тесное сотрудничество и взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников.

- Установить социальное партнерство с городскими детскими библиотеками.

- Привлечь внимание населения города к вопросам книжной культуры посредством проведения акций, освещения работы по проекту через СМИ.

Содержание проекта

Проект ориентирован на создание условий для развития и саморазвития детей с ограниченными возможностями здоровья, формирования у них книжной культуры посредством реализации мероприятий в детской библиотеке, организуемой в ДОО.

Проект реализуется по этапам через систему планирования мероприятий на каждом этапе, мониторинги речевого развития, формирования книжной культуры у детей с ОВЗ, их вовлеченности в социально-значимую деятельность.

I этап – установочный: формирование команды проекта; планирование работы по организации работы детской библиотеки с детьми с ОВЗ; материально-техническое обеспечение проекта.

II этап – основной. Деятельность детской библиотеки в рамках проекта по направлениям: организация работы с детьми с ОВЗ; организация работы с родителями (законными представителями) воспитанников; организация работы с городской и школьными библиотеками в рамках социального партнерства.

III этап – заключительный. Оценка результативности проводимых мероприятий в рамках проекта: мониторинг речевого развития детей с ОВЗ, мониторинг формирования книжной культуры у детей с ОВЗ, мониторинг освоения образовательной области «Речевое развитие» адаптированной образовательной программы дошкольного образования (далее – АОП ДО).

План реализации проекта

| № п/п | Этапы и направления работы по проекту | Мероприятия | Ожидаемые результаты | Ответственные / сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I этап – ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ |  |  |  |  |
| 1.1 | Формирование команды проекта | Отбор участников проекта. Распределение функций по проекту | Сформирована команда и распределены функции по реализации проекта | Заведующий / Сентябрь |
| 1.2 | Организация сотрудничества по проекту с различными организациями, спонсорами | Поиск и привлечение государственных и негосударственных организаций, спонсоров по реализации мероприятий в рамках проекта | Установлено сотрудничество с организациями, спонсорами по осуществлению мероприятий в рамках проекта | Заведующий / Сентябрь |
| 1.3 | Планирование работы детской библиотеки | Разработка программы мероприятий работы детской библиотеки для детей дошкольного возраста с ОВЗ | Программа мероприятий работы детской библиотеки | Старший воспитатель / сентябрь |
| 1.4 | Материально-техническое обеспечение проекта | Приобретение детской художественной и познавательной литературы, оборудования для детской библиотеки | Созданы условия для успешной реализации проекта. | Зам. заведующего по АХР/ сентябрь |
| II этап – ОСНОВНОЙ Организация работы детской библиотеки по следующим направлениям: |  |  |  |  |
| 2.1. | Работа с детьми с ОВЗ | Экскурсия по детской библиотеке Литературная гостиная. Чтение художественной литературы разных жанров (сказки, стихи, басни, рассказы, загадки, былины, познавательная литература и др.). Библиотерапевтическое чтение. Логопедический час. Беседы с детьми о ценности книги и пользе чтения: «Что такое книга?», «Где живут книги», «Какие бывают книги», «Зачем нужны книги» и др. Выставки детской литературы: - «Моя любимая книга»; - «Портреты детских писателей»; - «Книги – юбиляры» (выставка книг – юбиляров года); - «Твой друг – журнал» - информационный обзор детской периодики; - «Сказки А. С. Пушкина»; - «Русские народные сказки»; - «Книги современных писателей»; - «Лето в поэзии русских классиков» Викторины, познавательно-игровые программы: - «Хочу всё знать!»; - «Книги разные нужны, книги разные важны»; - «Как появилась книга»; - «Книга пришла в детский сад – будет радовать ребят»; - «Книга встречает нас с тобой»; - «По дорогам сказок»; - «Береги книгу»; - «Тайна книжной планеты»; - «Страна по имени Детство» Акции: - «Подари книгу другу»; - «Читать – это модно»; - «Книга года»; - «Книга семейного чтения»; - «Помоги книге»; - «Чтение с увлечением»; - «Прочитал книгу – передай другому»; - «Международный день чтения»; - «Книжная аллея» Конкурсы детских рисунков: - «Мои впечатления о библиотеке»; - «Мой любимый сказочный герой»; - «Откроем книг страницы…»; - «Моя любимая книга»; - «Книга в будущем»; - «Книжка и Я» Конкурсы чтецов: - «В тридесятом царстве, книжном государстве»; - «Осенняя пора…»; - «Милой маме посвящаю…»; - «Добрый дедушка Мороз»; - «Малахитовая шкатулка»; - «Никто не забыт, ничто не забыто»; - «Весенняя капель»; - «Наш край родной богат и славен»; - «Лето красное – время прекрасное» Флеш-мобы: - «Вместе играем – вместе читаем»; - «Читаем вместе – читаем вслух» Праздники, развлечения: - «Посвящение в читатели»; - «Книги, с которыми весело»; - «Вслед за волшебным клубком»; - «Встречи с ученым котом»; - «В гостях у детской книжки»; - «Книжкины именины» - «День книги в детском саду»; - «Зеленая сказка» | Сформированы представления о детской библиотеке. Развитие у детей интереса к художественной литературе разных жанров. Нормализация нарушенных состояний и свойств личности. Коррекция речевых нарушений. Сформировано ценностное отношение к книгам и чтению. Повышение уровня книжной культуры у детей с ОВЗ. Повышение интереса к чтению книг. Обогащение познавательной и эмоциональной сферы у детей с ОВЗ. Повышение уровня интеллектуальных способностей у детей с ОВЗ. Развитие творческих способностей у детей с ОВЗ. Сформирован интерес к художественной литературе и чтению. Сформированы представления о жанрах, их структуре и особенностях в процессе читательской деятельности. Повышение инициативности и социальной активности детей с ОВЗ. Сформирован интерес к художественной литературе и чтению. Повышение уровня речевого развития у детей с ОВЗ. Развитие творческих способностей у детей с ОВЗ. Сформирован интерес к художественной литературе и чтению. Формирование культуры чтения. Повышение уровня речевого развития у детей с ОВЗ. Повышение уровня интеллектуального развития у детей с ОВЗ. Сформированы представления о средствах выразительности в процессе чтения и анализе произведения. Повышение инициативности и социальной активности детей с ОВЗ. Обогащение познавательной и эмоциональной сферы у детей с ОВЗ. Повышение уровня книжной культуры у детей. | воспитатели групп для детей с ОВЗ / в течение проекта учитель-логопед / воспитатели групп Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Февраль Март Апрель Май воспитатели / Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Старший воспитатель/ Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Воспитатели / Сентябрь Ноябрь Декабрь Февраль Март Май Учитель-логопед / Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Музыкальный руководитель/ Октябрь Апрель Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Апрель Май |
| 2.2. | Работа с родителями (законными представителями) воспитанников | Консультации: - «Почему детям необходимо читать книги»; - «Мама, папа, я – читающая семья»; - «Роль чтения в развитии ребенка дошкольного возраста»; - «Воспитание будущего читателя». Семинар-практикум: - «Развитие речи у детей с ОВЗ посредством детской литературы»; - «Роль книги в воспитании Ребёнка с ОВЗ»; - «Умные книжки – умным детишкам» Акции: - «Читать – это модно»; - «Книга семейного чтения»; - «Чтение с увлечением»; - «Международный день чтения»; - «Книжная аллея» | Установлено сотрудничество с и продуктивное взаимодействие с родителями. Повышение компетентности родителей в вопросах речевого развития детей с ОВЗ. Повышение компетентности родителей в вопросах воспитания грамотного читателя. Возрождение домашнего чтения. Активность родителей в мероприятиях, проводимых в рамках проекта. | Старший воспитатель/ Сентябрь Ноябрь Февраль Апрель Октябрь. Декабрь Март Октябрь Декабрь Февраль Апрель Май |
| 2.3. | Работа с городской и школьными библиотеками | Экскурсии: - Городская детская библиотека; Беседы, литературные встречи, познавательные викторины, посещение праздников, выставок, участие в конкурсах, просмотр кукольных спектаклей | Установлено партнерство с государственными учреждениями по вопросу развития детей с ОВЗ, формирования у них книжной культуры | Старший воспитатель / в течение проекта |
| III этап – ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ Оценка результативности проводимых мероприятий в рамках проекта |  |  |  |  |
| 3.1. | Мониторинг речевого развития детей с ОВЗ | Оценка речевого развития детей с ОВЗ | Улучшение показателей речевого развития детей с ОВЗ | Учитель-логопед/ Сентябрь / май |
| 3.2. | Мониторинг формирования книжной культуры у детей с ОВЗ | Оценка сформированности книжной культуры у детей с ОВЗ | Сформирована книжная культура у детей с ОВЗ | Ст. воспитатель/ Сентябрь / май |
| 3.3. | Мониторинг освоения детьми АОП ДО | Оценка освоения образовательной области «Речевое развитие» адаптированной образовательной программы дошкольного образования | Улучшение показателей освоения образовательной области «Речевое развитие» АОП ДО | Старший воспитатель/ Сентябрь / май |
| 3.4. | Освещение работы по проекту в СМИ, официальном сайте МБДОУ | - Публикация статей в городской газете «Знамя шахтёра в новом тысячелетии» о работе детской библиотеки МБДОУ «Детский сад № 6 «Ромашка»; - Выход тематических сюжетов на городском телеканале «Июнь» о мероприятиях с детьми с ОВЗ, организованных в рамках работы детской библиотеки МБДОУ; - Освещение работы по проекту на официальном сайте МБДОУ «Детский сад № 6 «Ромашка» | Освещение работы по проекту и диссеминация опыта по организации работы с детьми с ОВЗ в детской библиотеки МБДОУ | Старший воспитатель/ в течение проекта |
| 3.4 | Круглый стол. Подведение итогов выполнения проекта. | Оценка результативности. | Результативность проекта. | Заведующий / май |

Ресурсное обеспечение проекта

Методическое обеспечение:

- Положение о детской библиотеке ДОО;

- Программа мероприятий работы с детьми с ОВЗ в детской библиотеке;

- План работы с родителями (законными представителями);

Кадровое обеспечение:

| № | Участники проекта / должность | Функция в проекте |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заведующий | Руководитель / организация сотрудничества с государственными учреждениями, спонсорами; оценка результативности реализации проекта |
| 2. | Старший воспитатель | Координатор / контроль за ходом реализации мероприятий по проекту, организация мониторинга; освещение опыта работы в СМИ |
| 3. | Зам. заведующего по АХР | Материально-техническое обеспечение проекта: приобретение детской литературы, оборудования |
| 4. | Учитель-логопед | Проведение мероприятий в рамках проекта; организация мониторинга результативности проекта |
| 5. | Воспитатели | Проведение мероприятий в рамках проекта |

Ожидаемые результаты реализации проекта:

- улучшение показателей речевого развития у 100% детей с ОВЗ;

- улучшение показателей эмоционального развития у 95% детей с ОВЗ;

- повышение у 95% детей с ОВЗ уровня книжной культуры (сформировано ценностное отношение к книгам и чтению);

- успешное освоение детьми с ОВЗ образовательной области «Речевое развитие» адаптированной образовательной программы дошкольного образования;

- формирование и удовлетворение культурных запросов детей с проблемами в развитии, расширение зоны их творческих способностей, круга интересов;

- повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах речевого развития детей с ОВЗ, формирования книжной культуры;

- охват 2% населения города пропагандой ценности книги и чтения;

- разработка и апробация механизма социального партнерства ДОО с детскими библиотеками города.