Технологическая карта для разработки педагогического проекта

Автор:Абрамова Л.С. воспитатель

МБДОУ №69 «Дюймовочка» г. Северодвинск.

Наименование проекта «Мы здоровью скажем – ДА!»

| Структурный компонент проекта | Содержание компонента |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Постановка проблемы проекта (не более 3 предложений) | У детей недостаточно знаний о здоровом образе жизни. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель проекта (одна) | Создание условий для всестороннего развития дошкольников, укрепления их здоровья, приобщения к здоровому образу жизни детей и семьи. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи проекта | - Подобрать и проанализировать методическую литературу и интернет –ресурсы по теме. - Разработать мероприятия по формированию у детей и родителей представлений о здоровом образе жизни. 3.Проанализировать физические способности детей: мышечную силу, подвижность в суставах (гибкость, выносливость, скоростные, силовые и координационные способности). 4.Провести Спортивное развлечение с детьми и родителями. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Календарный план Задачи изложены выше. Их следует прописать поэтапно | - Этап Подготовительный (или теоретический, информационный) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задачи | Содержание |  | Сроки |  |  | Прогнозируемый результат/продукт проекта |  | Ответственный |
|  | Подобрать и проанализировать методическую литературу и интернет –ресурсы по теме. | Изучение методической литературы по теме. |  | 1 неделя |  |  | Подобрана и изучена методическая литература по теме проекта. |  | Воспитатели |
|  | Разработать мероприятия по формированию у детей и родителей представлений о здоровом образе жизни. | Разработка мероприятия по ЗОЖ. |  | 1 неделя |  |  | Разработка мероприятия по ЗОЖ (название, цель, оборудование, методы, формы, ход мероприятия) |  | Воспитатели, инструктор по физической культуре. |
|  | II. Этап Технологический (или практический, этап реализации) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проанализировать физические способности детей: мышечную силу, подвижность в суставах (гибкость, выносливость, скоростные, силовые и координационные способности). | Проанализированы физические способности детей. На прогулке, в физкультурном зале на занятиях, в режимных моментах (утренней гимнастике, бодрящей гимнастике). |  | 2 неделя |  |  | Проанализированы физические способности детей. На прогулке, в физкультурном зале на занятиях, в режимных моментах (утренней гимнастике, бодрящей гимнастике). |  | Воспитатели, инструктор по физической культуре. |
|  | III Этап Обобщающий (или завершающий, итоговый) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Провести Спортивное развлечение с детьми и родителями. | Провести Спортивное развлечение с детьми и родителями. | 2 неделя |  |  | Подведены итоги о проведении Спортивного развлечения с детьми и родителями. |  | Воспитатели, инструктор по физической культуре. |  |
| Условия реализации проекта | Материально-технические: физкультурный зал, групповое помещение, наличие компьютера, принтера. Информационные: нормативно – правовые документы, методические журналы, методические интернет-статьи; Кадровые: участие в реализации проекта дети старшей группы, воспитатели группы, родители воспитанников. Финансовые (при необходимости):- без дополнительных средств. Другие (при необходимости): участие педагога по физической культуре. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Риски и меры по их минимизации | Риск 1. Непостоянство состава детей во время образовательной деятельности. |  |  |  | Меры по минимизации риска 1. Соблюдение: режима, правильного питания, спора, прогулка на свежем воздухе, что позволит снизить заболеваемость детей. Тогда посещение детей в детском саду будет 100%. |  |  |  |  |
|  | Риск 2 Пассивное участие родителей (личные интересы) в мероприятиях направленные на положительный результат проекта. |  |  |  | Меры по минимизации риска 2. Обсуждение с родителями проекта, выяснение возможностей, средств для реализации проекта, определение содержания деятельности всех участников проекта. |  |  |  |  |
|  | Риск 3 |  |  |  | Меры по минимизации риска 3 |  |  |  |  |
| Продукт(ы) проекта | Спортивное развлечение с детьми и родителями. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Возможность распространения проекта | Распространение проекта «Мы здоровью скажем – ДА!», в рамках детского сада. Возможна подготовка выступлений на методических мероприятиях разного уровня; педсовете в ДОО; конкурсах; публикации по опыту реализаций проекта. Перед родителями, на родительском собрании. |  |  |  |  |  |  |  |  |