Галина Богдан, ГУО «Средняя школа № 12 г. Гродно»

Большие возможности маленького Изумрудного города

ИДЕЯ ПРОЕКТА

Проект создания на базе учреждения образования                            комплекса зелёных центров

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Мы решили превратить школу в маленький Изумрудный город! А если серьёзно: создать мультицентр экологического образования, используя концепцию зелёного офиса

Экологизация образовательной среды  и актуализация экологически  устойчивой деятельности местного сообщества в условиях мультицентра - комплекса зелёных центров, созданных на базе СШ№ 12 г. Гродно

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

- Изучить современные подходы к оформлению зеленого офиса

- Оборудовать с использованием концепции «зелёный офис» мультицентр экологического образования, включающий  мини-центры: зелёные мастерские, зелёный класс, зелёная рекреация, «Вода», «Энергия»

- Разработать методические материалы по  использованию зелёных центров в организации экологически  устойчивой деятельности местного сообщества

- Использовать возможности зелёных центров в организации экологических практик

- Представить опыт работы  зелёных центров как эффективного инструмента экологически устойчивой деятельности для педагогов, учащихся УО региона, местных жителей в рамках серии публикаций, семинаров, информационных акций, форумов

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Май 2019 – декабрь 2020

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА

Территория и здания СШ№12 г. Гродно,  Гродненская область

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

Целевая аудитория :

- Дети 3-10 лет (около 300 человек);

- Подростки 11-18 лет (около 1000 человек);

- Местные жители (около 700 человек);

КОМАНДА ПРОЕКТА

Педагоги УО Гродненской области (около 200 человек).

- Богдан Галина Анатольевна, учитель ОБЖ, координатор проектной деятельности СШ № 12 г. Гродно

- Ародь Алла Петровна, учитель начальных классов, помощник руководителя музея-лаборатории «Школа рачительных хозяев» СШ № 12 г. Гродно

- Ритус Татьяна Олеговна, учитель биологии, куратор экологических акций  СШ № 12 г. Гродно

- Кучерова Дарья Александровна, учитель начальных классов, руководитель экотеатра «Ритмы планеты»

ПАРТНЁРЫ ПРОЕКТА

Проект реализуется в рамках экологической инициативы «УРА Гродно», победившей в конкурсе экологических инициатив проекта «Вовлечение общественности в экологический мониторинг и улучшение управления охраной окружающей среды на местном уровне», который финансируется Евпропейским Союзом и исполняется ПРООН в партнерстве с Минприроды, при участии

- УО «Гродненский государственный университет им. Я. Купалы»

- ГУО «Ясли-сад №45 г. Гродно»

- Ассоциации «Образование для устойчивого развития»

- ГУО «Ясли-сад №35 г. Гродно», «Гимназия №3 г. Гродно им. О. Соломовой»

- УО «Гродненский государственный эколого-биологический центр детей и молодёжи»

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Для многих людей школа на долгое время становится настоящим домой. Педагоги проводят в её стенах более 6 часов в день, учащиеся 4-8 часов. Сделать их пребывание более комфортным, поддерживающим работоспособность и здоровье – важная задача для учреждения образования.

При этом, следует также учесть, что окружающая среда оказывает существенное воздействие на мировоззрение, систему ценностей и взглядов человека, воспитывает и образовывает. Целесообразно организовать среду учреждения так, чтобы она не только содействовала сохранению здоровья и активности живущих в ней людей, но и решению образовательных, в том числе и в области экологии задач.  Можно ли сделать её комфортной, безопасной для здоровья человека и дружественной окружающей среде? Такая возможность существует.

С начала двадцать первого века широкое распространение получила концепция «зелёного офиса». Зелёный офис — это современное комфортное и безопасное для человека пространство, которое рационально расходует собственные ресурсы, тем самым способствуя сохранению планеты для будущих поколений. Путь к «зелёному» офису лежит через реализацию двадцати простых, малозатратных и быстрых в исполнении рекомендаций [1]. На самом деле, зелёный офис представляет собой целую концепцию управления организации, которая способствует уменьшению негативного влияния деятельности коллектива людей на окружающую среду, а также направлена ​​на рациональное использование энергетических, природных и финансовых ресурсов.

Переход от традиционной организации образовательной среды к зелёному офису позволит не только  демонстрировать экологическую ответственность коллектива школы, снизить расходы на содержание офиса, сэкономить электро- и теплоэнергию, воду, снизить показатели заболеваемости, но и привить навыки экодружественного поведения учащимся и членам их семей, внести вклад в сохранение окружающей среды и даже повысить имидж учреждения в глазах участников образовательного взаимодействия.

Команда проекта воспользовалась рекомендациями Гринпис [2] по оборудованию зелёного офиса в целях расширения возможностей школы как субъекта экологического образования для изучения и популяризации концепции зелёного офиса.

Инновационность проекта заключается в расширении идеи до масштабов образовательного пространства учреждения, включая прилегающие территории и разнофункциональные помещения, а также в использовании возможностей зелёного офиса в организации экологических практик.

Определённая база уже имеется: системная деятельность школы в сфере экологии позволила осуществить замену на ресурсосберегающие осветительные приборы, сантехническое оборудование, установить более 70% теплосберегающих стеклопакетов, датчики движения, успешно реализовано свыше 30 экологических проектов локального, регионального и международного уровней, а созданный музей-лаборатория «Школа рачительных хозяев» ежегодно предоставляет актуальные услуги более 800 учащимся и дошкольникам, 150 педагогам, 300 жителям микрорайона.

Организация образовательного пространства школы в соответствии с положениями концепции зелёного офиса значительно актуализирует работу по формированию экодружественного образа жизни представителей местного сообщества, позволит укрепить здоровье участников образовательного процесса.

ОБОРУДОВАНИЕ И ВОЗМОЖНОСТИ ЦЕНТРОВ

| Наименование зелёного центра/ место нахождение | Оборудование | Образовательные возможности |
| --- | --- | --- |
| Зелёные мастерские/ здание мастерских | Станки и устройства для обработки вторичной и бросовой древесины Швейное оборудование для работы с вторичными ресурсами Планшеты для рисования песком Клипчарт доска | Проведение семинаров, тренингов, факультативных занятий, практикумов, мастер-классов по вторичной переработке ресурсов Изготовление скворечников, кормушек, сувениров и выставочных экспонатов |
| Зелёный класс/школьный двор | Беседка, переносная мебель, декоративные формы из экологичных материалов, дополнительное озеленение Клипчарт доска | Проведение занятий (уроки, факультативные и клубные занятия, тренинги, игровые программы, практикумы) на свежем воздухе, в зелёной зоне школы Экомониторинг |
| Зелёное фойе | Мебель из экологичных (природных материалов), искусственный водопад, стенды выставочные, озеленение, замена напольного покрытия | Проведение занятий (уроки, факультативные и клубные занятия, выставки, тренинги, игровые программы, практикумы и др.) Массовые экологические мероприятия, встречи Релаксационные паузы Подвижные перемены |
| Центр «Вода» | Интерактивный стенд «Драгоценная вода», информационные стенды, лабораторное оборудование, мобильный бокс для проведения внешкольных занятий | Проведение занятий (уроки, факультативные и клубные занятия, тренинги, игровые программы, лабораторные исследования, эксперименты, практикумы) Экомониторинг |
| Центр «Энергия» | Интерактивный стенд «Энергопоединок», лабораторное оборудование, тепловизор | Проведение занятий (уроки, факультативные и клубные занятия, тренинги, игровые программы, лабораторные исследования, энергоаудит, эксперименты, практикумы) Экомониторинг |

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗЕЛЁНОГО ОФИСА

- Использование энергосберегающего освещения, установка систем автоматического контроля освещения

- Использование автоматической регулировки подачи тепла

- Рациональный режим использования электротехники, отказ от режима ожидания для электроприборов

- Установка и использование водосберегающего сантехоборудования (рычажные смесители, смесители с фотоэлементами, новые сливные бачки и др.), использование кулеров с питьевой водой

- Рациональное использование бумаги (двухстороннее), применение бумаги из вторичных ресурсов, либо имеющую сертификат по схеме Лесного попечительского совета (FSC)

- Раздельный сбор мусора

- Отказ от использования средств бытовой химии, содержащих хлор, хлорорганические соединения, фосфаты и фосфонаты

- Максимальный отказ от использования одноразовой посудой.

- Отказ от употребления пищевых продуктов, содержащих генетически модифицированные организмы — ГМО

- Актуальное озеленение зелёных центров

- Приоритет выбора  мебели и стройматериалов, изготовленных из древесины, сертифицированной по схеме FSC

- Многократное использование, организация сбора и сдачи на переработку отслуживших картриджей, аккумуляторов и офисной техники, а также сбора, безопасного хранения и централизованной сдачи на переработку батареек

- Привлечение к экономии офисных ресурсов всех участников образовательного процесса. Использование различных форм продвижения преимуществ зелёного офиса для сохранения здоровья человека и планеты

- Размещение в школе наглядности, призывающей экономить ресурсы

- Разработка и реализация программ, направленную на экологическое просвещение сотрудников: организуйте периодические информационные рассылки, проводите экологические мероприятия и конкурсы

- Продвижение идей и достижений проекта в СМИ, на официальном сайте УО, школьных сетевых сообществах

КАЛЕНДАРЬ  ПРОЕКТА

Май 2019

- Форум экологических инициатив «Маленькие волшебники Изумрудного города»

- Акция «Мой зелёный школьный двор»

- Тендер на закупку оборудования

Июнь 2019-август 2019

- Организация работы экологического пришкольного лагеря

- Закупка и установка оборудования зелёных центров

- Ремонтные работы

- Старт инициативы «УРА Гродно»

- Семинар-практикум для педагогов «Особенности организации экологических практик в условиях зелёных мини-центров»

Сентябрь – ноябрь 2019

- День открытых дверей «Приглашают зелёные центры»

- Акция «УРА Гродно»

- Акция «Сделаем Гродно чистым!»

- Информационная кампания в микрорайоне «Вместе за чистую планету»

- Мини-проект «Энергоэффективная планета»

Декабрь 2019 – февраль 2020

- Акция «Тёплый дом»

- Операция «Кормушка»

- Эколого-просветительская акция «Чистое дело»

- Конкурс методических материалов по организации экологических практик с использованием оборудование зелёных центров

Март – май 2020

- Открытый лабораторный практикум «Чудеса и тайны Изумрудного города»

- Инклюзивный вело-эко квест «Подари планете час!»

- Информационная кампания «Вместе – за зелёный город!»

- Операция «Скворечник»

- Акция «Сделаем Гродно чистым!»

Июнь – август 2020

- Организация работы экологического пришкольного лагеря

- Акция «Мой зелёный школьный двор»

- Планирование путей перспективного развития зелёных центров

- Летняя методическая школа для педагогов Гродненской области

- Формирование методического сборника из опыта работы зелёных центров

Сентябрь – ноябрь 2020

- Форум экологических инициатив

- Марафон энергосбережения

- Открытый лабораторный практикум «Чудеса и тайны Изумрудного города»

- Подведение итогов проекта. Награждение активистов

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- Создано 5 современно оборудованных эко-центра с применением рекомендаций по оборудованию «зелёного офиса».

- Работа эко-центров повысила эффективность и привлекательность экологического образования в глазах педагогов, учащихся, жителей города.

- Более 2000 человек познакомились с возможностями зелёных центров, включены в экологические практики.

- Повышена комфортность и экологичность образовательного пространства школы для 80 педагогов и 700 учащихся.

- Школьный двор стал уютным уголком для отдыха местных жителей.

- Обучено актуальным подходам к организации экологических практик около 100 педагогов региона, 40 учащихся-волонтёров.

- Организовано на базе зелёных мастерских производство изделий из дерева, вторичных материалов с участием 40 учащихся. Более 100 семей научились применять рециклинг ресурсов в быту.

- Подготовлено более 20 разработок, публикаций из опыта работы зелёных центров.

- Достигнута экономия электроэнергии на 2%, воды на 2% в школе, более 80% семей учащихся провели по рекомендации центров энергоэффективные мероприятия в своих домах, достигнута экономия ресурсов не менее 5%.

УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОЕКТА

Созданные на базе школы зелёные центры и обученные в них специалисты и волонтёры продолжат свою работу в течение последующих 5-7 лет в рамках мультицентра экологического образования совместно с Гродненским государственным университетом.

При необходимости будут изысканы средства для их модернизации, что позволит актуализировать их деятельность в соответствии с последними тенденциями экологического образования.

Планируемый охват пользователей услугами центра составит не менее 1200 человек ежегодно.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Как сделать свой офис зелёным [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.greenpeace.org/russia/ru/campaigns/green-office/advice/ . – Дата доступа: 10.03.2019.

- Как сделать свой офис зелёным. Рекомендации  Гринпис России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.greenpeace.org/russia/ru/press/reports/copy-of-20/ . – Дата доступа: 20.02.2019.

ПРИЛОЖЕНИЕ