Проект «Формирование основ финансовой грамотности у студентов колледжа через цикл библиотечных мероприятий»

Если хочешь быть богатым, нужно быть финансово грамотным

Роберт Кийосаки

- Наименование конкурсного Проекта

Формирование основ финансовой грамотности у студентов колледжа через цикл библиотечных мероприятий

- Краткое описание Проекта

Проект предусматривает реализацию цикла мероприятий по повышению уровня финансовой грамотности студентов первого курса колледжа и рассчитан на один год. В ходе реализации проекта на базе библиотеки колледжа организуется согласованное взаимодействие широкого круга специалистов – команды проекта и партнеров проекта, т.е. проводниками идей финансовой грамотности выступают профессионалы.

- География Проекта

ГБПОУ «Миасский геологоразведочный колледж», город Миасс, Челябинская область.

- Сроки реализации Проекта

Проект рассчитан на 2021-2022 учебный год

- Целевая аудитория Проекта

Студенты первого курса колледжа

- Обоснование актуальности и социальной значимости Проекта

Сегодня быть финансово грамотным человеком не только модно, но и престижно. Финансовая грамотность – это совокупность необходимых способностей, которые, хотя и приобретаются в процессе финансового образования в школе, колледже, ВУЗе, но осваиваются и проверяются на практике в течение жизни.

Финансового грамотные люди в большей степени защищены от финансовых рисков и непредвиденных ситуаций. Они более ответственно относятся к управлению личными финансами, способны повышать уровень благосостояния за счет распределения имеющихся денежных ресурсов и планирования будущих расходов. Не менее важно то, что они могут положительно влиять на национальную и мировую экономику.

По причине низкого уровня финансовой грамотности в последние годы в России уделяется значительное внимание ее повышению.

Современная школа обучает школьников всему: читать, писать, считать, но не готовит к реальной жизни, к трудностям на пути взросления, в особенности в вопросах финансового образования. Далее, поступая в колледж, молодые люди думают, что они взрослые, так как имеют незначительную самостоятельность в принятии своих решений. Однако, не имея опыта и определенных знаний в сфере финансовой грамотности, бывшие школьники делают много ошибок, даже не осознавая, что их совершают.

Современному студенту необходимо принимать огромное количество решений, в том числе, связанных с деньгами. Зачастую дети не понимают ценности деньгам, а родители не понимают, почему их дети не экономят их тяжело заработанные деньги.

Деньги окружают человека с самого рождения и становятся одним из главных условий жизни. Поэтому цикл мероприятий в колледже на развитие финансовой грамотности сегодня просто необходим.

На уроках образовательных дисциплин на первом курсе в колледже, например, обществознании, много уделяется основным экономическим понятиям. Основам современной рыночной экономики, видам денег и валют, умению владеть приемами работы со статистической, фактической и современной ситуацией в экономике России. На уроках безопасности жизнедеятельности затрагиваются такие темы, как: изучение семейного бюджета, правильному формированию доходов и расходов семьи, а также кибермошенничество. У студентов формируется собственная точка зрения по многим экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства.

Сегодняшних студентов необходимо ориентировать на финансовых продуктах, которые помогут сформировать инвестиционные проекты, помочь накопить сбережения, чтобы достичь финансовых целей, научить составлять личный финансовый план и делать необходимые расчеты и т.д. А это, к сожалению, в тематическом планировании уроков не предусмотрено. Поэтому перспективным можно считать внедрение различных практических навыков, которые помогут студентам колледжа в освоении основ финансовой грамотности через цикл библиотечных мероприятий. Это им поможет при изучении дисциплин на старших курсах – основы экономики, менеджмента и маркетинга и профессионального модуля «Основы предпринимательства и трудоустройства на работу»

- Цель Проекта

Разработка и внедрение цикла библиотечных мероприятий для формирования основ финансовой грамотности у студентов колледжа

- Задачи Проекта

- Выявить уровень финансовой грамотности у студентов первого курса колледжа

- Отобрать и систематизировать полученную из разных источников информацию, необходимую для подготовки цикла мероприятий.

- Разработка программы и цикла библиотечных мероприятий для формирования основ финансово грамотности студентов колледжа.

- Мотивировать участников проекта на практическую деятельность в цикле мероприятий.

- Активно вовлекать в систему реализации данного проекта как самих студентов, так и представителей всех субъектов образовательной деятельности, социальных партнеров.

- Определить уровень эффективности проделанной работы.

- Этапы Проекта и календарный план его реализации

| Этапы | Название этапа | Содержание | Календарный план его реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 этап | Подготовительный | Входное тестирование студентов первого курса | Сентябрь-октябрь 2021 г. |
| 2 этап | Реализационный | Цикл библиотечных мероприятий по плану программы | Ноябрь 2021 – май 2022 г. |
| 3 этап | Аналитический | Подведение итогов проекта, выявление одаренных студентов в области финансовой грамотности | Июнь 2022 г. |

- Опыт и квалификация команды Проекта

Преподаватели обществознания:

- Бикбулатова Э.У. – преподаватель первой категории, стаж работы 5 лет;

- Стрижова И.Н. - преподаватель первой категории, стаж работы 5 лет.

Преподаватели безопасности жизнедеятельности:

- Сердитых Н.А. - преподаватель высшей категории, майор в отставке, стаж работы 19 лет;

- Быстров И.Г. - преподаватель высшей категории, стаж работы 25 лет.

Преподаватели экономических дисциплин:

- Патракова Т.И. - преподаватель высшей категории,  стаж работы 20 лет;

- Бикбулатова Э.У. - преподаватель первой категории, стаж работы 5 лет.

Преподаватели МДК «Основы предпринимательства и трудоустройства на работу»:

- Суханова Р.В. - преподаватель высшей категории,  стаж работы 18 лет;

- Бикбулатова Э.У. - преподаватель первой категории, стаж работы 5 лет.

- Ожидаемые результаты Проекта:

Реализации проекта будет способствовать повышению уровня финансовой грамотности студентов первого курса, позволит расширить возможности студентов по эффективному использованию финансовых услуг в целях повышения собственного благосостояния

Данный вид проекта практико-ориентированный. Его отличает четко обозначенный с самого начала результат деятельности его участников, причем этот результат ориентирован на социальные интересы самих участников.

Студенты первого курса научатся:

- ставить и достигать финансовые цели, грамотно и эффективно управлять семейным бюджетом, не допускать финансовых рисков, использовать финансовые инструменты в целях улучшения своего благосостояния;

- характеризовать базовые правовые нормы Налогового кодекса РФ, законов РФ, Челябинской области и органов местного самоуправления, а также иных правовых актов по вопросам налогообложения физических лиц при анализе конкретных экономических ситуаций;

- грамотно инвестировать и своевременно страховать риски;

- оптимально распределять свои материальные и трудовые ресурсы.

Все это будет выступать как важный фактор успешной социализации студентов.

Результаты по данному проекту будут представлены студентами в виде докладов, творческих презентаций, буклетов, видеороликов, которые можно будет использовать на дисциплинах экономического цикла.

- Партнеры Проекта

- представители администрации Миасского городского округа;

- представители пенсионного фонда РФ Миасского городского округа;

- представители налоговой службы Миасского городского округа;

- представители Центра занятости Миасского городского округа;

- сотрудники различных банков;

- представители страховых компаний.

- Информационное сопровождение Проекта

Платформы для самопроверки по финансовой грамотности в формате тестирования

| Наименование ресурса | Ссылки | О ресурсе | Для кого |
| --- | --- | --- | --- |
| Всероссийское онлайн-тестирование по финансовой грамотности | https://финтест.вашифинансы.рф/ | Платформа ФинТестирование – это тесты по финансовой грамотности, адаптированные для разного уровня сложности и образования. Тесты классифицированы по темам и уровню образования. Предлагаем школьникам и студентам проверить свои знания. По результатам - даём советы, как получить недостающие умения и навыки. Помогаем учителям провести тестирование по финансовой грамотности и получить результаты удобно и быстро. | Школьники Студенты Преподаватели/учителя |
| Компьютерная диагностика Московский центр качества образования | http://demo.mcko.ru/test/ | Компьютерная диагностика по финансовой грамотности (10,11 кл.) | Для обучающихся 10 и 11 кл (1-2 курс) |
| Kids MBA | https://kids-mba.ru/quiz-fin | Онлайн тест |  |
| Videouroki.net | https://videouroki.net/tests/finansovaya-gramotnost/ | Онлайн-тесты по финансовой грамотности. Все тесты бесплатные и не требуют регистрации на сайте. Для выбора тестов для определенного класса используйте фильтр по классам. Вы также можете использовать этот сервис для создания своих тестов по финансовой грамотности и получения результатов их выполнения в виде удобной таблицы. |  |

- Учебно-методические комплекты (УМК) размещены на сайте вашифинансы.рф в свободном доступе. К созданию этой серии был привлечен многочисленный авторский коллектив и эксперты из образовательной и финансовой сферы. Разработанные материалы учитывают наиболее успешный международный опыт по повышению финансовой грамотности населения, имеющийся уровень финансовой культуры граждан РФ и возможности российской системы образования.

УМК по финансовой грамотности состоят из 4 комплектов, каждый из которых включает 5 книг для начального образования, средних и старших классов, рабочих тетрадей для учащихся, методических материалов для учителей, а также родителей.

Созданные учебные пособия не имеют аналогов в мировой практике образования. Как правило, за рубежом материалы ориентированы на один-два класса, чаще всего в старшей школе. Разработанный в России курс финансовой грамотности предусматривает не только реализацию образовательного процесса в школе, но и обсуждение финансовых тем – построение семейного бюджета, управление личными финансами, анализ последствий необдуманных финансовых решений – в кругу семьи. С этой целью в каждой возрастной категории выпущены учебные пособия для родителей, что также является уникальной особенностью данного тиража.

- «Финзнайка» - это мобильное приложение для учеников 5-11 классов. Оно подбирает сложность задания в зависимости от возраста. Достигнутыми успехами можно делиться в социальных сетях. https://финзнайка.рф/site/abilities

- Курс лекций «Управление личными финансами» читает эксперт Проекта, директор Федерального методического центра по финансовой грамотности НИУ ВШЭ Николай Берзон. Лекции посвящены разным вопросам, связанным с финансовой грамотностью. Их цель – научить детей, что финансы являются неотъемлемой частью жизни и что финансовое благополучие человека зависит от него самого.

https://fmc.hse.ru/berzonvideo

Цикл лекций по финансовой грамотности создан в рамках реализации проекта "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развития финансового образования в Российской Федерации", по направлению "Содействие в создании кадрового потенциала учителей, методистов, администраторов образовательных организаций в области финансовой грамотности, а также эффективной инфраструктуры по поддержке их деятельности по распространению финансовой грамотности".

- «Интерактивные финансы» - онлайн-игры, разработанные авторским коллективом портала lenta.ru, посвящены проблемам грамотного обращения с финансами. Они затрагивают разные темы, связанные с денежными вопросами. Игрок сможет узнать, как удержать курс рубля на приемлемом уровне, не стать жертвой мошенников и многое другое. https://fingram.lenta.ru/

«Интерактивные финансы» — совместный проект Минфина России, Всемирного банка и Rambler Group. Это серия онлайн-игр, посвящённых проблемам финансовой грамотности и направленных на просвещение потребителей финансовых услуг

- Онлайн-игра — это шанс получить ценные знания, не рискуя кошельком. Как удержать курс рубля на приемлемом для экономики уровне? Как вложиться в криптовалюты и не прогореть? Как не попасться на удочку мошенникам? На эти и другие вопросы вы найдёте ответы в процессе игры

- Сериал «Кредитные истории» - это видеоролики о самых разных вопросах, связанных с обращением с деньгами и разными финансовыми продуктами. Героями коротких фильмов является мальчик Степа и его семья. С помощью Финансовой феи они разбираются с особенностями ипотечных и потребительских кредитов, обсуждают особенности кредита на автомобиль и автострахования. Семья сравнивает возможности и риски, связанные с использованием кредитных карт и услуг микрофинансовых организаций.

- Интерактивный учебник по финансовой грамотности пригодится студентам, которые готовятся вступить во взрослую жизнь, где им предстоит принимать самостоятельные финансовые решения, связанные с личным и семейным бюджетом. Он подготовлен экономическим факультетом МГУ им. М.В. Ломоносова. Его можно просматривать на сайте, а можно – в мобильных приложениях для iOS и Android, поэтому каждый найдет удобную для себя форму обучения. Интерактивный формат дает возможность переходить по ссылкам, которые ведут на сайты с актуальными нормативными актами, данными статистики и другой полезной информацией. Кроме того, в учебнике есть интересные тесты, списки дополнительных источников, и все это представлено в понятной и доступной форме. https://finuch.ru/

Электронный образовательный курс по финансовой грамотности содержит информацию по вопросам о личном бюджете, разных финансовых инструментах, страховании и формировании пенсии. По каждой теме есть тесты, которые помогут проверить, как она усвоена. http://gramota.finance/login/index.php

- Портал хочумогузнаю.рф. На нем собираются материалы о защите прав потребителей финансовых услуг. Здесь можно найти комиксы, плакаты и видеоролики, которые объяснят особенности работы с банковскими картами, вкладами, кредитами и страховыми полисами. На портале также публикуется информация о защите прав потребителей финансовых услуг, документы, регулирующие эту область, а также подробные сведения о взаимодействии с банковскими организациями, коллекторами, а также о процедуре банкротства и ряде других сложных вопросов. По каждому из них доступна текстовая информация в виде брошюры, а также видео и инфографика. https://хочумогузнаю.рф/

- Портал жилфин.рф – это федеральный проект по финансовой грамотности в жилищной сфере, который подробно рассматривает вопросы об ипотеке, оплате коммунальных платежей, капремонте. https://zhilfin.ru/

- На портале «Финансовая грамотность» можно посмотреть видео, в которых рассказывается о способах накопления средств на конкретную цель, например, автомобиль, и способах защититься от мошенничества. http://fgramota.org/

- На портале вашифинансы.рф – ключевом информационном ресурсе Проекта Минфина России по повышению уровня финансовой грамотности населения – собрана вся информация по теме личных финансов и защиты прав потребителей финансовых услуг. На нем можно прочитать актуальные новости по этой теме и познакомиться с максимально полной библиотекой образовательных ресурсов. https://vashifinancy.ru/?_ga=2.60784740.814802005.1621532754-672824066.1621532754

- Перспективы реализации Проекта

При успешно реализованной программе проекта возможно расширение целевой  аудитории проекта можно обратиться к рассмотрению вопроса решения проблем финансовой грамотности самой незащищенной социальной группы – людей старшего поколения, например, ветеранов нашего колледжа. Для них можно разработать цикл подобных библиотечных мероприятий для уменьшения риска быть обманутыми в сфере финансов.

- Источники ресурсного обеспечения Проекта в дальнейшем

Проект эффективен при опоре на познавательную активность студентов. Использование активных и интерактивных форм и методов обучения, современного информационного обеспечения, создания комфортного психологического климата в среде студентов. Для более полного решения вопросов финансовой грамотности студентов и ветеранов колледжа в перспективе необходимо будет приобрести дополнительное компьютерное оборудование для библиотеки колледжа.