Паспорт проекта «Открытие» (развитие детской одаренности в условиях дошкольной организации)

| Наименование | Создание эффективной системы по развитию управленческой компетенции , связанной с реализацией национального проекта «Успех каждого ребенка». |
| --- | --- |
| Срок реализации | 2019-2024 гг. |
| Разработчик | Заведующий МАДОУ № 44 Баженова Нина Владимировна г. Канска, высшая квалификационная категория |
| Основная идея | Внедрение проекта должно стать управленческим инструментом для эффективного изменения качества образования в дошкольной организации и поддержания ее имиджа. |
| Цель | Создание условий, необходимых для выявления поддержки и развития способных детей, их самореализации в соответствии с их способностями. |
| Задачи | - Организовать мониторинг основных шагов перехода от платной дополнительной образовательной деятельности к деятельности по выявлению, развитию и сопровождению способных дошкольников. - Провести анализ внутренних и внешних факторов, условий, влияющих на результативность деятельности в работе с талантливыми детьми. - Подготовить нормативную базу, ресурсное, кадровое и методическое обеспечение для реализации проекта. - Разработать модель профессионального развития педагогов, реализующих дополнительные программы, воспитателей, специалистов, освоение ими новых педагогических технологий, способствующих повышению качества выявления и сопровождения способных детей. - Подготовить и реализовать программы развития индивидуальных способностей дошкольников. - Создать Банк данных способных детей в дошкольной организации, диагностические кейсы методик по выявлению способных детей. - Усовершенствовать внутреннюю систему оценки качества реализации дополнительных общеобразовательных программ, работы педагогов со способными детьми 5-7 лет через создание единой системы мониторинга и контроля качества обучения, соответствия условий организации образовательного процесса нормативным требованиям и социальным ожиданиям. - Создать условия для благоприятного взаимодействия всех участников образовательного процесса: педагогов, родителей(законных представителей), детей, социальных партнеров. |
| Структура проекта | - Актуальность, обоснование значимости проекта. - Ресурсное обеспечение. - Механизм реализации. - Управление реализацией проекта. - Промежуточные и ожидаемые результаты. - Критерии оценки и эффективности проекта. - Социальные эффекты. - Риски. - Перспективы дальнейшего развития МАДОУ № 44. |
| Ожидаемые результаты и эффекты проекты | Для дошкольной организации – дальнейшее развитие МАДОУ, повышение качества образования, укрепление имиджа. Для детей раннее выявление способностей (спортивных, интеллектуальных, творческих, технических), получение ими полноценного качества образования в соответствии с индивидуальными запросами, возможностями каждого ребенка. Высокая динамика развития выявленных способностей, повышение уровня индивидуальных достижений обучающихся в различных направлениях деятельности, высокий процент призеров конкурсов различного уровня. Для педагогического коллектива развитие профессиональной компетентности по вопросам детской одаренности (выявить – сопроводить - рефлексировать). Эффективное использование новых методик, диагностического инструментария по работе со способными детьми. Для семьи – сохранение здорового ребенка, его успешность при поступлении в организации дополнительного образования города Канска; повышение родительской компетентности по вопросам сопровождения способных детей в семье. |
| Индикативные показатели | Приоритет «Обеспечение повышения качества образования и успешной социализации способных детей» - Увеличение количества обучающихся, показывающие высокие результаты в освоении основной образовательной программы. - Доля выявленных детей 5-7 лет со способностями художественными (изобразительные, декоративно - прикладные), театрально – речевыми (поэтический слух, выразительность интонации, выразительность мимики), конструктивно – техническими, организаторскими, психомоторными (спорт, хореографические) -15%. - Увеличение количества воспитанников – победителей и призеров конкурсов – до 5% (индивидуально), коллективно до 80% в год. - Доля педагогов, прошедших переподготовку и КПК по работе со способными детьми до 100% к 2024г. - Увеличение доли педагогов, эффективно использующих современные образовательные технологии, активные методы по выявлению способных детей. - Степень удовлетворенности участников образовательных отношений - 90% к 2024г. - Увеличение доли педагогов, принимающих участие в научно- практических конференциях, имеющих публикации, участвующих в организации и проведении семинаров, мастер – классов по теме выявления, сопровождения и развития способных дошкольников до 20%. - Созданная предметно- пространственная среда, оснащена под интересы детей современным оборудованием – 70%. Приоритет «Создание условий для развития способных детей с ограниченными возможностями здоровья» - Доля обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в общей численности контингента способных дошкольников 5-7 лет до 10%. - Доля обучающихся, имеющих положительную динамику индивидуальных образовательных достижений до 10%. Приоритет «Создание благоприятной атмосферы сотрудничества родителей (законных представителей), воспитателей и обучающихся» - Количество инициатив, предложенных родителями и обучающимися в данном направлении – 5% в год - Доля родителей, принимающих активное участие в мероприятиях – до 30%. - Уровень удовлетворенности консультациями родителями – высокий уровень удовлетворенности консультациями. - Увеличение количества совместных мероприятий родителей и обучающихся до 5 в год. - Увеличение доли родителей, вовлеченных в работу образовательной организации до 20%. |

РАЗДЕЛ I

Актуальность проекта, обоснование значимости, проблематика.

«Каждый ребенок одарен, раскрыть его способности –             наша задача. В этом  - успех России».

В.В.Путин

Одним из приоритетных направлений федерального   проекта «Образование»,  национального  проекта «Успех каждого ребенка»   до 2024г - выявление, поддержка, адресная  помощь и развитие  одаренных (способных)  детей,   для реализации  которых в дошкольной организации  необходим  скоординированный   алгоритм действий  заведующего, администрации,  воспитателей, специалистов, направленных  на организацию мероприятий по выявлению, сопровождению  и развитию творческих, интеллектуальных, психомоторных, технических  способностей -возможностей и формированию потребностей в разумной их реализации у дошкольников.

Самым  ярким периодом для развития способностей является раннее детство и дошкольный возраст. Для ребенка этого возраста характерна высокая познавательная активность, повышенная впечатлительность, потребность в умственной нагрузке. У него развита интуиция, яркость, конкретность представляемых образов и легкость манипулирования ими. «Родовыми» чертами дошкольного возраста является фантазия, творческое воображение, нестандартность мышления, кроме этого, проявляется особая чувствительность, отзывчивость на окружающее. Исходя из этого, для развития способностей в дошкольной организации  необходимо своевременно выявлять детей с предпосылками одаренности, проводить специальную работу по сохранению и дальнейшему развитию их способностей, опираясь на собственную активность детей, объединяя усилия педагогов-психологов, воспитателей, узких специалистов, родителей (законных представителей). Одним из приоритетных направлений работы дошкольного учреждения является работа со способными детьми, которая является неотъемлемой частью более широкой проблемы реализации творческого потенциала личности ребенка дошкольного возраста.

Способности в отличие от задатков – приобретенное качество. Именно в годы детства (в отличие от зрелости) внутренние условия формирования возрастного развития являются одновременно и факторами формирования способностей. Даже слабые способности ребенка можно развить, если целенаправленно и систематически заниматься с ним. В то же время, хорошие способности, в том числе одаренность, не получающие постоянного подтверждения могут стереться со временем: реализуется лишь небольшая часть его возможностей, образуется ограниченное число связей между клетками мозга. Способность существует только в развитии, развитие это осуществляется в процессе той или иной практической или теоретической деятельности. За 7 лет дошкольного детства происходит бурное физиологическое и психическое развитие ребенка, здесь же проявляются его первые склонности и способности, которые следует вовремя заметить.

Результаты развития  способностей дошкольников  могут быть наилучшими, когда семья и детский сад работают в тесном контакте, если родители (законные представители) осознают важность своего влияния на развитие личности ребенка и научатся организовывать свободное время семьи, направляя его на развитие способностей ребенка. Но как показывают опрос и анкетирование родителей, домашняя жизнь ребенка не особенно способствует развитию потенциала ребенка. Подавляющее большинство родителей ставят на первое место учебно-дисциплинарные ценности. Поэтому на детский сад в отношении развития  способностей детей ложится основная нагрузка.

Подходы  к  системе  работы  по  развитию  способностей  детей  в  МАДОУ  были   найдены  и использованы  сначала  в виде  кружковой  деятельности, затем  через  развитие системы  дополнительных  платных  образовательных услуг.   На  момент  запуска  каждого  этапа  в данном  направлении,  углубляясь  в  тему выявления  и  сопровождения способностей  детей  дошкольного возраста, обозначились  противоречия, перевесы, решение  которых   заложено в  Программу  развития  МАДОУ  до 2025 года.

Проблема: взгляд на детскую одаренность с позиции развития потенциала каждого ребенка обуславливает необходимость формирования системы психолого-педагогического сопровождения выявления и развития способных  детей в дошкольной образовательной организации:

-для  раскрытия  индивидуальных  способностей детей   в дошкольной организации отсутствует  система психолого-педагогического  сопровождения, диагностирования  способностей. На  сегодняшний  день,  к  сожалению,  присутствуют  только  ее  элементы.

-чтобы  увидеть  и  раскрыть способности недостаточно знаний  и  умений  педагогов (не даром  говорят «талантливый  педагог - талантливый  ребенок», современный воспитатель   не в полной  мере может   работать  с  детским  интересом, поддержать детские  идеи дошкольника  и  разработать  образовательный  маршрут, применяя развивающие  технологии), т.е.  имеется профессиональный  дефицит  в  работе  со способными  детьми.

-специалисты (100%), работающие со способными детьми, не  имеют КПК по данной  тематике.

- расширение  платных образовательных  услуг  не  обозначает усиление  работы  со способными  детьми. Ребенок  попал на  данную  услугу, т.к. родитель сам,  еще  не  знающий  про  способности  и  желания  своего  ребенка,  решил его развить таким образом.

- для  развития  способностей  обучающихся требуется  развивающая  предметно – пространственная среда,  в  которой ребенок  смог развиваться  как  латенто(скрытое  обучение - самостоятельная   и продуктивная деятельность) , так  и  опосредованно (взаимообучение  в  паре,  в  кругу).  На  сегодняшний  день    актуально стоит  вопрос  о постоянном  развитии ППРС, которая  должна  постоянно трансформироваться  под интерес дошкольника и  отвечать  современным  требованиям (в том числе технологическое образование, цифровая образовательная  среда).

РАЗДЕЛ II

Ресурсное обеспечение

- Организационные ресурсы:

Уровень стратегического управления

- Заведующий МАДОУ

- Наблюдательный Совет

- Педагогический Совет

- Родительский комитет

- Управление образования администрации г. Канска

Уровень тактического управления

- Старший воспитатель

- Воспитатели

- Специалисты (внешние и внутренние совместители)

Уровень оперативного управления

- ГМО, педагоги, специалисты

- Педагог – психолог

- Учитель – дефектолог

- Учитель – логопед

Сопровождение- социум (договорная  основа+ План мероприятий)

- ДМШ

- ДХШ

- Детская библиотека

- ДЮСШ

- Краеведческий музей

- Спортивная школа «Юниор»

- Нормативно правовые ресурсы:

| №п/п | Наименование нормативного правового акта |  |
| --- | --- | --- |
| Федеральный уровень |  |  |
| 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 | Конвенция о правах ребенка Национальный проект "Образование" - ПАСПОРТ УТВЕРЖДЕН президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16) Федеральный проект «Успех каждого ребенка» - ПРИЛОЖЕНИЕ к протоколу заседания проектного комитета по национальному проекту "Образование" от 07 декабря 2018 г. № 3 Увеличение охвата детей (5-7 лет) дополнительным образованием до 80% к 2024 году. Реформировать ЭФФ систему выявления поддержки, развития способностей и талантов у детей дошкольного возраста Обновление создания и методов дополнительного образования Персонифицированные финансирования дополнительного образования Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно –нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально культурных ценностей. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 июля 2018 г. N 1375, об утверждении Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 N 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов на 2015-2020 годы (утверждена Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 г. № Пр-827) и комплекс мер по ее реализации (утвержден Правительством Российской Федерации 27 мая 2015 г. № 3274п-П8) |  |
| 10 | Конституция Российской Федерации Глава 2. Статья 43. каждый имеет право на образование. Российская Федерация устанавливает Федеральные государственные образовательные стандарты, поддерживает различные формы образования и самообразования. |  |
| 11 | Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» Статья 2. Государственная политика в области образования основывается на следующих принципах: - Гуманистический характер образования, - Единство федерального культурного и образовательного пространства, - Общедоступность образования |  |
| Региональный уровень |  |  |
| 12 | Государственная программа Красноярского края «Развитие образования» Постановление Правительства Красноярского края № 508-П от 09.11.2020г. Создание в системе дошкольного образования возможности для всестороннего развития личности ребенка |  |
| Муниципальный уровень |  |  |
| 13 14 15 16 |  | Дорожная карта по реализации «Национального проекта «Образование» - Приказ УО № 218/1 «О реализации национальных проектов в г. Канске» -Распоряжение администрации г. Канска «О назначении ответственного за реализацию проектов» - Постановления администрации г. Канска «О тарифах на платные дополнительные образовательные услуги в МАДОУ № 44» № 1534 от 29.10.2013, № 281 от 04.03.2013г., № 1811 от 08.12.2015г Отражены механизмы реализации |
| Уровень МАДОУ |  |  |
| 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 |  | Устав МАДОУ Нормативно-правовые документы дошкольной организации. Положение об «Организации дополнительных образовательных услуг». Порядок обучения по индивидуально учебному плану. Положение о системе оценки индивидуального развития детей в соответствии с ФГОС. Дополнительные общеобразовательные программы (11 шт.) Учебный план по сопровождению способных детей 2020-2021 гг. План мероприятий по выявлению и развитию психомоторных, творческих, интеллектуальных способностей детей на 2020-2021 год. План мероприятий по выявлению, развитию и сопровождению технически способных детей на 2021-2023гг. Приказы. Протоколы педагогических Советов. |

3.  Материально – технические ресурсы:

Инфраструктура  дошкольной организации

В МАДОУ имеются:

- Кабинет студии «Волшебный завиток».

- Музыкально-спортивный зал.

- Сенсорная комната.

- Лего – студия «Robik».

- Кабинеты учителя – логопеда, педагога- психолога, учителя дефектолога.

- Методический кабинет.

- 8 групп.

- Рабочие места оборудованы компьютерной техникой (15 ноутбуков, интерактивная доска, проекторы, фото – видео аппаратура).

- Выход в интернет с любого рабочего места педагога.

- Индивидуальные выставки детей по интересам.

- Музей русского быта.

- Центр «ПДД».

- «Я лучше всех!» - стенд в холле.

- Методическая литература.

- Центры в группах под интересы и способности  детей (средние-подготовительные группы)

- Наглядная информация, буклеты в приемных по вопросам сопровождения способных детей.

- Условия для реализации 11 дополнительных общеобразовательных программ.

- Финансово- экономические ресурсы:

Для реализации проекта необходим определенный объем финансовых ресурсов, большая часть которых направлена на приобретение игрового развивающего, спортивного, музыкального оборудования, лего – роботехники, расходных материалов, методической литературы, приобретение компьютерных развивающих программ для детей среднего, старшего, подготовительного возрастов, прохождение КПК по теме «Работа со способными детьми в современной дошкольной образовательной организации».

Источники финансирования

- Краевые субвенции.

- Доход от реализации платных образовательных услуг.

- Добровольные пожертвования родителей.

| № п/п | Направления | Год | Источник финансирования | Объем финансов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обеспечение постоянного профессионального развития педагогов. | 2019-2020 г. | Краевые субвенции | 120 000-00 |
|  | Техническое оснащение вокальной студии: - USB – аудиоинтерфейс - Микрофон - Колонки - Микрофонные кабеля - Микрофонная стойка. | 2020-2024 г. | Краевые субвенции, доход от платных образовательных услуг, добровольные пожертвования от родителей. | 600 000-00 |
|  | Дооснащение Лего – студии «Robik»: - Образовательные решения - ТВ - Ноутбук, лего -конструкторы | 2019-2020 г. | Лего «WEDO», «Robokids» | 800 000-00 |
|  | Реконструкция выставки по квилингу «Веселый завиток». | 2023г | Внебюджет | 50 000-00 |
|  | Приобретение материалов в студию «Веселый завиток». | 2019-2024г. | Внебюджет | 10 000-00 |
|  | Оформление «Шахматного центра» для детей старшего дошкольного возраста (шахматные столы, доски, шахматные часы). | 2024 г. | Краевые субвенции | 15 000-00 |
|  | Приобретение интерактивной доски | 2022 гг. | Краевые субвенции | 170 000-00 |
|  | Приобретение проектора | 2024 г. |  | 85 000-00 |
|  | Приобретение методической литературы по сопровождению способных детей | 2019-2024 г. |  | 40 000-00 |
|  | ИТОГО |  |  | 1 890 000-00 |

- Кадровые условия

Анализ кадровых ресурсов:

| № п/п | Требуемые условия (что надо получить?) | Имеющиеся (что есть в наличии?) | Недостающие условия (чего не достает?) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Курсы профессиональной переподготовки «Работа по сопровождению способностей детей старшего возраста в условиях дошкольной организации» | - | 100% прохождение |
|  | КПК по работе: - с интерактивной доской - «Легоконструирование и робототехника, как средство разностороннего развития дошкольников» | Создана система повышения квалификации сотрудников (КПК, курсы переподготовки, дистанционное образование, вебинары, онлайн-конференции). 40% пройдено | 100% прохождение приобрести интерактивную доску. 80% прохождения |
|  | Высшее педагогическое образование педагогов, реализующих дополнительные общеобразовательные программы. | 100% | - |
|  | Привлечение к деятельности молодых специалистов. | 100% педагогов со стажем более 20 лет | 10% молодых специалистов |
|  | Отработка механизма поощрения педагогов за результативное участие обучающихся в конкурсах различного уровня. | Отработан механизм стимулирования педагогов | Корректировка Положения о стимулировании выплат педагогам, работающих со способными детьми: - Диагностика выявления; - Изменения в «Банк данных»; - Реализация мероприятий по Плану в данном направлении; - Сопровождение проектной деятельности дошкольников; - Реализация индивидуальных маршрутов способных детей; - Взаимодействие с социумом. |
|  | Приведение в соответствии с требованиями ФГОС и новыми квалификационными характеристиками должностных инструкций педагогов по дополнительному образованию | Не приведены в соответствии | 100% соответствия. |

Укомплектованность специалистами, согласно штатному расписанию (дополнительное образование в работе со способными детьми).

| № п/п | Направление | Должность | Количество ставок |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Интеллектуальное («Я познаю мир») | Педагог - психолог | 1 |
|  | Интеллектуальное «Шахматы» | Воспитатель | 1 |
|  | Лего – конструирование, робототехника (лего – студия «Robik») | Старший воспитатель | 1 |
|  |  | Воспитатель | 1 |
|  | Художественное - Вокальная студия «Фасольки» - Хореография - Квиллинг «Веселый завиток» | Музыкальный руководитель Хореограф Воспитатель | 1 1 1 |
|  | Спортивные - Степ – аэробика - Спортивные танцы | Инструктор по физической культуре | 1 |
| ИТОГО Высшая категория -100% |  |  | 8 единиц |

РАЗДЕЛ III

Основные направления проекта.

Механизмы реализации

План график реализации проекта и ресурсного обеспечения.

| № п/п | Мероприятия | Ресурсное обеспечение |
| --- | --- | --- |
| Подготовительный этап (2019 г.) |  |  |
|  | Проведение анализа внутренних факторов, влияющих на результативность деятельности по выявлению, развитию и сопровождению способных детей. | Организационное обеспечение: заведующий МАДОУ, педагогический совет. |
|  | Выявление проблем, определение приоритетных направлений проекта. | Организационное обеспечение: заведующий МАДОУ, педагогический совет. |
|  | Определение готовности администрации, педагогов к реализации проекта. | Кадровое обеспечение: педагог – психолог. |
|  | Анализ ресурсного обеспечения образовательного процесса: нормативно – правовое, организационное, кадровое, информационно- методическое. | Организационное обеспечение: заведующий МАДОУ, педагогический совет. |
|  | Подготовка нормативной базы. | Нормативно – правовое обеспечение: перечень документов. |
|  | Разработка проекта в части перехода от платной образовательной деятельности к выявлению способных дошкольников. | Кадровое обеспечение: старший воспитатель, воспитатели, узкие специалисты. |
|  | Разработка системы мониторинга проекта. | Кадровое обеспечение: педагог- психолог. |
|  | Оценка ожидаемых результатов реализации проекта. | Организационное обеспечение: заведующий МАДОУ, педагогический совет. |

ОСНОВНОЙ ЭТАП (2019-2024 гг.)

| Мероприятия | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие исследовательской, развивающей, методической, организационной работы по работе со способными детьми на основании «Банка данных»; | Х | Х | Х | Х | Х | Старший воспитатель |
| Разработка и корректировка диагностического кейса по особенностям развития способного ребенка на различных возрастных этапах дошкольного детства (владение педагогами комплексом диагностических методик); |  | Х |  | Х | Х | Старший воспитатель |
| Повышение психолого-педагогической компетенции педагогов, родителей, других взрослых по вопросам сопровождения развития способного ребенка (КПК); | Х | Х | Х | Х | Х | Заведующий |
| Последовательное осуществление цикла сопровождения способного ребенка; | Х | Х | Х | Х | Х | Заведующий, старший воспитатель |
| Систематическое осуществление педагогами самоанализа, самоконтроля, рефлексии, анализа промежуточных результатов сопровождения способного ребенка. Повышение квалификации педагогов, работающих со способными детьми, обучение специалистов-психологов и педагогов новым образовательным технологиям и методикам обучения; | Х | Х | Х | Х | Х | Старший воспитатель, воспитатели |
| Повышение уровня индивидуальных достижений воспитанников в различных направлениях деятельности (творческой, спортивной, интеллектуальной, технической); | Х | Х | Х | Х | Х | Заведующий, старший воспитатель, воспитатели |
| Материальная поддержка способных детей, учреждение им ежегодных премий (призов). | Х | Х | Х | Х | Х | Старший воспитатель, воспитатели |
| Организация мониторинга состояния работы со способными детьми | Х | Х | Х | Х | Х | Старший воспитатель, воспитатели |
| Подготовка и создание страницы «Одаренные дети» на официальном сайте ДОУ | Х | Х | Х | Х | Х | Педагог-психолог |
| Развитие ППРС под интересы дошкольников | Х | Х | Х | Х | Х | Старший воспитатель, воспитатели |
| Реализация ДОП, диагностика, презентация деятельности способных детей через различные формы (тематические выставки, стенд «Лучше всех!» и др.) | Х | Х | Х | Х | Х | Старший воспитатель, воспитатели |

| Анализ методической литературы, наглядно – дидактических пособий, ресурсов сети интернет по LEGO-конструированию и робототехнике. | Х | Х |  | Х | Х | Старший воспитатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание банка методических, наглядно – дидактических пособий, подбор литературы. Приобретение методической литературы, конструкторов LEGO Игровое LEGO оборудование. Учебный методический материал для сопровождения образовательного процесса LEGO-конструирования и робототехники в ДОУ. | Х | Х | Х | Х | Х | Заведующий |
| Мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов детского сада по LEGO-конструированию и робототехнике. | Х |  | Х |  | Х | Заведующий |
| Повышение профессиональной компетенции педагогов по вопросам развития конструктивной деятельности и технического творчества дошкольников через LEGO-конструирование и робототехнику. | Х | Х | Х | Х | Х | Старший воспитатель |
| Курсы повышения квалификации для педагогов: «Конструирование и робототехника в условиях ФГОС». |  | Х |  | Х |  | Старший воспитатель |
| Анализ состояния конструктивной, развивающей предметно-пространственной среды в учреждении. Проведение педсовета по теме: «Развитие конструктивной деятельности и технического творчества дошкольников через LEGO-конструирование и робототехнику. | Х |  | Х |  | Х | Старший воспитатель |
| Разработка методических материалов (планов проведения семинаров, круглых столов, консультаций, практических занятий, мастер – классов) для работы с педагогами . | Х | Х | Х | Х | Х | Старший воспитатель |
| Разработка технологических карт по LEGO-конструированию для всех возрастных групп. | Х | Х | Х | Х | Х | Старший воспитатель |
| Разработка методических пособий для работы с детьми младшего, среднего и старшего дошкольного возраста по. LEGO-конструированию и робототехнике. |  |  |  | Х | Х | Старший воспитатель, воспитатели |
| Проведение конкурсов: «Моя творческая мастерская» (видеопроекты создания построек с родителями), «Фото стенд моих построек». | Х | Х | Х | Х | Х | Старший воспитатель |
| Проведение тематических контролей по теме: «Состояние работы в учреждении по внедрению LEGO-конструирования и робототехники». | Х | Х | Х | Х | Х | Старший воспитатель |
| Подведение итогов работы по внедрению LEGO-конструирования и робототехники в ДОУ. Итоговые отчеты, сбор папок « Из опыта работы». | Х | Х | Х | Х | Х | Старший воспитатель |
| Диссеминация опыта работы учреждения по проекту « LEGO - конструирование и робототехника в ДОУ –шаг к техническому творчеству» через различные формы методической деятельности: городские семинары, конференции, конкурсы, практические семинары, круглые столы и т.д. ; |  |  |  |  | Х | Заведующий, старший воспитатель |
| Деятельность лего-студии « Robik» с внедрением робототехники и реализацией ДОП. | Х | Х | Х | Х | Х | Старший воспитатель |
| Создание банка обучающих программ, дидактических и методических материалов по развитию технического образования в ДОУ; |  | Х | Х | Х | Х | Заведующий, старший воспитатель |
| Обеспечение взаимодействия с родителями воспитанников в цифровом пространстве ( занятия, консультации, ПМПК и т.д.) | Х | Х | Х | Х | Х | Старший воспитатель |
| Создание совместных групп родителей, педагогов, специалистов, администрации детского сада в существующих и востребованных у родителей социальных сетях («В контакте», «WhatsApp»). | Х | Х | Х | Х | Х | Старший воспитатель |

РАЗДЕЛ IV

Управление реализацией проекта.

Управлением по результатам.

Основными этапами процесса управления по результатам являются процесс определения результатов, процесс управления по ситуации и процесс контроля за результатами.

- Процесс определения результатов проекта начался со SWOT- анализа, на основе которого выделились проблемы, и определись желаемые результаты. Этот процесс закончился определением стратегии деятельности и практических идей для ее реализации.

- Процесс управления по ситуации можно назвать еще управлением по дням. Основной этого процесса явилась организация мероприятий, деятельности педагогов, родителей и окружения таким образом, что бы планы превращались в желаемые результаты.

- В процессе контроля выяснится, какие результаты  будут достигнуты по плану и какие случайно. Существенной частью процесса контроля станет принятие решений по результатам контроля с целью реализации соответствующих мер. Эти меры можно будет запланировать в рамках повседневного управления или же при составлении очередного годового плана.

РАЗДЕЛ V

Промежуточные и ожидаемые результаты

Промежуточные (2020год):

- Реализация 11 дополнительных общеобразовательных программ.

- Регистрация на «Навигаторе дополнительного образования Красноярского края» 130 детей (65%), выборов 188.

- Охват детей от 5-7 лет – 89 %.

- Охват детей с ОВЗ – 83%.

- Функционирует вокальная студия «Фасольки».

- Функционирует «Лего – студия «Robik».

- Пройдены КПК – 40% (робототехника, лего – конструирование, работа с интерактивной доской).

- 35 % детей подготовительных групп(2018,2019,2020 гг.) – имеют бронзовые, серебряные, золотые значки ГТО.

- 2018 г. - победитель муниципального Театрального фестиваля дошкольников.

- 2018 г. – I место в Краевом  экологическом проекте «Зеленый кошелек».

- 2018, 2019 гг. – I место в конкурсе вокального исполнения «Песенка, звени!»

- 2018 г. – I место в конкурсе хорового исполнения «Вместе весело шагать!»

- 2018 г. – I место в муниципальном городском турнире «Знатоки шахмат»

- 2017 – 2019 г. – победители и призеры Фитнес- фестивалей, Спартакиад среди дошкольных организаций г. Канска.

Ожидаемые результаты

- Сформирована профессиональная компетентность педагогов по работе со способными детьми дошкольного возраста.

- Пройдены КПК по работе со способными детьми – 70%.

- Создание ППРС под выявленные способности, в том числе, с использованием цифровых образовательных ресурсов под интересы дошкольников.

- Реально функционируют «Банк компьютерных обучающихся программ», «Банк способных детей», «Кейс дидактических и методических материалов по сопровождению способных дошкольников».

- Создана страница «Одаренные дети» на сайте организации.

- Реализуются индивидуальные маршруты развития способных детей.

- Вовлечены молодые специалисты в работу со способными детьми.

- Создана система консультирования и сопровождения родителей способных детей.

- Происходит тиражирования опыта МАДОУ.

- Открыт шахматный кружок «Ладья».

- Функционирует Спортивная секция «Юниор».

- Реализуются  не менее  11 дополнительных общеобразовательных программ.

РАЗДЕЛ VI

Критерии оценки эффективности проекта

| №п/п | Критерий оценки | Индикатор оценки |
| --- | --- | --- |
|  | Повышение мотивации педагогов работе со способными детьми. | Доля педагогов, имеющих среднюю и высокую степень мотивации – 30%. |
|  | Формирование профессиональной компетентности. | Реализация индивидуальных маршрутов развития способных детей – 40%, ведение «Банков». |
|  | Увеличение доли выявления способных детей - по интеллектуальному развитию - по техническому развитию | С 7% (2018 г) - 10% (2024г) С 11 % (2018 г.) – 16% (2024 г.) |
|  | Увеличение доли детей зарегистрированных в «Навигаторе дополнительного образования в Красноярском крае» | 130 чел. (2020 г.) 65 % 140 чел. (2024 г.) 70 % |
|  | Увеличение охвата детей ДОП с 5 до 7 лет | 42 (2020 г) 57 % 50 (2024 г) 69% |
|  | Активное участие детей в конкурсах (5-7 лет) | 30% - 2020г. 35% - 2024 г. |
|  | Реализован индивидуальный маршрут развития способных детей. | Анкеты по степени удовлетворения родителей (законных представителей) |
|  | Разработано положение о поощрении детей, достигших результатов в творческой, художественной, спортивной, интеллектуальной, технической деятельности | Экспертиза документа |
|  | Увеличение материально – технического, учебно- методического обеспечения воспитательно – образовательного процесса. | Доля оснащения – 40 % от паспорта «Программы сопровождения способных детей» |
|  | Эффективность внутренней системы оценки и учета результатов. | Степень удовлетворенности участников образовательных отношений до 15 %. |
|  | Тиражируются методические разработки педагогов, работающих со способными детьми | Доля педагогических работников, имеющих методические разработки – 50%. |
|  | Включенность родителей (законный представитель) в работу по сопровождению способных детей. | - Доля родителей, принимающих активное участие в мероприятиях до 20%. - Доля родителей, участвующих в исследовании проектной деятельности со старшими дошкольниками – 10%. - Увеличение количества совместных мероприятий – до 4 в год. |
|  | Система государственного общественного управления МАДОУ | Количество инициатив, предложенных родителями по работе со способными детьми -2 в год. |

РАЗДЕЛ VII

Социальные эффекты

- Включенность родительской общественности.

- Расширение взаимодействия с организациями дополнительного образования  города  Канска: ДЮСШ № 1; ДШИ №№ 1 -2; ДХИ, Гимназия № 4.

- Удовлетворенность участников образовательного процесса.

- Появление в муниципальной системы образования г. Канска  успешной практики по работе со способными детьми дошкольного возраста.

РАЗДЕЛ VIII

Возможные риски в период реализации проекта

| № п/п | Возможные риски | Пути их минимизации |
| --- | --- | --- |
|  | Инертность педагогов. | Убеждение в необходимости работы со способными детьми, стимулирование. |
|  | Невысокий образовательный уровень части родителей или их занятость. | Просвещение родителей. |
|  | Недостаточная активность родителей. | Привлечение родителей к работе через проведение мастер – классов, видео – фото отчетов и т.д. |
|  | Недостаточность финансирования | Привлечение финансов из других источников (добровольные пожертвования, доход от платных услуг, спонсорские) |

РАЗДЕЛ IX

Перспектива дальнейшего развития

В рамках данного проекта произойдут изменения в образовательной системе дошкольной организации, которые обеспечат переход от  системы предоставления платных образовательных услуг к системе выявления, поддержки и сопровождения детей (бюджетная основа), и как следствие, повышение качества дошкольного образования, в том числе для способных детей.

- Сформируется система психолого – педагогического сопровождения и диагностики, что позволит своевременно замечать, выявлять и развивать способности дошкольников.

- Появится педагогический опыт по сопровождению способных детей, в т.ч. через реализацию индивидуального маршрута развития.

- Сформируется внутренняя система оценки качества дополнительного образования, позволяющая принимать обоснованные и своевременные управленческие решения по повышению качества образования со способными детьми.

- Будет создана система постоянного профессионального развития воспитателей, специалистов, освоения  ими навыков  педагогических технологий по работе со способными детьми.

- Произойдет  включенность  родителей в  процесс сопровождения способных детей, отобраны эффективные методики работы с родителями способных детей, способствующих развитию дальнейшего взаимодействия.

- Подтвердится открытость МАДОУ, привлекутся социальные партнеры.

Все указанные изменения способствуют устойчивости результатов проекта, тем самым делают возможным  функционирование Муниципального автономного  дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 44 «Дюймовочка», как эффективной дошкольной организации.

Результаты проекта могут быть внедрены в массовую практику:

Перспективы развития проекта связаны со способностью МАДОУ преодолевать и компенсировать дефицит образовательных и  развивающих возможностей для работы со  способными  детьми  дошкольного возраста.

Для дальнейшего функционирования системы по выявлению, сопровождению и развитию способных дошкольников в эффективном режиме, сформированы, на достаточно высоком уровне, следующие ресурсы:

- Управленческий ресурс – заведующий, педагогический совет.

- Кадровый ресурс – высокопрофессиональные специалисты, готовые к изменениям, умеющие работать со способными дошкольниками.

- Научно- методический ресурс – старший воспитатель, педагог – психолог. База методических разработок, диагностические кейсы, ГОО и ГМО по данной  теме, опыт сопровождения способных детей.

- Материально – технический ресурс – необходимая ППРС, инфраструктура.

- Информационный ресурс – сайт МАДОУ, информация в холлах, приемных.