Тема проекта: «Природой дорожить умейте»

Подготовили:

Шипеева Мария Николаевна

Место работы:  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №38 имени Героя Российской Федерации Константинова Л.С.» г. Чебоксары

Адрес общеобразовательной организации: 428022, г. Чебоксары, улица Николаева, 31

Должность: учитель биологии

Чебоксары-2021

Актуальность: На сегодняшний день, в условиях современного мира, проблема экологической неграмотности обучающихся стоит довольно остро. В рамках учебной программы отсутствует такой предмет, как экология. Экологическая безграмотность считается одной из главнейших причин экологического бедствия и разрушения окружающей природной среды. Экологическое воспитание в настоящее время является одним из важных факторов преодоления проблем, связанных с окружающей средой. Сегодня особенно остро перед человечеством стоит вопрос о необходимости изменения своего отношения к природе, перестройки всей своей деятельности, организации ее сообразно экологическим законам. Эти цели нельзя достигнуть без соответствующего воспитания и образования нового поколения, без становления экологической культуры личности и общества.

Работа в проекте построена на принципах:

- личностно-ориентированного подхода и уважения личности каждого ребенка;

- социальной активности;

- значимости духовно - нравственных и эколого-этических позиций в процессе  формирования и становления личности; сотрудничества и содружества;

- учета возрастных особенностей детей, доступности предлагаемых форм работ.

По продолжительности программа является долгосрочной, т. е. реализуется в течение всего года.

География проекта: город Чебоксары Чувашская Республика

Основная целевая группа: учащиеся МБОУ "СОШ №38" г. Чебоксары.

Основная цель: Создать эффективную систему развития добровольчества в общеобразовательной организации, повысить уровень мотивации школьников и педагогов к участию в добровольческой экологической деятельности.

Задачи проекта:

- формирование активной личной трудовой и гражданской позиции в сфере экологии;

- воспитание бережного отношения к природе, приобщение учащихся к благоустройству школьной территории и территории города;

- формирование экологически ориентированного поведения школьников через реализацию практических дел, снижающих экослед школы и улучшающих качество окружающей среды;

- формирование осознанного понимания основных экологических ценностей (ресурсосбережение, чистый воздух, чистая вода, благоприятный климат, красота ландшафта);

- стимулирование и поддержка творческой деятельности школьников и педагогов в области рационального использования природных ресурсов, энергосбережения, водосбережения, охраны атмосферного воздуха и обращения с отходами.

Методы реализации:

1.  Подготовительный

Описание метода

- изучение интересов детей;

- сбор информации, оценка состояния окружающих школу территорий;

- разработка проектов их благоустройства и восстановления;

- разработка сценариев мероприятий для подростков, проектов добрых дел;

- подготовка кадров.

2. Основной

Описание метода

Организация работы по формированию экологической культуры, экологического воспитания и экологического образования.

3. Заключительный.

Описание метода

Подведение итогов работы, оценка результатов реализации проекта, оформление отчетных материалов, фото-отчетов, участие в конкурсах и мероприятиях различного уровня с целью продвигать проект.

Конкретные ожидаемые результаты:

Качественные показатели:

ответственность, добросовестность и неравнодушное отношение несовершеннолетних к экологическим проблемам города Чебоксары.

Экологическая деятельность: выпуск агитационных листовок на экологическую тему; подготовка обращения в органы местного самоуправления.

Практическая деятельность: Субботники «Мусору – бой!», работа на школьной территории, выполнение практических заданий проекта.

Культурно-досуговая деятельность: Экологические экскурсии, акции, месячники, конкурсы.

Информационная деятельность: Просветительская работа среди населения микрорайона, сотрудничество со СМИ, регулярное обновление информации на сайте школы, фоторепортажи добрых дел. Социальное партнерство: Сотрудничество с КУ ЧР «Центр занятости населения г. Чебоксары», с БУ «Национальная библиотека» ЧР, детский парк им. А. Николаева,  Ботанический сад, ЦСЧ им. М. Сеспеля, АО «Управление отходами» по благоустройству  и уборке мусора, УК «Ниди».

Количественные показатели: проведение экоуроков - 25, просветительская работа - 10, экскурсии - 5, акции - 15, марафоны - 3, флешмобы - 5, выпуск стенгазет и агитационных материалов на экологическую тему, участие в конкурсах и мероприятиях экологической направленности.

Мультипликативность: Опыт распространяется путем освещения работы в СМИ, участия в грантовых конкурсах и мероприятиях. Распространение опыта работы руководителей проекта на семинарах и мастер-классах.

Ожидаемые результаты:

Для подростков:

- Развитие коммуникативных навыков и умений работать в команде.

- Развитие лидерских качеств, коммуникативных, спортивных и творческих способностей.

- Развитие информационной культуры участников проекта.

- Повышение самооценки подростков на основе соблюдения моральных норм общества.

- Изменение и утверждение массового сознания в значимости природоохранных идей и бережного отношения к природе.

- Повышение уровня экологической культуры (правильного поведения в общении с природой).

- Формирование чувства гражданской ответственности за экологическую обстановку своей «малой Родины».

- Практическое участие подростков в  решении экологических проблем своего города.

Для руководителей и социальных партнеров:

- Возможность осуществления непрерывного процесса воспитания.

- Возможность лучше узнать и оценить интересы и способности детей с целью корректировки программы их дальнейшего индивидуального развития.

- Приобретение навыков социального партнерства с другими организациями.

- Оценка возможности, целесообразности  и перспективы создания трудовых бригад на базе школы.

План мероприятий по развитию добровольческой (волонтерской) деятельности на период 2020-2021 учебного года

| № | Наименование мероприятия | Срок проведения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Книжная мастерская | Сентябрь,2020-май,2021 |
| 2. | Экскурсия на мусороперегрузочную станцию | Сентябрь,2020 Май,2021 |
| 3. | Проведение экологических уроков | Сентябрь,2020-май,2021 |
| 4. | Просветительская работа (выпуск агитационных материалов) | Сентябрь,2020-май,2021 |
| 5. | Участие в акции «Вторбум» | Декабрь,2020 Май,2021 |
| 6 | Участие в акции «Час Земли» | 27 марта 2021 г. |
| 7 | Изготовление и развешивание кормушек | Ноябрь-декабрь,2020 |
| 8 | Проведение бесед для учеников начальных классов «Правильное питание», «Вода – источник жизни» | Сентябрь,2020-май,2021 |
| 9 | Проведение экологического квеста с дошколятами. ДОУ №103 | Май,2021 |
| 10 | Участие в конкурсах экологической направленности городского, республиканского и федерального уровня | Сентябрь,2020-май,2021 |
| 11 | Подготовка рассады цветов для озеленения пришкольной территории | Январь-май,2021 |
| 12 | Помощь приютам бездомных животных | Апрель – май,2021 |
| 13 | Сбор батареек | Сентябрь,2020-май,2021 |
| 14 | Уборка придомовой территории и расчистка детской площадки. | Сентябрь,2020 Апрель-май,2021 |
| 15 | Разработка маршрута экологической тропы на территории МБОУ «СОШ №38» | Сентябрь,2020-май,2021 |
| 16 | Создание клумбы на территории школы | Май-июнь,2021 |
| 17 | Организация фотовыставки «Как красива Родина моя» | Апрель – май,2021 |
| 18 | Участие в марафоне друзей заповедных островов | Январь – август,2021 |
| 19 | Проведение конференции «Оценка состояния окружающей среды» | Май, 2021 |
| 20 | Показ видеофильмов о состоянии природы | Сентябрь,2020-май,2021 |
| 21 | Выпуск стенгазет «Глобальные экологические проблемы» | Апрель,2021 |
| 22 | Фестиваля «Утиль мода» | Октябрь,2020 |
| 23 | Экскурсия в Ботанический сад | Июнь,2021 |
| 24 | Круглый стол «Экологический суд» | Март,2021 |
| 25 | Музыкальная гостиная «Природа и музыка» | Июнь,2021 |
| 26 | КВН «Не только в гости тебя ждет природа» | Июль,2021 |
| 27 | Экологическое лото «В мире флоры и фауны» | Апрель, 2021 |
| 28 | Театрализованное выступление агитбригад «Как мы любим природу» | Октябрь, 2020 |
| 29 | Конкурс эссе «Что я сделал для природы» | Февраль, 2021 |
| 30 | Экологический вечер «Я, ты и природа – вместе дружная семья» | Апрель , 2021 |
| 31 | Всероссийский экологический диктант | 16 ноябрь, 2020 |
| 32 | Всероссийский марафон «У нас много общего» | Январь – май, 2021 |
| 33 | Участие в проекте «Моя зеленая школа» | Март – август, 2021 |

Экологические уроки :

1. Сила леса

2. Береги Волгу

3. ООПТ Чувашии

4. Глобальные экологические проблемы

5. Раздельный сбор мусора

6. Сохраним Байкал

7. Энергосбережение

8. Мы бумагой дорожим

9. Красная книга Чувашской Республики

10. Наши пернатые друзья

11. Братья наши меньшие

12. Дружи с заповедными островами

13. Живи Земля

14. Экологический калейдоскоп

15. Самые зеленые профессии

16. Рациональное использование природных ресурсов

17. Экологическая безопасность

18. Защитим первоцветы

19. Спасатели планеты

20. Природные зоны: где кто живет

21. Батарейки, в чем их опасность

22.  Мы учимся у природы

23. Этажи леса

24.  Экология и здоровье человека

25.   Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья

Опыт деятельности:

Данный проект является продолжением проекта «Организация экологической трудовой бригады «Зеленый патруль».

https://vk.com/club140654217 - группа Вконтакте.

Имеются грамоты и благодарности за проведенную работу.

Мероприятия в рамках проекта реализуются за счет средств, полученных в результате победы в гранте «Добро не уходит на каникулы»