Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное   учреждение

«Детский сад № 4  г. Называевск,  Омская область»

Описание проекта

«Волшебные ступеньки здоровья»

(степ – аэробика в детском саду)

г. Называевск,  2021 год

Постановка проблемы.

Главной ценностью для человека является его здоровье. Дошкольный возраст  в развитии ребёнка – это период, когда закладывается фундамент его здоровья, физического развития и культуры движений. От того, как организовано воспитание и обучение ребёнка, какие условия созданы для его взросления, для развития его физических и духовных сил, зависит развитие и здоровье в последующие годы жизни.

Однако в последнее время отмечается ухудшение здоровья детей, мы живём в Ханты - Мансийском автономном округе, остро чувствуется недостаток в движении из-за климатических условий, как у взрослых, так и у детей. Проблема снижения показателей здоровья воспитанников ставит перед специалистами учреждения задачу поиска современных подходов к решению задач по изменению сложившейся ситуации. С нашей точки зрения наиболее эффективный путь – это использование современных оздоровительных программ и новейших технологий, применение  нетрадиционного оборудования.

Среди множества форм физического воспитания подрастающего поколения на сегодняшний день особое место занимает определённый вид фитнеса - степ-аэробика – эффективная физкультурно-оздоровительная методика.

Особенность степ – аэробики  состоит в том, в ней используется комплекс различных средств, оказывающих влияние на детский организм. У детей формируется устойчивое равновесие, развивается ориентировка в пространстве, общая выносливость, совершенствуется точность движений. Воспитывается ловкость, быстрота, сила, выносливость, а значит, и сопротивляемость организма. Но самое главное достижение степ - аэробики – её оздоровительный эффект и положительные эмоции детей.

Использование степ - платформ позволяет сформировать у детей стойкий интерес к занятиям физической культурой, своим достижениям, что является одним из важнейших условий формирования мотивации здорового образа жизни.

Степ – аэробика будет использоваться в различных вариантах: в форме полных занятий оздоровительно - тренирующего характера с детьми старшего дошкольного возраста в рамках работы спортивной секции; как часть непосредственно образовательной деятельности в старших и подготовительных группах; в показательных выступлениях детей на праздниках и развлечениях.

В учреждении планируется  создание семейного клуба «Шагаем  вместе!», где родители вместе со своими детьми будут заниматься степ – аэробикой в спортивном зале на базе детского сада.

Для педагогов учреждения будут организованы занятия серии «Снимаем стресс», где педагоги с помощью степ – платформ не только повысят свои физические качества, но и стрессоустойчивость, ведь физическая нагрузка, сопровождаемая музыкой, позволяет освободиться от напряжённости и беспокойства, способствует эмоциональной стабильности и устойчивости, а также сплочению педагогического коллектива.

Таким образом, внедрение степ – аэробики в детском саду  будет способствовать созданию единого образовательно-оздоровительного  пространства для педагогов, детей и родителей.

Цель проекта: укрепление здоровья и развитие физических качеств детей, родителей и педагогов средствами  степ – аэробики.

Достижение поставленной цели  способствует  решение задач проекта:

- Создать условия для укрепления здоровья и развития физических качеств детей, родителей и педагогов средствами  степ – аэробики.

- Развивать двигательные способности и физические качества (быстроту, силу, гибкость, подвижность в суставах, ловкость, координацию движений и функцию равновесия для тренировки вестибулярного аппарата).

- Укреплять дыхательную, сердечно - сосудистую систему организма, формировать навык правильной осанки через упражнения на степ – платформах;

- Воспитывать эмоционально-положительное отношение и устойчивый интерес к занятиям физической культурой и самостоятельной двигательной деятельности, чувство уверенности в себе.

- Повышать компетентность родителей и педагогов в вопросах, связанных со здоровьем, чувством собственной ответственности и получением удовольствия от физических упражнений;

- Повышать стрессоустойчивость педагогов и родителей;

- Способствовать распространению педагогического опыта работы с использованием  степ – аэробики.

Реализация проекта «Волшебные ступеньки здоровья» осуществляется поблочно через различные направления и формы работы.

Рабочий план реализации  проекта

| № | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Ответственный | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первый блок - работа с воспитанниками. Спортивная секция «Волшебные ступеньки здоровья» |  |  |  |  |
| 1 | Функционирование секции с использованием степ – аэробики «Волшебные ступеньки здоровья» | сентябрь 2020- май 2021 | Е.Ф.Гробова | Внебюджетные средства учреждения, 150 тыс. руб. (приобретение степ – платформ, комплекта интерактивного оборудования) |
| 2 | - Использование музыкально-игровых комплексов степ – аэробики в непосредственно образовательной деятельности по физическому развитию с воспитанниками старших и подготовительных групп. | сентябрь 2020- май 2021 | Е.Ф.Гробова | Внебюджетные средства учреждения: Приобретение платформ, комплекта интерактивного оборудования) |
| 3 | - Спортивное развлечение «Волшебный степ» | март 2021 | Е.Ф.Гробова | Без источника финансирования |
| 4 | Выступление воспитанников группы «Капелька | апрель, май 2021 | Е.Ф.Гробова | Без источника финансирования |
| 5 | Физкультурный праздник «Раз Ступенька два ступенька» | май 2021 | Е.Ф.Гробова | Без источника финансирования |
| Второй блок – работа с родителями воспитанников. Семейный клуб «Мы шагаем вместе» |  |  |  |  |
| 1 | Заседание семейного клуба на тему «Как укрепить здоровье или что такое степ?» | сентябрь 2021 | Е.Ф.Гробова | Без источника финансирования |
| 2 | Совместные занятия родителей и детей со степ – платформами в семейном клубе «Мы шагаем вместе» | сентябрь 2021 – май 2022 | Е.Ф.Гробова | Без источника финансирования |
| 3 | Мастер-класс «Готовим степ-платформы дома» | октябрь 2021 | Е.Ф.Гробова | Без источника финансирования |
| 4 | Презентация для родителей «Вдохновение вместе с степ – аэробикой» | ноябрь 2021 | Е.Ф.Гробова | Без источника финансирования |
| 5 | День открытых дверей «Степ-класс» | январь 2022 | Е.Ф.Гробова | Без источника финансирования |
| 6 | Стенгазета «В мире здоровья» | февраль 2022 | Е.Ф.Гробова | Без источника финансирования |
| 7 | Презентация семейных видеороликов «Чему мы научились вместе» | Май 2022 | Е.Ф.Гробова | Без источника финансирования |
| Третий блок работа с педагогическим коллективом. |  |  |  |  |
| 1 | - Консультация для педагогов «Производственная степ - аэробика» | сентябрь 2022 | Е.Ф.Гробова | Без источника финансирования |
|  | - Серия занятий с использование степ – платформ «Снимаем стресс» | сентябрь 2022– май 2022 | Е.Ф.Гробова | Внебюджетные средства учреждения, 150 тыс. руб. (приобретение степ – платформ, комплекта интерактивного оборудования) |
| 2 | - Мастер – класс для инструкторов по физической культуре «Степ – аэробика в детском саду» в рамках городского педагогического сообщества. | Апрель 2022 | Е.Ф.Гробова | Без источника финансирования |
| 3 | - Изготовление буклетов «Занимайтесь степ – аэробикой и будете всегда здоровы!» | Май 2022 | Е.Ф.Гробова | Собственные средства |

Структура управления проектом

Заместитель заведующего, руководитель проекта,

общее руководство и выполнение проекта, методическое сопровождение

Главный бухгалтер,

реализация финансовых  средств

Заведующий ДОУ,

обеспечение материально-технической базы

Инструктор по физической культуре, выполнение этапов проекта

Воспитатели МБДОУ «Детский сад №4»,

участие в реализации проекта

Родители воспитанников, участие в мероприятиях по реализации проекта

Ожидаемые результаты.

На уровне ребёнка:

- Произойдёт развитие двигательных способностей и физических качеств детей (быстроты, силы, гибкости, подвижности в суставах, ловкости, координации движений и функции равновесия для тренировки вестибулярного аппарата ребенка);

- Улучшится  здоровье детей – укрепится  дыхательная, сердечно - сосудистая системы организма, сформируются навыки правильной осанки;

- У детей сформируется умение ритмически согласованно выполнять простые движения под музыку.

- Сформируется устойчивый интерес к занятиям физической культурой и самостоятельной двигательной деятельности, чувство уверенности в себе.

На уровне родителей воспитанников:

- Повысится компетентность родителей в вопросах, связанных со здоровьем, чувством собственной ответственности и получением удовольствия от физических упражнений;

- Повысится ответственность детей и родителей за своё здоровье и физическое состояние;

- Повысится стрессоустойчивость (физическая нагрузка позволит освободиться от напряжения и беспокойства, будет способствовать эмоциональной стабильности и устойчивости).

На уровне педагогов.

- Повысится профессиональная компетентность в области оздоровительных программ и новейших технологий физического развития;

- Повысятся физические качества и стрессоустойчивость.

На уровне  учреждения:

- Повысится открытость учреждения, улучшатся условия для организации эффективной образовательной деятельности по укреплению здоровья детей, появится единое образовательно-оздоровительное пространство для педагогов, детей и родителей.