## Slide 2: Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №109»
Совместный проект детей, родителей и педагогов
«Мы покажем вам, как нужны бабушки и мамы нам»
Подготовила
Сорокина Лиана
Воронеж, 2021

## Slide 3: Актуальность проекта
В ходе опроса детей, выяснилось, что не до конца осознаётся ценность бабушек и мам. Всё это не правильно, ведь так важно формировать доброе, уважительное отношение к нашим бабушкам и мамам. Поэтому наш проект был создан для развития нравственных качеств и укрепления детско-родительских отношений в ходе реализации проекта, подготовки детей к празднику мы решили напомнить, как дороги нам наши мамы и бабушки.

## Slide 4: Цель проекта
Формирование нравственных качеств и уважительного отношения к мамам и бабушкам, формированию потребности радовать их добрыми делами в ходе реализации проекта

## Slide 5
Риски
Эпидемиологическая ситуация в связи с Covid-19
Малая активность детей в подготовке к проекту
Недостаточное количество времени подготовки к проекту

## Slide 6
Путь преодоления
соблюдение санитарно-эпидемиологических мер в процессе реализации проекта
мотивировать активность детей в ходе игровой деятельности
увеличение времени подготовки

## Slide 7: Задачи проекта
Для родителей
Для педагогов
Для детей

## Slide 8: Задачи для детей
разыграть инсценировку про то, что все мамы и бабушки потерялись;
выучить слова для роли;
поучаствовать вместе с воспитателем в беседе «Как дороги мамы и бабушки».
выучить песню «Мама – первое слово;
сделать аппликацию «Букет для мам и бабушек»;
посмотреть и обсудить мультфильм «Крошка Енот» совместно с воспитателем;

## Slide 9: Задачи для родителей
подготовить атрибуты для инсценировки;
помочь в организации уголка «Любимые бабушки и мамы».
выучить с детьми слова;
провести беседу «Почему так дороги мамы и бабушки»;
выучить слова для роли;

## Slide 10: Задачи для педагогов
поставить инсценировку;
показать и обсудить мультфильм «Крошка Енот» ;
совместно с музыкальным руководителем организовать разучивание песни «Мама – первое слово»
распределить роли;
организовать репетицию с детьми и родителями;
организовать родительское собрание;
оформить уголок «Любимые бабушки и мамы» ;
провести беседу с детьми «Как дороги мамы и бабушки» ;

## Slide 11: Этапы проекта
Подготовительный
Основной
Заключительный

## Slide 12: Подготовительный этап

## Slide 13: Основной этап

## Slide 14
Основной этап

## Slide 15
Основной этап

## Slide 16: Заключительный этап

## Slide 17: Продукт проекта

## Slide 18: Оценка эффективности
Через анкетирование убедились в улучшении детско-родительских отношений (родители стали больше проводить время с детьми)
Расширение педагогического опыта у воспитателя в ходе проекта

## Slide 19
Обобщение опыта
Инсценировка была представлена соседней группе
Презентация проекта была предоставлена на пед.совете ДОУ
Презентация проекта была предоставлена на методических платформах в Интернете

## Slide 20
Спасибо за внимание!