Разработка проекта

- Название проекта

"Спорт-АКТИВ" - создание доступной среды для занятий WorkOut (воркаут) и сдачи норм ГТО.

2. Перечень основных нормативно-правовых документов, лежащих в основе разработки проекта (федерального и регионального уровня).

1. Национальный проект «Образование»

2. Национальный проект "Демография"

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года

4. Основы государственной молодежной политики РФ до 2025 года

5. Федеральный проект «Спорт-норма жизни»

6. Государственная программа Ульяновской области

«Развитие и модернизация образования в Ульяновской области

- Проблема, актуальность

Многие родители сегодня обеспокоены малой подвижностью своих детей, их нежеланием общаться со сверстниками и участвовать в различных видах спорта. Все понимают, что занятия спортом в подростковом периоде помогает укрепить здоровье детского организма и подготовить допризывную мужскую половину к выполнению конституционного долга по защите Отечества.

Рост учебной нагрузки, значительное снижение двигательной активности, снижение мотивации к посещению дополнительных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий приводит к ухудшению физических кондиций и снижению физической подготовленности учащихся. Преподаватели физической культуры все чаще стали отмечать низкую двигательную активность, пассивность учащихся на. Значительную роль в ухудшении физического состояния, росте заболеваемости современных подростков и молодёжи играют не только социальные условия, но и малоподвижный образ жизни, так как современное молодое поколение предпочитает физкультуре и спорту проводить свое свободное время у телевизора, компьютера или с телефоном. Особую тревогу вызывает то, что указанные предпочтения могут заменяться вредными привычками.

Здоровье детей – одна из важных задач государства. С его стороны проводится много мероприятий: для детей создаются специальные спортивные школы, строятся стадионы и открываются спортивные площадки вблизи жилых домов. В учебных заведениях проводятся турниры по различным видам игрового спорта, развивается направление сдачи нормативов ГТО. Но в р.п.Жадовка нет ни одной универсальной спортивной площадки, ни одной площадки ГТО (воркаут), так же, как и в техникуме стадион находится в плачевном состоянии. Дополнительно, актуально стимулирование абитуриентов ВУЗов которое предусматривает начисление дополнительных 10 балов за выполнение нормативов золотого и серебряного знака ГТО.

- Цель и задачи проекта.

Цель:

Популяризация здорового образа жизни и увеличение мотивации к посещению дополнительных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий не менее 90% обучающихся техникума к 01.07.2025 году путем создания площадки WorkOut (воркаут) и сдачи норм ГТО.

Задачи:

- Улучшить материально - техническую базу техникума;

- Развитие мотивации обучающихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

- Создать условия для эффективной деятельности интересного и полноценного досуга детей и подростков, молодежи путем устройства спортивной площадки ГТО, Workout.

- Создать инфраструктуру в шаговой доступности для регулярных занятий обучающихся физической культурой и спортом (а точнее – уличной гимнастикой)

- Способствовать повышению двигательной активности и укреплению здоровья обучающихся техникума, формировать их физическую культуру, как элемент здорового образа жизни.

5. Результаты проекта.

- Улучшена материально - техническую базу техникума

- Развита мотивация обучающихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом

- Созданы условия для эффективной деятельности интересного и полноценного досуга детей и подростков, молодежи путем устройства спортивной площадки ГТО, Workout.

- Создана инфраструктура в шаговой доступности для регулярных занятий обучающихся физической культурой и спортом (а точнее – уличной гимнастикой)

- Повысилась двигательная активность.

6. Показатели проекта -

| Показатель | Базовое значение | Период, год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 |
| Доля студентов, вовлеченных в проведение мастер-классов и тренировок, % | 0 | 20 | 50 |
| Доля студентов, сдавшие нормативы на ГТО, % | 0 | 80 | 100 |
| Количество розданных материалов по пропаганде здорового образа жизни, занятий физической культурой и спортом | 0 | 500 | 1500 |
| Доля студентов, принявших участие в соревнованиях по WorkOut'у,% | 0 | 30 | 70 |

7.Реестр заинтересованных сторон.

| № п/п | Орган, организация | Представитель интересов (Ф.И.О., должность) | Ожидание от реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ОГБПОУ «Жадовский сельскохозяйственный техникум» | Новикова Ю.В., и.о.директор техникума | увеличение числа студентов-выпускников, которые будут трудоустраиваться на предприятиях и в организациях региона |
|  | ОГБПОУ «Жадовский сельскохозяйственный техникум» | Тулаева М.Н., заместитель директора по УВР | обеспечение занятости студентов во внеучебное время |
|  | Министерство образования и науки Ульяновской области | Хайрутдинов Т.А., исполняющий обязанности директора департамента профессионального образования и науки Министерства образования и науки Ульяновской области | успешное окончание обучения студентов техникума, реализация ими своих инициатив и профессиональной деятельности на территории Ульяновской области |
|  | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области | Сидорова Е.Е., министр искусства и культурной политики Ульяновской области | изучение и пополнение учреждений культуры новыми материалами глубинки Ульяновской области и возрождение одного из направлений – казачья культура |
|  | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Дронова С.В., руководитель агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | трудоустройство выпускников техникума на территории Ульяновской области |
|  | Муниципальное автономное учреждение культуры «Управление по делам культуры и организации досуга населения» муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области | Прапорщикова Л.В.- директор Муниципального автономного учреждения культуры | Заинтересованность молодёжи в истории родного края, посещение объектов и учреждений культуры |
|  | Филиал областного государственного казённого учреждения "Кадровый центр Ульяновской области" в Барышском районе | Большаков В.Н., руководитель филиала | установление ранней взаимосвязи студентов со своими будущими работодателями; занятость населения (отсутствие безработицы) |
|  | СПК «ИСКРА» | Большаков Н.А., руководитель | наличие перспектив получения рабочей силы, заинтересованной не только остаться в своём родном регионе, но и нацеленной на его развитие |
|  | СПК «колхоз им.Калинина» | Климов Н.С., руководитель | наличие перспектив получения рабочей силы, заинтересованной не только остаться в своём родном регионе, но и нацеленной на его развитие |
|  | СПК «Большевик» | Козлов В.Н., председатель | наличие перспектив получения рабочей силы, заинтересованной не только остаться в своём родном регионе, но и нацеленной на его развитие |
|  | ООО «Агро-Нептун» | Аббозов М.Х. директор | наличие перспектив получения рабочей силы, заинтересованной не только остаться в своём родном регионе, но и нацеленной на его развитие |
|  | Организация гбу "Барышский центр ветеринарии и безопасности продовольствия" | Чебурахина В.В. руководитель | наличие перспектив получения рабочей силы, заинтересованной не только остаться в своём родном регионе, но и нацеленной на его развитие |
|  | Родители студентов | Макарова председатель родительского комитета | формирование перспектив для студентов в трудоустройстве на территории своего региона, вблизи с родителями |
|  | Жадовский мужской монастырь | Епископ Барышский и Инзенский Филарет (Коньков) | заинтересованность студентов к истории своей малой родины, к религии; повышение духовно-нравственных ценностей |

8. Ключевые участники проекта.

8.1. Команда проекта:

Заместитель директора по УВР – куратор проекта

Руководитель физического воспитания – руководитель проекта

Участники проекта:

Преподаватель физической культуры

Бухгалтер

Завхоз

| № п/п | Какая информация передается | Кто передает информацию | Кому передается | Когда передается информация | Как передается информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обмен информацией о текущем состоянии проекта по направлению | Руководитель проекта (Руководитель физического воспитания) | Куратору проекта (заместитель директора УВР) | 2 раза в месяц | Телефонная связь, интернет-ресурсы |
| 2 | Документы и информация по проекту | Преподаватель физической культуры (участник проекта, ответственный за направление проекта) | Руководителю проекта (Руководитель физического воспитания) | Согласно календарного плана графика | Письменное обращение, электронная почта |
| 3 | Определение финансовых затрат для реализации проекта (смета), отчет использования денежных средств | Преподаватель физической культуры (участник проекта) | Руководителю проекта (Руководитель физического воспитания) | Согласно календарного плана графика | Письменное обращение, телефонная связь, электронная почта |
| 4 | Информация о наступивших или возможных рисках и отклонениях по направлению проекта | Преподаватель физической культуры (участник проекта, ответственный за направление проекта) | Руководителю проекта (Руководитель физического воспитания) | В день поступления информации | Личный визит, письменное обращение, телефонная связь |
| 5 | Оценка качества и результативности проекта | Руководитель отдела молодёжных инициатив, председатель гражданско-патриотического направления (участники проекта, ответственные за направления) | Руководителю проекта (Руководитель физического воспитания) | Согласно календарного плана графика | Личный визит, письменное обращение, телефонная связь, электронная почта |
| 6 | Контроль хода проекта, внесение коррективов и постановка текущих задач | Преподаватель физической культуры (участник проекта, ответственный за направление проекта) | Руководитель проекта (Руководитель физического воспитания) | ежемесячно | Письменное обращение, электронная почта |
| 7 | Аналитическая деятельность о результатах реализации проекта | Руководитель проекта (Руководитель физического воспитания) | Куратор проекта (заместитель директора по УВР) | 2 раза в год | Письменный отчёт, электронная почта |

9. Дорожная карта проекта

Сокращение КТ – контрольная точка

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |
| 1 этап - подготовительный |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие: Формирование оргкомитета, создание плана, составление графика проведения соревнований по WorkOut; | 01.09. 2024 | 10.09. 2024 | Руководитель проекта | план и график соревнований | Куратор проекта |
| 1.2. | Мероприятие: Приобретение необходимого инвентаря для постройки площадки | 01.09. 2024 | 30.09. 2024 | Бухгалтер | Чек | Руководитель проекта |
| 1.3. | Мероприятие: Постройка WorkOut-площадки | 01.09.2024 | 01.05.2025 | Завхоз | Отчет | Руководитель проекта |
|  | КТ: Проведен анализ готовности команды проекта и состава участников к реализации проекта | до 01.05.2025 |  |  | Аналитическая справка |  |
| 2 этап - основной |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие: Проведение серии открытых мастер-классов и тренировок | 01.05. 2025 | 30.05. 2025 | Преподаватель физической культуры | Отчет | Руководитель проекта |
| 2.2. | Мероприятие: организация информационного обеспечения о соревнованиях, через сайт техникума и информационные стенды | 01.05. 2025 | 30.05. 2025 | Преподаватель физической культуры | Отчет | Руководитель проекта |
| 2.3. | Мероприятие: Внедрение раздаточного материала по пропаганде здорового образа жизни, занятий физической культурой и спортом | 01.05. 2025 | 30.05. 2025 | Преподаватель физической культуры | Положение, приказ | Руководитель проекта |
|  | КТ: Проведен мастер-класс | 30.05.2025 |  |  | Презентация |  |
| 3 этап - Заключительный |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие: соревнованиями по WorkOut'у. | 01.06. 2025 |  | Преподаватель физической культуры | Положение, отчет | Куратор проекта |
|  | КТ: Подведение и обсуждение итогов соревнований | 01.06.2025 | 01.07.2025 |  | Отчёт |  |

10. Реестр рисков и возможностей проекта

| № | Ключевые риски (причина их появления) | Негативные последствия от наступления риска | Мероприятия и меры по предупреждению наступления риска |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кадровый дефицит в реализации проекта (выход из проекта, не достаточная компетентность) | Снижение эффективности и результативности проекта | Перераспределение статей расходов в плане финансово-хозяйственной деятельности для материального стимулирования и привлечения внештатных молодых специалистов, педагогов. Обучение до начала проекта и в процессе для вновь принятых сотрудников |
| 2 | Отсутствие заинтересованности региональных структур и работодателей. (перенасыщение рынка труда) | Краткосрочность деятельности продукта | Лицензирование и открытие новых, востребованных на рынке труда региона, рабочих специальностей. Поиск новых организаций для сотрудничества |
| 3 | Срыв сроков реализации проекта ( форс-мажорные обстоятельства, в тем числе чрезвычайных происшествий, обстоятельства не преодолимой силы) | Не выполнение всех показателей проекта | Создание электронных платформ для реализации проекта в режиме «удаленки», перенос реализации проекта на другой срок |
| 4 | Отсутствие финансирования проектов (инфляция) | Выполнение ограниченного спектра задач проекта | Оптимизация бюджета проекта (в основном за счет использования собственных материально-технических средств) |

11. Бюджет проекта

| № | Наименование мероприятия | Статьи расходов | Расчёт потребности, стоимость тыс.руб. | Финансирование проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего, тыс.руб. |  | Областной бюджет, тыс. руб. |  | Бюджет ПОО, тыс. руб. |  |  |  | Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |  |  | 2020 |  | 2021 |  |
| 1. | Мероприятие: Формирование оргкомитета, создание плана, составление графика проведения соревнований по WorkOut; | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 2. | Мероприятие: Приобретение необходимого инвентаря для постройки площадки | Оборудование | Площадка №14 для тренировки воркаута и подготовки сдачи норм вфск 200м2 | 0 | 819 | 0 | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 319 |  |
| 3. | Мероприятие: Постройка WorkOut-площадки | работа | монтаж | 0 | 163,8 | 0 | 100 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 63,8 |  |
| 4. | Мероприятие: Проведение серии открытых мастер-классов и тренировок | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 5. | Мероприятие: организация информационного обеспечения о соревнованиях, через сайт техникума и информационные стенды | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 6. | Мероприятие: Внедрение раздаточного материала по пропаганде здорового образа жизни, занятий физической культурой и спортом | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 7. | Мероприятие: соревнованиями по WorkOut'у. | награды | Кубки, призы | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 0 |  |  | 0 |
|  | ИТОГО |  |  | 0 | 982,8 | 0 | 600 | 0 | 5 |  |  | 0 | 382,8 |  |
|  | Итого по проекту |  |  | 982,8 тысячи рублей (девятьсот восемьдесят две тысячи восемьсот рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Выводы:

В рамках проекта планируется не только создать условия для занятия WorkOut'ом среди обучающихся, но и приобщить к этому виду спорта бОльшее число молодёжи.

Молодые люди хотят проводить время с пользой, но при отсутствии места и позитивного примера от сверстников, у них начинают преобладать деструктивные ноты поведения.

Являясь основой будущего здорового общества, современная молодёжь нуждается в достойных условиях для занятия любимым делам.

Именно поэтому родилась идея не просто создать современную площадку для занятия Workout'ом (ещё наши деды массово шли на турники дабы поддерживать своё физическое состояние), но и найти группу заинтересованных ребят для популяризации этого направления.

В данном образовательном учреждении не только имеется свободное пространства для постройки спортивной площадки, но и будет создан спортивный клуб «Лидер», который хочет проводить на данной площадки различные мероприятия. Задача клуба - пропаганда здорового образа жизни и правовых знаний среди обучающихся, воспитание толерантного отношения к окружающим.

Проект фактически будет делиться на две части:

1. Постройка WorkOut-площадки. За соблюдением ГОСТ при установки площадки будут представители отдела спорта администрации.

2. Проведение серии открытых мастер-классов и тренировок, которые завершатся соревнованиями по WorkOut'у.

Поддержание площадки в рабочем состоянии и защиту от вандалов берёт на себя ОГБПОУ ЖСХТ.

Литература:

  - Правовая платформа КонсультантПлюс: http://www.consultant.ru/

  - Национальный стандарт РФ «Проектный менеджмент. Требования к управлению портфелем проектов.» ГОСТ Р 54870-2011

  - Национальный стандарт РФ «Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом.» ГОСТ Р 54869-2011

  - Исследовательские данные Центра истории и культуры региона АНО «Центр стратегических исследований Ульяновской области