Муниципальное автономное образовательное учреждение

МАОУ «Молчановская СОШ №1»

Проект

«Низкий поклон Вам…»

(методические материалы по организации тимуровского и волонтерского движения)

Автор: Синькова Любовь Павловна, педагог дополнительного образования

Адрес: с. Молчаново, Томской обл.

ул. Димитрова, 78

Тел: 8(38256) 22-0-51

Эл.адрес: lpsinkova@yangex.ru

Молчаново 2020

Краткое изложение проекта

На вопрос «Зачем ты вступил в детскую организацию?», дети отвечают по - разному:

- Хочу делать добрые дела;

- Проводить интересно время;

- Быть полезным людям;

- Быть лидером.

Не правда ли, хорошие помыслы. И, пока ребёнок, чувствует себя причастным к общим делам и поступкам, он чувствует себя востребованным и нужным. А наши дети прекрасно понимают, что хорошо, что плохо, они очень хорошо различают, где фальшь, а где, правда. И мы очень надеемся, что наши добрые начинания по возрождению тимуровских и волонтерских отрядов, отрядов добрых дел у нас в районе, будут поддержаны взрослыми.

Патриотическое воспитание – это одно из приоритетных направлений в деятельности детской и молодёжной организаций. Поэтому на протяжении 3 лет, в районной детской общественной организации открыта «Школа добрых дел». Это общественно полезная деятельность детей, способствующая их нравственному воспитанию, развитию инициативы и самодеятельности, помогающая организовать разумный и созидательный досуг  и способствующая  воспитанию их  в духе национальных морально-нравственных ценностей: патриотизма, чувства милосердия, сострадания и взаимопомощи, стремления трудиться на благо ближних.

Перед тимуровскими и волонтерскими отрядами Молчановского района  стоит задача найти новые формы организации тимуровской работы, которые могут заинтересовать современных детей.

В Федеральной программе патриотического воспитания развитие тимуровского движения выделено отдельной строкой. А это означает важность его для общества в целом. И не зря 2018 год- был посвящен Году добровольца и волонтера

У нас в Молчаново, живут много людей, которые заслужили уважение не только за свой почтенный возраст, но и за то, что столько сделали для развития и процветания района. Но очень часто они остаются забыты, после ухода на заслуженный отдых

Главная идея проекта и – добровольческая, благотворительная деятельность детей и взрослых, направленная на помощь нуждающимся людям.

Главная мысль - научить детей и подростков  помогать человеку, не отвергать, а поддержать его в трудную минуту; помогать тем, кто нуждается в помощи. Ты помог одному, помог другому, а в результате кто-то поможет тебе. Если  ты помогаешь бескорыстно, добровольно, то тебе протянут руку помощи  почти все. В этом проекте существуют секреты, которые помогают  реализовать его на практике. Так, например, секрет доброты заключается в  любви к ближнему, а секрет патриотизма– это любовь к Родине, малой родине, своему народу.

Забота о человеке начинает занимать одно из главных мест в нашем обществе. Всё доброе и прогрессивное начинает возрождаться. В данном  случаи речь идёт о тимуровском и волонтерском движении вообще в России и непосредственно в Молчановском районе. В нашем районе, как и в других районах нашей области, много тружеников тыла, пожилых людей, ветеранов труда, ветеранов локальных войн и конфликтов, требующих к себе особого отношения, даже только за то, что столько в своё время сделали для нашей Родины.

Данный социальный проект призван приносить пользу  детям, больным, одиноким, нуждающимся во внимании и помощи людям.

Результаты проекта будут значимы для учащихся школ района, общественности, социальных партнёров, администрации района.

Цель:

возрождение лучших отечественных традиций благотворительности, создание условий для передачи опыта поколений и использования этого опыта в деятельности содружества детских объединений Молчановского района,

формирование у детей  и подростков потребности быть полезным людям, делать бескорыстно добрые дела, через участие в общественно – полезной деятельности;

Задачи :

- создание отрядов добрых дел, оказывающих посильную помощь нуждающимся;

- воспитание доброты, чуткости, сострадания, уважение к людям старшего поколения и к славным историческим традициям Отечества

- развитие военно-патриотических, духовно-нравственных качеств у детей и молодежи, чувство гордости за место, где они живут, за нашу страну, возрождение семейных ценностей и традиций

- вовлечение людей старшего поколения в полноценную деятельность через участие их в духовно-нравственной воспитательной и просветительской работе с молодежью и детьми школьного и дошкольного возраста;

- укрепление партнерства между тимуровскими и волонтерскими отрядами;

- выпустить сборник по воспоминаниям родных, близких, друзей и одноклассников Олега Зайцева, погибшего при выполнении своего интернационального долга в Афганистане

Продолжительность проекта

Проект долгосрочный. Реализация проекта сентябрь 2019- июнь 2020

Участниками  проекта являются:

- семья как основная социальная ячейка общества, в которой закладываются основы нравственного, духовного, культурного, физического и другого развития личности;

- -молодые граждане, детские и молодежные общественные  организации и объединения, учащиеся, преподаватели и воспитатели образовательных учреждений;

- -ветераны и ветеранские общественные объединения;

- ветераны локальных войн и конфликтов;

- - военнослужащие, проходящие военную службу по призыву и по контракту;

- вдовы погибших и умерших ветеранов Великой Отечественной Войны;

- трудовые коллективы предприятий, организаций, учреждений, предприниматели;

- представители средств массовой информации

Оригинальность проекта

является то, что

- в его реализации участвуют не только заинтересованные структуры, но и общественность – дети и подростки, ветераны войны и труда, ветераны локальный вон и конфликтов, жители населенных пунктов Молчановского района;

- проект реализовывается во всех населённых пунктах Молчановского района;

- реализация данного проекта направлена на улучшение жизнедеятельности ветеранов войны, тружеников тыла и труда в населенных пунктах и прилегающих территориях;

- реализация проекта позволит привлечь внимание общества к проблемам людей старшего поколения и их решению; вовлечь их в полноценную деятельность, создать у них чувство востребованности;

Проект дает возможность укрепить межпоколенческие связи, активизировать  участие ветеранов в гражданско-патриотическом духовном и физическом воспитании подрастающего поколения, регулярно проводить совместные межпоколенческие акции и мероприятия

Главной идеей проекта – сохранить память о прошлом. Нами накоплен уже небольшой опыт по созданию рукописных книг. Выпущены три сборника:

- «Хорошие люди – земли украшение», по публикациям  разных лет ветерана – журналиста Двиняниновой М.М. о людях земли молчановской, внесший большой вклад в развитие района.

- «Да будет светел каждый час» по стихам местного поэта Андреевой И.И. Свои стихи она посвящает ветеранам Великой Отечественной войны, локальных войн и конфликтов, труженикам тыла, стихи о природе родного края.

- «Афганистан болит в их душе»- о ветеранах локальных войн, выполнявших свой интернациональный долг в Афганистане.

Основными видами деятельности являются

- создание отрядов добрых дел:

- помощь ветеранам войны и труда,  пожилым людям,  их женам, членам их семей, ветеранам локальных войн и конфликтов, малоимущим;

- организация работы поисковых отрядов во всех населённых пунктах Молчановского района;

- восстановление объектов и памятников культуры и  уход за ними;

- уход за могилами ветеранов войны и труда;

- познавательное краеведение, в том числе посильное решение экологических проблем;

Научиться отвечать за другого означает понимание проблем другого человека, терпение и терпимость (что требует более широкого взгляда на жизнь, как бы с нескольких точек зрения) только тогда можно помочь другому. Научиться отвечать за многих – это значит ещё шире видеть ситуацию коллектива, общественных групп, видеть пути решения общих проблем. Реализация данного проекта создаёт подростку условия для такого роста.

Этапы реализации проекта

Организационно проект «Спасибо Вам…» представляется несколькими этапами, на каждый из которых отводится определенное время

Подготовительный этап: (август 2019 – сентябрь 2020)

- Создание штаба – организационного комитета;

- Разработка и утверждение положения о Проекте (на текущий учебный год).

- Изучение ситуации в районе, формирование рабочей базы ветеранов и вдов погибших и умерших участников Великой Отечественной войны, локальных войн и конфликтов.

- Анкетирование. При создании проекта обязательным условием является предварительное изучение мнения различных групп граждан, проживающих на территории Молчановского района. Нами была проведена подготовительная работа. Она включала в себя встречи со специалистами различных структур, с населением, с подростками от 13-18 лет, с целью выяснения их мнения о создании тимуровских отрядов, отрядов добрых дел. Результаты опроса представлены ниже.

- Выявление  творческой  группы детей, желающих участвовать в реализации нашей идеи, группа организаторов, которая взяла бы на себя все организационные моменты. Этой группой оказались ребята из подросткового клуба МОУ ДО «ДДТ»

Основной этап: (Октябрь 2019 – май 2020)

Творческий (практический) – реализуется в перспективном плане

- Создание тимуровских и волонтерских отрядов;

- Официальное открытие «Школы добрых дел»;

- Посвящение в отряды тимуровцев и волонтеров;

- Основные мероприятия по реализации проекта;

- Разработка участниками  собственных идей и вариантов решения проблемы;

- Выступление на страницах СМИ и интернет сайтах материалами по теме проекта.

Завершающий этап – ( май – июнь 2020)

Основные мероприятия:

- Празднование Дня Победы  – 9 мая;

- День Памяти и скорби- – 22 июня.

- Презентация сборника об Олеге Зайцеве, погибшего при выполнении интернационального долга в Афганистане.

- Слёт  тимуровских и волонтерских отрядов, подведение итогов, анализ работы каждого участника проекта. Определение перспектив развития проекта в будущем.

Слёт – это финал, где участники представляют ярмарку волонтерских идей по деятельности проекта и устную презентацию, где обосновывает логику и практическую ценность своей творческой работы.

Основное содержание

В ходе реализации проекта планируется работа по различным направлениям.

Вся работа будет направлена на подготовку 75-летия Томской области, 75- летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.

Проект разделен на несколько направлений

«Школа добрых дел»

Цель: создание тимуровских отрядов и оказание помощи всем нуждающимся в ней

Работая над проектом «Школы добрых дел» дети и подростки узнают все нужды  человека, чтобы в повседневных мелочах быть полезными, чтобы иметь возможность порадовать неожиданным вниманием окружающих их людей.

Проект нацелен на оказание помощи ветеранам войны и труженикам тыла, а в дальнейшем и другим пожилым людям, нуждающимся в помощи. Пожилые люди смогут позвонить, и к ним будет направлен тимуровец и волонтер, готовый оказать посильную помощь: уборка территории от снега, складывания дров, уборка двора от мусора

Предполагаемый результат проекта

- Открыть «Агентство добрых дел».

- Оказывать постоянную помощь ветеранам войны и труда.

- Поздравление с днём рождения, различными праздниками.

Проект ««Мы вечной памятью помянем их сердца»

Цель: отдать дань памяти умершим ветеранам Великой Отечественной воны

Поколение современной молодежи не считает 9 мая своим праздником, не осознает всю важность и значимость этого события, так как имеет смутное представление о событиях тех лет. Многие из них даже не знакомы с ветеранами ВОВ, которые живут по соседству. Уходят из жизни ветераны, их родные и близкие переезжают на другое место жительства и могилы героев зарастают бурьяном. Венки, возле памятника погибшим молчановцев, уже через несколько дней бывают испорчены и имеют весьма неприглядный вид.

Проект «Мы вечной памятью помянем их сердца» ставит своей задачей помочь всем тем, кто в силу различных обстоятельств не может обеспечить уход за могилами близких. Мы видим в этом благородные цели и считаем необходимым использовать все возможности для сохранения памяти о наших предках.

Вторую позитивную сторону этой задачи мы усматриваем в том, что ухоженные и приведенные в порядок места захоронений придают более благопристойный вид общему внешнему облику молчановских кладбищ.

Мы не можем поставить памятник каждому ветерану, но привести в порядок его заброшенную могилу нам вполне по силам

Ожидаемые результаты проекта

•	Поиск и оценка общего состояния захоронения (могилы или памятника)

•	Уборка на месте захоронения.

•	Приведение в порядок могил ветеранов.

•	Восстановление захоронения.

•	Укрепить звёздочки на памятниках, умерших ветеранов Великой Отечественной войны.

•	Изготовление и возложение венков и гирлянд к могилам защитников Отечества.

Ухаживая за памятниками, могилами, обелисками, люди выражают благодарность бесценным деяниям предков и чтят память погибших. Наше дело – продолжить сложившиеся традиции.

В ходе реализации данного проекта происходит практическое участие школьников в конкретных делах по сохранению памяти обо всех, кто сражался на фронтах войны

Проект «Солдатский треугольник»

Цель: вспомнить об умерших ветеранах, проживающих на улицах нашего села и поселка, отдать дань уважения им за мирное небо над головой

К, сожалению,  на сегодняшний день на территории Молчановского района проживают всего 3 ветерана войны. Наша задача, не дать памяти забыть тот подвиг, который совершили они, защищая нашу Родину. К 9 мая оформить листы , в которых поместить фотографию ветерана войны с его биографией и боевым путем, сложить в солдатский треугольник и раздать жителям на тех улицах, где в свое время проживал ветеран.

«Солдатский треугольник»- это пожелания ветеранов и тружеников тыла, к своим землякам.

- «Солдатский треугольник»  это копии писем погибших наших земляков

Творческий проект «Помнить- значит жить»

Цель: отдать дань уважения людям старшего поколения, внесшим большой вклад в Побуду нашего народа, через песенные конкурсы и конкурсы чтецов о войне

Провести районный конкурсы песен «Помнить- значит жить», на котором дети исполняют песни о войне, о подвиге нашего народа в годы войны.

Провести конкурсы чтецов о войне: «Детство, опаленное войной», «Не женское лицо войны», «Год 41- Год 45»

Календарный план-график

| Наши действия |  | Время проведения мероприятий | Практическая значимость |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный этап: (август – сентябрь) |  |  |  |
| Создание штаба |  | Август – сентябрь 2019г | Координирующая роль в подготовке и реализации проекта |
| Формирование базы данных ветеранов и вдов погибших и умерших участников Великой Отечественной войны, локальных войн и конфликтов. |  | Август – сентябрь 2019г | Оказание действенной помощи остро нуждающимся людям |
| Анкетирование |  | Август – сентябрь 2019г | Выяснения мнения о создании тимуровских отрядов, отрядов добрых дел. |
| Выявление творческой группы детей, желающих участвовать в реализации проекта |  | Август – сентябрь 2019г | Реализация проекта |
| Основной этап: (Октябрь 2019 – май 2020) Акции, операции, мероприятия по реализации проекта |  |  |  |
| Международная Вахта Памяти | Август 2019 |  | Участие в Вахте Памяти. Поиск останков погибших советских солдат в годы Великой Отечественной войны |
| Создание тимуровских и волонтерских отрядов | Сентябрь 2019г |  | Определить лидеров тимуровского и волонтерского движения для участия в реализации проекта |
| Создание "Агентство добрых дел" | На всем протяжении реализации проекта |  | По телефонным звонкам оказывать действенную помощь нуждающимся в ней |
| Знакомство с биографией А.П. Гайдара и его произведением «Тимур и его команда» | Сентябрь – октябрь 2019г |  | Оценка жизненных фактов писателя и боевого командира с позиции современного человека. |
| Военизированная игра «Зарница» | Сентябрь- каждого года |  | Активизации деятельности общественных организаций и объединений, воспитание гражданского и патриотического сознания у детей и молодежи |
| Операция «День молодых душой»- Празднование Дня старшего поколения | октябрь |  | Поздравить людей старшего поколения, выразить слова благодарности за то, что они есть |
| «Тимуровский десант» | В течение года |  | Оказание адресной помощи нуждающимся |
| Поздравление с праздниками, с днями рождения | В течение года |  | Сделать людям приятное, поднять настроение, повысить их значимость в этой жизни |
| Реализация проекта «Марш парков». | Октябрь, апрель 2019 Октябрь, апрель 2020 |  | Обустройство скверов, парков, мест отдыха для людей старшего поколения |
| Встречи с ветеранами войны и труда, локальных войн и конфликтов | На всем протяжении реализации проекта |  | Преемственность поколений, передача жизненного опыта |
| Конференции, семинары, слёты | На всем протяжении реализации проекта |  | Обмен опытом, систематизация поискового и краеведческого материала |
| Круглый стол «Времён связующая нить» | Февраль 2020г |  | Привлечение внимания общественности к проблемам людей старшего поколения |
| Операция «Памятник» | На всем протяжении реализации проекта |  | Ухаживание за памятниками и Мемориалами |
| Операция «Память» | Октябрь 2019 Октябрь 2020 |  | Уборка могил ветеранов войны и труда |
| Тимуровский десант | На всем протяжении реализации проекта |  | Оказание помощи ветеранам войны и труда, труженикам тыла |
| Операция «В подарке моё сердце». | На протяжении реализации проекта |  | Выезды в Детские дома, дома для престарелых и инвалидов, ветеранов локальных войн и конфликтов с вручением подарков, изготовленными детьми на своих объединениях. |
| Просмотр фильма «Тимур и его команда». | Октябрь и январь каждого года |  | Знакомство с тимуровским движением того времени. |
| Операция «Вам письмо – танцуйте!».. | Каждый февраль и май года |  | Письма ветеранам, проживающим за пределами района, области, солдатам, проходящим службу в рядах Вооружённых сил |
| Встречи с ветеранами ВОВ, локальных войн, вдовами, труж. тыла. | Нам протяжении реализации проекта |  | Подобные встречи важны не только для пожилых людей, но и для подрастающего поколения |
| Уроки мужества, посвященные героизму наших земляков | В течении года |  | Отдать дань уважения ветеранам войны, вспомнить их имена |
| Акция «Нет безымянных имен» День неизвестного солдата | Декабрь каждого месяца |  | Отдать дань уважения без вести пропавших солдат |
| Конкурс военно- патриотической песни» | Февраль 2019, 2020г |  | Отдать дань уважения защитникам нашей Родины |
| Операция «В подарке моё сердце». | В течении года |  | Подарки для ветеранов твойны, труж тыла, локальных войн. |
| Конкурс чтецов «Не женское лицо войны» | Апрель 2019 |  | Отдать дань уважения защитникам нашей Родины |
| Конкурс чтецов «Год 41- Год 45» | Апрель 2019 |  | Отдать дань уважения защитникам нашей Родины |
| Конкурс чтецов «Нам завещана Память» | Апрель 2020 |  | Отдать дань уважения защитникам нашей Родины |
| Военно- патриотический проект «75» | Май 2019- июнь 2020 |  | Подготовка к празднованию 75 летию Томской области и Победы советского народа в годы В.О.В. |
| Акция «Солдатский треугольник» | Май 2018, май 2019 Май 2020 |  | Вспомнить о ветеранах войны, умерших в мирное время, проживающих на улицах нашего села и поселка |
| Акция «Письмо ветерану» | В праздничные даты Дня Победы |  | Выразить слова благодарности ветеранам войны, труженикам тыла за тот вклад, которые они вложили в Победу «Солдатский треугольник»- это пожелания ветеранов и тружеников тыла, к своим землякам. «Солдатский треугольник» это копии писем погибших наших земляков |
| Акция «Поклонимся великим тем годам» Акция «Свеча Памяти» День Памяти и скорби. | Каждый июнь года |  | Шествие с ветеранами к Парку Памяти в 4 час. утра с возложением цветов, корзин. В течение дня встречи, трудовые десанты, концерты в посёлках. |
| Концертные выступления | В течение года |  | Поздравление с праздниками, поднять настроение, повысит значимость людей старшего поколения |
| Уход за объектами и памятниками культуры | В течение года |  | Восстановление объектов и памятников культуры |
| Акция «Белый журавлик» | Октябрь- декабрь |  | Белый журавлик- это души погибших и умерших солдат. |
| Краеведческие конференции | В течение года |  | Участие в различных конкурсах, семинарах по темам краеведения |
| Проведение «Мастер – классов», под руководством людей старшего поколения | В течение года |  | Передача творческого опыта младшим, повысить значимость людей старшего поколения |
| Слёт тимуровских и волонтерских отрядов | Февраль 2018 Февраль 2019 |  | Обмен опытом волонтерской деятельности |
| Афганистан болит в их душе День вывода войск из Афганистана | Февраль каждого месяца |  | Отдать дань уважения ветеранам локальных войн и конфликтов. |
| Выпуск сборника «Как мало лет он прожил…Только 19» об Олеге Зайцеве, погибшем при исполнении своего интернационального долга в Афганистане | Сентябрь 2020 |  | Систематизировать имеющийся материал и оформить в сборник |
| Завершающий этап – ( май – июнь 2020) |  |  |  |
| День Победы |  | 9 мая – каждого года | Празднование Дня Победы. Организация «Живого полка»- дань уважения погибшим и умершим ветеранам войны. Возложить цветы к Мемориалу |
| День Памяти и скорби |  | 22 июня – каждого года | Отдать дань уважения погибшим и умершим ветеранам войны, возложить свечи Памяти |
| Слет волонтеров и добровольцев |  |  | Подведение итогов проекта и перспективы его развития |
| Работа с СМИ, интернет- сайты |  |  | Сообщество в Контакте https://vk.com/club94370109 Сайт МБОУ ДО «ДДТ» http://mol-ddt.dou.tomsk.ru |
| Презентация сборника «Как мало лет он прожил…Только 19» |  | Сентябрь 2020 | Отдать дань уважения Олегу Зайцеву, геройски погибшему при исполнении интернационального долга в Афганистане |

Мы сотрудничаем:

- с районной Администрацией;

- с администрацией сельских поселений;

- с Управлением образования;

- с Образовательными организациями;

- с Думой Молчановского района

- с государственными и общественными структурами;

- с областной программой «Территория добра»

- с общественностью

- с молодёжными организациями и объединениями района и области;

- с родителями;

Методы и приёмы:

- анкетирование: разработка, проведение и анализ анкет;

- интервьюированное (опрос по телефону, в общественных местах);

- психологические тесты;

- создание и решение различных ситуаций (психология общения, социальное окружение);

- деловая игра.

Формы работы

- Акции;

- Операции;

- Встречи;

- Беседы;

- Семинары;

- Диспуты;

- Защита проекта, программы.

- Научно-практические конференции;

- Мастер – классы;

- Конкурсы.

Прогнозируемые результаты

- Создадим 8 волонтёрских отрядов, в каждом отряде по 10-15 добровольцев.

- Охватим постоянной заботой и вниманием нуждающихся ветеранов в помощи и поддержки

- Выпустим сборник «Как мало лет он прожил…Только 19»

- Каждому члену детской и молодёжной организации  свои подшефные. Это или ветеран войны или труда, или просто одинокий пожилой человек, или малыши. Возьмём шефство над своими бабушками и дедушками, если хоть раз в неделю обогреем  их своим вниманием и заботой, насколько меньше станет одиноких и обездоленных пожилых людей.

- Сохранить и реставрировать памятники, другие мемориальные сооружения Великой Отечественной войны, и поддержание их в состоянии, соответствующем достойному и уважительному отношению к памяти о Победе советского народа в ВОВ.

- Организовать регулярные встречи ветеранами ВОВ, локальных войн и конфликтов, тружеников тыла с молодежью в общеобразовательных учреждениях.

- Организовать «Агентство добрых дел». Помочь ветеранам войны в заготовке картофеля и овощей, уборке снега, складирования дров

- Взять шефство над 60 ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла, ветеранами труда

- Опубликовывать  материалы  в СМИ о ветеранах ВОВ, событиях времен войны, о ходе реализации проекта.

- Очистить  могилы ветеранов Великой Отечественной войны во всех сельских поселениях.

- Прикрепить звёздочки на могилы ветеранов Великой Отечественной войны.

- Ритуальные мероприятия, посвящённые Дню Победы и Дню скорби.

- На 9 мая 2020 года раздать 600 георгиевских ленточек;

- 600 солдатских треугольников, с пожеланиями ветеранов и тружеников тыла;

- 600 солдатских треугольник, с копиями писем погибших наших земляков.

- 22 июня на День Памяти и скорби зажечь 75 свечей и возложить у Стелы в Парке Памяти.

Перспективы проекта

«Мы верим, что делаем важное и нужное дело. Уже в процессе работы над проектом происходит что-то существенное, важное: молодежь, встречаясь с защитниками Отечества, о многом задумывается, меняется. А материалы, которые мы собираем, увековечат память о павших в войне и живых защитниках Отечества. Фотографии, документы и воспоминания, истории судеб героев будут сохранены для будущих поколений, и, мы надеемся, не позволят забыть о том, что никогда не должно повториться»,

Работая над проектом «Низкий поклон Вам…» дети и подростки узнают все нужды человека, чтобы в повседневных мелочах быть полезными, чтобы иметь возможность порадовать неожиданным вниманием окружающих их людей.

Ребята приобретают душевные качества, как доброта, уважение к старшим,  сострадание,  душевную щедрость.

Но не только эти душевные свойства приобретают ребята, шефствуя над участниками войны, общаясь со старожилами села, они узнают от этих людей гораздо больше, чем можно прочесть в книгах, узнают историю своей страны, историю родного края. Здесь без шума, без громких фраз происходит то, что мы называем патриотическим воспитанием.