## Slide 1
Взаимодействие учителя-логопеда и родителей в процессе коррекционной работы
Проект
Учитель-логопед МБДОУ № 18 «Рябинка»
Макарова И.А.

## Slide 2: Актуальность проекта
«Учимся у тех, кого любим» - это выражение как нельзя точно объясняет роль родителей в коррекционном процессе
В.А. Сухомлинский

## Slide 3: Актуальность проекта определяется:
ростом количества детей с речевыми нарушениями и отсутствием возможности оказания коррекционно-логопедической помощи всем нуждающимся в условиях ДОУ;
необходимостью участия родителей в коррекционно-логопедическом процессе и отсутствием эффективных технологий взаимодействия образовательного учреждения и семьи по данному направлению.

## Slide 4: Цель.
Повышение уровня компетентности родителей в вопросах речевого развития детей.
Задачи:
Изучить уровень педагогической компетентности и запросы родителей по вопросам речевого развития ребенка;
Разработать перспективный план работы по повышению уровня педагогической компетентности родителей в вопросах речевого развития;
Познакомить родителей с результатами речевого развития детей, подобрать книги для занятий с детьми в домашних условиях;
Разработать и провести мероприятия для родителей по вопросам речевого развития детей;

## Slide 5: Задачи:
Подготовить и провести совместными усилиями учителя-логопеда, детей и родителей совместный речевой досуг – развлечение;
Изучить динамику речевого развития воспитанников с целью определения эффективности работы с родителями;
Распространить опыт работы по данной теме в дошкольном образовательном учреждении и на муниципальном методическом объединении учителей-логопедов.

## Slide 6: Партнеры проекта
Старший
воспитатель
Родители
Воспитатели
Музыкальный
руководитель
Учитель-
логопед

## Slide 7: Целевые группы проекта
Воспитанники
Родители
Учитель-
логопед

## Slide 8: Стратегия и механизм реализации проекта
1 этап -
Подготовительный
(информационно
аналитический)
2 этап -
основной
(практический)
2 этап -
основной
(практический)
3 этап -
заключительный
(контрольно-
диагностический)

## Slide 9: Сроки реализации проекта
Сентябрь 2020 года – май 2021 года
Возможные риски:
Нежелание родителей участвовать в анкетировании, индивидуальных беседах и консультациях;
Пассивное участие родителей в коррекционной работе по развитию речи детей

## Slide 10: Мероприятия проекта
Анкетирование родителей;
Родительская встреча;
Консультирование;
Семинары-практикумы;
Работа с тетрадями домашних заданий;
Памятка по выполнению домашнего задания;
Проведение индивидуальных занятий с воспитанниками в присутствии родителей;

## Slide 11: Мероприятия проекта
Тематические консультации;
Мастер-классы;
Библиотека для родителей;
Почтовый ящик «Задай вопрос специалисту»;
Круглый стол;
Рекомендации по работе с детьми в летний период.

## Slide 12
Семинар-практикум
Мастер-класс

## Slide 13
Библиотека
для родителей

## Slide 15: Перспективный план реализации проекта
№ п/п | Срок | Формы и методы работы | Содержание работы | Результат | Ответственный

## Slide 16: Ожидаемые результаты
Положительная динамика речевого развития (95% воспитанников);
Успешная социальная адаптация в ДОУ и семье
Осознание своей роли в процессе речевого развития ребенка и активное включение в коррекционный процесс;
Овладение необходимыми знаниями и умениями;
75% родителей примут участие в реализации проекта;
Путем анкетирования повысилась педагогическая компетентность в вопросах речевого развития ребенка.
Создание копилки методических,
практических и электронных пособий,
картотек. Оформление, обобщение и
распространение опыта по теме проекта.
Воспитанники
Родители
Учитель-
логопед

## Slide 17: Оценка результатов
В процессе реализации проекта будет осуществляться мониторинг речевого развития воспитанников и мониторинг (анкетирование) работы учителя-логопеда с родителями, который позволит просмотреть эффективность проведенной работы
Достигнутые результаты позволят спрогнозировать дальнейшее развитие проекта

## Slide 18: Дальнейшее развитие проекта
Совершенствование
методов и приемов по
взаимодествию
учителя-логопеда и родителй
Публикации опыта работы,
распространение на
М м/о учителей-логопедов
Презентация проекта
в рамках
муниципального конкурса
"Педагогические таланты"

## Slide 19
Взаимодействие учителя-логопеда с семьей является важной составляющей коррекционно-образовательного процесса, так как тесный контакт логопеда и родителей - важнейшее условие высокой эффективности коррекционной работы. Поэтому в любой форме работы с родителями важно найти и выделить те пути взаимодействия, которые будут способствовать максимальной продуктивности общей коррекционной работы.

## Slide 20: Список литературы
1. Бабина Е.С. Партнерство дошкольного образовательного учреждения и семьи в логопедической работе. Логопед 2005 N 5. С. 15-17.
2. Душкина Н.Д. Синквейн в работе по развитию речи дошкольников. Логопед 2005 N 5. С. 23-24.
3. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Г.Б. Логопедия. Екатеринбург, 1998.
4. Миронова С.А. Разитиве речи дошкольников на логопедических занятиях. М. 2007.
6. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. М. Воронеж, 1997.
7. Филичева Т.Б. «Основы логопедии» М. Просвещение 1989.
8. Хватцев М.С. Логопедия. Работа с дошкольниками. М. 1996.