Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Нижне-Койская основная общеобразовательная школа» Шушенского района Красноярского края

Проект «Ландшафтный дизайн школьного двора»

Руководитель проекта:

Давыдова Д.Р. учитель биологии

2022 год

Проект «Ландшафтный дизайн школьного двора»

«Ландшафт формирует культуру»

(Терри Темпест Уильямс)

Цель: создать ландшафтный дизайн школьного двора с помощью программы «Наш сад Рубин» и реализовать проект на пришкольном участке для решения экологических, эстетических, экономических, образовательных, воспитательных задач. Предоставить интересную и увлекательную работу для школьного трудового отряда в течение лета.

Задачи:

- создать инициативную группу по координированию работы над проектом;

- разработать план ландшафтного дизайна с помощью программы «Наш сад Рубин»;

- смастерить скамейку и кормушки;

- произвести подбор семян цветов для посева и посадки;

- провести посадочные работы;

- осуществлять, в течение работы над проектом, уход за клумбами трудовым отрядом школьников и учителей.

- формировать коммуникативные навыки в коллективном общении.

- заинтересовать учащихся физическим трудом, отвлечь их от телефонов и компьютеров.

На территории МБОУ «Нижне-Койская ООШ» много кустарников, деревьев, есть три прямоугольные клумбы вдоль здания школы и два альпинария. Но нет скамейки для отдыха и мало кормушек. В разработке дизайна пришкольного участка можно разнообразить цветочные клумбы. Работа над проектом даст возможность ученикам школы применить на практике полученные знания по биологии, географии, окружающему миру и занятиях в кружке «Эколог-натуралист».  Без этого затруднено практическое и экологическое воспитание учащихся.

Ситуация сложилась таким образом, что большинство учащихся считают, что лес предназначен лишь для того, чтобы собирать ягоды и грибы. Ну а деревья нужны только для изготовления мебели. Цветы для красоты. Несмотря на то, что школа сельская, многие учащиеся не имеют представления, как высаживать саженцы и ухаживать за клумбами. Нарушение коммуникативного общения приводит к неготовности и неумению работать в коллективе.

Надеемся, что коллективная работа поможет ребятам отвлечься от телефонов и компьютеров, подарит радость общения и выполнения совместной работы.  А полученные результаты подкрепят их уверенность в своих силах и помогут многим социализироваться в обществе, так как многие учащиеся школы после обучения работают в городском озеленении.

| 1 | Цель и задачи проекта |
| --- | --- |
| Цель: создать ландшафтный дизайн школьного двора с помощью программы «Наш сад Рубин» и реализовать проект на пришкольном участке для решения экологических, эстетических, экономических, образовательных, воспитательных задач. Предоставить интересную и увлекательную работу для школьного трудового отряда в течение лета. Задачи: Смастерить скамейку и кормушки на уроках технологии; Разработать план участка с помощью программы «Наш сад Рубин»; Произвести подбор семян цветов для посева и посадки; Провести посадочные работы; Осуществлять, в течение работы над проектом, уход за клумбами; Установка беседки – зеленого класса (помощь спонсоров и родителей); Укладка дорожек из камней и кирпичей; Приобретение необходимого инструмента для работы. |  |

| 2 | Ключевые мероприятия проекта (самые яркие, особо значимые события проекта) |
| --- | --- |
| 1. Планировка участка 2. Изготовление скамейки и кормушек 3. Разработка участка с помощью программы «Наш сад Рубин 4. Приготовление клумб 5. Подбор семян и засевание рассады 6. Высаживание рассады 7. Установка беседки – зеленого класса 8. Укладка дорожек 9. Открытие и праздник «Ландшафтный дизайн пришкольного участка» в школьном трудовом лагере |  |

| 3 | Возможные риски проекта |
| --- | --- |
| Не всхожесть семян Плохие погодные условия |  |

| 4 | Поэтапный план-график реализации проекта |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Сроки |
|  | Планировка участка | февраль |
|  | Изготовление скамейки и кормушек | февраль |
|  | Разработка участка с помощью программы «Наш сад Рубин | февраль |
|  | Подбор семян и засевание рассады | март |
|  | Высаживание рассады | март |
|  | Приготовление клумб | май |
|  | Установка беседки – зеленого класса | май |
|  | Укладка дорожек | май |
|  | Открытие и праздник «Ландшафтный дизайн пришкольного участка» в школьном трудовом лагере | июнь |

| 5 | Конкретные ожидаемые результаты (в том числе критерии оценки результатов) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Количественные результаты |  |  |  |
| №П/п |  | Ожидаемый результат | Показатель |
| 1 |  | Учащиеся получат практические навыки по посадке и уходу за саженцами | 50 % учащиеся будут участвовать в посадке и уходе за садом |
| 2 |  | Учащиеся расширят опыт исследовательской деятельности | 50% учащихся будут участвовать в исследовательской деятельности |
| 3 |  | Оздоровление детей при проведении уроков на свежем воздухе, коррекция коммуникативных навыков, умения работать в коллективе | 100% учащихся будут охвачены |

| 6 | Материальное обеспечение проекта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. Необходимый инструмент |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Лопаты |  | 5 штук | 435 х 5 = 2175 |
| 2 |  | Грабли |  | 5 штук | 200 х5 = 1000 |
| 3 |  | Тяпки |  | 5 штук | 239 х5 = 1195 |
| 4 |  | Лейки |  | 5 штук | 200 х5 = 1000 |
| 5 |  | Тачки |  | 2 штуки | 3000 х2 = 6000 |
| 6 |  | Парник |  | 1 штука | На 8 метров = 700 |
| 7 |  | Шланг с насадками |  | 30 метров | Шланг = 3920 Насадки = 560 Итого = 4480 |
| 8 |  | Секаторы |  | 2 штуки | Для веток = 600 Для кустарников =300 Итого = 900 |
| 9 |  | Веерные грабли |  | 3 штук | 250 х 3 =750 |
| 10 |  | Мерные ленты |  | 2 штуки | 500 х 2 =1000 |
| 11 |  | Ящики для рассады |  | 5 штуки | 60 х 5 =300 |
| 12 |  | Ведра |  | 10 штуки | 200 х 10 = 2000 |
| 13 |  | Опрыскиватель |  | 1 штука | На 11 литров = 1000 |
| 6.2. Необходимые семена |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Бархатцы |  | 2 упаковки | 35 х 2 =70 |
| 2 |  | Петуньи |  | 2 упаковки | 35 х 2 =70 |
| 3 |  | Календула |  | 1 упаковка | 35 |
| 4 |  | Шафран |  | 1 упаковка | 35 |
| 5 |  | Львиный зев |  | 1 упаковка | 35 |
| 6.3.Оформление сада |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Беседка | 1 штука | 13000 |
| 2 |  |  | Тротуарная плитка | 20 кв.м. | 473 х 20 = 9460 |
| 3 |  |  | Поребрик | 40 м | 195 х 40 = 7800 |
| 4 |  |  | Цемент | 10 мешков | 350 х 10 = 3500 |
| 5 |  |  | Песок |  | 3000 |
| Итого |  |  |  |  | 59505 |