Информационная карта социально-психологического проекта*

| 1. Название проекта | Программа вовлечения детей «группы риска» в волонтерскую деятельность «Путь к успеху» |
| --- | --- |
| 2. Разработчики (ФИО полностью, школа, класс, группа и т.д.), контактная информация (телефон) | Никифорова Татьяна Сергеевна – педагог психолог МАОУ «СОШ № 2», г. Череповец |
| 3. Целевая аудитория | Подростки, в возрасте от 12 до 15 лет, состоящие на внутришкольном контроле и подростки «Юнармейцы» и волонтёры. |
| 4. Ориентировочное количество участников | 15 человек |
| 5. Проблема | Увеличение числа подростков состоящих на внутришкольном учете (на начало первой четверите учебного года 23 человека, на момент окончания третьей четверти 45 человек). |
| 6. Основная цель проекта | Вовлечение подростков группы риска в общественно полезную деятельность, повышение их самооценки, изменение поведения. |
| 7. Краткая аннотация проекта (замысел и пути реализации) | Основная идея лагерных сборов – это вовлечение детей и подростков в добровольческую деятельность. Лагерные сборы помогут детям проявить себя в новом статусе Юнармейца и волонтера, дадут возможность к самовыражению своих чувств и действий, обозначить свою гражданскую позицию, почувствовать себя значимым членом общества. В ходе лагерных сборов с подростками планируется проведение диагностических процедур, занятий с элементами тренинга с целью обучения добровольческой деятельности, развитию личностных качеств, а также проведение реальных, практических мероприятий которые помогут подросткам почувствовать себя успешными, нужными, приносящими пользу обществу и себе. |
| 8. Сроки реализации проекта | 2 недели (каникулярный период) |
| 9. Критерии эффективности проекта | - снижение количества подростков, состоящих на ВШК; - снятие с ВШК подростков группы риска из числа участников проекта; - снижение повторных правонарушений; - повышение самооценки обучающихся; - увеличение подростков вовлеченных в добровольческую деятельность (волонтерство, Юнармия). |
| 10. Ожидаемые результаты реализации проекта | Снижение количества подростков, совершающих правонарушения. Увеличение числа подростков, вовлеченных в волонтерскую и общественно полезную деятельность. Повышение самооценки обучающихся. |
| 11. Необходимая поддержка | Поддержка администрации школы, спонсорская помощь для организации питания, возможно обращение за методической поддержкой кафедры психологии ЧГУ. |
| 12. Исполнители проекта | Специалисты МАОУ «СОШ № 2» (педагоги, психолог, обучающиеся старших классов вовлеченные в добровольческую деятельность (волонтерство, Юнармия). |

- Текстовое описание проекта*

- 1. Название проекта.

Программа вовлечения детей «группы риска» в волонтерскую деятельность «Путь к успеху»

2. Никифороваа Татьяна Сергеевна – педагог психолог МАОУ «СОШ № 2», г. Череповец 8-921-825-73-99

3. Обоснование актуальности проекта (изучение социальной ситуации, выделение приоритетной социальной проблемы).

В условиях социально-экономических и политических изменений, происходящих в обществе, особенно трудно приходиться подросткам и молодежи, с их еще неустоявшимся мировоззрением, подвижной системой ценностей. Крушение идеалов, предлагаемых молодежи, обостряет естественный юношеский нигилизм, что порождает у многих молодых людей апатию, безразличие к себе и другим и грозит потерей нравственного и духовного здоровья нации.

Существование огромного количества времени заставляет современных молодых людей самим себе их организовывать. Социальная незадействованность провоцирует развитие антисоциального поведения. «От нечего делать» сегодня совершается большинство хулиганских выходок, употребление алкогольных напитков, наркотических и токсических средств.

Таким образом, молодые люди, «принадлежащие сами себе», склонны к поведению, несогласующемуся с нормами и ценностями общества, в большей степени, чем включенные в общественные процессы жизни.

Не нужда, а потребность в предметах первой необходимости заставляет молодых людей вступить сегодня на путь криминала. Вседозволенность, распущенность, наплевательский «пофигизм», желание позабавиться, «оторваться», продемонстрировать свою силу и мощь, зачастую проявляются сами по себе - просто так, подкрепленные иждивенческой установкой к жизни, являются основными причинами небывалого роста правонарушений среди людей молодого возраста. Все это позволяет говорить о данной категории населения как об одной из самых уязвимых.

Волонтерство и Юнармия - как раз такая деятельность, которая помогает развить новые способности, сформировать гражданскую позицию, стать терпимее, - в общем, добровольчество помогает привить молодежи все положительные качества, которые без сомнения, пригодятся в дальнейшей жизни.

Важнейшими характеристиками добровольчества являются вовлеченность, сознательность, ответственность. В основе поступков волонтеров лежит добрая воля, а не принуждение или поиск выгоды, и такая деятельность должна быть не просто добрым порывом, а ответственной и сознательной работой.

В современном обществе существует проблема организации досуга, отдыха детей и подростков в каникулярный период. Контроль над несовершеннолетними детьми со стороны родителей ослабевает, большинство подростков представлены сами себе. С целью организации отдыха и досуга, вовлечения их в общественно полезную деятельность – волонтерство, Юнармию, детей и подростков, находящихся на ВШК была разработана программа летних сборов для детей и подростков «РИТМ!» с привлечением волонтеров.

- 4. Цели  проекта.

Вовлечение подростков группы риска в общественно полезную деятельность, повышение их самооценки, изменение поведения.

Задачи:

- Профилактика негативных явлений в подростковой среде.

- Популяризация волонтерской деятельности в подростковой среде.

- Воспитание у подростков активной гражданской позиции

- Формирование лидерских качеств.

- Формирование здорового образа жизни.

- 5. Целевая аудитория.

  - Подростки, в возрасте от 12 до 15 лет, состоящие на внутришкольном контроле и подростки «Юнармейцы» и волонтёры.

- Ориентировочное количество участников – 15 человек

- Суть проекта (основная идея).

Основная идея лагерных сборов – это вовлечение детей и подростков в добровольческую деятельность. Лагерные сборы помогут детям проявить себя в новом статусе Юнармейца и волонтера, дадут возможность к самовыражению своих чувств и действий, обозначить свою гражданскую позицию, почувствовать себя значимым членом общества. В ходе лагерных сборов с подростками планируется проведение диагностических процедур, занятий с элементами тренинга с целью обучения добровольческой деятельности, развитию личностных качеств, а также проведение реальных, практических мероприятий, которые помогут подросткам почувствовать себя успешными, нужными, приносящими пользу обществу и себе.

- План и график работы по реализации проекта (этапы подготовки и реализации, мероприятия, сроки, распределение ответственности в творческой группе).

| № п/п | День | Мероприятие | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 день | Встреча участников лагерных сборов «РИТМ!». Торжественное открытие сборов. Знакомство участников сборов. Тематическая беседа «Добровольци вперед!» (раскрытие основных понятий волонтерской и юнармейской деятельности, направления работы, функционал деятельности, знакомство с законодательной базой). Просмотр видеороликов «О волонтерах». Проведение диагностических процедур: методика «Направленность личности» | Руководитель лагерных сборов и педагоги (участвующие в проведении сборов) |
|  | 2 день | Проведение диагностических процедур: методика Ш. Шварца «Ценностный опросник» Тренинговое занятие на командообразование «Мы едины и непобедимы». | Руководитель лагерных сборов и педагоги (участвующие в проведении сборов) |
|  | 3 день | Проведение диагностических процедур: методика «Шкала эмоционального отклика» А. Меграбяна, Н. Эпштейна . Тренинговое занятие на сплочение «Наши сходства и различия». Подготовка и проведение к проведению акции «Батарейка». | Руководитель лагерных сборов и педагоги (участвующие в проведении сборов) |
|  | 4 день | Тренинговое занятие по форсайтингу «Назад в будущее». Подготовка и проведение мероприятия для младших школьников «Крассная книга». | Руководитель лагерных сборов и педагоги (участвующие в проведении сборов) |
|  | 5 день | Тренинговое занятие «Сделай правильный выбор». Подготовка и проведение акции «Нашим рекам и озерам – чистые берега». | Руководитель лагерных сборов и педагоги (участвующие в проведении сборов) |
|  | 6 день | Тренинговое занятие «Вся правда о Курении». Подготовка и проведение акции «Мы рядом» в рамках участия в областной акции «Ветеран живет рядом!» (помощи пожилым людям). | Руководитель лагерных сборов и педагоги (участвующие в проведении сборов) |
|  | 7 день | Тренинговое занятие «Основы ВИЧ –профилактики» (проводят специалисты областного СПИД Центра. | Руководитель лагерных сборов и педагоги (участвующие в проведении сборов) |
|  | 8 день | Тренинговое занятие «Мир увлечений». Проведение акции «Береги природу нашу» | Руководитель лагерных сборов и педагоги (участвующие в проведении сборов) |
|  | 9 день | Тренинговое занятие «Выбор профессии». Подготовка и проведение мероприятия для младших школьников «Экологическая эстафета» | Руководитель лагерных сборов и педагоги (участвующие в проведении сборов) |
|  | 10 день | Подготовка и проведение акции «Чистый лес». Торжественная церемония закрытия лагерных сборов «РИТМ!». Просмотр фото и видео репортажа «В РИТМе жизни!» по итогам сборов. Посвящение в волонтеры и юнармейцы. | Руководитель лагерных сборов и педагоги (участвующие в проведении сборов) |

- 8. Материальные ресурсы проекта (бюджет и источники получения ресурсов).

Использование уже имеющейся материальной базы ОО, возможна методическая поддержка кафедры психологии ЧГУ, для организации питания (обед) необходима спонсорская помощи либо помощь родителей. (Возможна организация проекта в условиях отсутствия горячего питания, с применением корректировки времени проведения сборов)

- 9. Необходимая поддержка, деловые партнеры.

- 10. Ожидаемые результаты проекта.

Снижение количества подростков, совершающих правонарушения.

Увеличение числа подростков, вовлеченных в волонтерскую и общественно полезную деятельность.

Повышение самооценки обучающихся.

- 11. Критерии эффективности проекта.

- снижение количества подростков, состоящих на ВШК;

- - снятие с ВШК подростков группы риска из числа участников проекта;

- - снижение повторных правонарушений;

- - повышение самооценки обучающихся;

- - увеличение подростков, вовлеченных в добровольческую деятельность (волонтерство, Юнармия).

- 12. Риски осуществления проекта и пути их преодоления.

- отсутствие желающих участников проекта из числа подростков состоящих на ВШК;

- отсутствие спонсорской помощи для организации питания.

Пути преодоления:

- из 45 детей состоящих на ВШК для реализации проекта планируется привлечь 7 подростков, поэтому из данного числа детей найдем тех, кого можно уговорить, заинтересовать.

- если не получиться организовать горячее питание, откорректируем время пребывания подростков в лагерных сборах, так что бы дети могли покушать дома.

- 13. Полученные результаты. (Так как данный проект еще не реализован на базе МАОУ «СОШ № 2», результатов и фото отчета приложить пока не можем.

- 14. Фотоотчет о ходе реализации проекта.

- 15. Предложения по корректировке и развитию проекта.