Муниципальное  образовательное учреждение

« СОШ с. Сосновка Саратовского района, Саратовской области»

ДОЛГОСРОЧНЫЙ      СОЦИАЛЬНЫЙ

ПРОЕКТ

« С чего начинается Родина?»

Участники проекта:    участники детской организации «Возрождение» МОУ «СОШ  с   Сосновка10-11 классов, волонтерская группа обучающихся

Руководители:                                                        Михновец Л.Е.,директор школы МОУ

СОШс. Сосновка», учитель математики,

Малофеева Е.В., учитель  русского языка и

литературы, Воронина С.В. учитель истории и

обществознания

Адрес, телефон:	4105085, Саратовская область Саратовский

район  МОУ «СОШ с. Сосновка» ул. Школьная17

Сроки реализации:	февраль-май 2021года

Содержание работы

1.Введение(история вопроса, постановка проблем, задач, актуальность, партнерство)………………………………………………………………3-6стр.

2.Основная часть…………………………………………………………6-9стр.

3.Заключение……………………………………………………………..10стр.

4. Список используемой  литературы …………………………………..10стр.

I.Введение

Тема проекта: «С чего начинается Родина?»

Тип проекта

- по числу учащихся – групповой

- по доминирующему методу – социальный( исследовательский)

- по предметным областям – интегрированный  (русский язык, история, литература, краеведение, проектная деятельность, информатика, обществознание)

История вопроса

Родина, Отечество. В корнях этих слов близкие каждому образы: мать и отец, родители, те, кто дает жизнь новому существу. Воспитание чувства патриотизма у  учащихся – процесс сложный и длительный. Любовь к близким людям,  к родному городу и родной стране играют огромную роль в становлении личности ребенка.  Проблемы воспитания интереса к истории своей Родины, продолжения семейных традиций актуальны для подрастающего поколения.

Данный проект посвящается памяти о Великой Отечественной Войне. Все меньше и меньше   остается на земле ветеранов ВОВ, они уходят в историю. Наша обязанность сохранить всё, что они сделали для нас в сердцах наших, памяти нашей. В проекте используются исторические события той далекой войны.  Реализовывать данный проект будет  через изучение памятных дат Великой Отечественной войны, изучение биографий ветеранов ВОВ, близких и родных  людей, участвовавших в этих событиях, через  личностное осмысление значения Победы в ВОВ, деятельность по увековечение памяти.

# Обоснование проблемы:

Проблемные вопросы

Что же мы знаем об участии наших  близких в Великой Отечественной войне?  Как сохранить память о ВОВ, когда  участники тех событий уходят от нас? На  наш взгляд, ценны любые сведения, любые факты. Из поколения в поколение в нашей стране передают эту память в рассказах, кинофильмах, возводятся   памятники, реставрируются места боевой славы. В каждой семье  бережно хранятся  воспоминания, семейные фотографии и реликвии. Герои живут, пока живет память о них. Если мы помним войну, значит, они живут в нас, в нашей памяти. Может быть, именно детские искренние голоса, рассказывающие о далеких трагических событиях 1941-1945 гг., заставят многих задуматься: благодаря кому мы живем и любуемся чистым небом над головой?

Данный проект ориентирован на:

- Воспитание любви к малой родине, чувство гордости за наследие предков;

- Приобретение,  детьми опыта исследовательской деятельности, включая умение ее планировать;

- Развитие творческой личности ребенка.

# Цель:

Воспитание у подрастающего поколения  чувства любви к истории

малой родины, гордости за ее героические страницы, уважения и признательности к землякам – участникам Великой Отечественной войны.

Задачи:

# -формирование активной жизненной позиции у обучающихся,

# - развитие исследовательских способностей у обучающихся, интересующихся  социальными проблемами общества,

# -расширение спектра активных инновационных форм патриотического воспитания подрастающего поколения с использованием новых информационных технологий,

- развитие социального партнерства  школы с различными учреждениями и      организациями по патриотическому воспитанию населения,

- создание интерактивной карты по местам Боевой славы  Михайловского муниципального округа  для жителей округа и туристов.

- на основе  интерактивной карты  создание  туристического маршрута в рамках  Михайловского муниципального округа  с    посещением мест Боевой славы, памятников, связанных с Героями Отечества,

- организация велопробега по данному туристическому маршруту.

Участники проекта:

- Вовлечение в реализацию проекта волонтерских групп обучающихся МОУ «СОШ с. Сосновка»10-11 классов, участников детской организации «Возрождение», жителей с. Сосновка, классных руководителей для решения вопросов, связанных с подготовкой, организацией и проведением мероприятий;

- Создание творческой группы учителей, курирующих  работу над проектом Михновец Л.Е., учитель математики, директор школы МОУ  СОШ с. Сосновка», Малофеева Е.В., учитель     русского языка и литературы, Воронина С.В.,учитель истории и обществознания.

Актуальность проблемы:

Данный   проект   будет   способствовать   реализации   государственной   программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы»(принята Постановлением Правительства РФ от 30.12.2015г №1493) Указа Президента  РФ   «О праздновании 75-летия Победы в ВОВ 1941-1945 годов.  Также реализация проекта будет способствовать внедрению новых форм работы с обучающимися  по патриотическому  воспитанию.

# Социальное партнерство:

Главная составляющая проекта состоит в задействовании механизмов социального партнерства с администрацией  Михайловского муниципального образования, с Советом ветеранов войны и труда Михайловского муниципального образования,  с ДК с. Сосновка.

# Ожидаемые результаты:

Проект будет способствовать расширению спектра молодежных социально значимых инициатив, внедрению в молодежную среду национальных культурных традиций, норм патриотического поведения, сохранения и поддержания в надлежащем состоянии памятников истории и культуры, воинских мемориалов и захоронений Михайловского муниципального образования Саратовского района.

Формирование чувства патриотизма у детей и подростков начинается с любви к родным местам, понимания роли и значимости родного края в истории Отечества. Подрастающему поколению  необходимо больше знать о той великой войне, о тех великих битвах, в результате которых была  добыта  Победа нашими героями – односельчанами. Это необходимо для  взаимодействия всех неравнодушных людей  к теме памяти о Великой Отечественной войне. Поднимется уровень  участия  в благотворительных акциях, мероприятиях, сохраняющих память о Великой Отечественной войне, о героях-земляках, добывших Победу.

II.Основная часть

Этапы реализации проекта:

Первый этап- подготовительный.

Этап разработки сценария и технического задания .Составление плана работы над проектом. В ходе данного этапа обучающиеся под руководством творческой группы учителей  решали организационные вопросы по распределению функций  и ролей в подготовке проекта.

Второй этап - реализация проекта.

Он включает в себя следующие мероприятия :

- сбор информации о местах боевой славы, участниках ВОВ, афганской войны и систематизация данного материала;

- Описание мест Боевой славы Михайловского муниципального округа:

-уголок боевой  славы в МОУ «СОШ с. Сосновка»;

-мемориальные доски на здании школы- увековечение памяти участника Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, генерала-лейтенанта Хохлачева В.Ф, участника войны в Афганистане, героя-односельчанина А.В.Палагина,

-памятник погибшим воинам-землякам в с. Сосновка;

-захоронения  воинов-участников ВОВ;

-место гибели Героя Советского Союза летчицы М.М. Расковой и её экипажа;

- изготовление символа «Звезда Памяти»;

- создание интерактивной карты по местам боевой славы  Михайловского муниципального округа  для жителей округа и туристов (техническая сторона проекта).

Третий этап – проведение акции «Велопробег по местам боевой славы»:

- Торжественное открытие велопробега  по  местам боевой славы  Михайловского муниципального округа  для жителей округа и туристов( выступление Главы Михайловского муниципального образования Власова В.Н.,директора школы Михновец Л.Е., председателя общества ветеранов Михайловского муниципального округа, директора ДК Монастырской А.Н.)

- Участники  велопробега посетят  5 мест Боевой славы,  среди которых  уголок Боевой  славы в МОУ «СОШ с. Сосновка»; мемориальные доски на здании школы:  увековечение памяти участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза, генерал-лейтенанта Хохлачева В.Ф, участника войны в Афганистане, героя-односельчанина А.В.Палагина; памятник погибшим воинам-землякам в с. Сосновка;  захоронения  воинов-участников ВОВ; место гибели Героя Советского Союза летчицы М.М. Расковой и её экипажа.

- Участники велопробега  примут участие в  экскурсии по местам боевой славы, в благоустройстве, в установке символа-«Звезда Памяти». Для них будет организован  солдатский привал с полевой кухней.  Во время солдатского привала будут задействованы волонтеры и добровольцы, одетые в солдатскую форму ребята будут раздавать гречневую кашу с тушенкой, хлеб и горячий чай, а работник и ДК исполнят  военные песни.

# Рабочий план реализации проекта

| № | Мероприятия | Сроки | Исполнители, участники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I этап (февраль 2021года) |  |  |  |  |
| 1. | # Разработка сценария (проекта) и технического задания . | Февраль1неделя |  | Члены организации «Возрождение», учитель русского языка Малофеева Е.В |
| 2. | # Составление плана работы над проектом. | Февраль вторая неделя |  | Члены организации «Возрождение», учитель истории Воронина С.В. |
| 3. | # Распределению функций и ролей в подготовке проекта. | Февраль третья неделя |  | Члены организации «Возрождение», директор школы Михновец Л.Е. |
| 4. | # Оформление итогового сценария | Февраль четвертая неделя |  | Члены организации «Возрождение», учитель истории Малофеева Е.В. |
| 5. | # Описание истории уголка Боевой славы в МОУ «СОШ с. Сосновка» и его собранных материалов. | Март 1 неделя |  | Члены организации «Возрождение»,учитель истории Воронина С.В. |
| 6. | # Анализ, систематизация материалов об участнике Великой Отечественной войны, Герое Советского Союза, генерал-лейтенанте Хохлачёве В.Ф, об участнике войны в Афганистане, герое-односельчанине А.В.Палагине. | Март 1 неделя |  | Члены организации «Возрождение»,учитель истории Воронина С.В. |
| 7. | # Анализ, систематизация материалов о памятнике погибшим воинам-землякам в с. Сосновка | Март 2 неделя |  | Члены организации «Возрождение», директор школы Михновец Л.Е. |
| 8. | # Анализ, систематизация материалов о захоронениях воинов-участников ВОВ в с. Сосновка; | Март 2 неделя |  | Члены организации «Возрождение», учитель истории Малофеева Е.В. |
| 19. | # Анализ, систематизация материалов о месте гибели Героя Советского Союза летчицы М.М. Расковой и её экипажа | Март 3 неделя |  | Члены организации «Возрождение»,учитель истории Воронина С.В. |
| 10. | Изготовление символа «Звезда Памяти» | Март 4 неделя |  | Члены организации «Возрождение», директор школы Малофеева Е.В. |
| 11 | # Создание интерактивной карты (с гиперссылками) по местам боевой славы Михайловского муниципального округа для жителей округа и туристов (техническая сторона проекта). | Апрель 2 -3 недели |  | Члены организации «Возрождение», директор школы Михновец Л.Е. |
| 12 | # Создание интерактивной карты по местам боевой славы Михайловского муниципального округа для жителей округа и туристов (техническая сторона проекта). | Апрель 2 -3 недели |  | Члены организации «Возрождение», директор школы Михновец Л.Е. |
| III этап |  |  |  |  |
| 13 | # Торжественное открытие велопробега по местам боевой славы Михайловского муниципального округа для жителей округа и туристов # ( выступление Главы Михайловского муниципального образования Власова В.Н.,директора школы Михновец Л.Е., председателя общества ветеранов Михайловского муниципального округа, директора ДК Монастырской А.Н.) # Экскурсия по школьному уголку боевой славы. Установка символа - «Звезда Памяти»; # Экскурсия в историю. Представление материалов об участнике Великой Отечественной войны, Герое Советского Союза, генерале-лейтенанте Хохлачеве В.Ф, участнике войны в Афганистане, герое-односельчанине А.В.Палагине . # Установка символа- «Звезда Памяти», возложение цветов; # Велопробег до памятнике погибшим воинам-землякам в с. Сосновка. Экскурсия в историю. Благоустройство, уборка памятника и прилегающей территории. Установка символа-«Звезда Памяти»; # Велопробег до памятника погибшим воинам-землякам в с. Сосновка. Экскурсия в историю. Благоустройство, уборка памятника и прилегающей территории. Установка символа-«Звезда Памяти», возложение цветов, акция «Зажги свечу Памяти»; # Велопробег до захоронениях воинов-участников ВОВ в с. Сосновка. Благоустройство, уборка прилегающей территории. Экскурсия в историю. Установка символа-«Звезда Памяти», возложение цветов; # Велопробег до места гибели Героя Советского Союза летчицы М.М. Расковой и её экипажа.Благоустройство, уборка прилегающей территории.Экскурсия в историю. Установка символа- «Звезда Памяти», возложение цветов; # Привал.Организация полевой кухни( гречневая каша с тушенкой, хлеб и сладкий чай). # Исполнение военных песен. | # 5 мая2021года |  | # Администрация школы и села, члены организации «Возрождение», творческая группа учителей, волонтеры школы, жителя села, работники ДК |

III.Заключение:

Количественные результаты по итогам проекта: Наша творческая группа обучающихся и учителей надеется, что благодаря проведённому социальному  проекту «С чего начинается Родина?» количество волонтеров школы, участников организации «Возрождение»,единомышленников, интересующихся  историей, вырастет, а также будет реализовываться всё больше и больше интересных и полезных дел.

Качественные результаты: В результате проведённого социального проекта-  главное -не будут забыты имена участников войны, будут благоустроены памятники погибшим воинам.

В процессе работы над проектом обучающиеся под руководством творческой группы  учителей  научатся  тому, как правильно организовать исследовательскую деятельность, правилам  планирования и  оформления проекта, как создать  интерактивную карту и разместить материалы, научатся метапредметным умениям - анализу и систематизации материалов, работе в группе. Данный опыт для нас бесценен, так как может пригодиться в  дальнейшей творческой  деятельности обучающихся.

Наш проект социально значимый, данная тема очень важна и актуальна для молодого поколения, память о героях, добывших для нас Победу в Великой Отечественной войне, необходимо свято хранить.

Практическое применение

Данный проект первый раз  будет реализован в 2020-2021учебном году с февраля по май, а в последующие годы акция «Велопробег по местам боевой славы Михайловского муниципального образования» будет проводиться ежегодно.

IV. Список используемой литературы (источники)

1.   Воспоминания и размышления Г. К. Жуков.

2.   Итоги и уроки великой отечественной войны авторы Г. А. Деборин, Б. С.

Тельпуховский.  Издательство «мысль» Москва 1970 год.

3.   Подвиг освобождения. Составили: Т. А. Толокольников, Л. С. Кузьмина,

члены военно-научного общества при ЦДСА им. М. В. Фрунзе.

4. "История Великой Отечественной Войны Советского Союза 1941-1945" под ред. Поспелова П.

5. "Великая Отечественная война. Вопросы и ответы. " М., 1990 г.

6. "Великая Отечественная война. Энциклопедический словарь. " М., 1979 г. 4. "Правда" от 11 декабря