Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа №4

Юридический адрес:

356530 Ставропольский край,

Петровский район, г.Светлоград,

ул. Бассейная №93,

тел.4-25-46.

Папка

документов по  проекту

«Поклон героям необъявленных войн»

В РАМКАХ ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ

«Я – ГРАЖДАНИН РОССИИ»

2022г.

СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТОВ

- Заявка на участие во Всероссийской акции «Я – Гражданин

России»

- Организационная структура проекта

- Управление и кадры

РАЗДЕЛ № 1. АКТУАЛЬНОСТЬ И ВАЖНОСТЬ  ДАННОЙ

ПРОБЛЕМЫ

- Введение

- Цель, задачи, ожидаемые результаты

- План работы по подготовке к акции

- Критерии эффективности реализации проекта

- Организационная структура проекта

- Формы и методы работы

РАЗДЕЛ № 2. СБОР ИНФОРМАЦИИ

- Сбор информации

- Опрос воспитанников МБОУСОШ№4

РАЗДЕЛ № 3. ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО РЕШЕНИЮ

ПРОБЛЕМЫ

- План действий по решению проблемы

РАЗДЕЛ № 4. РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА  ДЕЙСТВИЙ

- Распространение через СМИ собранной информации

- Создание творческой группы

- Распределение дел  между группами

- Сбор средств на нужды и подарки участникам Афганских событий

- Организация встреч, праздников, мероприятий учащихся МБОУСОШ№4 с участниками боевых действий

- Обращение к  начальнику отдела социального развития городской администрации А.М. Нещадимову, директору парка культуры и отдыха Задерею И.В., заведующей отдела краеведения Киктенко А.А.

- Бюджет проекта

- Жизнеспособность проекта (перспективы развития)

- Отзыв учащегося МБОУСОШ№4 Нещадимова Сергея

- Фактические итоги проекта

- Используемая литература

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПРОЕКТА

ПРОЕКТ «Поклон героям необъявленных войн»

Что будем делать?

Создадим группу ребят, которая будет благоустраивать памятник «Сынам России. Героям необъявленных войн» в

Кто будет делать?

В состав группы войдут учащиеся МБОУСОШ №4 (по желанию)

Где будет осуществляться?

Местом реализации проекта станет родной город Светлоград

Как будет осуществляться?

Необходимо разработать план конкретных действий, за каждый пункт которого назначить ответственных

Когда будет осуществляться?

Проект рассчитан на 4 месяца

(октябрь – февраль)

Какие ресурсы будут использованы?

Проект не потребует больших материальных затрат. Силами самих учащихся планируется собрать необходимые средства.

Что получим в итоге?

Благоустройство памятника в городском сквере, сбор  материала о земляках-участниках Афганского конфликта, привлечение к ним общественного внимания, сплочение детского и педагогического коллективов.

УПРАВЛЕНИЕ И КАДРЫ

| № п/п | Деятельность по проекту | Ф.И.О. | Должность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участники проекта | Гусакова Валерия, Сухая Алина, Голован Кристина, Нещадимов Сергей. | Учащиеся МБОУСОШ №4; |
| 2. | Руководитель | Мочалкина Юлия Петровна | Зам. директора по воспитательной работе МБОУСОШ№4 |

Директор МБОУСОШ №4                         Ирина Владимировна Краснова