Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение Кутузовская школа – интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Проект

«ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА!»

«История Отечества – это могучая и вечно живая

сила, которая творит патриота, гражданина»

Выполнила:

Учитель математики

Бабкина Ольга Михайловна

2021г.

Содержание

| 1. | Аннотация проекта | стр.3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Описание проблемы | стр. 4 |
| 3. | Идея проекта | стр.4 |
| 4. | Цели и задачи проекта | стр.5 |
| 5. | Содержание проекта | стр.5 |
| 6. | Этапы, сроки и мероприятия реализации проекта | стр.6 -7 |
| 7. | План мероприятий | стр.7-9 |
| 8. | Ожидаемые результаты реализации проекта | стр.9 |
| 9. | Риски и ограничения проекта | стр.9 |
| 10. | Выводы | стр.10 - 11 |
| 11. | Литература | стр.11 |

12.    Приложение                                                                          стр. 12 -16

Аннотация проекта

«Этих дней не смолкнет слава!»

Много это или мало – 77 лет? Смотря с чем сравнивать. Но как бы то ни было, это эпоха, напрямую связанная  с нашими родственниками, родителями, бабушками и дедушками, прабабушками и прадедушками, среди которых есть еще и живые свидетели и участники тех героических  событий

( к сожалению, их становится всё меньше). В наше непростое для страны время, гражданско – патриотическое воспитание школьников является одним из основных направлений воспитательной работы.

Проект «Этих дней не смолкнет слава!»  разработан  в соответствии  с Концепцией патриотического воспитания обучающихся  школы. Он содержит серьёзную и системную работу по формированию нравственных качеств личности учащихся, работу ума, души и сердца ребёнка. Необходимо создавать условия для воспитания патриотических чувств и качеств, которые станут впоследствии основой нравственного поведения ребенка. Формирование патриотического воспитания должно осуществляться на основе образа жизни людей, которые являются ярким примером служения своей семье, стране, миру.

Воспитывать – значит определять судьбу своей нации. Развитие детей зависит от влияния внешней среды. Исходя из этого, данный проект содержит соответствующий план мероприятий. Предусмотрена организация научно-исследовательской, творческой работы учащихся и педагогов, организация  культурно-массовых и спортивных мероприятий с учащимися, совместных трудовых дел, экскурсий, коллективных посещений музеев, памятных мест г.о. Домодедово.  Также планируется внедрение в практику встреч с интересными людьми – военными различных профессий, ветеранами ВОВ, тружениками тыла, участниками военных действий в Чечне, Афганистане.

Таким образом, проект «Этих дней не смолкнет слава!» позволит более полно осуществить патриотическое воспитание детей, привить любовь к своему Отечеству, осознанию священного долга защиты своей Родины.

II. Описание проблемы

Духовно-нравственное становление детей, подготовка их к самостоятельной жизни есть важнейшая составляющая развития общества, государства. Воспитание в современных рыночных условиях, которое имеет своей целью стяжательство, не приведет к созданию нормального благополучного общества. Сегодняшние условия ставят перед педагогами множество вопросов. Что такое воспитание в современном понятии? Какие духовно-нравственные ценности сегодня преобладают? Как воспитать истинного патриота? Сущность данного проекта состоит в том, чтобы дать четкий ответ на возникающие вопросы, выяснить основные направления патриотического воспитания юного поколения и особенно детей с ограниченными возможностями здоровья.

Гражданско-патриотическое воспитание в школе, в классе - это систематическая и целенаправленная деятельность педагогического коллектива по формированию у учащихся высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины.

III. Идея проекта

Только на основе возвышающих чувств патриотизма и национальных святынь укрепляется любовь к Родине, появляется чувство ответственности за ее могущество, честь и независимость, сохранение материальных и духовных ценностей общества, развивается достоинство личности.

«Как нет человека без самолюбия, так нет человека без любви к Отечеству», - считал педагог К.Д. Ушинский.

IV. Цели проекта:

1. Воспитание личности гражданина-патриота Родины, способного встать на защиту государственных интересов страны.

2. На основе примеров героических страниц Великой Отечественной войны формировать гражданско -патриотическое и духовно-нравственное воспитание обучающихся.

Задачи проекта:

- формирование патриотических чувств и сознания учащихся на основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира, сохранение и развитие чувства гордости за свое страну;

- совершенствование нравственных и психологических качеств;

- укрепление физического развития обучающихся;

- пробуждение интереса и формирование мотивации к изучению материалов ВОВ и достойной встрече Дня Победы;

- изучение героического прошлого нашей страны и формирование чувства сопричастности к истории Отечества, осознание священного долга перед Родиной;

- расширение и активизация словаря школьников путем пополнения его лексикой военно-исторического значения, творческое развитие детей на основе полученных знаний;

- ведение поисковой и научно-исследовательской работы учащихся;

- воспитание чувства долга перед родиной, чувства привязанности к тем местам, где человек родился и вырос.

V. Содержание проекта

Эффективным способом решения поставленных задач станет реализация мероприятий по следующим основным направлениям деятельности педагогов и учащихся:

1. Поисковая и научно-исследовательская работа.

2. Организация мероприятий, приуроченных ко Дню Победы (уроки мужества, классные часы, творческие и спортивные мероприятия, совместные трудовые дела и т.д.).

3. Совершенствование технологий внеурочной работы с обучающимися.

4. Краеведческая работа.

5. Обобщение результата работы, систематизация собранных материалов.

VI. Этапы и сроки реализации проекта

Проект реализуется   с 1 сентября 2021 года по 30 мая 2022 года.

| № этапа | Название этапа | Продолжительность этапа | Основное содержание |
| --- | --- | --- | --- |
| Этап 1 | Организационно-методический | Сентябрь 2021 г. | Знакомство с методической литературой, планирование работы |
| Этап 2 | Экспериментально-внедренческий | Сентябрь – октябрь 2021г. | Активизация работы педагога и учащихся, внедрение проекта, посвященного Дню Победы |
| Этап 3 | Проектно-деятельностный | Ноябрь 2021г.- май 2022 года | Проведение мероприятий, поисковая работа, совершенствование технологий внеурочной деятельности |
| Этап 4 | Рефлексивный | Май 2022года | Подведение итогов, анализ эффективности деятельности, обобщение результатов |

VII. План мероприятий

| № | Название мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение педагогического совета с повесткой дня «Гражданское и патриотическое воспитание учащихся: проблемы, пути их решения» | Январь | Администрация |
|  | Проектная работа учащихся «Этих дней не смолкнет слава!» | Ноябрь – май 2021-2022 | Бабкина О.М., воспитатель |
|  | Конкурс стихов для учащихся на тему: «Забытая проза войны» | Январь 2022 | Воспитатель, Бабкина О.М. |
|  | Конкурс рисунков о войне «Нам нужна одна победа!»; | Февраль 2022 | Бабкина О.М., воспитатель |
|  | «Вспоминая военные годы». Просмотр видеофильмов. | Ноябрь – май 2021г.- 2022г. | Бабкина О.М., воспитатель |
|  | Конкурс инсценированной военно-патриотической песни «Память сердца» (между параллельными классами) | Февраль 2022 | Бабкина О.М., Бокарёва Е.Н., воспитатели |
|  | Акция «Обелиск». | Сентябрь 2021г., апрель-май 2022г. | Бабкина О.М., воспитатель |
|  | Встречи учащихся с тружениками тыла и участниками военных действий. | Январь – май 2022г. | Бабкина О.М., воспитатель |
|  | «Дорогами Великой Победы». Выставка книг. | Ноябрь 2021г.- Май 2022г. | Бабкина О.М., зав. библиотекой |
|  | Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества | Февраль 2022г. | Бабкина О.М., воспитатель |
|  | Посещение музеев: Исторический музей г. Домодедово, музей в с. Лямцино ««Церковь и Армия. Союз во имя жизни» (Храм святителя Николая Чудотворца). | Февраль 2022г. | Бабкина О.М., воспитатель |
|  | Конкурс стенных газет «Не хочу, чтобы была война…» | Февраль 2022г. | Бабкина О.М., воспитатель |
|  | Уроки мужества, классные часы, внеклассные мероприятия с приглашением тружеников тыла Великой Отечественной войны; участников боевых действий в Афганистане, Чечне: - «Память пылающих лет». - «Подвиг во имя жизни». - «И помнит мир спасенный…». - «Из семейной военной шкатулки» и.т.д. | В течение года | Бабкина О.М., воспитатель |
|  | Спортивный праздник | Май 2022г. | Бабкина О.М., воспитатель, учитель физкультуры |
|  | Участие в смотр строя и песни, посвященный Дню защитника Отечества» для учащихся 5-9-х классов | Февраль 2022г. | Учитель физкультуры, классные руководители, воспитатели. |
|  | Диспут «Что значит быть патриотом сегодня?» | Март 2022г. | Бабкина О.М., воспитатель |
|  | Книжная выставка «Наши земляки - герои Великой Отечественной войны» | Май | Библиотекари |
|  | Чествование ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла с Днем Победы | Май 2022г. | Бабкина О.М., воспитатель |
|  | Классные и воспитательские часы на темы: - «Города - герои». - «Дети - герои ВОВ». -«Исторические битвы ВОВ: Сталинградская битва; Курская дуга; битва под Москвой; оборона Ленинграда и т.д.» | Январь-февраль 2022г. | Бабкина О.М., воспитатель |
|  | Операция «Ветераны живут рядом»: - оказание помощи труженикам тыла ВОВ; - вручение открыток, сувениров, выполненных руками учащихся; - подготовка рассады и саженцев для клумб и аллеи «Памяти» в честь ветеранов ВОВ | Май 2022г. | Бабкина О.М., воспитатель |
|  | Возложение цветов к памятнику воинов, погибшим в годы ВОВ в с. Лямцино | 8 мая 2022г. | Бабкина О.М., воспитатель |
|  | Участие в Акции бессмертный полк | 8 мая 2022г. | Бабкина О.М., воспитатель |
|  | Участие в школьных и муниципальных спортивные соревнования, посвященных Великой Победе, Дню защитника Отечества» | По плану | Бабкина О.М., воспитатель |

VIII. Ожидаемые результаты

1. Повышение интереса к изучению материалов о ВОВ.

2. Приобщение учащихся к боевым и трудовым традициям народа.

3. Воспитание у школьников гордости за подвиги защитников Отечества.

4. Воспитание истинных патриотов, достойных граждан своей Родины.

5. Вовлечение учащихся в активную поисковую, научно-исследовательскую, творческую деятельность.

6. Увеличение количества участников научно- исследовательских работ.

IX. Риски и ограничения реализации проекта

Есть риск в том, что, если проводить работу формально, обучающиеся  воспримут этот проект, в силу своего развития, как обычный ряд мероприятий, и эта работа не затронет их ум и сердце. Чтобы этого не произошло, нужно приложить все усилия, опыт и знания, внедрить новые разнообразные и эффективные технологии для правильного и полного осуществления настоящего проекта по патриотическому воспитанию обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Выводы (должны быть следующие)

Работа по патриотическому воспитанию проводится в соответствии с новой программой воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

В учебном году деятельность  учителя и воспитателя  была  направлена на формирование патриотических чувств и сознания учащихся на основе исторических ценностей и роли России в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

В начале учебного года был разработан проект «Этих дней не смолкнет слава!», организована проектная деятельность.

Таким образом, одной из важнейших задач по воспитанию подрастающего поколения является нравственное и гражданско-патриотическое воспитание. Осуществление этой задачи возможно  только на примерах жизни героев и участников Великой Отечественной войны, героев-земляков, которых в трудные годы войны объединяло общее – высокий патриотизм, беззаветная готовность отдать жизнь за Родину.

Подвиги, совершённые ими, войдут в века, будут всегда служить образцом несгибаемой воли, стойкости и храбрости.

На основе примеров героических страниц Великой Отечественной войны мы стремились воспитать в детях чувство долга перед Родиной, чувство привязанности к тем местам, где человек родился и вырос, воспитать патриотов Отечества, способных встать на защиту государственных интересов страны.

Главная задача всех проводимых занятий – патриотический настрой школьников, воспитание в них гордости за своих отцов, дедов; желание в случае необходимости самоотверженно защищать Родину от врагов. А для этого были организованы разнообразные мероприятия (классно-урочные, воспитательские часы,  исследовательские, творческие, спортивные, трудовые), позволяющие ученикам глубже  познакомиться и изучить героическое прошлое нашей Родины.  Способствуют патриотическому воспитанию и хорошо подготовленные встречи с нынешними воинами, бывшими участниками боевых сражений за рубежами нашей Родины.

В течение проекта многие учащиеся изучили свою родословную, подготовили материалы (совместно с родителями):  презентации о своих соотечественниках, проявивших героизм и мужество в Великой Отечественной войне.

Работа над проектом «Этих дней не смолкнет слава!» будет продолжена по 30 мая 2022 года.

Используемая литература

- "У войны не женское лицо". С. Алексиевич. М., 1993.

- История русской армии. Детская энциклопедия. М., 1999.

- Краеведение - основа патриотического воспитания молодежи.  Волгоград, 2004, Г. Кульков

Приложение 1

ВИКТОРИНА

«ПОЛКОВОДЦЫ И ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ»

(отгадывают вместе с педагогами с использованием презентации,  в связи с особенностями развития обучающихся с ограниченными  возможностями здоровья,  предварительно  изучив произведения и просмотрев фильмы)

1. Кому из женщин первой было присвоено звание Героя Советского Союза в годы Великой Отечественной войны?

а)	В. Волошиной;

б)	У. Громовой;

в)	3. Космодемьянской;

г)	Н. Поповой;

д)	Л. Шевцовой.

2.Как звали юного партизана-разведчика, участвовавшего в боевых операциях истребительного батальона по ликвидации десантных групп фашистов на территории. Осташевского района Московской области и награжденного за подвиг орденом Ленина?

а)	Боря Кузнецов;

б)	Петя Шевня;

в)	Юра Воронин;

г)	Толя Шумов.

3. Юный Партизан-разведчик, который одним из первых был награжден орденом Красного Знамени в партизанском отряде (Осташевский район):

а)	Володя Колядов;

б)	Витя Мотылев;

в)	Миша Балакирев;

г)	Ваня Чулков;

д)	Толя Шумов.

4. Каким орденом был награжден Ваня Андрианов, проведший подразделение 33-й армии генерала Ефремова в тыл гитлеровцев при освобождении села Ново-Михайловское Боровского района?

а)	орденом Отечественной войны;

б)	орденом Красной Звезды;

в)	орденом Кутузова;

г)	орденом Красного Знамени;

д)	орденом Славы.

5. Когда была учреждена медаль «За оборону Москвы»?

а)	22 декабря 1942 г.;

б)	23 февраля 1943 г.;

в)	1 мая 1944 г.;

г)	5 декабря 1944 г.;

д)	9 мая 1945 г.

6.	Юный москвич Аркадий Каманин во время Великой Отечественной войны был самым юным:

а)	летчиком;

б)	танкистом;

в)	артиллеристом;

г)	моряком;

д)	пехотинцем.

7.	Каким фронтом командовал маршал Советского Союза

С. М. Буденный?

а)	Западным;

б)	Резервным;

в)	Калининским;

г)	Брянским.

8.	Герой Социалистического Труда, конструктор стрелкового

оружия, автор пистолета-пулемета ППД (1940 г.) и противотанкового ружья ПТРД(1941 г.)?

а)	В.А.Дегтярев;

б)	Ф.В.Токарев;

в) 	Г.Шпагин;

г) 	В.Г.Федоров.

9.	Какие из нижеперечисленных знаков не относятся к знакам отличия?

а)	орден;

б)	медаль;

в)	нагрудный знак;

г)	нарукавный знак.

10.	Назовите политрука четвертой роты 1075-го стрелкового

полка 316-й дивизии Панфилова, произнесшего легендарный призыв: «Велика Россия, а отступать некуда - позади Москва!».

а)	Григорий Шемякин;

б)	Илларион Васильев;

в)	Василий Клочков;

г)	Иван Шадрин;

д)	Сергей Смирнов.

11.	На территории какого московского вуза установлен  памятник-обелиск в честь преподавателей, студентов, аспирантов, сотрудников, погибших на фронтах Великой Отечественной войны?

а)	МВТУ им. Н. Э. Баумана;

б)	МГУ им. М. В. Ломоносова;

в)	Сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева;

г)	МАИ им. С. Орджоникидзе.

12.	Назовите Маршала Советского Союза (1944 г.), командовавшего в период Московской битвы сначала Западным, а потом Калининским фронтами:

а)	А.И.Еременко;

б)	С.М.Буденный;

в)	И.С.Конев;

г) 	С.К.Тимошенко.

13.	Каким фронтом, участвовавшим в битве под Москвой, командовали поочередно А. И. Еременко, Г. Ф. Захаров, Я. Т. Черевиченко?

а)	Западным;

б)	Брянским;

в)	Калининским;

г)	Резервным.

14.	Как называлась оборонительная операция Западного и Резервого фронтов, проходившая в период со 2 по 13 октября 1941 года?

а)	Вяземская;

б)	Истринская;

в)	Волоколамская;

г)	Ельнинская.

15.	Назовите районный центр Московской области, за который с 22-23 октября 1941 года велись ожесточенные бои между частями 1-й гвардейской мотострелковой дивизии и 258-й пехотной дивизии фашистов. Этот город в 1974 г. был награждён орденом Отечественной войны 1-й степени.

а)	Волоколамск;

б)	Истра;

в)	Наро-Фоминск;

г)	Клин.

16.	Подмосковный город, ныне районный центр Калужской области, прославившийся в войне 1812 года, за который шли упорные оборонительные бои в октябре 1941 года:

а)	Гжатск;

б)	Малоярославец;

в)	Вязьма;

г)	Можайск.

17. Назовите москвича, дважды Героя Советского Союза, лётчика, участвовавшего в Московской битве, бюст которого установлен на Самотечном бульваре (скульптор Л. Кербель).

а)	А. П. Мересьев;

б)	Н. Ф. Гастелло;

в)	В. И. Попков;

г)	В. К. Коккинаки;

д)	В. В. Талалихин.

18.	Каким воинским подразделением командовал генерал-майор

Герой Советского Союза Л. М. Доватор, погибший в декабре 1941 г.

на реке Рузе?

а)	1-й гвардейский кавалерийский корпус;

б)	2-й гвардейский кавалерийский корпус;

в)	3-й гвардейский кавалерийский корпус;

г)	4-й гвардейский кавалерийский корпус.

19.	Командир 1-го гвардейского кавалерийского корпуса, отличившегося в Битве под Москвой, особенно в Тульской наступательной операции, Герой Советского Союза. Одна из московских улиц носит его имя:

а)	П. А. Белов;

б)	Л. М. Доватор;

в)	К. Е. Ворошилов;

г)	С. М. Будённый.

20. 	Город в Московской области, за который сражались воины

ЗЗ-й армии, разрушенный во время фашистской оккупации,и освобожденный 19 января 1942 года:

а)	Боровск;

б)	Серпухов;

в)	Верея;

г)	Ельня.

21.  Поле русской славы, бои за которое проходили как в войне  с

Наполеоном, так и в войне с Гитлером:

а)	Прохоровское;

б)	Бородинское;

в)	Куликово;

г)	Ильинское.

22.	Командующий 4-й отдельной танковой бригады, преобразованной в 1-ю гвардейскую за успешные боевые действий в ходе битвы под Москвой:

а)	П. С. Рыбалко;

б)	Д. Д. Лелюшенко;

в)	М. Е. Катуков;

г)	В. И. Казаков.

23.  Москвичка, снайпер, посмертно удостоенная звания Героя Советского Союза; ее имя носит одна из улиц Западного округа Москвы:

а)	Е. Колесова;

б)	Н. Ковшова;

в)	В. Волошина;

г)	Л. Павличенко;

д)	3. Космодемьянская.

24. Какому военачальнику, погибшему под  Москвой, был  поставлен первый  памятник в истории  Великой  Отечественной войны, открытие которого состоялось 7 ноября 1942 г. в г. Фрунзе (скульпторы А. Мануйлов и О. Мануйлова)?

а)	И. В. Черняховский;

б)	М. Г. Ефремов;

в)	Г. К. Жуков;

г)	И. В. Панфилов.