## Slide 1: МБДОУ Воротынский детский сад №6 «Золотой ключик» Активизация работы с родителями воспитанников в рамках реализации Программы развития ДОО экологического воспитания
2020 г.
Выполнила: Шагалова Елена Геннадьевна
старший воспитатель

## Slide 2: Актуальность проекта
В наше время проблемы экологического воспитания вышли на первый план, и им уделяют все больше внимания. Почему эти проблемы стали актуальными? Главная причина в деятельности человека в природе, часто безграмотная, неправильная с экологической точки зрения, расточительная, ведущая к нарушению экологического равновесия. Семья занимает важное место в экологическом воспитании человека. Поэтому экологическое воспитание детей должно проходить в тесном взаимодействии с семьёй ребёнка.

## Slide 3: Нормативное основание разработки проекта
Федеральные документы
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ
Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ,
Указ Президента РФ от 19.04.2017 №176 «О стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 г» (созданы предпосылки правовой базы для формирования системы экологического образования населения);
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384)
Экологическая доктрина (2002);
Основы государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года (2012);
«Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».
Региональные документы
Приказ Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области от 29.02.2012г. №204 «Об утверждении административного регламента министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области по исполнению государственной функции «Осуществление регионального государственного надзора» (ред.от.01.06.2015г.)
Муниципальные документы
О внесении изменений в муниципальную программу «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды на территории Воротынского муниципального района в 2015-2020 годах», утвержденную постановлением администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области от 01.08.2014 №183 «Об утверждении муниципальных программ»№245.12.09.2019

## Slide 4: Анализ ситуации
Chart: 
| знания род. по экологии | воспит. своих детей | активность в жизни ДОО
Анализ анкетирования родителей | 0.45 | 0.45 | 0.1
Chart: Анализ анкетирование педагогов
| компетентность в экологии | традиционные формы с родителями | нетрадиционные формы работы с родителями
Анкетирование педагогов | 0.5 | 0.35 | 0.15
Chart: Мониторинг воспитанников
Chart: 
| Представления о природе | Отношение к природе | Трудовые навыки и умения
Сформировано | 0.1 | 0.1 | 0.2
В стадии формирования | 0.7 | 0.6 | 0.5
Не сформировано | 0.2 | 0.3 | 0.3
Мониторинг воспитанников

## Slide 5: Проблема проекта
Недостаточная активность родителей воспитанников в реализации Программы развития ДОО в рамках экологического воспитания в соответствии ФГОС ДО, которая не позволяет достичь целевых показателей.

## Slide 6: Анализ альтернатив
1.Использование педагогами ДОО современных технологий во взаимодействие с родителями воспитанников по данной проблеме.
2.Участие родителей в создании РППС по экологическому воспитанию детей в ДОО.
3.Участие родителей в совместных экологический проектах, акциях, мероприятиях.
4.Создание совместных экологических моделей для воспитания экологической культуры детей.

## Slide 7: Цель проекта
Разработать систему вовлечения родителей воспитанников в деятельность ДОО по экологическому воспитанию.

## Slide 8: Задачи проекта
Организация деятельности рабочей группы.
Использование педагогами ДОО современных технологий во взаимодействие с родителями воспитанников по данной проблеме.
Повышение компетентности педагогов ДОО по экологическому воспитанию при взаимодействии с родителями воспитанников.
Расширение форм взаимодействия с социумом активизируя родителей воспитанников ДОО.

## Slide 9: План проекта
№ | Мероприятия | Ответственный | Срок | Ожидаемый результат
1. | Создание рабочей группы | Заведующий | В течение месяца | Приказ создания рабочей группы
1.1. | Разработка положения рабочей группы данного проекта | Рабочая группа | В течение месяца | Положение рабочей группы проекта
2. | Организация образовательного процесса по экологии в соответствии с Программой развития ДОО. | Старший воспитатель, воспитатели | В течение всего проекта | Нетрадиционные формы организации образовательного процесса
2.1. | Создание современных нетрадиционных форм взаимодействия с родителями. | Старший воспитатель, воспитатели | ноябрь | Создание современных информационных групп Whats App, Viber в группах ДОО.
2.2. | Приобретение оборудования. | Руководитель | В течение всего проекта | Закупка лабораторного оборудования для проектной деятельности.

## Slide 10: Управление проектом
Руководитель проекта
Старший воспитатель
Воспитатели ДОО
Родительский комитет ДОО

## Slide 11: Ожидаемые результаты
Создание рабочей группы для реализации проекта.
Увеличение количества современных информационных каналов взаимодействия с родителями на 15% (Whats App, Viber, всех групп ДОО).
Использование нетрадиционных форм работы педагогов с детьми и родителями на 20%.
Число привлекаемых социальных организаций для реализации проекта выросла на 10%.

## Slide 12: Бюджет проекта
№ | Направления и мероприятия | Срок реализации | Объем грантовой поддержки (руб.)
1. | Приобретение программного и методического обеспечения |  | 
1.1. | Приобретение методической литературы и пособий | 2020 | 10 000
2. | Повышение квалификации и переподготовка педагогических работников |  | 
2.1. | Повышение квалификации педагогических кадров | 2020 | 10 000
3. | Модернизация материально - технической базы |  | 
3.1. | Приобретение развивающих игр и игрушек | 2020 | 100 000
3.2 | Приобретение лабораторного оборудования для проектной деятельности | 2020 | 50 000
3.3. | Приобретение технических средств обучения | 2020 | 20 000
3.4. | Приобретение дидактического оборудования | 2020 | 100 000
 | Итого: для реализации проекта | 2020 | 290 000

## Slide 13: Возможные риски и пути их преодоления
Риски | Способы их преодоления
Слабая координация действий участников проекта. | Разработать приказ о создании рабочей группы данного проекта
Некомпетентность по данной проблеме педагогов в работе по экологии. | Повышение профессиональной компетентности прохождение специальных курсов квалификации.
Отсутствие использования в работе с родителями нетрадиционных форм | Использование педагогами нетрадиционных современных форм взаимодействия с родителями.
Недостаточные условия РППС в группах ДОО. | Модернизация РППС в группах ДОО.
Взаимодействие с социальными партнерами. | Поиск социальных партнеров и привлечение к взаимодействию с ДОО.

## Slide 14: Итоговый результат
Chart: 
| знания род. по экологии | воспит. своих детей | активность в жизни ДОО
Анализ анкетирования родителей | 0.55 | 0.28 | 0.23
Chart: Анализ анкетирование педагогов
| компетентность в экологии | традиционные формы с родителями | нетрадиционные формы работы с родителями
Анкетирование педагогов | 0.35 | 0.3 | 0.35
Chart: 
| Представления о природе | Отношение к природе | Трудовые навыки и умения
Сформировано | 0.4 | 0.3 | 0.5
В стадии формирования | 0.6 | 0.7 | 0.5
Не сформировано | 0 | 0 | 0
Мониторинг воспитанников

## Slide 15
Нижегородская область, г.о. Воротынский ул. Мелиораторов д.9.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Воротынский детский сад №6 «Золотой ключик»
Контакты: 8(831)6422676
Электронная почта ДОУ: mvg-1952@mail.ru
Сайт ДОУ: mdou6-goldkey.ru