Российская Федерация,

Республика Бурятия,

Иволгинский район,  с. Сотниково,

МАОУ Сотниковская СОШ

Номинация:   «Проектная природоохранная деятельность»

Проект: «Здоровье села- наше здоровье».

Участники: Ребята добровольческого отряда

«От сердца к сердцу» (учащиеся 12-16 лет)

Руководитель: Леонтьева Татьяна Борисовна,

руководитель добровольческого отряда,

учитель технологии МАОУ Сотниковсккая СОШ

Год выполнения проекта: январь 2021- июнь 2022 г.г.

Оглавление

1. Обоснование и актуальность проекта

2. Цель проекта

3. Задачи проекта

4. Этапы реализации проекта

5. План реализации проекта «Здоровье села - наше здоровье» на январь 2021- июнь  2022 г.г.

6. Ожидаемые результаты

7. Заключение

1. Обоснование и актуальность проекта

Главная ответственность –

уберечь растительный и

животный мир на завтра –

ложится на тех,

кто начинает жить сегодня.

Д. Адамсен

Всем взрослым и детям хорошо знаком внешний облик леса и водоемов – множество деревьев, стоящих недалеко друг от друга, бурлящая вода, красивое течение воды, мерцающие отблески на солнце. Но о жизни леса и рек, о его зеленых и подводных  обитателях большинство людей имеет довольно слабое представление.  Лес и водоемы в наши дни испытывают на себе сильное отрицательное влияние со стороны человека. Это влияние не только велико, но и очень разнообразно. Это и сплошные рубки, и застройка жилыми домами, и массовый туризм, и выпас скота, и свалки мусора на берегах и в лесных массивах, и загрязнение атмосферы ядовитыми газами, и самое страшное бедствие для леса – это пожар, а для водоемов пересыхание, изменение русла рек, ручейков.

На Руси издавна существовали строгие лесоохранные законы. Еще при Ярославе Мудром в Хl веке предусматривались суровые наказания за поджог и порубку леса. При Петре Первом значимость леса возросла, ведь он использовался на создание юного российского флота. Указами царя запрещалось рубить дубы и сосны в прибрежных полосах рек, удобных для сплава. За порубку этих пород, которые назывались заповедными, назначалась смертная казнь («лишение живота»), впоследствии это наказание было заменено ссылкой на каторгу с вырыванием ноздрей. Сурово? Зато действенно… Мы забываем о том, что навредив окружающей среде, мы приносим вред своему же здоровью, поэтому нужно задумываться о последствиях.

Наше село Сотниково всегда славилось живописными уголками природы. Сельскому поселению  Сотниковское несказанно повезло: его окружают  с одной стороны лесные массивы, а с другой – великая река Селенга. С этим может согласиться каждый, кто хоть раз здесь побывал. Еще сотни лет тому назад огромная часть земной поверхности в селе была покрыта лесами. Долгие годы люди нещадно вырубали деревья на топливо и строительные материалы для жилья. Площадь, занимаемая лесами, резко сократилась, а кое-где они и вовсе исчезли и появились ДНТ и СНТ, где сейчас живут люди. Еще 4 года назад мы всей школой проводили общешкольное мероприятие «День здоровья» на большой и зеленой поляне, а сейчас там лес вырублен и построены дома. В местности «Сурхарбан» около реки Селенга, где проводятся общепоселковые мероприятия, берег покрыт мусором, бутылками, пакетами, жители близлежащих домов выбрасывают бытовые отходы, что неизбежно ведет к загрязнению реки и воздуха.

Экологическая ситуация, сложившаяся в нашем селе, заставляет задуматься и вызывает необходимость проводить и пропагандировать природоохранную работу, как среди, учащихся школы, так и за её пределами. В проекте принимают участие учащиеся, родители добровольческого отряда «От сердца к сердцу», добровольческая общественная организация «Эрхим», учащиеся и родители МАОУ Сотниковская СОШ, воспитанники и родители детских садов «Рябинка» и «Журавленок» , жители с. Сотниково. Сроки реализации проекта январь 2021- июнь 2022 г.г. С января 2021 года волонтеры добровольческого отряда «От сердца к сердцу» и общественная добровольческая организация «Эрхим»  организовывают и проводят мероприятия по эколого-просветительской деятельности, своими практическими делами стараются создать атмосферу чистоты и бережного отношения к окружающей среде, так как одним из направлений работы добровольческого движения является  экологическое  и названо нами «Здоровье села - наше здоровье». Проведение акций и экологических десантов, субботников не требует практически никаких финансовых затрат. Покупка различного оборудования (перчатки, лопаты, мешки, грабли и т.д.) не всегда необходимо, так как его можно использовать не один раз.

Проект не направлен на решение проблем мирового масштаба. Мы выбрали именно те проблемы, которые затрагивают ниши интересы, жителей нашего родного села, нашего родного края. Для того чтобы полностью реализовать наш проект требуется только заинтересованность в нём взрослых и детей, проживающих на территории села Сотниково, терпение, некоторые знания и трудолюбие, желание сделать свой край и село лучше. Только все вместе мы сможем решить ряд социально-значимых проблем нашего поселения.

2. Цель проекта: Привлечь внимание взрослых и детей, проживающих на территории сельского поселения Сотниковское к проблеме загрязнения окружающей среды и направить их действия на предотвращение данной ситуации.

3. Задачи:

1.Изучить мнение взрослых и детей, проживающих на территории села Сотниково о проблеме загрязнения окружающей среды;
2. Провести среди жителей села Сотниково акции, направленные на развитие экологической культуры;

3. Провести беседы и мини-лекции с детьми и подростками 5-17 лет с целью информирования их о проблеме загрязнения села Сотниково;
4. Дать возможность прочувствовать радость от участия в общественно-значимой (экологической) деятельности (радость отдачи, а не потребления) через проведение мероприятий экологической направленности;

5.Заинтересовать родителей учащихся школы и воспитанников детских садов, жителей села актуальностью данной темы, сделав их единомышленниками в осуществлении данного проекта;
6. Привлечь взрослых и детей к непосредственному участию в совместной практической деятельности с детьми и участию в мероприятиях;

7.Принять участие в проекте по благоустройству и озеленению Мемориала воинских захоронений в селе Сотниково, посвященных 77- летию Победы в ВОВ.

4. Этапы реализации проекта

Проект «Здоровье села - наше здоровье» включает в себя эколого – просветительскую деятельность. Одним из важных этапов, стала деятельность по изучению вопросов, связанных с экологическим состоянием  села Сотниково, которая позволила выяснить мнение жителей села по следующим аспектам:

1.  «Считаете ли вы наше село чистым ?» из 120  опрошенных

30%-да.

55%-нет,

15% -не знаю.

2.На вопрос «Хотели ли вы улучшить экологическое состояние села ?» из всех опрошенных :

58%-да.

12% - нет.

30% - не знаю.

На вопрос «Считаете ли вы проект «Здоровье села - наше здоровье» актуальным для нашего села? »

63% - да,

24% - нет,

13% - не знаю .

В ходе опроса выяснилось, что подавляющее число селян оценили экологическую обстановку как удовлетворительную, но всё же оставляющую желать лучшего. Обсудив полученные результаты, мы пришли к выводу, что все мы  нуждаемся в экологически чистой окружающей среде. Вот  почему,  мы должны и обязаны сажать деревья, вешать скворечники, мастерить кормушки и кормить птиц зимой, убирать берега, убирать  территорию села … Самому научиться не загрязнять и захламлять, но и научить этому других. И помочь в этом может наш проект «Здоровье села - наше здоровье».

Реализация проекта осуществляется по 4  направлениям:

- Организационные мероприятия;

- Эколого-просветительские мероприятия;

- Практические природоохранные мероприятия;

- Участие в районных, республиканских, российских конкурсах.

Согласно поставленным задачам был разработан и частично реализован план мероприятий по реализации проекта:

5. План реализации проекта «Здоровье села - наше здоровье» на январь 2021- июнь  2022 г.г.

| № п/п | Мероприятия | Дата | Ответственные | Целевая группа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опрос-анкетирование | Январь 2021 год | Члены общественной добровольческой организации «Эрхим» села Сотниково и члены добровольческого отряда «От сердца к сердцу» | Жители села, учащиеся школы |
| 2 | Акция «Батарейка, сдавайся!» | Февраль-2021 год | члены добровольческого отряда «От сердца к сердцу» | Учащиеся школы, воспитанники детских садов, родители |
| 3 | Акция «Сделаем село чище!» | Апрель, май 2021 год | Члены общественной добровольческой организации «Эрхим» села Сотниково и члены добровольческого отряда «От сердца к сердцу» | Учащиеся школы |
| 4 | Акция «Клумба добра - 2021» | Март- июнь 2021 год | Члены общественной добровольческой организации «Эрхим» села Сотниково и члены добровольческого отряда «От сердца к сердцу» | Учащиеся школы, воспитанники детских садов, родители |
| 5 | Посадка саженцев на территории школы | Июнь 2021 год | Выпускники и родители 2021 год | Выпускники и родители 2021 года |
| 6 | Акция – «Здоровье – это..» | Сентябрь 2021 год | Члены добровольческого отряда «От сердца к сердцу» | Учащиеся школы |
| 7 | Игровая программа «Осенний сундучок» | Сентябрь 2021 год | Члены добровольческого отряда «От сердца к сердцу» | Учащиеся начальной школы |
| 8 | Выставка творческих работ «Сбережем леса!» | Октябрь 2021 год | Члены добровольческого отряда «От сердца к сердцу» | Учащиеся начальной школы и воспитанники детских садов |
| 9 | Экскурсия в пожарную часть села Сотниково | Октябрь 2021 год | Члены добровольческого отряда «От сердца к сердцу» | Учащиеся школы и воспитанники детских садов |
| 10 | Очищение береговой линии реки Селенга с привлечением желающих и учащихся принять участие в акции | Октябрь – Ноябрь 2021 год | Администрация с/п «Сотниковское», жители, члены общественной добровольческой организации «Эрхим» села Сотниково и члены добровольческого отряда «От сердца к сердцу» | Организации села, жители села , учащиеся школы |
| 11 | Конкурс стенгазет «Сбережем природу!» | Октябрь 2021 год | Члены добровольческого отряда «От сердца к сердцу» | Учащиеся 5-9 классов школы |
| 12 | Общепоселковая Экологическая акция “Мой чистый двор” | Октябрь-ноябрь 2021 год | Администрация с/п «Сотниковское», жители, члены общественной добровольческой организации «Эрхим» села Сотниково и члены добровольческого отряда «От сердца к сердцу» | Жители с/п Сотниковское |
| 13 | Конкурс творческих работ «Сохраню жизнь елочке!» | Декабрь 2021 год | Члены добровольческого отряда «От сердца к сердцу» | Учащиеся начальной школы и воспитанники детских садов |
| 14 | Изготовление кормушек | Декабрь 2021 год | учащиеся, родители | Учащиеся школы и воспитанники детских садов, родители |
| 15 | Экологическая акция «Не дадим деревьям превратиться в мусор!» | Январь 2022 год | Члены добровольческого отряда «От сердца к сердцу» | Члены добровольческого отряда «От сердца к сердцу», родители |
| 16 | Конкурс зимних фотографий «Природа нашего села» | Февраль 2022 год | Члены добровольческого отряда «От сердца к сердцу» | Учащиеся школы и воспитанники детских садов, родители |
| 17 | Участие в конкурсах экологической направленности | В течение реализации проекта | Члены общественной добровольческой организации «Эрхим» села Сотниково и члены добровольческого отряда «От сердца к сердцу» | Учащиеся школы и воспитанники детских садов, родители |
| 18 | Участие в мероприятиях «Экологический календарь» (День воды, День земли и т.д.) | В течение реализации проекта | Члены общественной добровольческой организации «Эрхим» села Сотниково и члены добровольческого отряда «От сердца к сердцу» | Учащиеся школы и воспитанники детских садов, родители, жители, организации с/п Сотниковское |
| 19 | Акция «Клумба добра – 2022» | Март- июнь 2021 год | Члены общественной добровольческой организации «Эрхим» села Сотниково и члены добровольческого отряда «От сердца к сердцу» | Учащиеся школы, воспитанники детских садов, родители |
| 20 | Благоустройство и озеленение мемориала Победы | Апрель- май 2022 год | Члены общественной добровольческой организации «Эрхим» села Сотниково и члены добровольческого отряда «От сердца к сердцу» | Организации села, жители села, учащиеся школы |
| 21 | Посадка саженцев на территории школы | Июнь 2022 год | Выпускники и родители 2022 год | Выпускники и родители 2022 года |
| 22 | Фестиваль «Природа нас благодарит!» (Всемирный день окружающей среды – 5 июня) | Июнь 2022 год | Члены общественной добровольческой организации «Эрхим» села Сотниково и члены добровольческого отряда «От сердца к сердцу» | Учащиеся школы и воспитанники детских садов, родители, жители, организации с/п Сотниковское |

6. Ожидаемые результаты:

Результатом данного проекта, должна стать организация интересной, содержательной, общественно значимой, практической и экологической деятельности всех субъектов села,  с учетом максимального личного практического вклада каждого в дело охраны природы своего  села.

В ходе реализации проекта «Здоровье села - наше здоровье» предполагается достижение  следующих результатов:

- Организация совместной деятельности обучающихся, родителей, учителей, воспитателей, жителей села   по реализации основных мероприятий проекта; непосредственное участие в организации различных экологических мероприятий;

- Повышение гражданской сознательности обучающихся, воспитанников и жителей, воспитание ответственности за состояние  природы села и нашей страны;

- Благоустройство школьной,  прибрежных и лесных территорий, а также озеленение мемориала Победы;

- Мотивирование обучающихся к бережному отношению к окружающей  природе, здоровому образу жизни;

- В итоге обобщения результатов проекта определяется направление дальнейшей работы  и мероприятия экологической направленности.

7. Заключение

Обсудив проделанную работу и полученные результаты, мы пришли к выводу, что поставленные на начальном этапе работы над проектом цели и задачи выполнены. Затронутая проблема оказалась актуальной не только для нас, но и для жителей нашего села, в лице которых мы нашли единомышленников.

По итогам выполненных работ:

- Провели анкетирование 120 жителей села и учащихся о значимости вопросов экологии;

- привлекли к реализации проекта около 200 жителей села;

- провели агитационно-профилактическую работу с населением;

- изготовили и разместили 20 кормушек;

- посадили саженцы сирени на территории школы;

- высадили рассаду цветов на школьных клумбах;

- провели встречи с сотрудниками пожарной части села Сотниково;

- очистили от бытового мусора, валежника и бурелома берега реки Селенга и засоренные участки леса;

- очистили совместно с организациями и жителями улицы села.

В ходе работы над реализацией  проекта участники приобрели навыки выполнения совместной практической социально значимой деятельности.

В дальнейшем мы продолжим работу над реализацией проекта. Надеемся привлечь еще большее число участников. Планируем провести встречи с различными детскими, молодежными организациями и образовательными учреждениями для передачи опыта, наработанного в результате реализации проекта.