## Slide 1
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида №19 « Белоснежка».
Творческий проект:
Патриотическое воспитание
детей дошкольного возраста
средствами музыкального искусства
Балух Ольга Миколаевна
музыкальный руководитель
высшей квалификационной категории
г. Батайск
2022г.

## Slide 2
Название проекта:
«Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста средствами музыкального искусства»
Тема проекта:
Патриотическое воспитание дошкольников на материале музыкальных традиций России и Ростовской области. « Помнить прошлое – Беречь настоящее – Думать о будущем »
Участники проекта:
дети, родители, воспитатели;
Вид проекта:
творческий, информационный, развлекательный.
Срок реализации:
проект рассчитан с октября 2020 г. по май -2021 г.
ПАСПОРТ ПРОЕКТА:

## Slide 3: слабая патриотическая направленность молодого поколения, донести до каждого ребенка, что в будущем он, являясь гражданином РФ, его почётной обязанностью будет защита Родины, охрана её спокойствия и безопасности. Воспитывать чувство гордости за свою армию и вызвать желание быть похожими на сильных, смелых российских воинов. Актуальность проекта:
Проблема:
В Федеральном законе РФ. говорится – воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно – нравственных ценностей.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования направлен на решение ряда задач и одна из них: - объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс, на основе духовно – нравственных и социокультурных ценностей. - формирование общей культуры личности.

## Slide 4
Цель:
Задачи проекта:
1) Развивать умение выразительно исполнять народные песни
2) Приобщать детей к отеческому наследию, воспитывать уважение, гордость за свою Родину;
3) Пополнить предметно-развивающую среду народными музыкальными инструментами: рубель, гармонь, бубны.
воспитание чувства патриотизма у воспитанников через музыкальную культуру.

## Slide 5: Ожидаемые результаты:
- развитие у детей чувства уважения и благодарности к воинам, защищавшим родную землю;
- развитие у детей способности отражать свои чувства в продуктивной деятельности, составлении рассказов, чтении стихотворений, разных видах музыкальной деятельности;
- повышение заинтересованности родителей в формировании чувства патриотизма у детей.

## Slide 6
Этапы проекта: | Сроки
Подготовительный. | 01.10.2020 г – 31.10.2020г.
2. Основной. | 01.11.2020г - 10.05.2021г.
3. Итоговый | 10.05.2021г-20.05.2021г.
4.Рефлексивный (аналитический) | По результатам прошедших мероприятий
5. Обобщение опыта (презентация в СМИ, Интернете и др.). | Участие в конкурсах, концертах, родительских собраниях, фестивалях.

## Slide 7
Подготовительный этап. Срок – 01.10.2020 г – 31.10.2020г.
Цель: создание условий, обеспечивающих реализацию проекта.
Участники | Виды и формы взаимодействия | Содержание деятельности | Ответственные | Сроки
Музыкальный руководитель | Анкетирование родителей, педагогов, беседы, консультации. Привлечение родителей для оказания разнообразной помощи педагогам. | 1.Подбор музыкального репертуара для слушания и исполнительства. 2.Подбор материала об истории песен, композиторах, поэтах. 3. Диагностирование детей (начальное) выявление уровня знаний по теме. 1, 2 день (музыкальный зал) 4. Составление перспективного плана работы по проведению проекта. 5. Подбор и разработка необходимых материалов (тематических занятий, бесед). | Муз руководитель. | 01.10-20-10
Воспитатели | Рабочие совещания | Составление плана совместной работы с родителями, изготовление буклетов, оформление информационного стенда | Воспитатели | 15.10-20.10
Родители | консультации | Ознакомление с идеей проекта, приглашение к сотрудничеству | Родители. | 20.10-31.10

## Slide 8
Перспективно-тематический план работы:

## Slide 12
2020-2021

## Slide 13
Основной этап. Срок – 01.11.2020г - 10.05.2021г
Цель: реализация содержания проекта в различных видах музыкальной деятельности, создающих положительно-эмоциональный фон.
Участники | Виды и формы взаимодействия | Содержание деятельности. | Ответственные | Сроки
Музыкальный руководитель | Различные формы взаимодействия с детьми, рабочие совещания с коллегами и родителями | Восприятие музыки, исполнительство. - Музыкальные занятия, знакомство с музыкально-художественным репертуаром. -Разучивание песен с детьми, слушание музыки - Уточнение представлений детей о роли музыки в жизни людей. -- Консультации для родителей «Уроки гражданственности», «Как рассказать детям о Великой Отечественной войне»; - Совместное проведение музыкальных посиделок, экскурсий и бесед с детьми. | Муз руководитель | 01.11-10.05
Воспитатели | Проведение занятий с детьми по познавательному развитию, речевому развитию, Проведение дидактических, сюжетно-ролевых игр. | -Чтение художественной литературы детям (разучивание стихов, загадывание загадок по теме). -Просмотр видеофильмов, мультфильмов и презентаций. -Изготовление музыкальных подарков к празднику. | Воспитатели . | 01.11-10.05
Родители | Консультации, собеседования | Памятки наблюдения за самостоятельной творческой деятельность. детей дома | Родители | 01.11-10.05

## Slide 16
Итоговый этап -
10.05.2021г-20.05.2021г
Цель: подведение итогов проекта, определение направлений в дальнейшей деятельности с учетом индивидуально-дифференцированного подхода
Участники | Виды и формы взаимодействия | Содержание деятельности | Ответственные | Сроки
Музыкальный руководитель | Координация действий всех участников при проведении праздника | Проведение и организация праздничных концертов, утренников, мероприятий. Разучивание и слушание песен, музыкальных произведений. | Муз. руководитель. | 10.05.-20.05
Воспитатели | Четкое выполнение организационных поручений | Проведение познавательных бесед, участие в подготовке к утренникам, разучивание стихов, песен. | Воспитатели | 10.05-20.05
Родители | Настрой детей на ответственное выступление, | Заинтересованность родителей как активных соучастников проекта. -Побудить к необходимости посильного участия в совместной продуктивной деятельности. -Проведение с детьми мероприятий о Российской Армии, о защитниках нашей Родины, ко Дню Великой Победы, День матери, Новый год, Рождество, Масленица. | Родители | 10.05-20.05

## Slide 21
Рефлексивный этап.
Срок – по результатам прошедших мероприятий
Цели:анализ результатов реализации проекта
Результаты проведенной работы позволили сделать мне следующий вывод: воспитание чувства патриотизма у дошкольника - процесс сложный и длительный, требующий от педагогов большой убеждённости и вдохновения.
У детей развились чувства уважения и благодарности к воинам, защищавшим родную землю;
дети научились отражать свои чувства в продуктивной деятельности, составлении рассказов, чтении стихотворений, разных видах музыкальной деятельности;
Значительно повысилась заинтересованность родителей в формировании чувства патриотизма у детей.
Успех развития патриотизма дошкольников зависит от всего педагогического коллектива и родителей, так как вне музыкальных занятий имеются иные возможности обогащения детей музыкальными впечатлениями, другие разнообразные формы осуществления музыкальной деятельности в повседневной жизни детского сада и в семье. Поэтому, необходимо продолжать искать новые формы и методы работы с родителями, вовлекая их в совместную деятельность с детьми.

## Slide 22
https://instagram.com/belosnezhka19_sadik?utm_medium=copy_link
https://ok.ru/profile/578857769144
https://vk.com/club184779334
http://19ds.ru/

## Slide 23
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!