Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа №3

Барабинского района Новосибирской области

XII ОТКРЫТЫЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС

МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ «СЕКРЕТ УСПЕХА»

Номинация конкурса «Искусство воспитания личности»

Проект «Первый шаг в мир профессий»

для учащихся начального общего образования

«Прекрасных профессий на свете не счесть, и каждой профессии слава и честь!»

Пулат Мумин

Авторы:

Козлова Оксана Леонидовна, учитель начальных классов;

Потапова Дина Яковлевна, учитель начальных классов;

Солонко Татьяна Владимировна, учитель начальных классов.

Барабинск, 2022

Оглавление

1. Актуальность проекта	3

2. Цель и задачи проекта	3

3.Сроки и этапы проекта	4

4. Механизм реализации проекта	5

4.1. Основные направления проекта	5

4.2. Формы работы, используемые при реализации проекта	6

4.3.  Ресурсы	6

4.3.1. Технические ресурсы	6

4.3.2. Методическое обеспечение проекта	6

4.3.3. Информационные ресурсы	7

4.4. Основные принципы организации профориентационной работы с детьми	7

4.5. Планирование мероприятий в рамках проекта	7

5. Ожидаемые результаты проекта, их социальная и воспитательная значимость	10

5.1. Риски проекта	10

5.2. Оценка эффективности проекта	10

6. Заключение	11

Список используемой литературы	11

| ## Приложение 1 | Методическая разработка «Квест для учащихся 1 класса «Кто работает в школе?» |
| --- | --- |
| Приложение 2 | ## Учебный проект «Профессии родителей» |
| Приложение 3 | ## Фото – видео материалы |
| ## Приложение 4 | # Отзывы |
| ## Приложение 5 | # Итоги работы, обобщение опыта |

1. Актуальность проекта

Профессиональная деятельность в жизни каждого человека занимает особое место. О будущем своего ребенка родители задумываются с его самых первых шагов, внимательно следят за интересами и склонностями ребёнка, стараясь предопределить его профессиональную судьбу в будущем. Школьная деятельность выявляет избирательное отношение школьника к разным учебным предметам.

Перед младшим школьником не стоит проблема выбора профессии. Профессиональное самоопределение напрямую связано с развитием личности на всех возрастных этапах. Младший школьный возраст можно рассматривать как подготовительный, закладывающий основы для профессионального самоопределения в будущем.

Представления о профессиях ребёнка младшего школьного возраста ограничены его пока небогатым жизненным опытом. Между тем, в современном мире существует огромное количество видов труда. Ориентация в этом разнообразии человеческих занятий является важнейшим звеном социальной адаптации ребёнка.

В школах формирование представлений о мире труда и профессий подчас осуществляется недостаточно целенаправленно и системно. В то время как именно школа должна стать решающим звеном процесса профессионального самоопределения обучающихся, оказать действенное влияние на целенаправленное формирование представлений о мире труда и профессий.

Введение в образовательную деятельность системной профориентационной работы позволит оптимизировать учебный процесс, сделает учёбу в школе единым преемственным образовательным пространством.

2. Цель и задачи проекта

Цель: создание условий для популяризации и расширения представлений учащихся о разнообразии мира профессий в урочной и внеурочной деятельности.

Задачи проекта:

- формировать первоначальное представление о значимости профессионального образования для успешной дальнейшей жизни; роли труда в обществе;

- ориентировать учащихся на осознанность выбора профессии в соответствии с личным интересом и способностями;

- воспитывать ценностное отношение к труду и людям труда, трудовым достижениям;

- поддерживать связь между поколениями (родителями, старшими поколениями, детьми школьного возраста);

- формировать у детей умения и навыки самообслуживания, потребность трудиться; добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей;

- эффективно взаимодействовать с учреждениями города и района.

3.Сроки и этапы проекта

Проект интересен тем, что состоит из шести блоков, каждый из которых представляет разные виды деятельности и реализуется в виде мероприятий в течение указанного срока.

| Название этапа | Цели и задачи |
| --- | --- |
| I этап Подготовительный Август 2020 г. | Цель: подготовка условий для создания программы. Задачи: - изучить нормативную базу, законодательные акты; - проанализировать материально-технические и педагогические условия реализации проекта; - определить содержание деятельности, наиболее эффективные формы и методы профориентационного воздействия; - разработать, обсудить проект по профориентационному воспитанию на этапе НОО; - установить взаимодействие с учреждениями, находящимися в городе и районе. |
| II этап Основной Сентябрь – май 2021 г. Сентябрь – ноябрь 2021 г. | Цель: реализация проекта. Задачи: - дать первоначальное представление о значимости профессионального образования для успешной дальнейшей жизни; роли труда в обществе; - направить деятельность учащихся на осознанный выбор будущей профессии в соответствии с личным интересом и способностями; - формировать ценностное отношение к труду и людям труда, трудовым достижениям; - осуществлять связь между поколениями (родителями, старшими поколениями, детьми школьного возраста); - создать условия для формирования умений и навыков самообслуживания; добросовестного и ответственного отношения к разным видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей; - взаимодействовать с учреждениями города и района. |
| III этап Анализ результатов Декабрь - 2021 г. | Цель: анализ результатов реализации проекта. Задачи: - обобщить и систематизировать итоги запланированной профориентационной работы; - проанализировать трудности в реализации проекта; - распространить опыт среди коллег города и района; - запланировать работу на следующий период. |

4. Механизм реализации проекта

|  | Блоки программы | Задачи |
| --- | --- | --- |
|  | Профессии в родной школе | Расширить представление о профессиях людей, работающих в школе; сформировать уважительное отношение к работникам ОУ, их труду; воспитание бережного отношения к школьному имуществу. |
|  | Профессии родителей | Познакомить детей с профессиями родителей класса, особенностями их труда, спецификой производства. |
|  | Профессии в родном городе | Расширить представление о труде людей нашего города, спецификой производства в поселении городского типа |
|  | Моя будущая профессия | Ознакомить с классификацией профессий по отношению человека к предмету труда; помочь сориентироваться в разнообразном мире профессий и качествами человека, необходимыми для успешной деятельности в выбранной профессии. |
|  | Профессии современного мира | Ознакомить с особенностями труда некоторых профессий, значимыми качествами личности, необходимыми трудовыми навыками для успешной трудовой деятельности |
|  | Человек – человек | Ознакомить с профессиями, основывающимися на тесном социальном взаимодействии (продавец, библиотекарь, аниматор, парикмахер, врач, учитель…) |
|  | Человек – природа | Расширить представление о профессиях, имеющих отношение к растениям и животным, спецификой их труда, условиями работы, необходимыми знаниями и навыками (агроном, зоотехник, лесничий, ветеринар, кинолог, дрессировщик…) |
|  | Человек – художественный образ | Сформировать представление о профессиях, людям которых свойственно видеть, подмечать красивое, прекрасное, уметь преобразовывать в содержание, затрагивающее эмоциональную сферу человека (музыкант, настройщик музыкальных инструментов, художник, художник-декоратор, артист, актер, поэт…). |
|  | Человек – техника | Ознакомить с профессиями, род занятий которых связан с техникой (слесарь, механик, инженер, конструктор…) |
|  | Человек – знаковая система | Дать первоначальные сведения о профессиях, связанных с условными знаками, формулами, цифрами, спецификой их умственного труда (математик, программист, языковед, радист, телефонист, чертежник, бухгалтер…) |
|  | Профессии будущего | Смотивировать учащихся на творческую деятельность по созданию техники будущего. |

4.1. Основные направления проекта

Организационно-методическая деятельность:

- оформление уголка по профориентации, странички на школьном сайте;

- осуществление взаимодействия с учреждениями дополнительного образования;

- ведение профориентационной работы в школе, создание своих и адаптация имеющихся программ по профессиональной ориентации школьников;

- помощь учителям и сотрудникам школы с подбором материала, в проведении занятий, диагностики и консультаций.

Работа с учащимися:

- проведение «Недели труда и профориентации»;

- расширение знаний в рамках школьных предметов (технология, ИКТ и др.);

- участие в конкурсах, выставках по профориентации;

- комплексное профориентационное сопровождение на протяжении всего времени обучения в школе (консультации, анкетирование, тестирование, занятия, тренинги т.д.).

Работа с родителями:

- проведение родительских собраний, (общешкольных, классных, совместно с учащимися);

- лектории для родителей;

- привлечение родителей учащихся для сотрудничества с образовательным учреждением в данном направлении.

4.2. Формы работы, используемые при реализации проекта

Профориентационные:

- урок;

- беседа;

- игры, квесты;

- мини-лекции;

- экскурсии на предприятия города;

- викторины;

- конкурсы (рисунков, фотографий, сочинений, стихов о профессиях и др.),

- встречи с представителями профессий города и района (в том числе с родителями, знакомыми, выпускниками школы);

- составление синквейна;

- семейный праздник;

- родительские собрания;

- проекты;

- физкультурно-профориентационные эстафеты;

- формирование портфолио («портфель достижений»);

- просмотр видео и мультфильмов о профессиях;

- создание сказки, видеосюжета, мультфильма (из пластилина, пазлов).

4.3.  Ресурсы

4.3.1. Технические ресурсы

- Техническое обеспечение школы.

- Кабинет начальных классов, где есть возможность сохранять необходимые материалы, проводить заседания, работать в группах, выпускать газеты, работать над проектом.

- Мультимедийное оборудование.

- Фотоаппарат

- Музыкальный центр, ДВД.

4.3.2. Методическое обеспечение проекта

Педагогическое и методическое обеспечение проекта предполагает:

- использование комплекса методик по организации и проведению профориентационной работы, использование всего многообразия педагогических форм и методов;

- активное использование методов коллективно-творческого дела, социально-значимой деятельности, поддержки и успеха, сотворчества и сотрудничества, партнерства, развивающего обучения, а также различные методики изучения личности, направленные на осознанность в выборе профессии, во избежание внутриличностного конфликта (анкетирование).

4.3.3. Информационные ресурсы

Информационная база школы, фонды и материалы Барабинского краеведческого музея, предприятий города и района, специальная литература, интернет-ресурсы и онлайн-сервисы, сайт образовательного учреждения, позволяют всегда найти необходимую информацию, транслировать ход реализации проекта.

4.4. Основные принципы организации профориентационной работы с детьми

- Принцип сознательности  в выборе профессии выражается в стремлении удовлетворить своим выбором не только личностные потребности в трудовой деятельности, но и принести как можно больше пользы обществу.

- Принцип соответствия выбираемой профессии интересам, склонностям, способностям личности и одновременно потребностям общества в кадрах определенной профессии.

- Принцип систематичности и преемственность в профориентации обеспечивает профориентационная работа с 1 по 11 классы при условии обязательной преемственности этой работы из класса в класс.

- Принцип активности в выборе профессии характеризует тип деятельности личности в процессе профессионального самоопределения. Практическая проба сил самих учащихся в процессе трудовой и профессиональной подготовки, советы родителей и их профессиональный опыт, поиск и чтение (по интересующей теме) литературы, работа во время практики и многое другое.

4.5. Планирование мероприятий в рамках проекта

|  | Блоки программы | Планируемая дата | Планируемые мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I этап Подготовительный | Август 2020 г. | - Изучение законодательных актов, нормативной базы; опыта работы по теме проекта. - Определение материально-технических и педагогические условий для возможности реализации проекта. - Разработка содержания деятельности, выбор наиболее эффективных форм и методов профориентационной работы среди учащихся начальных классов. - Представление проекта по профориентационному воспитанию на этапе НОО на методическом совете школы. - Установление взаимодействия с учреждениями, находящимися в городе и районе с целью повышения мотивации младших школьников и расширения кругозора. |  |
|  | II этап Основной | Сентябрь – май 2020 г. Сентябрь – ноябрь 2021 г. | Урочная деятельность | Внеурочная деятельность |
|  | Профессии в родной школе | 07.09 -18.09.2020 |  | Классный час «Тайные тропинки в нашей школе» (экскурсия) Квест для учащихся 1-го класса «Кто работает в школе?» (Приложение 1) |
|  | Профессии родителей | 21.09.-09.10.2020 | Изобразительное искусство Рисунок на тему: «Моя мама (папа) на работе» Оформление альбома. | Встречи с родителями. |
|  | Профессии в родном городе | В течение учебного года согласно рабочим программам по предметам (2020-2021уч.г., I полугодие 2021 -2022 уч.г.) | Окружающий мир Темы: 1 кл. «Почтовая связь – средство общения», «Одежда людей в прошлом и теперь», «Профессии родителей» (Приложение 2), «Средства массовой информации», «Железнодорожный транспорт», «Наземный транспорт», 2 кл. «Культура и образование». «Профессии человека». Проект «Профессии». Технология 2 кл. «Ремёсла родного края. Понятия «ремесленник», «ремёсла». | Экскурсии на предприятия города. |
|  | Моя будущая профессия | 17.05-21.05. 2021г. (II полугодие 1 класса, I полугодие 2 класса ) | Литературное чтение Маяковский В.В. «Кем быть?» Русский язык Мини-сочинение на тему: «Кем я стану». Изобразительное искусство Рисунок на тему: «Моя будущая профессия» | Анкетирование Классный час «Мечты о будущем» |
|  | Профессии современного мира | 06.09.2021 – 30.11.2021 |  |  |
|  | Человек – человек | 06.09.2021 – 17.09.2021 | Урок-игра «Я - учитель» (10 минут от урока ученик занимает место учителя) | Внеклассное занятие «Ярмарка профессий» Деловая игра «Я иду в магазин». Веселая перемена (организация развлечений на большой перемене для всех желающих). Экскурсия в районную библиотеку. Классные встречи с родителями, представителями данных профессий. |
|  | Человек – природа | 20.09.2021 – 01.10.2021 | Окружающий мир Тема: «Жизнь города и села». | Акции «Сажаем ёлочки», «Сделаем планету чище», «Разделяй и сохраняй». |
|  | Человек – художественный образ | 04.10.2021 – 15.10.2021 | Изобразительное искусство Иллюстрирование литературных произведений Литературное чтение Конкурс стихов (оценивается артистизм, умение держаться на сцене) Музыка Участие в концерте ко дню учителя Технология 1 кл «В мастерского кондитера. Как работает мастер» | Экскурсия в краеведческий музей (выставка местных художников) Встреча с местными поэтами. Спектакли для начальной школы |
|  | Человек – техника | 18.10.2021 – 29.10.2021 | Технология 2 кл. «Угольник – чертёжный инструмент». «Циркуль-чертёжный инструмент». | Онлайн-экскурсия на завод СИБИТ https://sibyt.ru/o-kompanii/novosti/onlajn-ekskursiya.html Макет «Детский городок» |
|  | Человек – знаковая система | 08.11.2021 – 19.11.2021 | Математика и информатика Темы: «Страничка для любознательных». Понятия «дерево», «графы», «Кодирование». | Внеурочные занятия в «Точке роста» по легоконструированию, робототехнике, шахматам. Знакомство с работой 3D- принтера. |
|  | Профессии будущего | 22.11.09.2021 – 30.11.2021 | Изобразительное искусство Фантастическая тема: «Мы открыли новую планету Солнечной Системы – Планета……» |  |
|  | III этап Анализ результатов | Декабрь - 2021 г. | - Систематизация материалов, полученных в результате работы (фото-видео материалы (Приложение 3), отзывы о мероприятиях. (Приложение 4) - Обобщение и представление итогов профориентационной работы на методическом совете школы. (Приложение 5) - Анализ трудностей в реализации проекта и пути их разрешений. - Распространение опыта среди коллег города и района. - Планирование работы на следующий период. |  |

5. Ожидаемые результаты проекта, их социальная и воспитательная значимость

В результате реализации проекта ожидается:

- формирование первоначальных представлений о значимости профессионального образования;

- ориентирование учащихся на осознанность выбора профессии в соответствии с личным интересом и способностями;

- воспитание ценностного отношения к труду и людям труда, трудовым достижениям;

- преемственность между поколениями (родителями, старшими поколениями, детьми школьного возраста);

- формирование умения и навыков самообслуживания, потребности трудиться; добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой деятельности;

- взаимодействие с учреждениями города и района.

5.1. Риски проекта

Ограниченность в проведении мероприятий в условии карантинных мер. Сокращение учебных часов. Использование онлайн встреч.

5.2. Оценка эффективности проекта

Оценка эффективности реализации проекта заключается в наличии отзывов о качестве проделанной работы со стороны родительского сообщества, образовательных учреждений округа и администрации ОУ.

Учащиеся начальной школы являются активистами Российского движения школьников, участвуют в конкурсах профориентационной направленности.

6. Заключение

Новизна проекта заключается в обеспечении возможности повышения эффективности профориентационной работы через комплексное организационно-педагогическое сопровождение и применение инновационных технологий. Профориентационное направление является частью Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.

Практическая значимость проекта

Работа по профессиональному самоопределению предполагает развитие познавательных процессов, эмоционально-волевой и коммуникативной сферы, мотивации. Учащиеся получат первоначальное представление о значимости профессионального образования и выборе профессии в соответствии с личным интересом и способностями.

Проект является основой воспитания ценностного отношения к труду и людям труда, трудовым достижениям.

Список используемой литературы

- Береснева, час "В поисках своего призвания": по теме "мир профессий и твое место в нём" / // Последний звонок.- 2008.- № 8.- С. 11-12.

- Профориентация для школьников.

- Биссенек, Н. Дню строителя посвящается: [акция, приуроченная ко Дню строителя: опыт работы] / Н. Биссенек // Дошкольное воспитание.- 2008.- №8.- С. 117-118.

- Бякова, профориентационная игра "Путь в профессию" / // Воспитание школьников.- 2011.- № 1.- С. 49-56.- Библиогр. в конце ст.

- Гризик, Т. День пожарной охраны / Т. Гризик // Школьное воспитание.- 2007. - № 4.- С. 111-113.

- Дейстер, работы хороши - все профессии важны: семейная сценка/ / // Последний звонок.- 2008.- № 12.- С. 2-3.

- Загашев, по профориентации в библиотеке / // Библиотечка "Первого сентября". Библиотека в школе. - М.: Чистые пруды, 2008.- № 20.- С. 1-32.- Библиогр.: с. 31.- Содержание: Профориентационная работа в начальной школе;

- Зулунова, работа в школе / // Начальная школа.- 2011. - № 5.- С. 31-34.

- Конспект внеклассного занятия во 2  классе по ознакомлению с профессией "врач".

- Мухаметова, программы элективного курса по психологии "Путешествие в мир профессий" / // Воспитание школьников.- 2010.- № 10.- С. 42-50.- Библиогр. в конце ст.

- Непорожняя, Г. "Мы начинаем КВН...": КВН как одна из форм внеаудиторной работы / Г. Непорожняя// 2008.- №10.- С. 84-87.

- Петрова, В. Азбука нравственного образования.  Раздел 3. Занятие на тему "Кем я хочу быть" / В. Петрова, И. Хомякова, Т. Стульник // Воспитание школьников.- 2008.- № 2.- С. 43-46.- Продолжение. Начало см.: 2007, № 6-8, 10; 2008, № 1.

- Селезнева, Т. В. Я бы в моряки пошёл, пусть меня научат! / // Читаем, учимся, играем.- 2010.- № 11.- С. 72-73: ил.- Библиогр.: с. 73.

- Сценарий урока по профессиональной ориентации, посвящённый работникам речного флота.

- Сторожева, Г. О профессиональном самоопределении учащихся: опыт школы № 000 г. Москвы / Г. Сторожева // Воспитание школьников.- 2004.- № 10.- С. 37-44.

- Кроссворды: "Человек-природа", "Человек-техника", "Медицинские учреждения", "Первая профессия моя". Чайнворд "Человек-художественный образ".

- Усов, работа в радость / // Читаем, учимся, играем.- 2009. - № 7.- С. 45-47: ил. - Библиогр.: с. 47.

- Классный час, рассказывающий и профессии продавца"И каждой профессии - слава и честь!" / // Читаем, учимся, играем.- 2008.- № 6.- С. 85-89: ил.- Библиогр. в конце ст.

Интернет-ресурсы

- http://atlas100.ru/.

- https://navigatum.ru/.

- https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html.

- https://smartia.me/skills/.

- https://proektoria.online/forum.

- https://proforientator.ru/tests/.

- https://proforientation.ru/.