Приложение 2

Календарный план реализации проекта с указанием сроков реализации по этапам

| № | Этап проекта | Сроки (период) | Наименование мероприятия | Направление и краткое описание содержания мероприятия | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительный | Август сентябрь | Подготовка к планированию, разработке и внедрению проекта. | - Создание рабочей группы для разработки проекта «Юные патриоты»; - Разработка проекта; - Заключение договоров с социальными партнерами, включенными в реализацию данного проекта; - Подготовка оборудования и материалов. - Оснащение и оформление предметно – пространственной развивающей образовательной среды. | - Создана рабочая группа для разработки проекта «Юные патриоты» - Заключены договора с социальными партнерами, включенными в реализацию данного проекта; - Подготовлено оборудование и материалы (приобретены наглядные пособия и материалы). - Оснащена и оформлена предметно- пространственная развивающая образовательная среда. (приобретена форма «юнармейца»). |
| 2 | Организационный (практический) | С сентября по май | Методическая работа с педагогами | Консультации: «Воспитание нравственно-патриотических чувств у детей дошкольного возраста»; «Оформление патриотического уголка в разных возрастных группах», «Деятельностный подход к развитию детей дошкольного возраста». Семинары – практикумы: «Нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников». Педагогические советы: «Системно-деятельностный подход в духовно-нравственном и патриотическом воспитании дошкольников». «Создание условий для всестороннего развития нравственно-патриотического потенциала детей дошкольного возраста, через построение целостного педагогического процесса». # Мастер – класс для педагогов «Программа Социокультурные истоки – как фактор духовно – нравственного воспитания дошкольников». # Деловая игра: «Слабое звено». # Смотр - конкурс патриотических уголков. | Повышение педагогической компетенции по вопросам нравственно – патриотического воспитания дошкольников. |
|  |  | Октябрь | Организация мероприятий по проекту по направлениям. | Нравственно - патриотическое развитие - Беседа с детьми на тему «Памятные, значимые места нашего посёлка». Формировать у детей представления о с.п. Каркатеевы. - Беседа «Мой посёлок Каркатеевы» - Просмотр видеозаписи «Мы-Юнармейцы» от ребят Сингапайской СОШ. Беседа о Юнармейцах и их деятельности. - Встреча с ребятами- Юнармейцами из Сингапайской СОШ. - Посвящение ребят подготовительной группы в юнармейский отряд «Орлята». - Региональный конкурс «Моя Югра». - Всероссийская викторина «Азбука безопасности на дороге» - Всероссийский экологический конкурс «В родной природе столько красот!» Физкультурно - спортивное развитие - Спортивное развлечение «Мы растем здоровыми, крепкими, веселыми» - Каркатеевская СОШ - «ГТО - наш верный друг» - спортивный комплекс «Дружба» - «Веселые старты с наставниками» - встреча с Юнармейцами Сингапайской СОШ Социальное - личностное развитие (волонтерская деятельность) - Беседа «Милосердие спасет мир» -Тематическая экскурсия в БУ ХМАО-Югры «КЦСОН «Забота» - Акция «Улыбнитесь вместе с нами!». - Акция «Письма заболевшим детям». - Акция заботы о бабушках и дедушках «Забота о стариках – дело совести каждого». - Акция «Российский день без бумаги». Историческое развитие - Беседы: «История возникновения России», «Государственные символы России», «Президент России», «Богатства России». Поисково – исследовательское (экология, краеведение) развитие - Беседа «Дары природы». - Экологическая акция «Российский день без бумаги». - Изготовление лэпбука «Мой край, моя малая Родина». Художественно – эстетическое развитие - Знакомством с Гимном России и Гимном Юнармейцев. - Заучивание песни «Мой любимый дед!» - Изготовление поздравительной открытки, к дню пожилого человека (для бабушек, дедушек). Развитие технического творчества - Лего - конструирование «Цветок доброты». | -Повышение интереса к Всероссийскому Юнармейскому движению. - Повышение интереса к российской истории и культуре, толерантного отношения к традициям народов разных национальностей. -Повышение экологической культуры, чувства бережного отношения к родной земле. -Активность дошкольников и массовость участия в социально-ориентированных акциях и патриотических мероприятиях. -Популярность здорового образа жизни среди дошкольников. |
|  |  | Ноябрь |  | Нравственно - патриотическое развитие - Конкурс чтецов «Птичка- синичка». - Этюды «Доброе слово и кошке приятно». - Просмотр мультипликационного фильма по рассказу Н. Носова «Огурцы». - Беседа на тему: «Наши добрые дела» - Беседа на тему «Дружная семья» - Игровая ситуация на тему: «Делу время, а потехе час». - Ситуация общения «Что такое хорошо и что такое плохо». - Чтение рассказа М. Пришвина «Ребята и утята». - Семейный клуб «Навстречу друг другу» на тему: «Квест – игра «Мама – первое слово…» -Участие в Районном фестивале самодеятельного художественного творчества детей и юношества «Содружество. Мы – вместе». Физкультурно - спортивное развитие - «Мы дружбою своей сильны и Родиной своей горды» спортивное развлечение - «ГТО–возрождение традиций» спортивное мероприятие с родителями Социальное - личностное развитие (волонтерская деятельность) - Экологическая акция «Синичкин день». - Открытие «Птичьей столовой». - Тематическое мероприятие: «Презентация рассказов «Мой поступок» - - Беседа на тему «Особенные люди». - Подготовка к акции «Милосердие»: экскурсия с детьми в поселковую библиотеку. - Просмотр мультфильма «Про Сидорова Вову». Историческое развитие - Знакомство с историей возникновения праздника Народного единства. - Чтение «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». Формировать представление детей, об укладе жизни, быта в старину. Разобрать непонятные для детей слова и понятия. - Герои России. Поисково – исследовательское (экология, краеведение) развитие - Просмотр презентации «Птицы зимой», беседа-анализ по просмотренному материалу. - Беседа с детьми на тему «Кем я буду, когда вырасту». - Беседа на тему: «Мальчики и девочки». Художественно – эстетическое развитие - Нетрадиционное рисование «Цветок доброты». - Аппликация «Цветик-семицветик»; - Заучивание стихотворения «На планете-все мы люди». - Разучивание сценки «Бабушки-старушки». - Разучивание песенки про маму. - Районный фестиваль самодеятельного художественного творчества детей и юношества «Содружество. Мы – вместе». Развитие технического творчества - Моделирование - «Заповедник». |  |
|  |  | Декабрь |  | Нравственно - патриотическое развитие - Беседа «Человек природе друг». - Беседа «О правилах важных и безопасных». - Викторина, посвященная Дню конституции «Что я знаю о России». Физкультурно - спортивное развитие «Богатыри земли русской» спортивное развлечение. Социальное - личностное развитие (волонтерская деятельность) - Акция «Милосердие» под девизом «Учитесь делать добро!», приуроченная к Межударному Дню волонтера. - Участие в проекте совместно с первоклассниками Каркатеевской СОШ «Соберем крышечки – вырастим дерево» под девизом «Закрутим доброе дело!» - Акция «Покормите птиц зимой». - Акция «Не рубите ёлочку». - Акция – представление, для детей средней группы «Полезные вещи бывают опасны». Историческое развитие - Природа родного края. - Квест –игра «Юный гражданин России». - Беседа на тему «Чудеса случаются». Поисково – исследовательское (экология, краеведение) развитие - Презентация «Кладовая земли». - Сбор информации для оформления лепбука «Кладовая под снегом». - Беседа «Край суровый и ласковый». Художественно – эстетическое развитие - Изготовление флажков для малышей. - Изготовление рождественских ангелочков. - Творческое решение проблемной ситуации «Новогодняя гирлянда». Развитие технического творчества - Конкурс ЛЕГО-конструирования «Новогодняя ёлочка». - ЛЕГО – турнир среди образовательных учреждений Нефтеюганского района «Сохраняя традиции Великой России. Народные торжища мастеровых». |  |
|  |  | Январь |  | Нравственно - патриотическое развитие - Презентация – «Традиции и обрядовые праздники коренных народов севера». - Русские народные праздники и традиции. Музыкально – спортивные праздники и развлечения «Рождество», «Коляда – маляда». - Видео письмо к Юнармейцам Сингапайской СОШ с приглашением на Смотр строя и песни. Физкультурно - спортивное развитие «Ярмарка игр народов России». Социальное - личностное развитие (волонтерская деятельность) - Познавательное мероприятие «Чему нас учат сказки». - Акция «Всемирный день снега». - Просмотр мультфильма «Цветик – семицветик». - Акция «Дерево в обиду не дадим - от северных морозов защитим». Историческое развитие - Тематическая беседа «День полного освобождения Ленинграда от фашистки блокады». Поисково – исследовательское (экология, краеведение) развитие - Открытие мини-музея «Музей дружбы» -куклы в национальных костюмах. - Викторина «Что дает наш край стране». - Встреча в семейном клубе «Мой дом Югра». Художественно – эстетическое развитие - Акция «Вторая жизнь вещам!» (поделки из бросового материала). Развитие технического творчества - Лего – вставка «Рождественские мотивы». |  |
|  |  | Февраль |  | Нравственно - патриотическое развитие - Встреча с Юнармейцами отряда «Легион» - в рамках месячника оборонно – массовой и спортивной работы. - Смотр строя и песни, посвященный Дню защитника отечества «Армейский калейдоскоп». -Конкурс чтецов «Защитникам посвящается», посвященный 23 февраля. -Уроки мужества. Встреча с офицерами и рядовыми запаса. -Акция «Посылка солдату» (Традиционно к 23 Февраля воспитанники собирают посылку ребятам, проходящим службу в рядах Российской Федерации). -Выставки, рисунков, посвященные подвигам наших солдат как ВОВ, войнам Афганцам и другим. Квест – игра «Отечества достойные сыны». Челлендж «Мы будем громко прославлять мужчину с именем Солдат». Физкультурно - спортивное развитие - Веселые старты, посвященные годовщине Сталинградской битвы. - Смотр строя и песни «Армейский калейдоскоп». - Смотр строя и песни в Каркатеевской СОШ. - «Наша Отчизна-это наш мир» спортивный досуг. Социальное - личностное развитие (волонтерская деятельность) - Интерактивная игра «Узнай о волонтерстве». - Беседа «Мы в ответе за тех – кого приручили». Историческое развитие - Презентация «Сталинградская битва». - День памяти о россиянах, исполняющих служебный долг за пределами Отечества. Поисково – исследовательское (экология, краеведение) развитие - Викторина «Братья наши меньшие их права и наша защита». - Мини – музей «Наша Армия». - Познавательная викторина «Самый надёжный мой человек». Художественно – эстетическое развитие - В рамках «Детского сотрудничества» «Музыкальный квест» - «В поисках скрипичного ключа!» -Участие в фестивале художественной самодеятельности «Слава тебе, Россия!», посвященного Дню защитника Отечества. - Фото – выставка «Наши папы». - Оформление выставки рисунков «Я – будущий защитник Отечества». Развитие технического творчества - Лего – выставка «Военная техника». |  |
|  |  | Март |  | Нравственно - патриотическое развитие - Беседа по формированию гражданского отношения к себе «Кто что любит делать». Физкультурно - спортивное развитие - Фестиваль ГТО в Каркатеевской СОШ Социальное - личностное развитие (волонтерская деятельность) - Акция «Мартовский мешок добра открыт» - сбор вещей и игрушек. - Акция «Всемирный день земли». Историческое развитие - «Масленица!» Поисково – исследовательское (экология, краеведение) развитие - Викторина «Национальная кухня русского народа». - Беседа «Коренные жители нашего края их уклад и традиции». - Семейный клуб: квест – игра «Знатоки природы». Художественно – эстетическое развитие - Литературный флешмоб в рамках модели «Детское сотрудничество» «Прелесть Пушкинской строки» Развитие технического творчества - Лего – выставка «Мамины помощники». |  |
|  |  | Апрель |  | Нравственно - патриотическое развитие -Встреча с ветеранами «Как это было». - Тематическое мероприятие «Нет в России семьи такой, где б ни памятен был свой герой». Онлайн фестиваль «Патриотический флешмоб». Физкультурно - спортивное развитие - «Земля в иллюминаторе» спортивное развлечение - «День здоровья» Социальное - личностное развитие (волонтерская деятельность) - Издание буклета «Быть волонтером – это здорово!». - Поделка «Подарок ветерану». - Акция «Парад скворечников». Историческое развитие - Презентация «Герои русской истории». -Праздник «Ю.А. Гагарин – первый космонавт планеты!» Поисково – исследовательское (экология, краеведение) развитие - Тематическое мероприятие «Знакомство с историей основания и легендами поселка Каркатеевы», приуроченное к 115 поселка. - Познавательное занятие на тему: «Лес в жизни человека». - III районная исследовательская конференция детей дошкольного возраста «Шаг в будущее», «Мои первые исследования!». - Акция «Международный день птиц». Художественно – эстетическое развитие -Конкурс поделок «Мой марсолёт»,. -Конкурс рисунков «Космос глазами детей». -Познавательно-музыкальная программа «Земля в иллюминаторе». - Конкурс поделок «Пасха красная». - Экскурсия «Пасха Светлая». Развитие технического творчества - Конкурс лего-поделок «Если только захочу, то и в космос полечу». |  |
|  |  | Май |  | Нравственно - патриотическое развитие -Конкурс чтецов «Эхо войны», посвященный 9 мая. -Акция «Помните!». - Просмотр мультфильма «Мальчиш – Кибальиш». - Акция «Помним и гордимся». Урок Мужества совместно с Юнармейцами отряда «Легион», посвящённый Дню Победы. Военно – патриотическая игра «Зарница». Физкультурно - спортивное развитие - «Мы наследники победы, славу родины храним» спортивный праздник. - Легкоатлетический кросс, посвященный ВОВ – на базе спортивного комплекса «Дружба». фестиваль ГТО Социальное - личностное развитие (волонтерская деятельность) - Акция «Георгиевская ленточка». - Акция «Цветами улыбается земля» - по благоустройству территории детского сада. - Акция «Букет благодарности» (поздравление педагогов-пенсионеров, ветеранов с Днем пожилых людей, с Днём учителя, 8 Марта, 23 февраля, 9 Мая). Социальная акция «Ветеран живёт радом», посещение ветеранов и оказание им помощи в быту - Высадка рассады, оформление территории детского сада. Историческое развитие -Беседа «Имена знаменитых соотечественников, прославивших Россию». - Тематическое мероприятие «День великой Победы». - Мини – музей «Военная слава». -Занятия с детьми: «Их имен не смолкнет слава», «Города – герои», «Дети и война». Оформление уголка «Мы помним…» Поисково – исследовательское (экология, краеведение) развитие - Сбор информации для оформления лепбука «День Победы». - Высадка рассады, оформление территории детского сада. Художественно – эстетическое развитие - Конкурс «Идейки для клумбы скамейки», «Из мусорной кучки – классные штучки». - Конкурс плакатов и рисунков «Этих лет не смолкнет слава!». - Музыкальная гостиная «Песни военных лет». конкурс поделок «Подарок ветерану», -музыкальная гостиная «Песни военных лет», - участие в митинге «Салют, Победа!». Развитие технического творчества -Панорамная композиция к 9 мая. |  |
|  |  | В ходе всего проекта | Работа с родителями | - Консультации «Влияние юнармейского движения на духовно - нравственное развитие дошкольников», «Семья как ячейка общества», «Формула успешного роста», «Что читать вместе с детьми», «Совместный досуг» и т.д. - Курсы для родителей «Югорская семья – компетентные родители». - Совместная «поисковая» работа (пополнение мини – музея «Воинская слава»). - Участие в традициях детского сада. Предоставление родителям возможности попробовать себя в роли «коллективного педагога» (проведение родителями занятий с детьми в рамках творческих мастерских, изготовление подарков для ветеранов и тружеников тыла (участие в акциях.). - Привлечение к подготовке и организации мероприятий проекта, активное участие в них совместно с детьми. | - Повышение педагогической культуры родителей по проблеме формирования нравственно – патриотических чувств у дошкольников. -Участие родителей в совместной продуктивной, игровой, волонтерской и др. деятельности с детьми. |
| 3 | Завершающий | Май | Подведение итогов внедрения инновационного проекта. Анализ результатов их оценка. | - Систематизация наработанного материала (сценарии, конспекты, игры, фото, детская продуктивная деятельность, презентации). | Создание электронной базы данных по результатам работы над проектом. |
| 4 | Презентационный | По ходу проекта | Презентация результатов работы по инновационному проекту на районных методических объединениях, конференциях. | - Представление проекта на педсовете. -Торжественное мероприятие о принятии отряда «Орлята» в юнармецы. - Участие отряда юнармейцев «Орлята» в смотре строя и песни, посвященного 23 февраля в ДОУ, на базе Каркатеевской СОШ. - Участие в конкурсах различного уровня: «Содружество. Мы вместе», «Слава тебе Россия» и др. - Выступление на районном методическом объединении «Совет методистов», на августовской конференции работников образования. | Эффективное социальное партнерство с заинтересованными сторонами. |