## Slide 1: «Внедрение опытов и экспериментов в ДОУ как средство развития любознательности у дошкольников» БДОУ г. Омска «Детский сад № 25»
Выполнила:
Воспитатель:
Руменко Наталья Сергеевна.

## Slide 2: Цель реализации проекта
Внедрение системы работы в ДОУ по развитию детской опытно-экспериментальной деятельности как средства развития любознательности дошкольников.

## Slide 3: Задачи проекта
Обучить педагогов ДОУ методам и приемам работы по организации опытно- экспериментальной деятельности.
Разработать и внедрить систему планирования детского экспериментирования, методические материалы, подобрать необходимое оборудование.
Заинтересовать родителей в обеспечении детей материалами для организации опытно–экспериментальной деятельности.

## Slide 4: Перечень ожидаемых результатов реализации проекта
Личностно-профессиональное развитие педагогического коллектива через повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в процессе инновационной деятельности и апробирования экспериментальных материалов.
Разработать эффективную инновационную модель образовательно-воспитательной системы, ориентированную на массовое использование (создание банка мультимедийных презентаций, программ дополнительной образовательной деятельности для воспитанников «Секреты лаборатории Профессора Чудакова», дидактических и методических материалов по детскому экспериментированию в ДОУ).
Включить в календарный план работу с детьми на исследовательской площадке «Метеостанция».
Повышение имиджа ДОУ.

## Slide 5: Срок реализации проекта, перечень этапов реализации проекта
1 этап. Создание условий для реализации проекта | 5.09.2022 г. | 30.09.2022 г.
2 этап. Реализация проекта | 3.10.2022 г. | 31.03.2023 г.
3 этап. Итоговый. Защита проектов | 3.04.2023 г. | 15.05.2023 г.

## Slide 6: План мероприятий проекта
1 Этап «Организационный»
Изучение нормативных документов;
Изучение теоретических аспектов по данной проблеме в педагогике. Знакомство с работами ведущих авторов по данной проблеме исследования;
Определение цели и задач данного опыта работы, ожидаемых результатов;
Определение основных форм работы с педагогами ДОУ, плана текущих и контрольных мероприятий;
Разработка перспективного плана по внедрению в практическую повседневную деятельность детей опытов и экспериментов;
Планирование дополнительной образовательной деятельности детей (кружковая работа);
Планирование открытых показов ОД по опытно- экспериментальной деятельности.
5.09.2022 г. | 30.09.2022 г.

## Slide 7: План контрольных событий проекта
1 этап
Установочный семинар «Развитие любознательности детей через детское экспериментирование».

## Slide 8: План мероприятий проекта
2 этап «Основной»
3.10.2022 г. | 31.03.2023 г.
Обогащение предметно-развивающей среды для реализации на практике опытно-экспериментальной деятельности детей, оснащение уголка экспериментирования
Мини- лаборатории в группе «Юный исследователь»

## Slide 9
Подборка практического материала
Картотек опытов и экспериментов
Конспекты НОД с элементамиэкспериментирования
Создание Карт- схем, таблиц для квест- игр
Детский понятийный словарь.

## Slide 10
Совместная деятельность педагога и детей, а также ребенка со сверстником
Проведение опытов и экспериментов в соответствии с тематическими неделями «Мы – фокусники».

## Slide 11
Работа с родителями
Создание рекомендации для родителей: «Игры и наблюдения, поощряющие экспериментирование».
Конкурс совместных творческих работ с детьми. Оформление выставки: «Творчество умных и сообразительных».

## Slide 12
Создание предметно- развивающей среды для познавательной и исследовательской деятельности старших дошкольников на площадке «МЕТЕОСТАНЦИЯ».
Взаимопросмотр ОД.

## Slide 13: План контрольных событий проекта
2 этап
Консультация на тему: «Особенности работы по созданию мини-лабораторий в группах».
Родительское собрание «Наши дети-будущие исследователи».
Мастер- класс по изготовлению предметов- помощников для опытов и экспериментов «Музей науки».
Смотр- конкурс «Лучшая мини- лаборатория».
Открытие исследовательской площадки «МЕТЕОСТАНЦИЯ. Праздник «Солнца и Ветра».
Публикации работ педагогов, участие в конкурсах: «Юный исследователь», «Наука 0+».

## Slide 14: План мероприятий проекта
3 этап «Итоговый»
3.04.2023 г. | 15.05.2023 г.
Фиксация самых удачных опытов и экспериментов
Создание книги «Наши рекорды».

## Slide 15
Презентация материалов и приборов для экспериментирования
Мультимедийная презентация «Наша Лаборатория»

## Slide 16
Фото отчет родителей о проведенных экспериментах дома.
Фотоколлаж или стенгазета совместно с родителями «Экспериментируем вместе с папой и мамой»

## Slide 17
Обобщение опыта по опытно- экспериментальной работе с детьми
Видеоролики «Мы- фокусники»

## Slide 18
Анкетирование педагогов для определения уровня повышения компетентности
Анкета «Изучение познавательной инициативы»

## Slide 19
Анализ эффективности работы проекта
Составление банка данных
Наблюдение, контроль в использовании методик проведения опытов и экспериментов, мониторинг развития детей.
Мультимедийные презентации, картотеки, журналы исследований, конспекты ОД, брошюры и анкеты для родителей, картотека игр, исследований на площадке «Метеостанция», видеоролики и др.

## Slide 20: План контрольных событий проекта
3 этап
Квест –игра «Путешествие в лабораторию Профессора Чудакова».
Итоговый пед. Совет.