МУК Центральная районная библиотека

Филиал ?15 с. Манкечур

«Победа народа = победа каждого человека»

С.Манкечур, 2020г.

Паспорт проекта

Организатор: Филиал ?15 с.Манкечур

Название проекта: « Победа народа = победа каждого человека»

Дата начала проекта: 01.01.2020 год

Дата окончания проекта: 31.12.2024 год

Продолжительность проекта: 5 лет.

Руководитель проекта: Елгина Е.С.

Участники проекта: жители с Манкечур не зависимо от возраста.

Краткое описание проекта:

В  библиотеке с.Манкечур накоплен немалый  опыт  краеведческой работы. В 2020 году было принято решение начать краеведческую  работу по библиотечному проекту « Победа народа = победа каждого человека», который направлен на сбор сведений о жизни о земляков ветеранов ВОВ и тружеников тыла, сохранение и распространение данной информации.  За последние годы собрано много данных о биографиях ветеранов, она была использована при написании книга книги памяти Александрово — Заводского района «Вспомним всех поименно...», а также  проведено много различных по форме и содержанию мероприятий на основании собранной информации. Библиотека целенаправленно развивает интерес к истории  своей семьи.  Формирует фонд  материалами по истории родного  края в целом.

Актуальность

в 2020 году исполнилось 75 лет со дня Победы, но это не значит, что можно забыть о людях принесших мир на нашу землю до следующей знаменательной даты. Поступая таким образом мы теряем время и упускаем возможности собрать и сохранить информацию о людях которых уже нет с нами, но о которых мы должны помнить всегда Данный проект должен помочь сберечь информацию???? и передать её последующим поколениям.

Проблема, на решение которой направлен проект:

В настоящее время все труднее найти информацию о людях, которые защитили нашу страну от фашистских захватчиков. Идет время, уходят люди, а вместе с ними и память о героях, которыми были все люди внесшие свой вклад в общую Победу. О героях получивших ордена знают многие и их биографии известны. Но нельзя забывать, что свой вклад в общую Победу внесли все жители нашей страны и те кто воевал и получал боевые ранения, и те кто погиб в первом бою, и те кто всю войну в тылу стоял у станка или пахал землю, и те кто ловил преступников или тушил пожары обеспечивая относительную безопасность женщин и детей, и дети которые  помогали своим матерям пережить эти страшные времена. Часто потомки не знают о том как сложилась их жизнь. Данный проект направлен на сохранение информации о земляках внесших свой вклад в  Победу.

Цель проекта:

сбор, сохранение и распространение информации о земляках погибших во время ВОВ, ветеранах и тружениках тыла.

Задачи проекта:

Сбор всей доступной информации о погибших, ветеранах и тружениках тыла из различных источников (воспоминания детей и родственников, книги памяти, архивные данные, интернет ресурсы и тд.)

На основе собранных данных написать книгу памяти с. Манкечур и издать её.

Сделать и выложить в интернет слайд шоу и презентации о  погибших, ветеранах и тружениках тыла.

Выложить  биографии ветеранов и погибших земляков на сайт «Бессмертный полк».

Сделать серию плакатов «Вспомним всех поименно».

Участвовать в как можно большем числе проектов направленных на сохранение данных о ветеранах, погибших и тружениках тыла.

Привлечь к работе жителей с. Манкечур и их родственников.

Формирование интереса в изучении истории своей семьи у детей и подростков.

Воспитание чувства гордости за своих предков.

Ожидаемые результаты:

-Издание книги памяти с. Манкечур.

-Создание цикла презентаций о биографиях ветеранов ВОВ.

-активизация интереса в изучении истории своей семьи у жителей с. Манкечур.

- Реализация данного проекта позволит библиотеке занять достойное место в информационном пространстве по направлению  «краеведение».

Примерный план мероприятий

| № | название мероприятия | дата | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 год |  |  |  |
| 1 | Акция «Помним героев» | Январь - декабрь | Елгина Е.С. библиотекарь |
|  | Конкурс презентаций «Фотолетопись» | Февраль | Елгина Е.С. библиотекарь |
|  | Устный журнал «Забайкальцы герои ВОВ» | Март | Елгина Е.С. библиотекарь |
|  | Плакаты к 9 мая «Забайкальцы герои ВОВ» | Апрель | Елгина Е.С. библиотекарь |
|  | «Бессмертный полк» онлайн | Апрель - май | Елгина Е.С. библиотекарь |
|  | «Бессмертный полк» доска памяти | Май | Елгина Е.С. библиотекарь |
|  | Слайд шоу «Бессмертный полк» | Июль | Елгина Е.С. библиотекарь |
|  | Устный журнал «Трубка снайпера» | Август | Елгина Е.С. библиотекарь |
|  | Статья в газете «Заря» | Декабрь | Елгина Е.С. библиотекарь |
| 2021 год |  |  |  |
|  | Книга памяти с. Манкечур (самиздат) | Февраль - август | Елгина Е.С. библиотекарь |
|  | Конкурс презентаций «Фотолетопись» | Апрель | Елгина Е.С. библиотекарь |
|  | «Бессмертный полк» онлайн | Апрель, май | Елгина Е.С. библиотекарь |
|  | Слайд шоу «Подвиг наших земляков», часть 1. | Июль | Елгина Е.С. библиотекарь |
|  | Плакаты «Забайкальцы: Вклад в Дальневосточную Победу» | Сентябрь | Елгина Е.С. библиотекарь |
|  | Устный журнал «Земляки» | Ноябрь | Елгина Е.С. библиотекарь |
| 2022 год |  |  |  |
|  | Продолжение создания презентаций о биографиях ветеранов | апрель | Елгина Е.С. библиотекарь |
|  | «Бессмертный полк» онлайн | Апрель-май | Елгина Е.С. библиотекарь |
|  | Слайд шоу «Подвиг наших земляков», часть 1. | Июнь - июль | Елгина Е.С. библиотекарь |
|  | Продолжение сбора информации о ветеранах и погибших | Август - ноябрь | Елгина Е.С. библиотекарь |
| 2023 |  |  |  |
|  | Продолжение создания презентаций о биографиях ветеранов | Январь - апрель | Елгина Е.С. библиотекарь |
|  | «Бессмертный полк» онлайн | Апрель-май | Елгина Е.С. библиотекарь |
|  | Продолжение сбора информации о ветеранах и погибших | Апрель- октябрь | Елгина Е.С. библиотекарь |
|  | Слайд шоу «Подвиг наших земляков», часть 2. | Июнь - август | Елгина Е.С. библиотекарь |
| 2024 |  |  |  |
|  | Завершение создания цикла презентаций о биографиях ветеранов | Апрель | Елгина Е.С. библиотекарь |
|  | Издание Книги памяти С. Манкечур | Январь - ноябрь | Елгина Е.С. библиотекарь |
|  | Слайд шоу «Подвиг наших земляков», часть 3. | Май-июль | Елгина Е.С. библиотекарь |