## Slide 1: Этапы организации и проведения фестиваля детского театрального творчества
Яицкая Л.Г.

## Slide 2: Детский театральный фестиваль
Театр — это такая кафедра, с которой можно много сказать миру добра.
Николай Васильевич Гоголь

## Slide 3: Подготовительный этап Создание оргкомитета
Организатор должен обеспечить:
- четкий план подготовки и проведения фестиваля;
- грамотное распределение обязанностей между сотрудниками и назначение ответственных лиц за каждый этап подготовки;
-наличие необходимой технической базы;
- жесткий контроль за исполнением распоряжений и реализацией пунктов плана.

## Slide 4: Разработка и утверждение положения фестиваля
Положение - это документ, в котором регламентируются организационные моменты фестиваля
Положение включает в себя:
1) Название (тема) фестиваля;
2) Цель и порядок его проведения;
3) Сроки и условия проведения;
4) Количественный и качественный состав участников, репертуар или задание; возрастные категории, хронометраж номеров и др.
5) Критерии оценки результатов;
6) Состав жюри;
7) Определяются предлагаемые награды победителям;

## Slide 5: Разработка фирменного стиля фестиваля
- подбор фирменных цветов
- разработка логотипа фестиваля
- разработка брендбука для рекламной и печатной продукции
- разработка технического задания к оформлению мероприятия

## Slide 6: Поиск партнеров фестиваля
а) рассылка информационных писем юридическим и физическим лицам с целью партнерских отношений на взаимовыгодных условиях;
б) рассылка писем муниципальным и ведомственным учреждениям с предложением партнерских отношений на взаимовыгодных условиях
в) этап личного общения с адресатами

## Slide 7: Продвижение в интернете
- Веб-сайт
- Баннерная реклама
- Cross promotion
- Электронные почтовые рассылки
- Контекстная реклама

## Slide 8: Рекламная кампания
а) обеспечение рекламы в СМИ;
б) обеспечение работы прессы на период проведения фестиваля;
в) изготовление и распространение афиш и буклетов фестиваля;
д) изготовление , программы фестиваля, пригласительных билетов, бейджей, дипломов, грамот, благодарственных писем и др.
е) создание видеороликов о фестивале

## Slide 9: Обеспечение безопасности на мероприятии
а) организация работы службы охраны;
б) обеспечение первой медицинской помощи.

## Slide 10: Заключение договоров со сторонними юридическими и физическими лицами по техническому и профессиональному обеспечению фестиваля:
Заключение договоров со сторонними юридическими и физическими лицами по техническому и профессиональному обеспечению фестиваля:
а) заключение договоров на звуковое, световое обеспечение .
б)-заключение договоров на проживание и питание (для участников и членов жюри)
в) заключение договора на изготовление и приобретение сувениров с эмблемой фестиваля, фирменных футболок, кубков, дипломов , грамот.

## Slide 11: Составление сметы мероприятия
а) определить объём заработной платы для постановочной группы, технических работников, жюри фестиваля;
б) определить объём затрат для организации проживания и питания участников
в) определить объём затрат на организацию конкурсной части (оформление зала, закупка призов, кубков и т.д.)

## Slide 12: Составление данных об участниках
а) разработка анкет-заявок , согласий на обработку данных, договоров
б) приём и обработка заявок;
в) просмотр видеозаписей участников (при наличии)
г) составление программ конкурсных дней
д) обратная связь с участниками

## Slide 13: Информационное и правовое обеспечение участников фестиваля
а) организация документального обслуживания (приказы, распоряжения, письма, заявки, маршрутные листы и т.д.);
б) Рассылка приглашений

## Slide 14: Техническое обеспечение
а) подготовка концертного зала;
б) обеспечение звукового и светового оформления ;
в) организация транспортного обеспечения;
г) организация работы технических служб на время проведения фестиваля;
д) обеспечение фото и видеосъемки.

## Slide 15: Работа режиссерско-постановочной группы
Написание сценария церемоний открытия и награждения
Подготовка ведущих фестиваля
Работа ассистентов за кулисами ( вынос микрофонов, выпуск участников)

## Slide 16: Основной этап Проведение фестиваля
Церемония открытия фестиваля
Организация репетиций
Конкурсные дни
Организация круглых столов
Организация мастер-классов
Организация развлекательных мероприятий для участников фестиваля
Церемония закрытия и торжественного награждения
Гала-концерт

## Slide 17: Заключительный
Подведение итогов фестиваля
Рассылка благодарственных писем партнерам и спонсорам
Публикация итогов в интернет-ресурсах
Поддержка связи с участниками и партнерами фестиваля