**ПАСПОРТ ПРОЕКТА  
Проект: «Не опоздай спасти планету»**

|  |  |
| --- | --- |
| Уровень реализации (друзья/ класс/школа/город/регион) | Отряд ЭкоЗвёзды МБОУ Жемчужненской СШ №1 Ширинского района Республики Хакасия |
| Номинация проекта по классификации Конкурса | Экологическое волонтерство |
| **ЦЕЛЬ ПРОЕКТА** | Формирование активной жизненной позиции через организацию и проведение экологических акций и мероприятий в с. Жемчужный и п. Колодезный |
| **ЗАДАЧИ ПРОЕКТА** | 1. Получить дополнительные знания о защите окружающей среды; 2. Провести классные часы по экологическому просвещению школьников; 3. Агитировать общество на действия по защите окружающей среды; 4. Организовать акции по охране окружающей среды в школе, в селе Жемчужный, поселке Колодезный и Ширинском районе Республики Хакасия. |
| АКТУАЛЬНОСТЬ, социальная значимость | В настоящее время проблемы сохранения окружающей среды занимают ведущее место в мире. Одной из причин является низкая экологическая культура населения. Спасти планету может лишь деятельность людей, обладающих достаточными знаниями и инициативой. Формирование экологического сознания по бережному отношению к окружающей среде закладывается в детстве. Именно поэтому в школе был создан экологический волонтерский отряд «ЭкоЗвёзды».  Работа этого отряда будет способствовать объединению школьников, родителей и жителей поселков, и как следствие это приведет к повышению экологической культуры населения и реализации практических мероприятий по сохранению окружающей среды |
| **Аудитория участников проекта(количество участников, возраст)** | Волонтёрский отряд «ЭкоЗвезды», учащиеся и педагогический состав МБОУ Жемчужненская СШ №1, родители, жители посёлков Жемужный и Колодезный. |
| **Период (длительность) реализации проекта** | 2020-2022 учебный год |
| **Описание проекта** | Данный проект направлен на формирование экологической культуры учащихся МБОУ Жемчужненской СШ №1, родителей, население посёлков Жемчужный и Колодезный.  Проект является социально значимым, долгосрочным (рассчитан на 2 учебных года). Практическая значимость проекта заключается в организации и реализации экологических мероприятий.  В данный проект могут быть вовлечены не только жители посёлков Жемчужный и Колодезный, но и близлежащих сёл Ширинского района Республики Хакасия.  Проект может быть продолжен по истечении срока реализации. |
| Основные этапы проекта | **1 этап: Подготовительный (сентябрь-октябрь 2020 года )**   * 1. Определение целей и задач проекта;   2. Создание волонтерского экологического отряда «ЭкоЗвёзды» на базе МБОУ Жемчужненской СШ №1;   3. Оценка экологической обстановки в поселках Жемчужный и Колодезный;   4. Определение основных направлений работы отряда.   **2 этап: Практический (2020-2022 учебные годы)**  2.1. Проведение классных часов по экологическому просвещению;  2.2. Создание странички «Отряд ЭкоЗвёзды Жемчужненской СШ №1» в социальной сети «ВКонтакте» для освещения деятельности отряда.  2.3. Участие в акции «Сдай макулатуру-спаси дерево», «Батарейка, сдавайся», «Чистим мир», «Покорми птиц зимой».  2.4. Организация и проведение практических мероприятий по экологическому просвещению населения (создание буклетов «Батарейка, сдавайся», «Покорми птиц зимой», «Сад памяти».  2.5. Организация и проведение практических мероприятий по сохранению окружающей среды( субботники на территории школы, улиц посёлка, части берега озера Шира, Иткуль на территории заповедника «Хакасский», раздельный сбор и утилизация твёрдых бытовых отходов (стекла, пластика, бумаги), проведение мастер-классов по изготовлению кормушек).  2.6. Организация пункта приёма использованных батареек в посёлках Жемчужный, Колодезный, селах Шира, Борец, Сон, Фыркал, Целинный.  **3 этап: Обобщающий (апрель-май 2022 года)**  3.1. Анализ полученных результатов и обобщение опыта для определения дальнейших направлений работы волонтёрского отряда «ЭкоЗвёзды»;  3.2. Расширение состава экологического отряда за счёт приёма новых членов из числа младших школьников;  3.3. Использование полученных навыков и знаний в дальнейшей работе. |
| Использованные материальные ресурсы | Материальные ресурсы школы МБОУ Жемчужненской СШ №1;  Спонсорская помощь организаций посёлка; |
| Результаты проекта: качественные и количественные | 2019-2020гг. Собрано и отправлено на переработку 1200кг. макулатуры.  2020-2021гг.  - Собрано и отправлено на переработку 15кг. использованных батареек,  -сделаны и расставлены в магазины поселка, контейнера для сбора использованных батареек  -проведены акция «Чистый дом» собрано и отправлено в раздельную переработку 30 кг. стекла, 15кг. пластика.  - Создана страничка «Отряд ЭкоЗвёзды Жемчужненской СШ №1» в социальной сети «ВКонтакте» <https://vk.com/club204271603>  - Совместно с работниками заповедника «Хакасский» проведена очистка берега озера Иткуль, озера Шира.  2021-2022гг.  - отрядом ЭкоЗвезды были организованы акции «Бумбатл» - собрано 1100кг макулатуры,  - «Батарейка сдавайся» - собрано 42кг. использованных батареек,  - контейнера по сбору использованных батареек поставлены в 5 поселках Ширинского района. |
| Информационное освещение/ письма поддержки(ссылки) | Социальная страница «Вконтакте» <https://vk.com/club204271603>  Газета «Ширинский вестник» № 25-27 от 25.02.2021 года  <https://vk.com/com/zhemchuzhniy_atlas> |