Муниципальное бюджетное учреждение

дополнительного образования

# Шиловский районный Дом детского творчества

# муниципального образования – Шиловский муниципальный  район

Рязанской области

«Экошино лукошко»

Шилово,

2018 г.

1. Паспорт проекта

| 1.Название проекта | «Экошино лукошко» |
| --- | --- |
| 2.Цель проекта | Формирование у обучащихся первоначальных знаний об экологических проблемах и роли человека в их возникновении и решении посредством театрализованной и природоохранной деятельности. |
| 3.Основные задачи проекта | -Обучение основам экологических знаний и навыкам поведения в природе через организацию театрализованных действий. -Расширение знаний обучающихся об экологических проблемах родного края. -Создание условий для практической деятельности обучающихся по охране окружающей среды, приобщение к труду в природе. -Воспитание ответственного отношения к природе. -Создание условий для развития творческого мышления, артистических способностей детей. |
| 4.Адресат проектной деятельности | Обучающиеся театрального объединения «Балаганчик» МБУ ДО Шиловский районный Дом детского творчества. |
| 5. Краткое содержание проекта | Раскрытие экологических проблем посредством театрального искусства, исследовательской, познавательной, природоохранной деятельности обучающихся. |
| 6.Продукты/результаты проекта | -Постановки экологических сказок с возможностью дальнейшего распространения (показа) в ДДТ и других образовательных учреждениях. -Печатная продукция (статьи в учрежденческой газете и районной). -Результаты природоохранной деятельности (благоустройство, экологические десанты). |
| 7.Автор проекта | Педагог дополнительного образования МБУ ДО Шиловский районный Дома детского творчества, руководитель театрального объединения «Балаганчик», Гаврикова Екатерина Владимировна |
| 8.Почтовый адрес автора проекта | 391500, Рязанская область, р.п. Шилово, ул. Советская, д.6 Шиловский районный Дом детского творчества |
| 9. Телефон, электронный адрес автора проекта | 8 (49136) 2-14-45 tvorchestvo3@rambler.ru |
| 10. География проекта, количество участников | Рязанская область, п. Шилово Постоянная группа – 20 человек, дополнительно привлекаемые на разных этапах – 300 человек. |
| 11.Сроки реализации | Декабрь 2018 – Декабрь 2019 гг. |
| 12. Финансовое обеспечение | Спонсорская помощь социальных партнёров, районной администрации, материальные ресурсы ДДТ. |

- Описание проекта

«Все мы пассажиры одного

корабля по имени Земля, значит

пересесть из него просто некуда»

А. де Сент Экзюпери

Обоснование проблемы

В настоящее время проблема низкого уровня экологической культуры и поведения приобрела особую актуальность. Примеры хищнического, бесхозяйственного отношения к природе можно видеть повсюду: в парках, лесах, посёлках и сёлах. Везде свалки мусора, грязные реки, вырубленные леса.

Поэтому не случайно, что в целях привлечения внимания общества к вопросам экологического развития Российской Федерации, сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности, 2017 год был объявлен Годом экологии.

Воспитание экологически грамотного подрастающего поколения – одна из главных задач коллектива педагогов Шиловского районного Дома детского творчества.

Для развития ребёнка необходимо познание окружающего мира и самого себя. Данный проект направлен на развитие эмоционально- личностной сферы детей и формирование навыков адекватного общения со сверстниками и взрослыми в окружающем социуме.

Цель проекта

Формирование экологической культуры обучающихся Шиловского районного Дома детского творчества.

Задачи проекта

- Обучение основам экологических знаний и основным  навыкам поведения в природе посредством метода игры.

- Расширение знаний обучающихся об экологии и экологических проблемах родного края.

- Создание условий для практической деятельности обучающихся по охране окружающей среды, приобщение к труду в природе.

- Воспитание ответственного отношения к природе.

- Развитие творческого мышления,  артистических способностей детей.

Составные части проекта

Особенностью проекта является его многомодульность. Содержание проекта разделяется на пять блоков: четыре из них выделены по временам года и один предусматривает деятельность в течение всего срока реализации проекта. Каждый из четырех блоков содержит ряд мероприятий, предусматривающих познавательную, природоохранную и театрализованную деятельность по постановке экологических сказок.

Театрализованная деятельность в рамках проекта,

ее обоснование

Необычность и привлекательность для детей проекта заключается в том, что практически все мероприятия презентует или сопровождает сказочный персонаж – Экоша. Он играет с детьми, задает вопросы, рассказывает, читает стихи, решает вместе с ними проблемы и даже занимается природоохранной деятельностью.

Развивать эмоциональную сферу ребёнка возможно через театрализованную деятельность. Театр всегда служил самым наглядным способом передачи знаний и опыта в человеческом обществе. Занятия сценическим искусством вводят детей в мир прекрасного, развивает сферу чувств, развивает способность поставить себя на место другого, радоваться и тревожится вместе с ним. Экологические проблемы, которые дети пытаются осознать, приводят к пониманию того, что в мире всё взаимосвязано. Экология и театр также связаны одной сверхзадачей воспитания – формирование думающего, чувствующего, любящего и активного человека, который не сможет навредить ни себе, ни планете, на которой живёт. Особенность проекта заключается в использовании воспитательной роли театра, его возможностей опосредованно доносить суть той или иной проблемы через действо, актерскую игру.

Участники проекта

Участниками проекта являются обучающиеся театрального объединения Дома детского творчества, а также обучающиеся  объединений ДДТ: «Мастерская декора», «Фантазия», «Волшебная лоза», «Юные журналисты», предшкольной подготовки «Почемучки», краеведческого объединения «Ока», изостудии «Палитра», фото-студии «Мир в объективе».

К участию в проекте привлекаются родители обучающихся и педагоги учреждения.

- Содержание проекта

1 этап – подготовительный (декабрь 2018-январь 2019 гг) - создание творческой группы для реализации проекта; определение целей и задач проекта, разработка программы, плана, положений по реализации проекта; мониторинг знаний и умений детей.

2 этап – основной (практический) (январь 2019-декабрь 2019 гг) – мероприятия по реализации проекта (постановки экологических сказок, беседы, конкурсы, игровые программы, экскурсии, участие в благоустройстве, экологические десанты, освещение этапов реализации проекта на страницах печатного издания ДДТ).

3 этап – заключительный (декабрь 2019 г) – подведение итогов реализации проекта (анализ деятельности в рамках проекта; мониторинг удовлетворенности обучающихся и их родителей, педагогов; разработка предложений и рекомендаций по корректировке проекта; обсуждение возможности презентации и распространения опыта реализации проекта).

IV. Предполагаемые результаты проекта

1. Формирование у обучающихся  навыков экологической  культуры

поведения.

2.  Формирование у обучающихся  желания и намерения

решать экологические проблемы родного края.

3. Расширение объёма знаний и представлений о природе родного

края.

4. Формирование у обучающихся навыков правильного поведения

в природе.

5. Развитие практических навыков и опыта природоохранной

деятельности.

6. Сплочённость обучающихся в совместных природоохранных

мероприятиях.

7. Развитие и совершенствование сценических умений обучающихся.

V. Ресурсы

Информационные:

- использование телекоммуникационных сетей Интернета.

Учебно- воспитательные:

- реализация проекта во внеурочной деятельности;

- привлечение к работе объединений дополнительного образования Шиловского Дома детского творчества.

Нормативно-правовые:

- разработка программы, плана, положений по реализации проекта.

Кадровые:

- администрация ДДТ;

- педагог театрального объединения;

- педагоги дополнительного образования ДДТ;

- костюмер ДДТ;

- художник-оформитель ДДТ;

- завхоз ДДТ.

Материально-технические:

- оборудование и инвентарь ДДТ;

- транспортное средство ДДТ;

- фото и видео оборудование ДДТ.

Финансовые:

- материальные ресурсы ДДТ;

- спонсорские средства.

- Возможные риски в реализации проекта

- Отсутствие мотивации у обучающихся – применение разнообразных форм работы, подбор интересного, занимательного материала по теме проекта.

- Отсутствие мотивации у родителей – проведение разъяснительной работы, привлечение к этапам реализации проекта.

- Недостаток материальных ресурсов – привлечение внебюджетных средств.

- Приложение

- План-график реализации проекта.

- Смета расходов на реализацию проекта.

- Сценарии мероприятий, запланированных в рамках проекта:

  - Сценарий экологической сказки «На солнечной полянке».

  - Викторина от Экоши «Птицы – наши друзья».

  - Сценарий экологической сказки «Зимняя сказка».

  - Сценарий игровой программы «Там, на неведомых дорожках…»

  - Сценарий экологической сказки «Цветик-семицветик».

  - Сценарий экологической сказки «Огонь и Огонек».