План-график реализации проекта

| № | Этапы | Мероприятия | Сроки | Место прове-дения | Совместно с кем | Ответ-ственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготови- тельный этап | Определение целей и задач проекта «Экошино лукошко». Мониторинг знаний и умений детей по природоохранной деятельности. Знакомство обучающихся театрального объединения с Экошей. | Декабрь 2018 г. Декабрь 2018 г. Январь 2019 г. | ДДТ ДДТ ДДТ |  | Педагог театрального объединения Педагог театрального объединения Педагог театрального объединения |
| 2 | Основной этап | «В гости к нам зима пришла» Викторина от Экоши «Птицы – наши друзья». Наблюдение за птицами в природе «Птицы зимой». Участие в конкурсе на лучшую кормушку «Птичья столовая». Постановка экологической сказки «Зимняя сказка». | Декабрь Январь Январь Февраль | ДДТ Парк у р. Ока ДДТ ДДТ | Объедине-ние предшколь-ной подготовки Художник-оформитель, костюмер, завхоз, педагог хореографического объедине-ния | Педагог театрального объединения Педагог театрального объединения Педагог театрального объединения, педагоги объединений предшкольной подготовки Педагог театрального объединения |
|  |  | «Весенняя карусель» Конкурс художественного чтения «Весна –природы пробужденье». Участие в благоустройстве территории, прилегающей к Дому детского творчества (цветочные аллеи, клумбы). Постановка экологической сказки «На солнечной полянке». | Март Апрель-май Май | Зал театра-студииДДТ Терри-тория ДДТ Зал театра-студииДДТ | Педагоги объедине-ний ДДТ Администрация ДДТ, обучающи-еся объедине-ний ДДТ Художник-оформитель, костюмер, завхоз, педагоги вокаль- ного и хореографического объедине-ний | Педагог театрального объединения, педагоги объединений ДДТ Администрация ДДТ, педагог театрального объединения Педагог театрального объединения |
|  |  | «Лето красное» Игровая программа «Там, на неведомых дорожках…» Конкурс «В стихах об экологии» Постановка экологической сказки «Цветик-семицветик». | Июнь Июль Август | Зал театра-студииДДТ Зал театра-студииДДТ Зал театра-студииДДТ | Педагоги и обучающи-еся объедине-ний «Палитра» и «Почемуч-ки» Художник-оформитель, костюмер, завхоз, педагоги вокального и хореогра-фического объедине-ний | Педагог театрального объединения Педагог театрального объединения, педагоги объединений ДДТ Педагог театрального объединения |
|  |  | «Волшебница-осень» Экскурсия «Осенний лес». Конкурс осенних букетов «Осенняя пора – очей очарованье». Постановка экологической сказки «Огонь и Огонек». Участие в районном фестивале «Экосказ». | Сентя-брь Сентя-брь Октябрь Ноябрь | Лесной массив около с. Иняки-но ДДТ Зал театра-студииДДТ МБОУ Шиловская СОШ №2 | Родители обучающихся объедине-ния Педагоги и обучающи-еся объедине-ний ДДТ Художник-оформитель, костюмер, завхоз, педагоги вокального и хореографического объедине-ний Художник-оформитель, костюмер, завхоз, педагоги вокального и хореогр-фического объедине-ний | Педагог театрального объединения Педагог театрального объединения, педагоги объединений ДДТ Педагог театрального объединения Педагог театрального объединения |
|  |  | Деятельность в течение года Экологические десанты с Экошей. Экскурсии по п. Шилово и Шиловскому району. Экошины рассказы (беседы в объединении на экологические темы) Освещение материалов экологической тематики в разделе «Экошина страничка» в печатном издании «Ступени» объединения «Юные журналисты» Шиловского ДДТ. Отчет о проведенных мероприятиях в разделе «Экошина страничка» в печатном издании «Ступени» и на сайте Шиловского ДДТ. |  | Терри-тория ДДТ, парк у р. Ока, при-бреж-ная терри-тория р. Ока п. Шило-во и Шиловский район Каби-нет пред-школь-ной подготовки ДДТ, территория ДДТ | Родители обучаю-щихся объедине-ния Родители обучаю-щихся объедине-ния Педагоги и обучающи-еся объедине-ния «Юный журналист» и фотостудии «Мир в объективе» Педагоги и обучающиеся объединения «Юный журналист» и фотостудии «Мир в объективе» | Педагог театрального объединения Педагог театрального объединения Педагог театрального объединения Педагог театрального объединения Педагог театрального объединения |
| 3 | Заклю-чи-тель- ный этап | Подведение итогов проекта |  |  |  | Педагог театрального объединения |