ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА
	Название
проекта
	«Создание комнаты ученических инициатив»


	Муниципальное образование
	МОУ «РШИООО им. С. И. Ирикова»

	Полное название организации
	Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Раттовская школа-интернат
Основного общего образования имени Сергея Ивановича Ирикова»


	Разработчики проекта
	Малинина О.С., Бадалова К., Матюшкин С.

	Цель проекта
	Создание условий для активизации детских и молодежных инициатив в организациях образования.

	Задачи проекта
	1.Проанализировать работу детских общественных объединений в школе. 2. Разработать технологию создания специального развивающего подросткового пространства.3.Рассмотреть варианты интерьера. 4.Подобрать материалы для отделки и оснащения. 5.Создать интерьер комнаты детских инициатив в школе. 6.Разработать план реализации проекта. 7.Составить смету расходов. 

	Результаты реализации проекта
	Комната детских инициатив
По итогам реализации проекта ожидаются следующие результаты:
1. Активизация внеурочной деятельности учащихся («Орлята России», «Российское движение школьников», «ЮИД»);
2. Повышение уровня заинтересованности детей в школьной жизни (в школьной жизни будут заняты до 100 % обучающихся);
3. Развитие лидерских качеств и коммуникативных навыков (образование и работа существующих детских общественных объединений по интересам таких как, «Юнармия»,  «Орлята России»,  ШСК «Олимп»,  школьный театр. Продуктивная работа детских общественных объединений школы (участие в муниципальных, в региональных,  всероссийских проектах и конкурсах);
4. Повышение эффективности работы школьного ученического самоуправления.


	Расход запрашиваемых средств
	[bookmark: _GoBack]62 000 руб.

	Общая сумма проекта
	62 000

	Период и этапы реализации проекта
	1 этап:
инициирование Проекта;
2 этап:
планирование и разработка Проекта;
3 этап:
реализация Проекта.

	Участники проекта
	учащиеся школы;
педагогический коллектив школы;
родительская общественность.


	Контроль за выполнением проекта
	
родительская общественность, воспитанники интерната, воспитатели и педагоги школы.















Содержание

Актуальность:  
вопрос о создании комнаты детских инициатив (далее - Комната) актуализировался в связи с проектированием в школах единого образовательного пространства, главная особенность которого состоит в том, что образовательный и воспитательный процессы взаимосвязаны. Предполагается, что это будет отдельное помещение, представляющее симбиоз образовательного пространства и детского проектного офиса в составе школьной инфраструктуры. 
Цели проекта: создание условий для активизации детских и молодежных инициатив в организациях образования;
Задачи проекта: 
1. Формирование у учащихся потребности и готовности совершенствовать свою личность, создание условий для развития способностей и интересов членов ученического коллектива, развитие самостоятельного  мышления и самосознания, социальных компетенций, гражданской позиции, гражданской ответственности;
2. Организация групповой, коллективной и индивидуальной деятельности, вовлекающей школьника в общественно – целостные отношения.
3. Разработать технологию создания специального развивающего подросткового пространства; 
4. Рассмотреть варианты интерьера;
5. Подобрать материалы для отделки и оснащения;
6. Создать интерьер комнаты детских инициатив в школе;
7. Разработать план реализации проекта;
8. Составить смету расходов;
9.  Провести ремонтные работы.
 Сроки реализации проекта: 1 год (апрель 2023 г.-апрель 2024 г.)
Целевая аудитория: ученики с 1 по 9 класс.
География проекта: территория МОУ «РШИООО им. С. И. Ирикова». 








График (рабочий план) осуществления проекта
	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки реализации
	Место реализации
	Ответственные исполнители

	1. 
	Составить план  использования помещения интерната
	февраль
	МОУ «РШИООО им. С. И. Ирикова»

	Заводовская Марина,
Волков Даниил

	2. 
	Назначить руководителя  проекта по оформлению комнаты ученических инициатив в школе
	февраль
	
	Заместитель директора по ВР

	3. 
	Организовать команду активистов для продвижения проекта (выпуск буклетов, флаеров, выступления агитбригад для привлечения активистов)
	февраль
	
	Руководители проекта:
Малинина О.С., Никитина А,В.
обучающиеся МОУ «РШИООО им. С. И. Ирикова»

	4. 
	Поиск закупщиков, запрос КП
	Февраль-март
	
	Администрация школы, руководитель проекта

	5. 
	Организовать сотрудничество с УО для составления сметы расходов и стоимости работы
	Март
	
	Администрация школы, руководитель проекта

	6. 
	Провести презентацию проекта в школе
	апрель
	
	Руководитель проекта, обучающиеся школы

	7. 
	Оформление пространства
	В зависимости от получения финансовой помощи
	
	Руководитель проекта, обучающиеся школы



Ожидаемые результаты:
Данное помещение планируется использовать для собраний школьных объединений, совета старшеклассников и для реализации проектов «Большая перемена», «РДДМ», «Орлята России". Планируется, что в центре будут реализовываться мероприятия гражданско-патриотического, социального, общеинтеллектуального, общекультурного, профилактического направлений, а также добровольческая (волонтерская) деятельность.














                    


Составление сметы проекта


	Наименование
	количество
	цена
	цвет
	

	Кресло преподавателя
	1
	12 000
	Зеленый с черным
	Слайд 5
[image: Кресло для учителя поворотное регулируемое FK382 «Точка роста» (с. Черно-Красное, н. Черные)]

	Стол преподавателя 
	1
	12 000
	Слайд 5

Белый корпус 
	[image: Стол письменный со встроенной тумбой 3 ящика «Точка роста» (ст/фас. Серые, кор. Серый, кр. Красная)]

	Стол круглый (модульный
	1
	16 000
	Столешница зеленая
Слайд 5 
	[image: Стол круглый составной «Точка роста» (ст. Серая, кр. Фиолетовая, мк. Фиолетовый)]

	Стулья 
	6
	22 000
	Как на картинке с зелёными   вставками («майская зелень»)

	[image: C:\Users\Пользователь\Desktop\78989481.jpg]

	Всего:
	62 000 руб
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