ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА

| Название проекта | «Создание комнаты ученических инициатив» |
| --- | --- |
| Муниципальное образование | МОУ «РШИООО им. С. И. Ирикова» |
| Полное название организации | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Раттовская школа-интернат Основного общего образования имени Сергея Ивановича Ирикова» |
| Разработчики проекта | Малинина О.С., Бадалова К., Матюшкин С. |
| Цель проекта | Создание условий для активизации детских и молодежных инициатив в организациях образования. |
| Задачи проекта | 1.Проанализировать работу детских общественных объединений в школе. 2. Разработать технологию создания специального развивающего подросткового пространства.3.Рассмотреть варианты интерьера. 4.Подобрать материалы для отделки и оснащения. 5.Создать интерьер комнаты детских инициатив в школе. 6.Разработать план реализации проекта. 7.Составить смету расходов. |
| Результаты реализации проекта | # Комната детских инициатив По итогам реализации проекта ожидаются следующие результаты: 1. Активизация внеурочной деятельности учащихся («Орлята России», «Российское движение школьников», «ЮИД»); 2. Повышение уровня заинтересованности детей в школьной жизни (в школьной жизни будут заняты до 100 % обучающихся); 3. Развитие лидерских качеств и коммуникативных навыков (образование и работа существующих детских общественных объединений по интересам таких как, «Юнармия», «Орлята России», ШСК «Олимп», школьный театр. Продуктивная работа детских общественных объединений школы (участие в муниципальных, в региональных, всероссийских проектах и конкурсах); 4. Повышение эффективности работы школьного ученического самоуправления. |
| Расход запрашиваемых средств | 62 000 руб. |
| Общая сумма проекта | 62 000 |
| Период и этапы реализации проекта | 1 этап: инициирование Проекта; 2 этап: планирование и разработка Проекта; 3 этап: реализация Проекта. |
| Участники проекта | учащиеся школы; педагогический коллектив школы; родительская общественность. |
| Контроль за выполнением проекта | родительская общественность, воспитанники интерната, воспитатели и педагоги школы. |

Содержание

Актуальность:

вопрос о создании комнаты детских инициатив (далее - Комната) актуализировался в связи с проектированием в школах единого образовательного пространства, главная особенность которого состоит в том, что образовательный и воспитательный процессы взаимосвязаны. Предполагается, что это будет отдельное помещение, представляющее симбиоз образовательного пространства и детского проектного офиса в составе школьной инфраструктуры.

Цели проекта: создание условий для активизации детских и молодежных инициатив в организациях образования;

Задачи проекта:

- Формирование у учащихся потребности и готовности совершенствовать свою личность, создание условий для развития способностей и интересов членов ученического коллектива, развитие самостоятельного  мышления и самосознания, социальных компетенций, гражданской позиции, гражданской ответственности;

- Организация групповой, коллективной и индивидуальной деятельности, вовлекающей школьника в общественно – целостные отношения.

- Разработать технологию создания специального развивающего подросткового пространства;

- Рассмотреть варианты интерьера;

- Подобрать материалы для отделки и оснащения;

- Создать интерьер комнаты детских инициатив в школе;

- Разработать план реализации проекта;

- Составить смету расходов;

- Провести ремонтные работы.

Сроки реализации проекта: 1 год (апрель 2023 г.-апрель 2024 г.)

Целевая аудитория: ученики с 1 по 9 класс.

География проекта: территория МОУ «РШИООО им. С. И. Ирикова».

## График (рабочий план) осуществления проекта

| № п/п | Мероприятия | Сроки реализации | Место реализации | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Составить план использования помещения интерната | февраль | МОУ «РШИООО им. С. И. Ирикова» | Заводовская Марина, Волков Даниил |
|  | Назначить руководителя проекта по оформлению комнаты ученических инициатив в школе | февраль |  | Заместитель директора по ВР |
|  | Организовать команду активистов для продвижения проекта (выпуск буклетов, флаеров, выступления агитбригад для привлечения активистов) | февраль |  | Руководители проекта: Малинина О.С., Никитина А,В. обучающиеся МОУ «РШИООО им. С. И. Ирикова» |
|  | Поиск закупщиков, запрос КП | Февраль-март |  | Администрация школы, руководитель проекта |
|  | Организовать сотрудничество с УО для составления сметы расходов и стоимости работы | Март |  | Администрация школы, руководитель проекта |
|  | Провести презентацию проекта в школе | апрель |  | Руководитель проекта, обучающиеся школы |
|  | Оформление пространства | В зависимости от получения финансовой помощи |  | Руководитель проекта, обучающиеся школы |

Ожидаемые результаты:

Данное помещение планируется использовать для собраний школьных объединений, совета старшеклассников и для реализации проектов «Большая перемена», «РДДМ», «Орлята России". Планируется, что в центре будут реализовываться мероприятия гражданско-патриотического, социального, общеинтеллектуального, общекультурного, профилактического направлений, а также добровольческая (волонтерская) деятельность.

Составление сметы проекта

| Наименование | количество | цена | цвет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кресло преподавателя | 1 | 12 000 | Зеленый с черным | Слайд 5 |
| Стол преподавателя | 1 | 12 000 | Слайд 5 Белый корпус |  |
| Стол круглый (модульный | 1 | 16 000 | Столешница зеленая Слайд 5 |  |
| Стулья | 6 | 22 000 | Как на картинке с зелёными вставками («майская зелень») |  |
| Всего: | 62 000 руб |  |  |  |