МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 7 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА»,

структурное подразделение – дошкольное отделение, расположенное по адресу: ЛО, Гатчинский район, п. Новый Свет, д.26

Сетевой проект:

«Взаимодействие ДОУ с социальными партнерами как одно из условий успешного развития образовательного учреждения».

Срок реализации: 2 года

Представили: Тюкова Е.Н.-воспитатель

Гончарова В.В.-воспитатель

Полякова О.Ф.-инструктор по физической культуре

Методический паспорт проекта

| Название проекта | «Взаимодействие ДОУ с социальными партнерами как одно из условий успешного развития образовательного учреждения» |
| --- | --- |
| Руководители проекта | Тюкова Е.Н..- воспитатель структурного подразделения МБДОУ «Детский сад №7 к/в», расположенному по адресу пос. Новый Свет д.26 Полякова О.Ф.. - инструктор по физической культуре структурного подразделения МБДОУ «Детский сад №7 к/в», расположенному по адресу пос. Новый Свет д.26 Гончарова В.В. – воспитатель структурного подразделения МБДОУ «Детский сад №7 к/в», расположенному по адресу пос. Новый Свет д.26 |
| Состав проектной группы (участники) | МБОУ ДО «РСШ «Юность» п. Новый Свет Структурное подразделение МБДОУ «Детский сад №7 к/в», расположенному по адресу пос. Новый Свет д.26 Структурное подразделение МБДОУ «Детский сад №7 к/в», расположенному по адресу п. Новый Свет д.35-а Структурное подразделение МБДОУ «Детский сад №7 к/в», расположенному по адресу п. Торфяное Родители (законные представители). |
| Направление, по которому проводится проект | Физкультурно-оздоровительное, интеллектуально-познавательное, творческое |
| Возраст детей, на которых рассчитан проект | Проект рассчитан на воспитанников старшего дошкольного возраста – (5 – 7 лет) |
| Продолжительность | Долгосрочный (2 года) |
| Тип проекта | Сетевой |
| Место реализации | МБОУ ДО «РСШ «Юность» п. Новый Свет Структурное подразделение МБДОУ «Детский сад №7 к/в», расположенному по адресу пос. Новый Свет д.26 Структурное подразделение МБДОУ «Детский сад №7 к/в», расположенному по адресу п. Новый Свет д.35-а Структурное подразделение МБДОУ «Детский сад №7 к/в», расположенному по адресу п. Торфяное |
| Проблемная ситуация | Взаимодействие с социальными партнерами носит ситуативный характер, отсутствует четкая слаженная система сотрудничества. |
| Вопросы проекта | Что мы, педагоги, можем предпринять для долгосрочного сотрудничества? Какие формы работы, приемы использовать для решения всех поставленных задач? |
| Цели проекта | Создание системы взаимосотрудничества ДОУ с социумом для обеспечения благоприятных условий всестороннего развития детей дошкольного возраста, их способностей и творческого потенциала. |
| Задачи проекта | 1. Разработать стратегию и тактику организации взаимодействия с социально значимыми партнёрами. 2.Установить партнёрские отношения с учреждениями социума. 3. Повышение компетентности родителей в вопросах по приобщению детей к ЗОЖ. 4.Развивать у всех участников образовательного процесса коммуникативные способности, доброжелательность к окружающим, готовность к сотрудничеству. 5. Формировать положительный имидж дошкольного образовательного учреждения в местном социуме. |
| Необходимое оборудование, материалы | Интерактивное оборудование, физкультурное оборудование, подборка методической литературы по теме, дидактический и наглядный материал, атрибуты для игровой и театрализованной деятельности и т.д. |
| Аннотация (актуальность проекта, краткое содержание) | В современном мире невозможно выполнить основную задачу воспитания и развития ребенка –воспитание ребенка здорового, уверенного в себе, счастливого, умного, доброго и успешного - без взаимодействия с социумом. Поэтому для достижения этой цели детскому саду так необходимо сформировать новый уровень взаимодействия с социальными партнерами, выйти за территориальную границу учреждения, установить тесное сотрудничество с родителями воспитанников. В ходе реализации проекта нами установлено тесное сотрудничество с различными социальными партнерами, продуманы разнообразные формы сотрудничества, которые будут способствовать всестороннему развитию детей и физическому в том числе. |
| Предполагаемые продукты проекта | Создание системы взаимодействия ДОУ с учреждениями социума и ее описание |
| Предполагаемые результаты проекта | 1. Использование возможностей социального партнерства для разностороннего развития детей. 2.Снижение детской заболеваемости, приобщение к здоровому образу жизни, укрепление физического здоровья воспитанников. 3. Повышение качества образования. 4. Повышение уровня профессионального мастерства педагогов. 5. Поиск потенциальных социальных партнёров. |
| Предполагаемое распределение ролей | Инструктор по ФИЗО: Полякова О.Ф., воспитатели – Тюкова О.Ф., Гончарова В.В. – организаторы, координаторы Музыкальные руководители: Сухова Н.И., Горных Н.В. – творческая поддержка Педагоги-специалисты, воспитатели групп, педагоги МБОУ «Пригородная СОШ», тренер-преподаватель РСШ «Юность» п. Новый Свет - исполнители |

План реализации проекта

| Образовательная область | Формы работы |
| --- | --- |
| Социально – коммуникативное развитие | Праздники, выставки рисунков, поделок, Дни открытых дверей |
| Познавательное развитие | Экскурсии, викторины, совместные занятия, выставки, Дни открытых дверей, квесты, походы |
| Речевое развитие | Праздники, викторины, постановки спектаклей |
| Художественно-эстетическое развитие | Экскурсии, концерты, постановки спектаклей, выставки рисунков, плакатов, конкурсы рисунков |
| Физическое развитие | Физкультурные праздники, досуги, Дни здоровья, Дни открытых дверей, экскурсии, квесты, походы, викторины; совместные занятия, мастер-классы со спортсменами, тренерами |

График работы над проектом

2021-2022 уч.год

| Этапы реализации проекта | Содержание | Сроки |
| --- | --- | --- |
| Подготовительный этап | Формирование группы сотрудников детского сада, заинтересованных в участии по реализации проекта. Анализ объектов социума для определения целесообразности установления социального партнерства. Установление контактов с организациями и учреждениями. Заключение договоров о совместной работе (МБОУ «Пригородная СОШ» п. Новый Свет, МБОУ ДО РСШ «Юность» п. Новый Свет) Определение направлений взаимодействия. Составление плана совместной работы с определением сроков, целей и конкретных форм взаимодействия с социумом. Информирование родителей о проводимых мероприятиях. | Сентябрь |
| Основной (Собственно реализация проекта) | Реализация плана сотрудничества с организациями и учреждениями социума, родителями (законными представителями) по различным направлениям. Разработка методических материалов для реализации данных проектов; | Сентябрь - июнь |
| Итоговый этап (Презентация проекта) | Проведение анализа проделанной работы за год. Определение эффективности, целесообразности, перспектив дальнейшего сотрудничества с организациями социума, родителями (законными представителями). Презентация опыта проведения проекта для педагогов ДОУ на итоговом педсовете. Выступление на общем родительском собрании. Презентация: «Взаимодействие ДОУ с социальными партнерами как одно из условий успешного развития образовательного учреждения | Июнь |

План реализации проекта

| Этап | Срок реализации | Социальный партнер | Содержание работы | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный этап | Сентябрь 2021 г. | Структурное подразделение МБДОУ «Детский сад №7 к/в», расположенному по адресу пос. Новый Свет д.26 Структурное подразделение МБДОУ «Детский сад №7 к/в», расположенному по адресу п. Новый Свет д.35-а Структурное подразделение МБДОУ «Детский сад №7 к/в», расположенному по адресу п. Торфяное МБОУ ДО «РСШ «Юность» п. Новый Свет Родители (законные представители). Новосветовский культурно-досуговый центр "Лидер" | Круглый стол с педагогами Разработка перспективного плана совместных мероприятий на год Анкетирование родителей | Творческая группа: специалисты, воспитатели групп, учителя начальных классов, тренеры-преподаватели спортивной школы, представители родительского комитета |
| Основной этап | Сентябрь 2021г. | Структурное подразделение МБДОУ «Детский сад №7 к/в», расположенному по адресу п. Новый Свет д.35-а | Соревнования по бегу «Воспитаем чемпионов» | Инструктор по ФИЗО Воспитатели групп |
|  | Октябрь 2021 г. | Структурное подразделение МБДОУ «Детский сад №7 к/в», расположенному по адресу п. Новый Свет д.35-а Структурное подразделение МБДОУ «Детский сад №7 к/в», расположенному по адресу пос. Новый Свет д.26 Структурное подразделение МБДОУ «Детский сад №7 к/в», расположенному по адресу п. Новый Свет д.35-а Структурное подразделение МБДОУ «Детский сад №7 к/в», расположенному по адресу п. Торфяное МБОУ ДО «РСШ «Юность» п. Новый Свет | Музыкально-спортивный праздник « Осенний калейдоскоп» Праздник, посвященный Дню дошкольного работника | Музыкальный руководитель Воспитатели групп Педагоги ДОУ |
|  | Январь 2022 г. | Структурное подразделение МБДОУ «Детский сад №7 к/в», расположенному по адресу п. Новый Свет д.35-а Родители (законные представители) | Музыкальный праздник «Прощание с ёлочкой» Выставка стенгазет, плакатов на тему: «Мы со спортом дружим». | Музыкальный руководитель Воспитатели групп Инструктор по ФИЗО Воспитатели группы |
|  | Февраль 2022 г. | Родители (законные представители). МБОУ «Пригородная СОШ» (дистанционно) | Праздник, посвященный Дню защитника Отечества Викторина «Зимушка-зима» | Инструктор по ФИЗО Воспитатели группы Музыкальный руководитель Воспитатели группы Учитель школы, учащиеся |
|  | Март 2022г. | МБОУ «Пригородная СОШ» (дистанционно) | Экскурсия по школе для детей подготовительных групп | Воспитатели группы Учителя школы |
|  | Апрель 2022 г. | МБОУ «Пригородная СОШ» (дистанционно) МБОУ ДО «РСШ «Юность» п. Новый Свет Структурное подразделение МБДОУ «Детский сад №7 к/в», расположенному по адресу пос. Новый Свет д.26 Структурное подразделение МБДОУ «Детский сад №7 к/в», расположенному по адресу п. Новый Свет д.35-а Структурное подразделение МБДОУ «Детский сад №7 к/в», расположенному по адресу п. Торфяное Структурное подразделение МБДОУ «Детский сад №7 к/в», расположенному по адресу п. Новый Свет д.35-а | Интеллектуально-познавательное мероприятие: Литературная викторина «По страницам любимых книг Корнея Ивановича Чуковского» Спортивные соревнования, посвященные Дню Космонавтики Спектакль-сказка «Федорино горе» | Воспитатели групп Учитель, учащиеся школы Инструктор по ФИЗО Воспитатели группы Воспитатели группы |
|  | Май 2022 г. | Родители (законные представители) | Туристический поход-прогулка: «Вместе весело шагать…» | Инструктор по ФИЗО Воспитатели группы |
| Итоговый этап (Презентация проекта) | Июнь 2022 г. | Структурное подразделение МБДОУ «Детский сад №7 к/в», расположенному по адресу пос. Новый Свет д.26 Структурное подразделение МБДОУ «Детский сад №7 к/в», расположенному по адресу п. Новый Свет д.35-а Структурное подразделение МБДОУ «Детский сад №7 к/в», расположенному по адресу п. Торфяное Структурное подразделение МБДОУ «Детский сад №7 к/в», расположенному по адресу пос. Новый Свет д.26 Структурное подразделение МБДОУ «Детский сад №7 к/в», расположенному по адресу п. Новый Свет д.35-а Структурное подразделение МБДОУ «Детский сад №7 к/в», расположенному по адресу п. Торфяное МБОУ ДО «РСШ «Юность» п. Новый Свет Родители (законные представители). Новосветовский культурно-досуговый центр "Лидер" | Квест-игра «Веселые приключения с Шапокляк» Круглый стол по итогам реализации проекта. Определение перспектив сотрудничества на следующий учебный год с организациями социума, родителями (законными представителями). Анкетирование родителей. | Инструкторы по ФИЗО Воспитатели группы Творческая группа: специалисты, воспитатели групп, учителя начальных классов, педагоги спортивной школы, представители родительского комитета |

График работы над проектом

2022-2023 уч.год

| Этап | Срок реализации | Социальный партнер | Содержание работы | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный этап | Сентябрь 2022 г. | Структурное подразделение МБДОУ «Детский сад №7 к/в», расположенному по адресу пос. Новый Свет д.26 Структурное подразделение МБДОУ «Детский сад №7 к/в», расположенному по адресу п. Новый Свет д.35-а Структурное подразделение МБДОУ «Детский сад №7 к/в», расположенному по адресу п. Торфяное МБОУ ДО «РСШ «Юность» п. Новый Свет Родители (законные представители). Культурно-досуговый центр "Лидер" Библиотека пос. Новый Свет | Круглый стол с педагогами Разработка перспективного плана совместных мероприятий на год Анкетирование родителей | Творческая группа: специалисты, воспитатели групп, учителя начальных классов, тренеры-преподаватели спортивной школы, представители родительского комитета |
| Основной этап | Сентябрь 2022г. | Структурное подразделение МБДОУ «Детский сад №7 к/в», расположенному по адресу п. Новый Свет д.35-а Новосветовский культурно-досуговый центр "Лидер" | Соревнования по бегу «Осенние забеги» «Игры и забавы с Веселинкой» | Инструктор по ФИЗО Воспитатели группы Воспитатели группы Педагог-организатор ДК |
|  | Октябрь 2022 г. | Структурное подразделение МБДОУ «Детский сад №7 к/в», расположенному по адресу пос. Новый Свет д.26 Структурное подразделение МБДОУ «Детский сад №7 к/в», расположенному по адресу п. Новый Свет д.35-а Структурное подразделение МБДОУ «Детский сад №7 к/в», расположенному по адресу п. Торфяное МБОУ ДО «РСШ «Юность» п. Новый Свет | Спортивный праздник «Фестиваль подвижных игр» | Инструктор по ФИЗО Воспитатели групп |
|  | Октябрь 2022г. | Родители (законные представители) Библиотека пос. Новый Свет МБОУ «Пригородная СОШ» | Праздник, посвященный Дню Отца Литературная викторина «По страницам любимых книг Н.Н. Носова» Встреча с учителем школы | Инструктор по ФИЗО Воспитатели группы Родители (законные представители) Воспитатели группы Сотрудник библиотеки Воспитатели группы Учитель школы |
|  | Ноябрь 2022г. | Родители (законные представители) Родители (законные представители) | Поездка на Конеферму г. Гатчина Праздник, посвященный Дню Матери | Воспитатели группы Родители (законные представители) Воспитатели группы Родители (законные представители) |
|  | Декабрь 2022г. | Родители (законные представители) | Мероприятия с родителями, посвященное профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Снеговик в гостях у ребят» | Воспитатели группы Родители (законные представители) |
|  | Январь 2023 г. | Структурное подразделение МБДОУ «Детский сад №7 к/в», расположенному по адресу п. Новый Свет д.35-а Родители (законные представители) Библиотека пос. Новый Свет | Музыкальный праздник «Прощание с ёлочкой» Спортивный праздник «Папа, мама, я-спортивная семья» Урок памяти "Непокорëнный Ленинград" | Музыкальный руководитель Воспитатели групп Воспитатели групп Воспитатели группы Сотрудник библиотеки |
|  | Февраль 2023 г. | Родители (законные представители) МБОУ «Пригородная СОШ» (дистанционно) Музей Красногвардейского укрепрайона пос. Новый Свет | Праздник, посвященный Дню защитника Отечества Викторина «Зимушка-зима» Интеллектуально-познавательное мероприятие «Что? Где? Когда?» Экскурсия | Инструктор по ФИЗО Воспитатели группы Музыкальный руководитель Воспитатели группы Учитель, учащиеся школы Воспитатели группы Учащиеся школы (1 кл.) Воспитатели группы Сотрудники музея |
|  | Март 2023г. | МБОУ «Пригородная СОШ» Родители (законные представители) Библиотека пос. Новый Свет | Экскурсия по школе для детей подготовительных групп «Игры-забавы с мячом» Спектакль-сказка «Гуси-лебеди» Мероприятие, посвященное творчеству С. Михалкова | Воспитатели группы Учителя школы Воспитатели групп Учитель по физической культуре Воспитатели группы Воспитатели группы Сотрудник библиотеки |
|  | Апрель 2023 г. | МБОУ ДО «РСШ «Юность» п. Новый Свет Структурное подразделение МБДОУ «Детский сад №7 к/в», расположенному по адресу пос. Новый Свет д.26 Структурное подразделение МБДОУ «Детский сад №7 к/в», расположенному по адресу п. Новый Свет д.35-а Структурное подразделение МБДОУ «Детский сад №7 к/в», расположенному по адресу п. Торфяное Структурное подразделение МБДОУ «Детский сад №7 к/в», расположенному по адресу п. Новый Свет д.35-а | Спортивные соревнования, посвященные Дню Космонавтики Спектакль-сказка «Федорино горе» | Инструктор по ФИЗО Воспитатели группы Воспитатели группы |
|  | Май 2023 г. | МБОУ «Пригородная СОШ» | Выступление с напутственным словом выпускникам ДОУ | Воспитатели группы |
| Итоговый этап (Презентация проекта) |  | Структурное подразделение МБДОУ «Детский сад №7 к/в», расположенному по адресу пос. Новый Свет д.26 Структурное подразделение МБДОУ «Детский сад №7 к/в», расположенному по адресу п. Новый Свет д.35-а Структурное подразделение МБДОУ «Детский сад №7 к/в», расположенному по адресу п. Торфяное МБОУ ДО «РСШ «Юность» п. Новый Свет Родители (законные представители). Культурно-досуговый центр "Лидер" Библиотека пос. Новый Свет | Круглый стол по итогам реализации проекта. Определение перспектив сотрудничества на следующий учебный год с организациями социума, родителями (законными представителями). Анкетирование родителей. | Творческая группа: специалисты, воспитатели групп, учителя начальных классов, педагоги спортивной школы, представители родительского комитета |

Итоги проекта:

Воспитанники ДОУ

Прослеживается развитие таких качеств личности ребенка, как коммуникативность, общительность,  инициативность, любознательность.

Дети стали быстрее и легче адаптироваться в новой социальной среде.

Появилось больше возможностей для развития интересов детей и их индивидуальных возможностей.

У детей появились четкие знания и представления по сохранению и укреплению своего здоровья.

Педагогический коллектив ДОУ

Рост профессиональной компетенции педагогов.

Имидж дошкольного образовательного учреждения в социуме заметно повысился.

Увеличилось качество образовательных услуг.

Родители (законные представители).

Прослеживается уровень положительной динамики по вопросу удовлетворенности родителей (законных представителей) деятельностью дошкольного учреждения; повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и развития детей; понимание родителями важности занятий физической культурой и спортом для сохранения и укрепления здоровья своих детей;

Родители стали более активны участвовать в мероприятиях, проводимых в ДОУ (праздники и развлечения, досуговая деятельность, экскурсии, творческие мастерские и т.д.)

Значительно повысился уровень компетентности и культуры у родителей.

Родители стали более открыты в общении.

Формы оценивания результативности проекта.

- Отзывы родителей.

- Отзывы коллег.

- Круглый стол по итогам проекта в конце года.

- Ведение страницы в контакте, блога на международном образовательном портале maam.ru (статистика сообщества, отзывы, комментарии,  фотоотчеты).