Паспорт социального проекта

Название проекта: Кормушка для пернатых.

Автор проекта: обучающиеся 2В класса МБОУ «СОШ № 8 имени Бусыгина М. И.»

Руководитель проекта: Ларина Наталия Николаевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 8 имени Бусыгина М. И.»

Вид проекта: социальный, познавательно-творческий, долгосрочный

Продолжительность проекта: октябрь 2020- апрель 2021

| № | Содержательный блок паспорта проекта | Описание блока |
| --- | --- | --- |
| 1 | Актуальность проекта | Зима для птиц – трудное время года. Во время морозов много птиц гибнет от голода и холода. У нас в Сибири выпадает много снега и птицам становится трудно добывать себе корм. Люди стараются помочь пернатым друзьям и устраивают им кормушки. Мы решили узнать, достаточно ли птицы зимой получают корма. Ученики нашей школы ежегодно проводят работы по устройству кормушек в школьном парке. В этом году ученики и родители 2В класса решили украсить парк школы кормушками. Это будет для птиц полезное и уютное место обитания, а для нас – красивый уголок, который будет вызывать положительные эмоции. Поэтому свой проект мы считаем очень значимым и актуальным. |
| 2 | Проблемный вопрос | Комфортно ли живется зимующим птицам на территории нашей школы? |
| 3 | Цель проекта | Воспитывать у детей бережное отношение к природе, формировать основы экологической культуры, через привлечение внимания учащихся и их родителей к природоохранной деятельности. |
| 4 | Задачи проекта | 1. Расширить представления об особенностях жизни зимующих птиц нашей местности, о связи с окружающей средой, роли человека в жизни птиц; 2. Наблюдать за поведением зимующих птиц; 3. Изучить корма зимующих птиц; 4. Формировать представления учащихся и их родителей о видах кормушек, способах их изготовления из разного материала; 5. Практическое выполнение кормушек; 6. Организовать регулярную подкормку птиц; 7. Привлечь учащихся других классов к заботе о птицах; 8.Составить анализ о проделанной работе по проекту и обобщить результат. |
| 5 | Ожидаемый результат | - Заинтересовать детей совместно с родителями в заботе о птицах, желание помогать им в зимний период (изготовление кормушек, подкормка птиц зимой). - Совместная деятельность будет способствовать укреплению детско-родительских отношений. - Развитие у детей любознательности, творческих способностей, познавательной активности, коммуникативных навыков. |
| 6 | Целевые группы, на которые направлен проект | Учащиеся, родители и учителя МБОУ «СОШ № 8 имени Бусыгина М. И.» |
| 7 | Механизм реализации проекта | I этап – подготовительный (октябрь) II этап – основной (ноябрь-март) III этап – заключительный (апрель) |
| 8 | Продукты реализации проекта | Изготовленные кормушки Рисунки, поделки по теме проекта |

План реализации проекта

| Этапы проекта | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| I этап – подготовительный | - Экологическая беседа « Птицы нашего парка». Определили уровень знаний детей о зимующих птицах. - Экскурсия в школьный парк. Сбор информации по теме. - Заготовка корма для птиц. - Игры познавательного и дидактического цикла по ознакомлению с птицами: "Как узнать птицу", "Что за птица?", "Подбери птичке перышко". - Анализ идей и обоснование проекта. | октябрь |
| II этап – основной | - Подготовили и провели классный час « Птицы наши друзья» - Подборка стихотворений, пословиц, загадок о зимующих птицах - Выполнили рисунки и поделки о жизни птиц - Разучивание стихотворения Э. Булгакова: "Синички" - Чтение рассказа "Птичья столовая". - Изготовление кормушек для птиц - Экскурсия в зимний парк, развешивание кормушек - Организация дежурства по подкормке птиц в парке - Участие в открытом муниципальном конкурсе по изготовлению кормушки «Избушка – кормушка» в народном стиле - Участие во Всероссийском конкурсе творческих работ «Кормушка для пернатых» - Просмотр видеофильмов о жизни птиц зимой | ноябрь-март |
| III этап – заключительный | Обобщение итогов работы над проектом, выявление сильных и слабых сторон проекта методом анализа мероприятий. Оформление материалов проекта для последующей работы. | апрель |