ФОРМА ОПИСАНИЯ

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОГО ПРОЕКТА

| 1. Направление реализации проекта (согласно статье 5 Положения) | проекты, направленные на организацию добровольческого труда и развитие волонтерской деятельности молодежи; |
| --- | --- |

| 2. Название проекта | «Мобильная парикмахерская» |
| --- | --- |

| 3. Сроки реализации проекта | 3 месяца |
| --- | --- |
|  | Продолжительность проекта (в месяцах) |
|  | 4 апреля 2022 г. |
|  | Начало реализации проекта (день, месяц, год) |
|  | 30 июня 2022 г. |
|  | Окончание реализации проекта (день, месяц, год) |

| 4. К000000000 раткая аннотация (не более 0,5 страницы) | Проект «Мобильная парикмахерская» предназначен для оказания бесплатных парикмахерских услуг на дому пожилым маломобильным людям, частично утративших способность к самообслуживанию или передвижению учащимися объединения «Домашний парикмахер» МБУДО БЦВР БГО. |
| --- | --- |

| 5.Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект Актуальность проекта для молодежи | Парикмахерская услуга необходима человеку ежемесячно, но в силу возраста, или же утрате своих физических способностей, пожилые маломобильные борисоглебцы не могут своевременно воспользоваться комплексом парикмахерских услуг. Такая ситуация влияет на психо-эмоциональное состояние пожилых маломобильных людей, а также ухудшает их качество жизни. Как показал мониторинг - 90 % опрошенных пожилых людей хотели бы воспользоваться парикмахерскими услугами, но по состоянию здоровья не могут посещать даже ближайшие салоны. На решение данной проблемы направлен проект «Мобильная парикмахерская». В рамках реализации проекта предполагаются выезды на дом обучающимися объединения «Домашний парикмахер» МБУДО БЦВР БГО для оказания помощи, которая включает в себя: мытье головы, стрижку, покраску, укладку волос. Для оказания помощи при организации выездов на дом в МБУДО БЦВР БГО имеется транспорт. Выезды на дом будут осуществляться совместно с социальным работником КУВО «Управление социальной защиты Борисоглебского городского округа». Проект способствует воспитанию у подростков и молодежи ответственности, потребности к занятию социально-значимой деятельностью. Проект актуализирует лучшие моральные качества его участников - доброты, милосердия, сочувствия, деятельной помощи поддержки тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, а также воспитывает культуру межнационального общения в подростковой среде, формирует навыки работы в команде. |
| --- | --- |

| 6. Основные целевые группы, на которые направлен проект (возраст, охват, социальный статус) | Пожилые люди - 28 человек. Учащиеся МБОУ БГО СОШ№5, 14-15 лет-5человек |
| --- | --- |

| 7. Основная цель проекта | Предоставление бесплатных парикмахерских услуг с выездом на дом 28 пожилым людям. |
| --- | --- |

| 8. Задачи проекта | - Организация информационного сопровождения проекта в СМИ, также на официальном сайте о начале и ходе реализации проекта. - Знакомство учащихся объединения «Домашний парикмахер» МБУДО БЦВР БГО с основами возрастной психологией для работы с пожилыми людьми. - Создание условий для формирования профессиональных навыков работы с пожилыми людьми учащимися объединения «Домашний парикмахер» МБУДО БЦВР БГО - Формирование списка нуждающихся в оказании парикмахерской услуги (по запросу КУВО «Управление социальной защиты Борисоглебского городского округа»). - Приобретение расходных материалов для предоставления услуг пожилым людям. - Организация и проведение 28 выездов на дом. - Анализ реализации проекта со всеми участниками и партнерами. - Подготовка и проведение семинара об итогах и результатах проекта для его тиражирования. |
| --- | --- |

9. Методы реализации проекта (описание методов реализации проекта, ведущих к решению поставленных задач)

Проведение организационных сборов с командой проекта (обсуждение стратегии работы, составление плана работы)

Заключение соглашений о сотрудничестве с партнерами проекта

Проведение рекламной кампании об организации проекта (размещение информации в СМИ, социальных сетях, информирование посредством информационных писем)

Проведение обучающих мастер-классов с учащимися объединения «Домашний парикмахер» МБУДО БЦВР БГО по актуализации профессиональных навыков для работы с маломобильными гражданами

Проведение ознакомительных бесед «Психологические особенности людей пожилого возраста» с учащимися объединения «Домашний парикмахер» МБУДО БЦВР БГО

Проведение 28 выездов на дом

Анализ результатов работы над проектом (опрос, самоанализ).

Рефлексия

Информирование общественности о результатах работы.

| 10. Календарный план реализации проекта (последовательное перечисление основных мероприятий проекта с приведением количественных показателей и периодов их осуществления) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Сроки (дд.мм.гг) | Количественные показатели реализации | Ответственный |
| Подготовительный этап |  |  |  |  |
| 1 | Оргсборы с командой проекта по обсуждению стратегии работы обучающего интенсива, составлению плана работы | 04.04.2022 – 06.04.02022 | Не менее 3-х организационных сборов – охват 5 чел. | Заяц А.И., Переладова И.М. |
| 2 | Информирование общественности о реализации проекта | 5.04-15.04.2022 | - написано 1 информационное письмо; - размещение 9 постов на 4 страницах в социальной сети «ВКонтакте» и сети «Инстаграмм» | Хлыстов М.В. |
| 3 | Подготовка методического и дидактического материала для мастер-классов с учащимися объединения «Домашний парикмахер» МБУДО БЦВР БГО по приобретению профессиональных навыков для работы с пожилыми людьми | 16.04-25.04.2022 | Актуализированы профессиональные навыки для работы с пожилыми людьми -5 человек | Брехова Н.В. Переладова И.М. |
| 4 | Проведение ознакомительных бесед «Психологические особенности людей пожилого возраста» с учащимися объединения «Домашний парикмахер» МБУДО БЦВР БГО | 16.04-25.04.2022 | Учащиеся ознакомлены с психологическими особенностями людей пожилого возраста-5 человек | Бонк Т.В |
| 5 | Приобретение расходных материалов для предоставления услуг маломобильным гражданам | 16.04-25.04.2022 | Приобретены расходные материалы для предоставления услуг людям пожилого возраста | Заяц А.И., Брехова Н.В. |
| Основной этап |  |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение 28 выездов на дом | Май, июнь 2022 | Проведено 28 выездов на дом для оказания парикмахерских услуг-5 человек. | Заяц А.И. Брехова Н.В. Гришина А.С. Фархадова А.А. Фархадова Н.А. Фархадова С.А. |
| Заключительный этап |  |  |  |  |
| 1. | Анализ реализации проекта с участниками и командой проекта | 28.07.2022 | - проведен опрос участников проекта, которые воспользовались помощью «Мобильная парикмахерская»-28 человек; - проведен 1 организационный сбор по итогам реализации проекта с командой -10 человек. | Заяц А.И. Брехова Н.В. Переладова И.М. |

| 11. Ожидаемые результаты (описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта по его завершению и в долгосрочной перспективе) |  |
| --- | --- |
| Количественные показатели (указать подробно количественные результаты, включая численность вовлечения молодёжи в мероприятия проекта) | В результате реализации проекта будут проведены: - 2 рекламные кампании: - о начале старта проекта ««Мобильная парикмахерская», включающая в себя: публикации в социальных сетях «ВКонтакте и «Инстаграмм»; - об итогах реализации проекта «Мобильная парикмахерская», включающая в себя: публикации в социальных сетях «ВКонтакте и «Инстаграмм», публикации в СМИ; - 3 обучающих теоретических занятия для учащихся объединения «Домашний парикмахер» по возрастной психологии -6 человек; - 3 обучающих практических занятий для учащихся объединения «Домашний парикмахер» по овладению профессиональными навыками-6 человек; - сформирован список нуждающихся в оказании парикмахерской услуги (по запросу КУВО «Управление социальной защиты Борисоглебского городского округа») -28 человек - приобретены расходные материалы для предоставления услуг маломобильным гражданам; - проведены 28 выездов на дом к пожилым борисоглебцам; - подготовлен и проведен 1 семинар об итогах и результатах проекта для его тиражирования. В реализацию проекта будут вовлечены: – сотрудники МБУДО БЦВР БГО – 4 чел. – партнеры проекта – сотрудники КУВО «Управление социальной защиты» населения Борисоглебского городского округа»-5 чел. |
| Качественные показатели (указать подробно качественные изменения) | - учащиеся объединения «Домашний парикмахер» МБУДО БЦВР БГО владеют знаниями по возрастной психологии для работы с маломобильными пожилыми людьми; - у учащихся объединения «Домашний парикмахер» МБУДО БЦВР БГО сформированы профессиональные навыки для работы с маломобильными пожилыми людьми. |

| 12. Ресурсное обеспечение деятельности по проекту. Виды ресурсов: - кадровые; - материальные; - административные; - информационные; - и др. | 1. Кадровые: - сотрудники МБУДО БЦВР БГО-4 человека; - партнеры проекта сотрудники КУВО «Управление социальной защиты» населения Борисоглебского городского округа»-4 человека; - обучающиеся объединения «Домашний парикмахер» МБУДО БЦВР БГО – 6 чел. 2. Материальные: - ножницы прямые; - ножницы для филирования; - расчёски; - зажимы для волос; - машинка для стрижки волос; - фен; - утюжок; - плойка. расходные материалы; - краска для волос нескольких оттенков и тонов, одноразовые воротнички для стрижки, дезинфицирующий раствор для обработки инструментов; - расчески; - полотенца; - шампунь; - учебная голова; - пеньюар; - ГСМ на транспорт для выезда на дом. 3. Информационные: - официальный сайт МБУДО БЦВР БГО http://bcvr.ru; - страница ВКонтакте «Борисоглебский центр внешкольной работы» https://vk.com/bcvrbgo; - газета «Борисоглебский вестник»; - телеканал «Светоч». |
| --- | --- |

| 13. Детализированная смета расходов (подробно указываются все расходы, в т.ч. отдельно указать статьи расходов, которые уже оплачены) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статья расходов | Стоимость (ед.), руб. | Кол-во единиц | Всего, руб. | Источники средств |  |
|  |  |  |  |  | Собственные | Привлеченные (Требуется указать источник привлечения ресурсов: - окружной конкурс социальных проектов; - спонсоры; - и др.) |
| 1. | Краска для волос | 270,00 | 28 | 7560,00 |  | окружной конкурс социальных проектов |
| 2. | Оксигент 3% | 270,00 | 1 | 270,00 |  | окружной конкурс социальных проектов |
| 3. | Оксигент 6% | 270,00 | 1 | 270,00 |  | окружной конкурс социальных проектов |
| 4. | Оксигент 9% | 270,00 | 1 | 270,00 |  | окружной конкурс социальных проектов |
| 5. | Пудра обесцвечивающая | 750,00 | 1 | 750,00 |  | окружной конкурс социальных проектов |
| 6 | Полотенце одноразовое | 440,00 | 1 | 440, 00 |  | окружной конкурс социальных проектов |
| 7 | Фартук одноразовый | 199,00 | 1 | 199,00 |  | окружной конкурс социальных проектов |
| 8 | Пеньюар одноразовый | 279,00 | 1 | 279,00 |  | окружной конкурс социальных проектов |
| 9 | Воротничок | 95,00 | 1 | 95,00 |  | окружной конкурс социальных проектов |
| 10 | Шампунь | 330,00 | 1 | 330,00 |  | окружной конкурс социальных проектов |
| 11 | Фольга (50 м) | 230,00 | 1 | 230,00 |  | окружной конкурс социальных проектов |
| 12 | Учебная голова | 2100,00 | 2 | 4200,00 |  | окружной конкурс социальных проектов |
| 13 | ГСМ (л) | 46,00 | 50 л | 2300,00 |  | окружной конкурс социальных проектов |
| 14 | Зажимы | 100,00 | 8 | 800,00 | 800,00 |  |
| 15 | Ножницы прямые | 1600,00 | 2 | 3200,00 | 3200,00 |  |
| 16 | Ножницы филировочные | 1600,00 | 2 | 3200,00 | 3200,00 |  |
| 17 | Фен | 5350,00 | 2 | 10700,00 | 10700,00 |  |
| 18 | Термобрашинг | 350,00 | 2 | 700,00 | 700,00 |  |
| 19 | Машинка для стрижки волос | 4320,00 | 2 | 8640,00 | 8940,00 |  |
| 20 | Кисти для окрашивания волос | 100,00 | 4 | 400,00 | 400,00 |  |
| 21 | Миски для окрашивания волос | 120,0 | 4 | 480,00 | 480,00 |  |
| 22 | Утюжок | 3500,00 | 2 | 7000,00 | 7000,00 |  |
| 23 | Плойка | 2100,00 | 1 | 4200,00 | 4200,00 |  |
| 24 | Расческа | 100,00 | 2 | 200,00 | 200,00 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 39820,00 | 17193,00 |
| Сумма, запрашиваемая в Конкурсе: |  |  |  |  |  | 17193,00 |

| 14. Рабочая группа проекта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. | Функция, выполняемая в проекте | Ссылка на аккаунт в социальных сетях |
| 1 | Заяц Анна Игоревна | Руководитель проекта | https://vk.com/mldw8nk |
| 2 | Брехова Надежда Валентиновна | Заместитель руководителя | https://vk.com/id478907827 |
| 3 | Переладова Ирина Михайловна | Куратор проекта | https://vk.com/id135279650 |
| 4 | Бонк Татьяна Викторовна | Исполнитель проекта | https://vk.com/id532158288 |
| 5 | Гришина Анна Сергеевна | Исполнитель проекта | https://vk.com/grsnnn |
| 6 | Хлыстов Максим Владимирович | Модератор проекта | https://vk.com/id117604138 |
| 7 | Фархадова Айнур Афар кызы | Исполнитель проекта | отсутствует |
| 8 | Фархадова Назенин Афар кызы | Исполнитель проекта | отсутствует |
| 9 | Фархадова Сонагюль Афар кызы | Исполнитель проекта | отсутствует |