## Slide 1
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №110» города Дзержинска
Проект по созданию физкультурного зала и спортивно-игровой площадки в детском саду
Выполнили:
Киселева Екатерина Евгеньевна,
заведующий МБДОУ «Детский сад №110»
Кудряшова Людмила Владимировна,
старший воспитатель МБДОУ «Детский сад №110»

## Slide 2: Нормативно-правовое основание разработки проекта
Федеральный уровень
Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «ОБ образовании в Российской Федерации» (ст. 79)
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (п.1.3,п.1.5,п.2.6,п. 2.11.2, п.3.2.1, п.3.2.5, п.3.3.)
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08 2013 №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»
Методическое письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2000 №2 «Об организации работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения»
Распоряжение Минпросвещения России от 06.08.2020 N Р-75 "Об утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в организациях, осуществляющих образовательную деятельность«
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 года «Федеральная образовательная программа дошкольного образования» (п.15, п.22, п. 26, п.30, п.31, п.32)
Региональный уровень
Стратегия развития Нижегородской области до 2035 года (Раздел 3, пункт 3.1,задача 1)-Выравнивание условий для образовательного старта: обеспечение доступности и высокого качества дошкольного образования

## Slide 3
Большое внимание в нашем детском саду уделяется укреплению физического здоровья детей: ежедневная утренняя зарядка, занятия по физической культуре в зале и на свежем воздухе, гимнастика после сна, упражнения для профилактики плоскостопия, физкультурные развлечения и досуги, дни здоровья с родителями, дополнительная образовательная деятельность.
У родителей есть потребность приобщения детей к занятиям физической культуры и спорта, укрепление здоровья и закаливания детей, развитие основных двигательных умений и навыков пользоваться услугами инструктора по физической культуре, работающего в традиционной системе ДОУ (индивидуальные консультации, общие консультации на родительских собраниях, зачастую нет возможности охватить столь обширный контингент детей).
Происходит уменьшение контингента воспитанников за счет перехода в ДОУ.
В ДОУ наблюдается дефицит спортивного зала и спортивно-игровой площадки, оборудованных необходимым спортивным инвентарем, дефицит квалифицированного инструктора по физической культуре, способного оказать специализированную помощь и консультацию.
Актуальность
Приобретение ребенком двигательного опыта в различных видах деятельности, развитие психофизических качеств, координационных способностей, крупных групп мышц и мелкой моторики. Формирование опорно-двигательного аппарата, развитие равновесия, глазомера, ориентировки в пространстве. Овладение основными движениями. Обучение общеразвивающим упражнениям, подвижным играм, спортивным упражнениям. Воспитание интереса к различным видам спорта и чувства гордости за выдающиеся достижения российских спортсменов. Приобщение к здоровому образу жизни и активному отдыху, формирование представлений о здоровье, способах его сохранения и укрепления, правилах
безопасного поведения в разных видах двигательной деятельности, воспитание бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих. (ФГОС ДО п.2.6.)

## Slide 4: Анализ ситуации
Chart: 
| 2020 год | 2021 год | 2022 год
не имеют проблем по физическому развитию | 0.37 | 0.35 | 0.28
имеют проблемы по физическому развитию | 0.63 | 0.65 | 0.72
Анализ наличия проблем по физическому развитию у воспитанников старшего дошкольного возраста
Chart: 
| Обеспокоены проблемами физического развития | Не видят проблем | Затруднились ответить
Результаты опроса родителей | 0.61 | 0.3 | 0.09

## Slide 5
Отсутствует приобретение опыты в двигательной деятельности,
способствующей правильному формированию опорно – двигательной системы организма дошкольника, выполнение основных движений.
Существует запрос родителей, а условия удовлетворения запроса отсутствуют
Биологическая потребность в физической активности не удовлетворяется в полной мере, что способствует ухудшению состояния здоровья дошкольников.
Отток детей из детского сада
Противоречия
Проблема проекта
Отсутствие в штатном расписании должности «инструктор по физической культуре» не позволяет в полной мере осуществлять комплекс мероприятий направленных на физическое развитие воспитанников
Отсутствие физкультурного зала, оборудованного необходимым спортивным инвентарем
Отсутвие современной спортивно-игровой площадки

## Slide 6: Анализ альтернатив
Дополнительные платные услуги
Работа инструктора по физической культуре
Открытие спортивного кружка
Возможность обеспечить равные стартовые возможности
Повышение качества образования
Возможность оказывать услуги по коррекции речевых нарушений на безвозмездной основе
Повышение имиджа и конкурентоспособности ДОУ
Преимущества

## Slide 7: Цель проекта: укрепление здоровья детей и создание оптимальных условий для развития спорта и физической культуры в дошкольном образовательном учреждении
Задачи проекта:
Создать современный физкультурный зал с развивающей предметно - пространственной средой по физическому развитию дошкольников в условиях ДОУ
Создать и оборудовать современную спортивно-игровую площадку в условиях ДОУ
Привести в соответствии с ФГОС ДО материально-техническую и учебно-методическую базу по физическому развитию воспитанников
Организовать комплекс методических мероприятий направленных на совершенствование РППС
Разработать и реализовать программу спортивно – оздоровительных мероприятий, направленных на развитие физической культуры и и укрепления здоровья детей в ДОУ
Выявление интересов, склонностей и способностей детей в двигательной деятельности, обогащение знаний о видах спорта среди детей дошкольного возраста, расширение запасов двигательных навыков и умений детей
Улучшение качества занятий физической культурой в спортивном зале
Ежедневное использование физкультурного зала для занятий различными видами спорта
Формирование ценностно-мотивационного отношения подрастающего поколения к личной физической культуре, спорту, к своему здоровью и здоровому образу жизни

## Slide 8: Этапы реализации проекта
1 этап - подготовителный – март 2024г.
Разработка проектно-сметной документации. Организация мероприятий по формированию замысла проекта
2 этап – основной –апрель-ноябрь 2024г.
Практическая часть реализации проекта. выполнение намеченных мероприятий
3 этап –заключительный- ноябрь 2024г.
Анализ достигнутых результатов, соотношение результатов реализации программы с поставленными целью и задачами, определение перспектив дальнейшей работы

## Slide 9: Дорожная карта реализации проекта
Мероприятия | Ответственные | Сроки выполнения
Создание проектной группы | Заведующий Старший воспитатель | Март 2024
Изучение нормативных и методических материалов по созданию физкультурного зала и спортивно игровой площадки | Проектная группа | Март 2024
Анализ имеющихся в ДОУ условий: кадровых, материально-технических, информационно-методических | Проектная группа | Март 2024
Разработка методических и дидактиечких материалов | Проектная группа | Март 2024
Вовлечение родителей в организационный процесс по обогащению РППС физкультурного зала и спортивно-игровой площадки | Проектная группа | Март 2024
Разработка проектно- сметной документации | Заведующий Старший воспитатель | Март-Апрель 2024
Подготовка помещения под спортивный зал | Завхоз Проектная группа | Май 2024
Подготовка участка для спортивно-игровой площадки | Завхоз, Проектная группа | Май 2024
Приобретение материал для ремонта спортивного зала | Завхоз, Проектная группа | Июнь-Август 2024
Приобретение спортивного оборудования. | Завхоз, Проектная группа Родители | Июнь-Август 2024
План реализации проекта

## Slide 10: Дорожная карта реализации проекта
Мероприятия | Ответственные | Сроки выполнения
Ремонт помещения под физкультурного зал. | Заведующий Старший воспитатель | Июнь-Август 2024
Оборудование спортивно-игровой площадки | Завхоз, Проектная группа Родители | Июнь-Август 2024
Установка спортивного оборудования на площадке | Завхоз, Проектная группа Родители | Июнь-Август 2024
Оборудование физкультурного зала | Завхоз, Проектная группа Родители | Июнь-Август 2024
Открытие спортивно – игровой площадки и физкультурного зала | Заведующий Старший воспитатель | Сентябрь 2024
Проведение физкультурных занятий, развлечений, спортивных праздников | Заведующий Старший воспитатель | Сентябрь-Ноябрь 2024
Составление отчета о проделанной работе | Заведующий Старший воспитатель | Ноябрь 2024
Презентация видеоролика на родительском собрании о реализации проекта | Заведующий Старший воспитатель | Ноябрь 2024
О ходе реализации проекта будет представлена информация на официальном сайте учреждения, на общем родительском собрании в виде презентации и в СМИ города | Заведующий Старший воспитатель | Ноябрь 2024
План реализации проекта

## Slide 11: Структура управления проектом
Руководитель проектной группы (заведующий)
Проектная группа 1
Старший воспитатель
Воспитатели
Музыкальный руководитель
Проектная группа 2
Родители
Воспитанники

## Slide 12: Бюджет проекта
Наименование | Цена | Количество | сумма
Напольное покрытие | 30 000 | 1 | 30 000
Стеллаж для инвентаря | 5 000 | 3 | 15 000
Гимнастические скамейки | 7 000 | 3 | 21 000
Ленты разноцветные разной длины | 100 | 26 | 2 600
Конусы | 600 | 10 | 6 000
Флажки разноцветные | 60 | 26 | 1 560
Ребристая доска | 2 500 | 1 | 2 500
Ребристая дорожка | 2 000 | 1 | 2 000
Туннели для лазания | 1 500 | 2 | 3 000
Баскетбольное кольцо с щитом | 2 000 | 2 | 4 000
Активная колонка с микшером | 30 000 | 1 | 30 000
Ремонт помещения | 200 000 |  | 
Оборудование для спортивно-игровой площадки | 300 000 |  | 
Средства на дополнительное стимулирование |  | На год | 
ИТГО |  |  | 617 660

## Slide 13: Ожидаемые результаты
Снижение уровня заболеваемости. Укрепление здоровья детей
Улучшение качества занятий спортом. У детей создается положительный настрой на занятия спортом
Сформированы основы здорового образа жизни
Увеличение двигательной активности воспитанников
В физкультурном зале создана современная РППС, доступная, безопасная, содержательная, многофункциональная, трансформируемая, вариативная.
Сформирована психолого – педагогическая культура родителей в вопросах здоровья своих детей.
Оборудована современная спортивно-игровая площадка

## Slide 14: Социальные эффекты
У детей развит интерес к подвижным играм и спортивным упражнениям
Развито желание учувствовать в образовательных и досуговых мероприятиях спортивного характера
Организованы педагогические мероприятия направленные на совершенствование РППС по оздоровлению и физическому развитию детей.
Организованно взаимодействие с родителями по обогащению РППС физкультурного зала.
У родителей появились желание и интерес участвовать в мероприятиях ДОУ, направленных на физическое развитие детей.
Детский сад станет конкурентоспособным.
О ходе реализации проекта будет представлена информация на официальном сайте учреждения, на общем родительском собрании в виде презентации и в СМИ города.

## Slide 15: Возможные риски и пути их преодоления
Сопротивление педагогов ДОУ (нежелание выполнять дополнительные функции)
Разъяснение сотрудникам ДОУ о необходимости изменений
Введение дополнительных стимулирующих мер
Физкультурный зал не будет окупать затраты на его создание
Участие в грантах, в муниципальных, региональных программах.
Участие в спортивных мероприятиях города, области
В перспективе оказание дополнительных платных услуг