Приложение 1

Календарный план – график реализации проекта

| Этапы проекта | Содержание | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный этап | 1.Анкетирование педагогов, родителей (Приложение 2) 2.Опрос детей (Приложение 2). | Октябрь 2024 | заместитель заведующего |
|  | 3.Изучение нормативных документов. | Октябрь 2024 | заместитель заведующего |
|  | 4. Анализ результатов анкетирования, опроса, составление аналитической справки. | Октябрь 2024 | заместитель заведующего, педагог – психолог |
|  | 5. Составление плана – графика реализации проекта | Октябрь 2024 | Члены творческой группы |
|  | 6. Педагогический совет по утверждению плана – графика реализации проекта | Ноябрь 2024 | Заведующий |
| Основной этап | 1.Мероприятия, направленные на взаимодействие с социальными партнерами и выстраивание системы сотрудничества: | В течение года | Заместитель заведующего, воспитатели |
|  | - разработка и реализация планов взаимодействия с социальными партнерами: МДОУ «Детский сад «Солнышко» (музей русской избы), военно – патриотический клуб (музей «Землянка»), Устюженская кузница, Устюженский краеведческий музей, музей – усадьба Батюшковых и А.И.Куприна в д.Даниловское; МОУ ДОД «Центр дополнительного образования»; МО педагогов дошкольных организаций города и района (Фестиваль народов мира, интерактивные игры); Устюженская районная библиотека им.Батюшковых, МУК «Устюженский культурный центр» | Ноябрь 2024 – январь 2025 | Воспитатели |
|  | - участие в конкурсах различного уровня: районный конкурс чтецов «Душа хранит», «Отечески пенаты», конкурс видеороликов о Вологодской области, городские конкурсы на Масленицу, «Цветы Устюжны», областном конкурсе IT – проектов «В единстве – наша сила!» и др. | По плану | Воспитатели, заместитель заведующего |
|  | - участие в фестивалях и праздниках разного уровня: межрегиональный фестиваль «Усадебные варенья», городской праздник «Богородицкая ярмарка«, областной фестиваль «Праздник эколят – молодых защитников природы» | по плану | Заместитель заведующего, творческая группа |
|  | 2. Мероприятия по волонтерской деятельности | В течение года | Творческая группа |
|  | - создание в детском саду волонтерского движения; | Октябрь – ноябрь | Заместитель заведующего |
|  | - организация работы волонтерского отряда | В течение года | Воспитатели |
|  | 3. Мероприятия, направленные на внедрение туристическо – краеведческой деятельности: | В течение года | Творческая группа |
|  | - составление туристических маршрутов (разработка карты – схемы); схема экологической тропы; | Ноябрь 2024 – январь 2025 |  |
|  | - разработка сценариев «Посвящение в туристы», туристических походов (1 раза в сезон); мероприятий на экологической тропе (1 раз в месяц); | Январь – март 2025 |  |
|  | - организация туристической деятельности: походы, праздники | В течение года |  |
|  | - организация экскурсий и целевых прогулок на экологической тропе | В течение года |  |
|  | 4. Организация развивающей предметно – пространственной среды |  |  |
|  | - организация смотров – конкурсов «Лучший центр краеведения»; «Макет родного города (улицы)» | Январь 2025 Июнь 2025 | Заместитель заведующего |
|  | - акция для родителей «Лепбук по знакомству с родным городом», «Пособия для мини – музеев», «Игры по геральдике» и др. | Декабрь 2024, март 2025, июнь 2025 | Воспитатели |
|  | - эстафета педагогического мастерства «Пособия для мини – музеев», «Пособия для центра краеведения» | По годовому плану | Воспитатели |
| Заключительный этап | Подведение итогов и презентация результатов проекта | - Оформление баннера с фотографиями по проекту; - отчетный благотворительный концерт с презентацией результатов проекта; - статья в газете «Вперед» | Заместитель заведующего, творческая группа |

Приложение 2

Анкета для родителей

Уважаемые родители! В нашем учреждении запланирована реализация проекта «Земля русская, Устюженская», целью которого является создание условий для  воспитания патриотических чувств к родному краю  в МДОУ «Детский сад «Теремок». Нам нужна Ваша помощь в определении  содержания нашего проекта! Цель данного анкетирования – выявить направления проекта. Просим вас ответить на предлагаемые вопросы!

- Что Вы понимаете под термином «патриотическое воспитание»?

- воспитание любви к Родине;

- воспитание уважения к старшему поколению;

- воспитание уважения к традициям и обычаям своего народа;

- знание истории своей страны;

- другое -_____________________________________________________

- затрудняюсь ответить.

- Как по вашему мнению, возможно ли решить вопросы патриотического воспитания в детском саду?

- да;

- нет;

- затрудняюсь ответить.

- Как, по Вашему мнению, следует сформулировать цель патриотического воспитания детей дошкольного возраста?

- прививать детям уважение  к людям своей страны;

- познакомить с обычаями и традициями своего народа;

- формировать бережное отношение к природе и всему живому;

- расширять представления о родной земле, её столице, городах;

- ознакомление с историческим прошлым России;

- воспитание эстетически нравственных норм поведения и моральных качеств ребёнка.

- Выберите направления, которые, по вашему мнению, вы хотели бы реализовывать в детском саду совместно с педагогами:

- воспитание любви к малой Родине (родному городу),

- знакомство с памятниками, историческими местами;

- соблюдение традиций и обычаев русского народа;

- воспитание любви и бережного отношения к природе;

- волонтерская деятельность;

- реализация программ патриотической направленности;

- другое ________________________________________

- Как Вы считаете, актуальна ли в современном обществе тема ознакомления с родословной семьи? Есть ли в Вашем доме семейные традиции?

- да

- нет

- затрудняюсь ответить

- Ваши пожелания.

Спасибо за сотрудничество!

Анкета для родителей

Уважаемые родители! Просим Вас помочь в определении навыков и знаний, которыми владеет ваш ребенок в вопросах патриотического воспитания.

Подчеркните те знания и навыки, которые есть у вашего ребенка.

• 	Знает и называет домашний адрес.

•	Знает название города, где живет.

•	Может назвать своё имя, отчество, фамилию.

• 	Может назвать имя, отчество мамы и папы.

•	Знает своих бабушек и дедушек.

•	Знает,  где работают родители.

•	Показывают на карте  Россию, Вологодскую область.

Ззнает символику родного города (герб, флаг), области.

•	Называет достопримечательности нашего города.

•	Называет название нашего детского сада.

- Имеет представление о волонтерской деятельности

Опросник для детей

  - Как называется наша страна?

  - Как называется город, в котором ты живёшь?

  - Сколько лет твоему городу?

  - Какие улицы знаешь?

  - Что ты хотел бы узнать ещё о городе Устюжна, Устюженском крае?

Приложение 2

Анкета для педагогов

Уважаемые коллеги! В детском саду запланирована реализация управленческого  проекта «Земля русская, Устюженская». Для того, чтобы  наполнить содержанием наш проект, просим Вас принять участие в опросе. Ваши ответы помогут нам спланировать работу и оказать Вам необходимую помощь по имеющимся проблемам. Отметьте выбранный Вами ответ / ответы.

1. Как Вы считаете, актуальна ли сегодня проблема патриотического воспитания детей?

|  | Да |  | Нет |
| --- | --- | --- | --- |

2. Какими качествами должен обладать педагог, чтобы быть примером для воспитания у детей чувства патриотизма?

|  | Активная гражданская позиция |  | Бескорыстие |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Любовь и привязанность к Родине |  | Толерантность |
|  | Готовность к самопожертвованию |  | Чувство долга |

3.  Какие задачи должен решать педагог в рамках патриотического воспитания дошкольников?

|  | Формировать у детей гражданско-патриотическое отношение и чувство сопричастности к своей семье, городу, стране; к природе родного края; к культурному наследию своего народа |
| --- | --- |
|  | Воспитывать чувство собственного достоинства как представителей своего народа |
|  | Воспитывать толерантное отношение к представителям других национальностей |
|  | Воспитывать чувства патриотизма и гордости за свою страну, родной край |

5. Насколько хорошо Вы знаете культуру и традиции своего народа? Оцените свои знания по 5-балльной шкале:

6. Насколько хорошо Вы знаете город, в котором живете и работаете (историю его возникновения, достопримечательности, известных земляков и т. д.)? Оцените свои знания по 5-балльной шкале:

|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7. Хотели бы Вы расширить свои знания по истории и географии России, чтобы применять их в образовательной деятельности с детьми?

|  | Да |  | Нет |  | Частично |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8. Планируете ли Вы работу с детьми по патриотическому воспитанию в группе?

|  | Да |  | нет |  | только в рамках больших государственных праздников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9. Содержит ли развивающая предметно-пространственная среда вашей группы необходимые материалы и атрибуты для патриотического воспитания детей?

|  | Да |  | Нет |  | В недостаточном объёме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10. Вовлекаете ли Вы родителей в работу по патриотическому воспитанию детей?

|  | Да |  | Нет |  | Частично |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11. Испытываете ли Вы трудности в организации образовательной деятельности по патриотическому воспитанию детей?

|  | Да |  | Нет |  | Частично |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

12. Хотели бы Вы получать методическую помощь и рекомендации по организации работы с детьми в данном направлении?

|  | Да |  | Нет |  | Иногда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

13. Достаточно ли, на Ваш взгляд, в методическом кабинете детского сада наглядных материалов и пособий по патриотическому воспитанию? Оцените по 5-балльной шкале:

|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Благодарим за участие!