Проект в ДОУ «Сохранение традиционных семейных ценностей и формирование здоровой семьи».

Информационная карта проекта ………………………………………………….

Введение

Актуальность проекта………………………………………….………..………….

Обоснование идеи………………………………………………………………….

Этапы и сроки реализации проекта…………………………………………………

Планируемые результаты ………………………………………………………….

Основная часть

Теоретическое обоснование……………………………………………………….

План – график реализации………………………………………………………….

Ресурсное обеспечение…………………………………………………………….

Показатели и индикаторы результативности проекта…………………………....

Востребованность инновационного образовательного продукта реализации проекта……………………………………………………………………………………

Список используемых информационных источников…………………………....

Информационная карта проекта

| 1. | Полное название проекта | Наш выбор – сохранение традиционных семейных ценностей и формирование здоровой семьи |
| --- | --- | --- |
| 2. | Авторы проекта | Карасева Татьяна Анатольевна |
| 3. | Руководитель проекта | Карасева Татьяна Анатольевна |
| 4. | Территория | МБОУ «Красноподгорная СОШ им. П.М.Волкова» ОДО д/с «Мечта» |
| 5. | Юридический адрес учреждения | Республика Мордовия, Краснослободский район, с. Русское Маскино, ул. Подгора, д.12 |
| 6. | Телефон |  |
| 7. | Цель проекта | Формирование у воспитанников и родителей представлений о семейных традициях и сохранении семейных ценностей посредством взаимодействия семьи и ДОУ. |
| 8. | Срок реализации | Сентябрь – май 2025г. |
| 9. | Место проведения | МБОУ «Красноподгорная СОШ им. П.М.Волкова» ОДО д/с «Мечта» |
| 10. | Общее количество участников проекта | Примерно 50 человек (воспитанники, педагогические работники, родители) |
| 11. | Условия участия в проекте | Особых условий нет |

Введение

Актуальность проекта

В настоящее время современный ребёнок и молодые родители находятся в беспредельном информационном и огромном социальном пространстве, не имеющем четких внешних и внутренних границ. На них воздействуют потоки информации, получаемой из Интернета, телевидения, компьютерных игр, кино. Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда позитивное) этих и других источников информации нередко является доминирующим в процессе развития и воспитания детей, оттесняя на второй план семью и ДОУ.

Печатные и электронные СМИ, доступная система развлечений в основном ориентированы на удовлетворение и культивирование простейших, а иногда и откровенно низменных человеческих потребностей. Изобилие еды, напитков, денег, власти подается как абсолютное человеческое счастье. Самоутверждение за счет других, жесткая борьба с другими людьми, в которой победитель получает все, а конкуренты (другие люди) лишаются всего, навязывается как норма общественной жизни.

В окружающей семью информационной среде родителям и ребенку крайне сложно найти такие ценности, как бескорыстная любовь к человеку, любовь к семье, своему народу, России, честность, совесть, порядочность, уважение к родителям, забота о старших и младших, трудолюбие, милосердие. Эти ценности не продаются, они бесценны, именно поэтому их нет в шоу-бизнесе и коммерческих СМИ.

На ребенка оказывают огромное влияние информационно-компьютерные технологии, развитие которых происходит удивительно быстрыми темпами. Без них трудно представить жизнь современного человека и общества. Но их влияние на развитие ребенка имеют и негативные последствия. Информационно-компьютерные технологии создают виртуальную реальность (Интернет, компьютерные игры), которая уже стала неотъемлемой частью жизни детей. Она способна не только дополнять реальную жизнь, но и, при чрезмерном внимании ребенка к ней, вытеснять объективную реальность, подчинять ее своим правилам.

Виртуальное пространство может заслонять реальное. Если семья и детский сад в должной мере не обеспечивают социализацию ребенка, включение его, сообразно его возможностям, в решение реальных дел и забот, не обучают его в полной мере правилам жизни в обществе, то виртуальный мир – более яркий, легкий, доступный, динамичный – может занять в сознании  доминирующее положение, что неизбежно приведет к искаженному восприятию реального мира и неадекватным формам общественного поведения.

К тому же, к сожалению, современные родители мало говорят со своими детьми. Родители обеспечивают семью, решают производственные и домашние проблемы, устают после работы. Им некогда.  Наблюдается исчезновение семейных традиций, некий   распад преемственности поколений. Однако именно семья, наряду с детским садом, оказывается одним из первых пространств межкультурного взаимодействия, в которой дети приобретают опыт социального взаимодействия.  Это первый социальный институт, с которым ребенок встречается в жизни, частью которого является. Именно семья занимает центральное место в воспитании ребёнка, играет основную роль в формировании мировоззрения, нравственных норм поведения, чувств, социально-нравственного облика и позиции.

Воспитательный потенциал семьи включает в себя не только ее возможности в сфере духовно-практической деятельности родителей, направленной на формирование у детей определенных качеств, но и те, которые закладывает семейная микросреда, образ жизни семьи в целом.

Обоснование идеи

Семья является непреходящей ценностью для развития каждого человека, играет важную роль в жизни государства, в воспитании новых поколений, обеспечении общественной стабильности и прогресса. И какую бы сторону   развития   ребёнка   мы   не   рассматривали, всегда окажется, что главную роль в становлении его личности на разных возрастных этапах играет семья.

Не зря одним из направлений является воспитание семейных ценностей и традиций. Таким образом, проблема сохранения семейных ценностей, возрождения семейных традиций является актуальной и определяется той огромной ролью, которую играет семья и семейные традиции в развитии и формировании социально-нравственной культуры ребёнка.

Учитывая выше сказанное, мы пришли к выводу о необходимости разработки и реализации социального проекта «Наш выбор – сохранение традиционных семейных ценностей и формирование здоровой семьи».

Цель проекта: Формирование у воспитанников и родителей представлений об институте семьи, семейных традициях, культуре семейной жизни; пропаганда возрождения и сохранения семейных ценностей среди подрастающего поколения.

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:

1.     Изучить особенности взаимоотношений между детьми и родителями на разных возрастных этапах.

2.     Предоставить родителям теоретические знания и практические навыки позитивного   взаимодействия   с   детьми   в   разных   видах   деятельности.

3.     Создать   условия   для   эффективного   взаимодействия детского сада и семьи по ознакомлению    воспитанников    с    миром   нравственных        ценностей семейных традиций.

4.      Ввести инновационные формы и методы взаимодействия с родителями посредством ……

Участники проекта:

- воспитанники дошкольных групп (в количестве 25  человек)

- педагогические работники (в количестве 15 человек)

- родители воспитанников (в количестве 10  человек).

Предполагаемый охват – 50 человек.

Реализация проекта – сентябрь 2024г. – май 2025г.

Этапы и сроки реализации проекта

| Этап | Содержание | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный | Создание творческой группы | Сентябрь 2024 | Руководитель проекта |
|  | Анкетирование участников | Сентябрь 2024 | Руководитель проекта, педагогические работники |
|  | Изучение современных форм работы с родителями, воспитательных и образовательных технологий | Сентябрь 2024 | Руководитель проекта, педагогические работники |
|  | Поиск и коррекция инновационных технологий, форм и методов воспитания | Сентябрь 2024 | Руководитель проекта |
|  | Определение стратегии и тактики деятельности. | Сентябрь 2024 | Руководитель проекта |
| Практический | Использование в образовательно - воспитательном процессе инновационных технологий, форм и методов | Октябрь 2024 – май 2025 | Педагогические работники |
|  | Реализация плана работы по формированию семейных ценностей | Октябрь 2024 – май 2025 | Педагогические работники |
| Заключительный | Диагностика результатов реализации плана | Март 2025 | Руководитель проекта |
|  | Анализ и сопоставление полученных результатов с поставленными целями | Апрель 2025 | Руководитель проекта |
|  | Ретрансляция педагогической инициативы: выступление на педагогической конференции ДОУ | Май 2025 | Руководитель проекта |

Планируемые результаты:

- овладение воспитанниками знаний о дружной, крепкой семье, истории, семейных традициях;

- создание в ДОУ дополнительного информационного пространства для родителей и детей;

- обеспечение благоприятного нравственно-психологического климата для детей в семьях;

- повышение педагогической культуры родителей, раскрытие творческого потенциала родителей, совершенствование семейного воспитания;

- формирование потребности у родителей в частом индивидуальном общении с детьми, укрепления семейных отношений, соблюдения семейных традиций;

- обмен опытом семейного воспитания и традиций через трансляции своего опыта;

- создание системы помощи родителям в формировании нравственного образа жизни семьи и предупреждении негативных проявлений у детей;

- апробация новых форм взаимодействия с родителями.

Основная часть

Теоретическое обоснование

Почти вся наша жизнь строится на основе семьи. С рождения до подросткового возраста мы живём в доме наших родителей. Через несколько лет мы женимся и создаём нашу собственную семью. В семье мы переживаем наш первый опыт любви в отношениях с нашими родителями. Эта любовь создаёт наш характер. Не важно - какая у нас позиция в обществе, какой уровень образования, богатства или известности - семья — это то место, где создаётся окружение долгосрочных отношений, заботы и даже образца для нашего развития. Семья — это и школа любви, и школа нравственности, источник наших самых сокровенных ценностей.

Семейная ценность — это то, что отличает одну семью от другой, служит достоянием для потомков, предметом гордости и уважения к старшим поколениям. Семейные ценности нужно воспитывать именно с раннего возраста через рассказы о прошлом семьи, её истории, отражённой и запечатлённой в бережно хранимом семейном архиве.
 Семейные ценности — это часть исторической памяти семьи, то наследие, обычаи, традиции, которые идут от наших дедов и прадедов.

Семейный альбом — кладезь исторической памяти. Почему людям дороги фотографии из семейного архива? Семейный альбом может принять вполне современный вид, если его оцифровать и разместить на семейном сайте. Это возвращение к историческим корням семьи и возможность узнать её прошлое. По рассказам бабушек и дедушек, опросам своих родственников можно построить родословное древо семьи. Это очень увлекательное и интереснейшее занятие, которое включает сбор биографий дальних и близких родственников, их детей, внуков, братьев и сестёр. В дополнение к этому сейчас принято составлять семейные гербы, в которых находят отражение главные отличительные особенности или характеристики семьи. Подобные занятия оставляют в памяти самые приятные воспоминания, а дети, вырастая, пытаются продолжить их в своих семьях. И это становится семейной традицией.

Многие взрослые, вспоминая детство, рассказывают именно о традициях, принятых в их семье. Эти воспоминания остаются в памяти человека на всю жизнь, и, обзаведясь своей семьёй, повзрослевшие дети переносят в свой дом традиции, принятые в родительском доме, и создают собственные.

В каждой семье есть традиции. Основное их назначение — подсказывать нам, как вести себя в той или иной ситуации. Причём делать это, особо не задумываясь. Традиции могут «строить» нашу жизнь буквально по кирпичику: на завтрак непременно едим кашу, праздничный стол немыслим без кулебяки, квартиру убираем по субботам, а отпуск проводим на море.
Семейные традиции — принятые в семье нормы, манеры поведения, обычаи и взгляды, которые передаются из поколения в поколение.

Хорошая традиция — семейный совет, на котором принимаются важные решения, касающиеся каждого члена семьи. Голос ребенка тоже учитывается и может стать решающим, что, конечно, положительно скажется на его самооценке. Семейный совет может принимать форму ежевечернего чаепития, во время которого анализируется прошедший день, обсуждаются планы на ближайшее будущее.

Семейные традиции сближают всех родных, делают семью крепкой и дружной. Общие радости собирают всех за большим столом по случаю семейных торжеств: дней рождения, именин, юбилеев. В некоторых семьях принято, чтобы торжество начинал самый старший человек за столом, а в других это делает хозяин дома. У одних вместе с взрослыми за семейный стол обязательно сажают детей, а у других — нет.

Полезной традицией может быть переписка с родственниками и друзьями. Она воспитывает уважительное отношение к ним и служит средством сплочения.  В некоторых семьях принято играть в настольные игры, например в «Лото», или устраивать семейные воскресные обеды. А другие регулярно ездят на машине по старинным городам, выезжают на шашлыки или просто фотографируют пейзажи, посещают памятные места. Важно, что это всё создает тёплую атмосферу уюта, стабильности и взаимной поддержки.

Семейной традицией могут стать еженедельные прогулки в лес, первый снеговик зимой, празднование прихода весны, изготовление скворечника для птиц. Очень хорошей традицией является ведение летописи своей семьи, её предков, которую можно оформлять в фотографиях.

Дети — обязательное и главное звено в процессе формирования и передачи семейных традиций. Они должны участвовать во всех семейных начинаниях.

Семейные традиции, обычаи и праздники лежат в основе культуры каждого народа. Именно на них воспитывается каждое новое поколение. В трудные периоды жизни именно это позволяет уцелеть семье.

Данный проект предусматривает реализацию плана работы по популяризации сохранения традиционных семейных  ценностей и формированию здоровой семьи на базе МБОУ «Красноподгорная СОШ им. П.М.Волкова» ОДО д/с «Мечта» с использованием имеющегося оборудования и кадрового сопровождения, а также с привлечением родителей воспитанников.

Его особенностью являются:

- Формирование у воспитанников ДОУ и их семей приверженности к здоровому образу жизни.

- широкий охват участников – от воспитанников дошкольных групп до педагогов и родителей.

- максимальное привлечение родителей и оказание им практической помощи в работе по ознакомлению детей с семейными ценностями, историей семьи.

Календарный план реализации проекта.

| Мероприятие | Ответственные Социальные партнеры | Срок | Участники |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Сбор фотографий, материалов и другой информации для выпуска альбома "Моя семья - моё богатство" (рассказы о семье, семейных традициях, знаменательных событиях, общих интересах, семейных праздниках, замечательных родственниках) | Воспитатели групп, родительский комитет | сентябрь | Дети, воспитатели, родители |
| 2.Консультации для родителей «Общение с детьми - это важно», «Как провести выходной день с ребенком» и т.п. | Воспитатели групп | октябрь | Родители воспитанников |
| 3.Фестиваль творческих семей в рамках «Международного дня семьи» и реализуемого проекта | воспитатели, родительский комитет, музыкальный руководитель | ноябрь | Дети, воспитатели, родители |
| 4.Семейный экологический субботник «Все цветы детям» | воспитатели, родительский комитет | ноябрь | Дети, воспитатели, родители |
| 5.Анкетирование «Традиции моей семьи» В рамках «Международного дня семьи» и реализуемого проекта | воспитатели групп | ноябрь | Дети, воспитатели, родители |
| 6.Мастер-классы «Герб семьи» (аппликация) |  | декабрь | Дети |
| 7.Конкурс фотографий «Моя дружная семья» | Воспитатели групп | январь | Дети, воспитатели, родители |
| 8.Военно-спортивная игра «Зарница» | Воспитатели групп, инструктор по физической культуре, папы воспитанников | февраль | Дети, воспитатели, родители |
| 9.Ток шоу «Папа может!!!» | воспитатели групп, инструктор по физической культуре, папы воспитанников | февраль | Дети, воспитатели, родители |
| 10.Мини проекты: - «Мой выходной день»: результат - презентация семейных проектов; -«Мой родной город» - создание фотогазеты; -«Мы счастливы, потому что мы вместе» - презентация семейных проектов и создание видео роликов | Воспитатели групп | Март - май | Дети, воспитатели, родители |
| 11.Формы работы посредством ИКТ: создание: - фотоколлажей фоторепортажей - мини фильмов - создание мультфильмов на семейные темы: • «Мир детства – вся моя семья» • «Отдыхаем с внуками» • «Папа, мама и я – очень дружная семья» • «Папа, мама я - здоровая семья!» • «Самая дружная семья – моя!» • «Как мы летом отдыхали» • «Мы и море» и др. | Воспитатели групп | Март - май | Дети, воспитатели, родители |

Ресурсное обеспечение проекта:

- Нормативно – правовая база (программа развития, приказ о реализации проекта)

- Информационно – методическое (информационные стенды).

- Кадровое (подготовка педагогов и воспитателей, связанная с освоением новых воспитательных технологий)

- Материально – техническое (использование материально – технической базы ДОУ, а именно трансляция  опыта семейных отношений и традиций молодых семей ДОУ и погружения молодых родителей ДОУ в различные жизненные ситуации).

Показатели и индикаторы реализации проекта

Для оценки эффективности проекта необходимо учитывать качественные изменения, происходящие во взаимоотношениях между детьми и родителями:

- упрочение контактов между членами семьи;

- укрепление семейных традиций;

- увеличение времени совместных дел взрослых и детей в семье;

- приобретение детьми социального опыта.

А также во взаимоотношениях между родителями и педагогами:

- изменение активности членов семьи в педагогическом процессе;

- инициативность родителей;

- увеличение интенсивности контактов;

- положительная динамика степени участия родителей (законных представителей) воспитанников в общественно полезных мероприятиях;

-  создание в ДОУ атмосферы доброжелательности, открытости;

- обеспечение равноправного взаимодействия всех участников образовательного процесса в образовательной политике ДОУ.

Количественные показатели следующие

| № п/п | Индикатор | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество родителей, активно взаимодействующих с ДОУ | Не менее 10 (100%) |
| 2 | Доля родителей, принявших участие в мероприятиях профориентационной направленности | Не менее 50% |
| 3 | Доля детей, участвующих в проекте | 100% |
| 4 | Социальная активность сотрудников учреждений | Не менее 15 человек |
| 5 | Использование новых форм работы с родителями | Не менее 7 педагогических работников (50%) |
| 6 | Результаты социального опроса участников проекта | Уровень удовлетворенности не ниже 85% |

Востребованность инновационного образовательного продукта реализации проекта.

Данный проект – это длительное творческое сотрудничество детского сада и родителей, направленное на связь поколений. Проект решает вопросы преемственности, передачу духовного богатства от старшего поколения к младшему в ходе организации и проведения совместных мероприятий. Основной группой потребителей инновационного образовательного ресурса проекта выступают воспитанники и их родители. Повышение педагогической культуры и раскрытие творческого потенциала родителей будет способствовать совершенствованию семейного воспитания, обеспечению благоприятного нравственно-психологического климата в семьях для детей. Для воспитанников овладение знаниями о семейных ценностях, традициях, истории семьи плодотворно скажется на их духовно – нравственном воспитании.

Для педагогов ДОУ инновационный образовательный продукт будет интересен с позиции апробации новых форм взаимодействия с родителями, использования современных методик (ИКТ) организации групповой и индивидуальных форм работы.

Список используемых информационных источников

1. Атемаскина, Ю.В. Формирование положительного образа родного

дома [Текст] / Ю.В. Атемаскина // Дошкольное воспитание. – 2006. – №10. – С. 75 -82.

2. Безрукова, Л.В. Формирование ценностного отношения к

окружающему миру у старших дошкольников [Текст] / Л.В. Безрукова. – М.: Екатеринбург, 1999. – 24 с.

3. Вишневский А. Г. Эволюция российской семьи // http://elementy.ru/lib/430650

4. Групповое мероприятие "В кругу семьи" // http://festival.1september.ru/articles/618484/

5. Доронова, Т.Н. Взаимодействие дошкольного учреждения с

родителями [Текст] / Т.Н. Доронова // Дошкольное воспитание. – М. :

Педагогика, 2004. – №1. – С. 60-68.

6. Дюльдина, Ж. Ошибки семейного воспитания и их влияние на

формирование у ребенка системы ценностей [Текст] / Ж. Дюльдина //

Воспитание школьников. – 2009. – N 1. – С. 70-73.

7. Ежкова, Н.С. Эмоциональное развитие ребенка в условиях семьи

[Текст] / Н.С. Ежкова // Дошкольная педагогика. – 2011. – N 3. – С. 54-56.

8. Родительское собрание по теме "Влияние семьи на ребенка" // http://festival.1september.ru/articles/529605/

9. Семья и брак как социальные институты. Традиционные семейные ценности. Тенденции развития семьи в современном мире. //http://festival.1september.ru/articles/614417/