Технологическая карта краткосрочного

социального проекта:  «Радость в подарок»

Фамилия, имя, отчество автора Суслова Елена Анатольевна

Координатор проекта, организаторы проекта Суслова Елена Анатольевна.

Социальные партнеры Учащиеся 1 «В» класса, родители.

Сроки проведения проекта       Октябрь – ноябрь 2022 года

Тема проекта  Краткосрочный социальный проект: «Радость в подарок»

Проблема Ситуация  «минус» - проблема.

Ученики 1 «В» класса  мало знают об интересах своих бабушек и дедушек, привыкли получать помощь и  любовь, не делая приятного и полезного в ответ. Родители заняты профессиональными заботами и так же мало уделяют внимания своим ближним. Наметилась в семьях проблема разрыва связей между  поколениями.

Учащиеся 1 класса, родители и школа объединены только образовательными проблемами обучающихся.

Ситуация  «плюс» Преобразование проблемы в цель деятельности.

Ученики являются  активными созидателями в семье и в школе, и через это происходит слияние поколений внутри семьи;  объединение школы и семьи в творческий деятельный коллектив.

Идея Создание проекта, направленного на объединение поколений внутри семьи и объединение школы и семьи в творческий деятельный коллектив.

Цели и задачи проекта Цель. Укрепление связей между поколениями внутри семьи и сближение школы с семьями учеников.

Задачи

1.Сформировать положительный мотив интереса к творческому проекту у детей и их родителей.

2.Привлечь родителей к созданию и реализации проекта

3..Организовать подготовку и проведение коллективных   творческих дел, направленных на реализацию проекта.

Описание проекта       «Радость в подарок» - это краткосрочный социальный проект,  осуществляемый  в рамках внеурочной, урочной  и  семейной деятельности. Ученики 1 «В» класса все действия осуществляют совместно с учителем и родителями. И тем ни менее, это их проект, их творческое дело, направленное на улучшение жизни самых близких им людей в семье. Проект разработан    по 4 направлениям, его жизненный цикл -6 этапов, срок исполнения – 02 октября -27 октября  2022 года

Методы реализации          Анкетирование, анализ анкетных данных, планирование, трудовая семейная деятельность, рефлексивное рисование, технологическое конструирование и изготовление изделия, художественное чтение, исполнение песен,  совместные игры детей и взрослых, рефлексия.

Критерии эффективности Совместная творческая деятельность всех поколений в семьях учеников и школы , тем  самым способствующая сближении поколений внутри семьи и сближение школы с семьями учеников

Основные этапы проекта, содержание Этап I. Запуск проекта

Постановка проблемы и формулирование позитивного варианта решения.

Этап II. Копилка добрых дел

Выполнение домашних дел в помощь бабушкам и дедушкам и рефлексивное рисование.

Этап III.Творческая мастерская по изготовлению подарка.

Этап I V Разработка и постановка концертной  программы.

Этап V.Закрытие  проекта. Праздничная программа «Радость в подарок». Реализация полученного продукта проекта .

Конечный продукт Праздничная программа, состоящая из 4 частей: презентации выставки рисунков «Как я помогаю дома»; концерт «Веселись и пой вместе со мной»,  торжественная церемония вручения подарков, изготовленных своими руками «Я подарю тебе радость», Общие для взрослых и детей игры и танцы. Торжественное закрытие программы.

- Трудовая помощь старшему поколению, изготовление подарочной рамки для фотографии.

Концерт в подарок.

Социальные партнеры Бабушки, дедушки, родители, учительница, ученики.

Место проведения  Семья, класс, актовый зал школы.

Финансирование проекта проекта классная касса финансирует типографские затраты;

- семейный бюджет -  индивидуальные средства для изготовления подарочных изделий. ИКТ–  школьные ресурсы.

| План реализации проекта |  |
| --- | --- |
| Этап | Вид деятельности |
| Этап I Запуск проекта | Классный час «Знаешь ли ты своих бабушку и дедушку? |
|  | Встреча с активом родительского коллектива на встрече за круглым столом по теме:»Рождение проекта» |
| Этап II Копилка добрых дел: "Иметь возможность помочь-счастье» | Выполнение домашних дел в помощь бабушкам и дедушкам. |
|  | Рефлексивное рисование: «Как я помогаю дома» |
|  | Организация выставки на праздничной программк «Радость в подарок» |
| Этап III Приготовление Подарочной рамки для фотографии | Разработка технологической карты изделия и приготовление шаблонов |
|  | Создание проектных групп учащихся по подготовке к мастерской. Творческая мастерская: Работа с бумагой, аппликация. Изготовление подарочной рамки для фотографии. |
|  | Включение церемонии вручения подарка в праздничную программу «Радость в подарок. |
| Этап IV Концертная программа: «Веселись, танцуй и пой вместе со мной!» | Составление репертуара |
|  | Разучивание слов |
|  | Репетиция и включение концерта в программу «Радость в подарок» |
| Этап V Закрытие проекта Праздничная программа «Радость в подарок | Составление сценария |
|  | Оформление актового зала |
|  | Приглашение бабушек и дедушек, мам и пап. |
|  | Проведение праздника |

Вывод и перспектива развития проекта Конечный продукт получен: праздничная программа «Радость в подарок» состоялась .Ситуация «плюс», благодаря состоявшемуся проекту закрепилась.

Первый этап. Встреча с активом родительского коллектива на встрече за круглым столом по теме:» Рождение проекта»

Третий этап. Приготовление

Подарочной рамки для фотографии

Пятый этап. Закрытие  проекта

Праздничная программа «Радость в подарок