1. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОЕКТА:

Поселок Центральный – село небольшое, но со своей историей. Живут здесь люди обычные, и обеспокоены они, как и большинство россиян, плохими дорогами, отсутствием рабочих мест, жилья, благоустройства. Но эти проблемы жителям бывает часто не решить самостоятельно. А при проведении анкетирования жители села предлагают свою помощь в решении проблем с организацией досуга населения и благоустройства посёлка. Жители поселка в большинстве своем готовы помочь руками (посадить, покрасить, построить), либо организовать праздник. Также есть и такие, кто готов оказать материальную помощь и у кого есть собственный проект по развитию посёлка. А так как поселок Центральный имеет свою историю, то большинство высказалось за важность сохранения исторического прошлого нашего поселка.

Ранее в поселке был музей, и находился он в школе. Но со временем в школе не стало места для размещения экспонатов. На данный момент многие из них утеряны, часть хранится под слоем пыли. Но они есть, и наша задача их сохранить для передачи истории нашим детям и внукам. При решении вопроса о месте размещении музея жители предложили организовать музей под открытым небом, что позволит наглядно представить жителям села жизнь их предков, углубить знания и подтолкнет к глубокому, осмысленному пониманию истории родного поселка.  Также было решено создать виртуальный музей. Виртуальный музей и музей под открытым небом будет доступен для всех жителей поселка, района, края.

Дальнейшая реализация проекта предполагает проведение экскурсий в музее под открытым небом. В дальнейшем планируется открытие новых экспозиции.

2. ЦЕЛЬ: сохранение и изучение истории поселка Центрального через создания музея под открытым небом.

3. ЗАДАЧИ:

1. Найти и собрать экспонаты для музея под открытым небом;

2. Организовать деятельность музея под открытым небом «Центральное Подворье»;

3. Организовать виртуальный музей и экскурсии в музее под открытым небом.

4. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

4.1. Команда проекта.

| № п/п | ФИО | Должность в социальном проекте | Деятельность по социальному проекту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Величко Е.И. | Руководитель проекта | Разработка проекта, плана действий |
| 2 | Величко Н.Н. | Дизайнер | Разработка макета проекта, разработка баннера, разработка стенда |
| 3 | Склизкова Е. В | Аниматор | Составление сценария открытия, проведение открытия. |
| 4 | Мошкин Ю.В. | Рабочий по установке | Помощь возведении стендов |
| 5 | Сырыгина Я.В. | Ответственный за экскурсии | Проведение экскурсий |

4.2. Целевая аудитория проекта.

| Категория, параметры | Возраст | Численность |
| --- | --- | --- |
| Первичная |  |  |
| Дети дошкольного возраста | 4 – 6 л. | 14 человек |
| Дети школьного возраста | 6 - 15 л. | 41 человек |
| Юноши | от 15 – 20 л. | 18 человек |
| Вторичная |  |  |
| Взрослое население | от 21 – 50 л. | 55 человек |
| Люди пенсионного возраста | 55 лет и старше | 21 человек |
| Гости | Без ограничений |  |

5. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН:

| № | Наименование мероприятия и содержание мероприятия (что будет сделано) | Дата (период) проведения | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Найти и собрать экспонаты для музея под открытым небом |  |  |  |
| 1. | Систематизация имеющихся экспонатов (которые имеются в наличии). | 01.10.2024г –20.10.2024г. | Собраны оставшиеся с прошлых времен экспонаты, систематизированы по категориям (предметы быта, культуры, письма и др.) |
| 2. | Объявление для жителей посёлка о сборе экспонатов. | 01.10.2024г –10.10.2024г. | Дана публикация в общем чате села, публикации в социальных сетях, оформлено объявление в общественном месте поселка. |
| 3. | Подворовой обход жителей посёлка Центральный, с целью сбора предметов быта, сельскохозяйственного инвентаря и крестьянской утвари. | 10.10.2024г –20.10.2024г. | Собраны экспонаты, хранящиеся у жителей села. |
| 2. Организовать деятельность музея под открытым небом «Центральное Подворье»; |  |  |  |
| 4. | Составление эскиза музея под открытым небом. Разработка дизайна стенда. | 20.10.2024г.- 31.10.2024г. | - Составлен эскиз музея, дизайн стенда, доработаны в соответствии с предложениями жителей села. |
| 5. | Размещение элементов музея под открытым небом в поселке Центральный. | 20.10.2024г.- 20.11.2024г. | - Элементы музея размещены под открытым небом. |
| 6. | Размещение экспонатов в музее по направлениям. Установка информационного баннера. | 20.11.2024 – 30.11.2024 | - Экспонаты размещены в музее по направлениям: история, культура, быт села. |
| 3. Организовать виртуальный музей и экскурсии в музее под открытым небом. |  |  |  |
| 7. | Создание виртуального музея «Центральное подворье». | 01.11-30.11.2024 | Создание страницы для виртуального музея. Размещение информации на сайте. |
| 8. | Распространение информации об открытии музея в поселке Центральном. | 01.12.2024 – 07.12.2024 | Оповещены жители села об открытии музея под открытым небом через публикацию в социальных сетях, объявление в общественном месте поселка. |
| 9. | Подготовка сценария открытия музея под открыты небом «Центральное подворье». | 07.12.2024 – 20.12.2024 | Разработан сценарий открытия музея под открытым небом. |
| 10. | Торжественное открытие музея под открытым небом «Центральное подворье». | 20.12.2024 – 25.12.2024 | - Проведено торжественное открытие музея под открытым небом «Центральное Подворье»; с участием аниматора с привлечением общественности и власти поселка. |
| 11. | Экскурсии в музее под открытым небом «Центральное подворье». | 25.12.2024 – 31.01.2025г. | Определены и обучены экскурсоводы из числа подростков села. Составлен график проведения экскурсий. Экскурсии в музее под открытым небом организованы на постоянной основе. |

6. БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА ПРОЕКТА:

|  | Вид расхода | Кол-во | Цена за единицу | Общая сумма | Собственный вклад /софинансирование | Запрашиваемое финансирование | Обоснование расхода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аренда |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Аренда бетономешалки | 1 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 |  |
| Материально-производственные запасы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Информационный баннер | 1 | 6800 | 6800 | 0 | 6800 |  |
| 2. | Стенд | 1 | 25800 | 25800 | 0 | 25800 |  |
| 3. | Колбы | 5 | 12500 | 62500 | 0 | 62500 |  |
| 4. | Брус | 2 | 2800 | 5600 | 5600 | 0 |  |
| 5. | Краска/лак | 1 | 400 | 400 | 0 | 400 |  |
| 6. | Морилка | 1 | 500 | 500 | 0 | 500 |  |
| 7. | Цемент | 1 | 380 | 380 | 380 | 0 |  |
| 8. | Гравий | 4 | 500 | 2000 | 0 | 2000 |  |
| Оплата услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Услуги рабочего | 1 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 |  |
| 2. | Услуги аниматора | 1 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 |  |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: |  |  |  | 113900 | 15600 | 98300 |  |

7. ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ЗАЯВКЕ:

Заявление о согласии Комментарии к бюджету проекта:

1. Бетономешалка необходима для заливки бетоном оснований для музейной колбы. В среднем аренда бетономешалки за 1 день составляет 2000 рублей.

2. Информационный баннер – для размещения информации о месте нахождения музея под открытым небом. Баннер необходим размером 180/205, что равно стоимости 6800руб.

3. Стенд крытый – для размещения истории села, о жителях и интересных фактах, что равна стоимости 25800руб.

4. Колбы для демонстрации экспонатов, стоимость одной колбы составляет 12500 руб.

5. Краска/лак, морилка, цемент, гравий – для монтажа опор, где будут расположены колбы с экспонатами.

на обработку персональных данных (Приложение № 2);

Все указанные документы предоставляются в электронном виде. Расходы, связанные с подготовкой и представлением заявок, несут участники Конкурса (заявители). Документы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.

| Настоящим я подтверждаю достоверность предоставленной мною информации и готовность нести ответственность за реализацию проекта, представленного на конкурс. |  |
| --- | --- |
| Дата: «___»________20__г. | __________/___________________ (подпись) (ФИО) |