Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад «Родничок» г. Советский»

ПРОЕКТ

«Растем вместе: развитие с пеленок»

г. Советский 2023 г.

Введение

На современном этапе дошкольной образовательной политики уделяется большое внимание проблемам семьи, семейного воспитания, сотрудничества семьи и образовательных учреждений. Поэтому важнейшим условием совершенствования системы дошкольного образования является инновационная деятельность педагогов, ориентированная на основе новых инновационных форм взаимодействия с родителями.

Воспитание детей неразрывно связано с педагогическим просвещением родителей. Именно родителями закладываются основы характера ребенка, формируются особенности его взаимоотношений с окружающими людьми. Каждая семья по-своему определяет для себя процесс воспитания, но каждая в силу разных обстоятельств и пусть в разной степени, нуждается в квалифицированной педагогической помощи. Для оказания такой помощи нами разработан проект «Растем вместе: развитие с пеленок».

Особой популярностью, как у педагогов, так и у родителей пользуются нетрадиционные формы общения. Они направлены на установление неформальных контактов с родителями. Поэтому наиболее эффективной, на наш взгляд является дистанционная форма общения, поэтому нами было создано сообщество «С пеленок».

Паспорт проекта «Растем вместе: развитие с пеленок»

| I. Общая информация |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Наименование проекта | «Растем вместе: развитие с пеленок» |
| 1.2. | Актуальность проекта | Современные условия семейной жизни подчёркивают необходимость всесторонней поддержки молодых родителей. Множество родителей сталкиваются с тем, что очень много информации по воспитанию и развитию детей и как из этого огромного потока информации выбрать именно ту саму. Эта проблема создаёт запрос на профессиональную поддержку родителей в ранние годы жизни ребёнка. |
| 1.3. | Руководитель проекта | Молоткова Оксана Викторовна, заведующий МАДОУ д/с «Родничок» |
| 1.4. | Ответственное лицо проекта | Диброва Татьяна Николаевна, заместитель заведующего |
| 1.5. | Команда проекта | Молоткова О. В., заведующий Диброва Т. Н., заместитель заведующего Шакирова Ф. Г. – старший воспитатель Буюкли О. П. – учитель – дефектолог Лобарева Е. В. – учитель – логопед Трушникова О. И. – педагог - психолог Язенок Ю. В. – воспитатель Кодочигова А. А. – воспитатель Колотилина О.В. – музыкальный руководитель Цыганова И.В. – инструктор по физической культуре |
| 1.6. | Срок реализации проекта | 01.10.2023 г. по 29.05.2025 г. |
| II. Описание проекта |  |  |
| 2.1. | Цель реализации проекта | Создание условий для гармоничного развития детей с пелёнок через вовлечение родителей в образовательный процесс, формирование благоприятной развивающей среды и укрепление семейных связей |
| 2.2. | Задачи проекта | Оказать психолого-педагогическую поддержку родителей в вопросах раннего развития ребёнка с момента рождения до 3-х лет; Повысить компетенцию родителей в вопросах воспитания и раннего развития детей Установить социальное партнерство детского сада с Советской центральной районной больницей, Клубом Мам «Мягкое материнство» направленное на успешное создание единого образовательно – оздоровительного пространства. |
| 2.3. | Индикаторы проекта | - удовлетворённость деятельностью сообщества «С пеленок …» составляет не менее 90% от общего количества подписчиков - не менее 30% подписчиков сообщества «С пеленок…» не являются потенциальными родителями МАДОУ д/с «Родничок» - не менее 80% подписчиков сообщества «С пеленок…» считают необходимым продолжать деятельность и систематически используют предоставляемые материалы - не менее 30% подписчиков сообщества «С пеленок…» используют предлагаемый материал |
| 2.4. | Ожидаемые результаты | Внедрение дистанционных образовательных технологий создаст доступ к знаниям для родителей, делая поддержку шире и удобнее Родители будут готовы к воспитанию ребёнка с момента его рождения, смогут лучше понимать его эмоциональные и физические потребности |
| 2.5. | Этапы реализации проекта | I. Подготовительный этап Срок: сентябрь, 2023 г. – декабрь, 2023 г. II. Основной этап Срок: январь, 2024 г. – апрель, 2025 г. III. Заключительный этап Срок: май, 2025 г. |
| 2.6. | Социальные партнеры | Советская центральная районная больница, Клуб Мам «Мягкое материнство» |
| 2.7. | Основные риски реализации проекты | Отсутствие заинтересованности, недостаточная готовность и формальное отношение педагогических работников к реализации проекта. Отсутствие заинтересованности информацией предоставляемой сообществом «С пеленок» у родителей |
| 2.8. | Продукт проекта | Сообщество консультирования и поддержки родителей «С пеленок» |

План контрольных точек проекта «Растем вместе: развитие с пеленок»

| № п/п | Наименование контрольной точки проекта | Плановая дата достижения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приказ «О создании творческой группы по разработке и реализации проекта «Растем вместе: развитие с пеленок» | Приказ № 205 от 18.09.2023 г. | Молоткова О. В., заведующий МАДОУ д/с «Родничок» |
| 2. | Разработка и утверждение плана мероприятий проекта «Растем вместе: развитие с пеленок» | Октябрь – декабрь, 2023 г. | Диброва Т. Н., заместитель заведующего |
| 3. | Создание сообщества консультирования и поддержки родителей «С пеленок …» | Декабрь, 2024 г. | Шакирова Ф. Г. – старший воспитатель |
| 4. | Изготовление и распространение информационно-просветительских материалов | По графику | Творческая группа |
| 5. | Заседание рабочей группы по реализации проекта «Растем вместе: развитие с пеленок» | 1 раз в месяц | Диброва Т. Н., заместитель заведующего |
| 6. | Создание видеоролика «Виртуальная экскурсия» о сообществе «С пеленок …» | Ноябрь, 2024 г. | Шакирова Ф. Г. – старший воспитатель Буюкли О. П. – учитель – дефектолог Язенок Ю. В. – воспитатель |
| 7. | Размещение видеоролика «Виртуальная экскурсия» о сообществе «С пеленок …» в различных мессенджерах | Ноябрь, 2024 г. | Шакирова Ф. Г. – старший воспитатель |
| 8. | Презентация сообщества «С пеленок …» в рамках Августовского совещания педагогических работников | Август, 2025 г. | Диброва Т. Н., заместитель заведующего |

План мероприятий реализации проекта «Растем вместе: развитие с пеленок»

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Срок реализации мероприятия | Результат реализации мероприятия | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Подготовительный этап. Срок: сентябрь, 2023 г. – декабрь, 2023 г. |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание творческой группы по разработке и реализации проекта «Растем вместе: развитие с пеленок» |  | Сентябрь, 2023 г. | Приказ № 205 от 18.09.2023 г. | Молоткова О. В., заведующий МАДОУ д/с «Родничок» |
| 1.2. | Выход на социальных партеров (Советская центральная районная больница», Клуб Мам «Мягкое материнство» |  | Октябрь, 2023 г. | Договор о сотрудничестве | Молоткова О. В., заведующий МАДОУ д/с «Родничок» |
| 1.3. | Разработка плана мероприятий проекта «Растем вместе: развитие с пеленок» |  | Ноябрь, 2023 г. – декабрь, 2023 г. | Утверждение плана | Диброва Т. Н., заместитель заведующего |
| 1.4. | Создание сообщества консультирования и поддержки родителей «С пеленок …» |  | Декабрь, 2023 г. | Сообщество создано в VK | Буюкли О. П., учитель – дефектолог Язенок Ю. В., воспитатель |
| - Основной этап Срок: январь, 2024 г. – апрель, 2025 г. |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Наполнение рубрик сообщества теоретическим и практическим материалом | Постоянно |  | Наличие видеороликов, консультаций, конспектов мастер - классов | Специалисты и педагоги, социальные партнёры |
| 2.1.1. | Рубрика «Совет специалиста» | Обновление информации 1-2 раза в месяц |  | Информация на страницах сообщества «С пеленок…» | Специалисты и педагоги, реализующие проект |
| 2.1.2. | Рубрика «Живая полка» | Обновление информации 1-2 раза в месяц |  | Информация на страницах сообщества «С пеленок…» | Буюкли О. П., учитель – дефектолог Язенок Ю. В., воспитатель Кодочигова А. А., воспитатель |
| 2.1.3. | Рубрика «Волшебный мир творчества» | Обновление информации 1-2 раза в месяц |  | Информация на страницах сообщества «С пеленок…» | Буюкли О. П., учитель – дефектолог Язенок Ю. В., воспитатель Кодочигова А. А., воспитатель |
| 2.1.4. | Рубрика «Дома с мамой» | Обновление информации 1-2 раза в месяц |  | Информация на страницах сообщества «С пеленок…» | Родители, которые являются подписчиками сообщества |
| 2.1.5. | Рубрика «Детское здоровье» | Обновление информации 1-2 раза в месяц |  | Информация на страницах сообщества «С пеленок…» | Фельдшер закрепленный за МАДАУ д/с «Родничок» Додонова Л. Б. |
| 2.1.6. | Рубрика «Клуб Мам «Мягкое материнство» | Обновление информации 1-2 раза в месяц |  | Информация на страницах сообщества «С пеленок…» | «Клуб Мам «Мягкое материнство» педиатры, Вавилова И. С., Васькина В. О. |
| 2.2. | Создание видеоролика «Виртуальная экскурсия» о сообществе «С пеленок …» | Ноябрь, 2024 г. |  | Наличие видеоролика | Буюкли О. П., учитель – дефектолог Язенок Ю. В., воспитатель |
| 2.3. | Размещение видеоролика «Виртуальная экскурсия» о сообществе «С пеленок …» в различных мессенджерах | Ноябрь, 2024 г. |  |  | Шакирова Ф. Г. – старший воспитатель |
| - Заключительный этап Срок: май, 2025 г. |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Оценка эффективности мероприятий проекта через обратную связь от родителей |  | Май, 2025 г. | Результаты опроса | Диброва Т. Н., заместитель заведующего |
| 3.2. | Презентация проекта в рамках Августовского совещания педагогических работников |  | Август, 2025 г. | Представление проекта | Творческая группа по реализации проекта |

Проект «Растём вместе: развитие с пелёнок» охватывает раннее детство, предоставляя будущим и настоящим родителям возможность получить всестороннюю поддержку и знания для воспитания детей. Мы надеемся, проект станет важным шагом на пути к гармоничному развитию ребёнка и психологическому благополучию семьи.