Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 88» (МБДОУ «Детский сад № 88»)

Гражданско-патриотический проект

«Сохраняя историю»

Срок реализации проекта: 9 месяцев

Для семей с детьми 5-7 лет

Разработчики:

Калинина Ольга Павловна, заведующий.

Мазеева Алена Михайловна,

старший воспитатель.

Калошкина Светлана Николаевна, воспитатель.

Г. Нижний Новгород

2024 г

КАРТА ПРОЕКТА

«Сохраняя историю»

Название проекта:

Команда проекта:

| № | ФИО | Роль в проекте | Опыт и компетенции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Калинина Ольга Павловна | Автор и руководитель проекта | Организация эффективного сотрудничества с молодыми семьями с детьми, организация интересных массовых мероприятий |
| 2 | Мазеева Алена Михайловна | Соискатель и исполнитель проекта |  |
| 3 | Калошкина Светлана Николаевна | Соискатель и исполнитель проекта |  |
| 4 | Забашта Надежда Николаевна | Соискатель и исполнитель проекта |  |

Период реализации проекта:

| Начало реализации проекта | 01.09.2024 |
| --- | --- |
| Окончание реализации проекта | 31.05.2025 |
| Продолжительность проекта | 9 месяцев |

Описание проекта:

| Аннотация (описание продукта, технологии, услуги) | С сентября 2024 г. по май 2025 г. в МБДОУ «Детский сад № 88» стартует широкомасштабный проект «Сохраняя историю». В рамках проекта будут организованны уникальные мероприятия, позволяющие максимально раскрыть гражданско-патриотические чувства: - ВидеоКруиз «Города Герои» - Открытий микрофон связи поколений «Герои моей семьи» - Театрализованные мини-постановки «Дневник солдата» - Мобильный детектив «Улицы памяти» - Сторителлинг-концерт «Прикоснись сердцем к подвигу» - Туристическая семейная экспедиция «Партизанскими тропами» - Историко-патриотические квест «Дорогами Победы» - Торжественное открытие мини-музея «Подвиг народа ради мира на Земле» - Мультиформальный фестиваль «Сила единства» |
| --- | --- |
| Актуальность | Проект направлен на реализацию важнейших современных задач государственного значения в области нравственного-патриотического воспитания. В преддверии 80-летия Великой Победы в рамках проекта будет организована уникальная комплексная работа по ознакомлению обучающихся 5-7 лет и их семей с великой историей ВОВ на доступном психологическому восприятию авторском материале, содержащем достоверные исторические сведения. |
| Целевая аудитория | Семьи с детьми 5-7 лет |
| Цель проекта | Создание оптимальных условий для формирования у обучающихся общероссийских духовно-нравственных ценностей и основ гражданственности и патриотизма через комплексное использование активных форм и методов работы с обучающимися и родителями по ознакомлению с Великой Отечественной Войны. |
| Задачи проекта | - Ознакомление с основными историческими событиями Великой Отечественной войны, ее героями. - Обогащение представлений о городах-героях, тружениках тыла, вкладе ни - жегородцев в победу над фашизмом, ценности мира и дружбы. - Развитие интереса к истории Родины. - Воспитание патриотических чувств, уважения к участникам войны, ветеранам, труженикам тыла на основе ярких впечатлений от восприятия исторических фактов и примеров героизма, храбрости и мужества земляков-горьковчан. |
| Перечень оборудования | Интерактивные доски, смарт-панели, планшеты, интерактивный стол, карты, военные костюмы и атрибуты, аудиоаппаратура, туристические принадлежности. |

Дорожная карта
Гражданско-патриотического проекта

«Сохраняя историю»

| N п/п | Наименование мероприятия, | Содержание мероприятия, место проведения | Срок реализации мероприятия | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационный этап |  |  |  |  |
| 1. | Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий участников проекта, отвечающей за информационное, методическое, экспертное сопровождение процесса реализации запланированных мероприятий | Издание приказа о составе рабочей группы с распределением обязанностей членов экспертно-методической, информационной, диагностической службы и творческой группы педагогов МБДОУ «Детский сад №88» | Сентябрь 2024г. | Выбрана команда профессионалов для обеспечения эффективной разработки и реализации проекта «Сохраняя историю» |
| 2. | Разработка плана реализации основных мероприятий проекта (дорожная карта) | Проведение заседание совета рабочей группы МБДОУ «Детский сад №88» и представителями социальных партнеров: - МАОУ «Школа №58» - детской библиотеки имени Станюковича, - Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. | Сентябрь 2024г. | Создан план реализации основных мероприятий проекта |
| 3. | Разработка комплексной сценариев широкоформатных интерактивных патриотических мероприятий по ознакомлению детей 5-7 лет и их родителей с историческими событиями Великой Отечественной войны, ее героями в медиа-центре «Сохраняя историю». | Организация заседания и коллективная работа членов эксперно-методической, информационной, диагностической службы и творческой группы педагогов по разработке сценариев широкоформатных интерактивных патриотических мероприятий по ознакомлению обучающихся старшего дошкольного возраста и их родителей с историческими событиями Великой Отечественной войны, ее героями. | Сентябрь - ноябрь 2024г. | Разработаны сценарии широкоформатных интерактивных патриотических мероприятий по ознакомлению обучающихся старшего дошкольного возраста и их родителей с трудовыми подвигами горьковчан во время ВОВ. |
| 4. | Создание авторского сборника уникальных мультфильмов из серии «Нижний Новгород-город трудовой доблести» | Обсуждение членами рабочей группы содержания авторского мульт-сборника «Нижний Новгород-город трудовой доблести» | В течение года | Создан уникальный авторский мульт-сборник «Нижний Новгород-город трудовой доблести». |
| 5. | Модернизация среды познавательно-развивающего медиа-центра «Сохраняя историю», включающего в себя: интерактивный музей «Подвиг народа ради мира на Земле». | Закупка нового оборудования для оснащения интерактивного музея «Подвиг народа ради мира на Земле». Изготовление обучающихся многофункциональных исторических пособий. | Сентябрь 2024г. - апрель 2025г. | Модернизирована среда познавательно-развивающего медиа-центра «Сохраняя историю», включающего в себя: интерактивный музей «Нижний Новгород-город трудовой доблести». |
| 6. | Создание, обновление и пополнение банка электронных образовательных и информационных ресурсов по организации патриотического воспитания в МБДОУ «Детский сад №88»: презентаций, компьютерных обучающих программ, дидактических и методических материалов, электронных журналов, каталогов ссылок сетевых педагогических сообществ. | Сбор материалов для пополнения банка электронных образовательных и информационных ресурсов, составление картотек и каталогов на имеющиеся материалы. | Сентябрь 2024г. - апрель 2025г. | Сформирован банк электронных образовательных и информационных ресурсов по патриотическому воспитанную |
| Основной этап |  |  |  |  |
| Работа обучающимися и их семьями |  |  |  |  |
| 1. | ВидеоКруиз «Города-герои» | Виртуальное путешествие по Городам – героям. Просмотр исторических авторских короткометражных видеофильмов о Москве, Ленинграде (Санкт-Петербурге), Бресте, Сталинграде (Волгограде). | Сентябрь 2024г. - апрель 2025г. | У обучающихся старшего дошкольного возраста и их родителей развиты патриотические чувства, уважение к участникам войны, ветеранам, труженикам тыла. представления о героизме, вкладе Нижегородцев в победу над фашизмом, ценности мира и дружбы, сформирован интерес к истории Родины. |
| 2. | Открытый микрофон связи поколений «Герои моей семьи» | Интервью-марафон у всех участников образовательного процесса, желающих поделиться историями о героях своей семьи, транслируемое в онлайн-канале «Генератор патриотизма» на платформе ВКонтакте. | Сентябрь 2024г. - апрель 2025г. |  |
| 3. | Историко-патриотический квест «Дорогами Победы» | Детско-родительские команды игроков совершают виртуальное историческое путешествие по местам трудовой славы Нижнего Новгорода. | Сентябрь 2024г. - апрель 2025г. |  |
| 4. | Мобильный детектив «Улицы памяти» | Познавательно-творческое приключенческое семейное расследование секретов подвигов героев ВОВ, имена которых носят названия улиц.(Работа с картами-заданиями и представление творческого отчета) | Сентябрь 2024г. - апрель 2025г. |  |
| 5. | Сторителлинг–концерт «Прикоснись сердцем к подвигу» | Торжественная программа связи поколений. Семейные презентации стихотворных, прозаических, вокальных, хореографических, театрализованных историй о героях ВОВ. | Сентябрь 2024г. - апрель 2025г. |  |
| 6. | Туристическая семейная экспедиция «Партизанскими тропами» | Команда игроков двигается по интерактивной карте, разгадывают военные шифровки, выполняет творческие, познавательные и спортивные задания. | Сентябрь 2024г. - апрель 2025г. |  |
| 7. | Театрализованные мини-постановки «Дневник солдата» | Творческое представление семейных военных театрализованных мини-постановок | Сентябрь 2024г. - апрель 2025г. |  |
| 8. | Торжественное открытие мини-музея «Подвиг народа ради мира на Земле» | Организация семейной праздничной программы, проведение экскурсии и изучение экспозиций. | В течение года |  |
| 9. | Интерактивный фестиваль «Сила единства» | Комплекс мероприятий для всех участников образовательного процесса художественно-эстетической, познавательно-речевой, социально-коммуникативной, физической направленности по обогащению представлений об исторических событиях Великой Отечественной войны, ее героях. | Сентябрь 2024г. - апрель 2025г. |  |
| Работа с социальными партнерами |  |  |  |  |
| 1. | Посещение краеведческого музея «Истоки» МАОУ «Школа №58» | Знакомство с экспозициями «Подвиг народного единства», «Этих дней не смолкнет слава» | Сентябрь 2024г. - апрель 2025г. | Организовано продуктивное сотрудничество с социальными партнерами (МАОУ «Школа №58» (краеведческий музей), детская библиотека им.Станюковича, Советом ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов) по проблеме патриотического воспитания |
| 2. | Экскурсия на базе музея «Подвиг народа ради мира на Земле» МБДОУ «Детский сад №88» с приглашением представителей из Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов для дошкольников и активистов патриотического движения, обучающиеся МАОУ «Школа №58» | Презентация экспозиций экскурсоводами МБДОУ (воспитанники подготовительной группы): 1. «Начало войны» 2. «Дети-герои войны» 3. «Нижний Новгород - город трудовой доблести» 4. «Путь к Победе» 5. «О героях былых времен» 6. «Пусть будет мир на всей Планете!» | Апрель-Май 2025г. |  |
| 2. | Проведение познавательно-развлекательных мероприятий от детской библиотеки им. Станюковича: «Героические поступки», «Юные патриоты» | Взаимопосещение. Организация праздничных познавательно-развивающих мероприятий, интерактивных игр, викторин и конкурсов патриотической направленности. | Сентябрь 2024г. - апрель 2025г. |  |
|  | Интерактивная викторина «Аллея героев» на базе детской библиотеки им. Станюковича | Выполнение разнообразных заданий родителями и детьми на знание истории города трудовой доблести. | Февраль 2025г. |  |
| Заключительный этап |  |  |  |  |
| Мониторинг качества работы патриотического сознания дошкольников |  |  |  |  |
| 2. | Соцопросы родителей «Нравственно-патриотическое воспитание ребенка» | Организация соцопросов, качественный и количественный анализ результатов. | Май 2025г. | Достигнуты все поставленные цели и задачи, обеспечены высокие качественные и количественные показатели реализации социально-образовательного проекта «Сохраняя историю» |
| 3. | Анализ достигнутых результатов | Комплексный анализ и экспертно-методическая оценка деятельности по реализации социально-образовательного проекта «Сохраняя историю» | Май 2025г. |  |
| 4. | Организация он-лайн трансляций из медиа-центра «Сохраняя историю» | Трансляция лучших практик патриотического воспитания. | В течение года |  |
| Информационная деятельность по профессиональной ориентации в ДОУ |  |  |  |  |
| 1. | Публикация материалов по реализации проекта через СМИ и электронные образовательные ресурсы | Публикации достижений по реализации проекта «Сохраняя историю» в ведущих педагогических сообществах | Сентябрь 2024г. - апрель 2025г. | Публикации ДОУ востребованы ведущими педагогическими сообществами |
| 2. | Размещение новостей о ходе и итогах реализации проекта «Сохраняя историю» | Публикация новостей о ходе и итогах реализации проекта через он-лайн трансляции на платформе СФЕРУМ и в ВК сообществе. | Сентябрь 2024г. - апрель 2025г. | Значительно повышен интерес общественности к проблеме патриотического воспитания через трансляцию инновационного продуктивного опыта работы МБДОУ «Детский сад №88» |
| 3. | Тиражирование опыта работы по вопросам гражданско-патриотического воспитания в районных и городских мероприятиях в рамках работы пиар-агентства «Генератор патриотизма». | Организация работы виртуальных экскурсий по музею «Подвиг народа ради мира на Земле». Организация мультфестиваля «Нижний Новгород-город трудовой доблести» | Май 2025г. |  |